## PA-PB SOUTERRAIN
ETUDES PA-PB SOUTERRAIN
| TRANSPORT / DISTRI | [5 empty] | INFORMATIONS COMMUNES | [7 empty] | PIQUETAGE |  |  |  | ETUDE | [5 empty] | IPON |  |  | TRAVAUX |  |  |  | DOE
| Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Piquetage | Piquetage | Piquetage | Piquetage | OPGC Raccordable Attachement Travaux Doe Ipon Etude | Raccordable Attachement Travaux Doe Ipon Etude | Raccordable Attachement Travaux Doe Ipon Etude | OPGC Attachement Etude | Etude | Attachement Etude | Ipon | Ipon | Ipon | Attachement Doe Travaux | Attachement Doe Travaux | Doe Travaux | Travaux | Raccordable Doe | Raccordable Doe | Raccordable Doe | Attachement | Attachement | Attachement
| ID PMZ / PMR | PMZ / PMR Posé ? |  | ID PA | PA Posé ? |  | Ville | N° de CEM | Géofibre PMZ / PMR |  | Géofibre PA | Etat Dossier PA / PMR Sout | Observations |  | Nbre Logements Fictifs | Piqueteur | Date retour Piquetage |  | Nbre Logements Souterrain | Nbre PB Souterrain | Nbre FOA | Dessinateur | Date Fin Etude |  | Dessinateur | Date Saisie IPON |  | Date Fin de Travaux | Semaine Fin de Travaux | VT |  | Dessinateur | Doe sur OPTIMUM |  | Attachement Etude | Attachement Travaux
0 | FI-33063-001J |  | Formule Régis | PA-33318-0014 | OUI |  | PESSAC | 10 | PMZ |  | 41 | C | SOUTERRAIN ETUDIE EN HORS CEM EN 2013; |  | 0 | Hervé |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2013-03-06 | [5 empty] | Semaine Fin de Travaux | [5 empty] | Attachement Etude
0 | FI-33023-0001 |  | Formule Régis | PA-33318-0015 | OUI |  | PESSAC | 10 |  |  | 45 | C | SOUTERRAIN ETUDIE EN HORS CEM EN 2013 |  | 0 | Hervé |  |  | 0 | 0 | 42 |  | 2013-01-02 | [11 empty] | S1 2013
0 | FI-33063-001J |  | Formule Régis | PA-33318-0003 | OUI |  | PESSAC | 10 |  |  | 49 | C | JULIEN : SOUTERRAIN ETUDIE EN HORS CEM EN 2012 INGRID : CREATION ARTERES + PROJET + COMPLEMENT ETUDE |  | 0 | Ben - David | 2012-11-21 |  | 0 | 0 | 0 | Julien/Ingrid | 2013-01-22 | [11 empty] | S4 2013
0 | FI-33023-0002 |  | Formule Régis | PA-33318-000A | OUI |  | PESSAC | 10 |  |  | 57 | C | t |  | 0 | Ben - David |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2013-02-13 | [11 empty] | S7 2013
0 | FI-33063-001J |  | ddd | ddd |  |  | ddd | ddd | ddd | ddd | Ddd | ddd
0 | FI-33023-0003 |  | fff | fff |  |  | fff | fff | fff | fff | fff | fff
FI-33063-0001 | FI-33063-001J |  | FI-33063-0002 | OUI |  |  | 12 | PMZ | 11943 | 10500 | P | A VOIR
| FI-33023-0004 | [5 empty] | CENON
| FI-33063-001J | [5 empty] | BORDEAUX
| FI-33023-0005 | [5 empty] | BEGLES
| FI-33063-001J | PMZ |  | FI-33063-002J | OUI |  | BLANQUEFORT | xx | PMZ | xx | xx | P | obs
| FI-33023-0006 | PMZ |  |  |  |  | BLANQUEFORT | 2 | PMZ | 1111 |  | O | DSFGH,JKL
| FI-33063-001J | [5 empty] | TALENCE
| FI-33023-0007 | [5 empty] | CENON
| FI-33063-001J | [5 empty] | BORDEAUX
| FI-33023-0008 | [5 empty] | SZDERFTG
|  | DDD |  | DDDD | DDDD |  | BLANQUEFORT | DDD | DDD | DDD | DDD | DDD | t
[13 empty] | Fin de Tableau - Ne pas Toucher | [19 empty] | OK
Formulas:
Attachement = IF([Ipon]<>"",("S"&WEEKNUM([Ipon],2)&" "&(YEAR([Ipon]))),"")
Attachement = IF([Attachement Etude]<>"",("S"&WEEKNUM([Attachement Etude],2)&" "&(YEAR([Attachement Etude]))),"")
Doe Travaux = IF([TRAVAUX]<>"",("S"&WEEKNUM([TRAVAUX],2)&" "&(YEAR([TRAVAUX]))),"")
Vision Complête
A Utiliser pour rajouter
un Dossier
Etude
Ipon
Attachement Etude
Attachement Travaux
Piquetage
OPGC
Doe
Travaux
A Rentrer

## PA-PB AERIEN
ETUDES PA-PB AERIEN
| TRANSPORT / DISTRI | [5 empty] | INFORMATIONS COMMUNES | [8 empty] | PIQUETAGE |  |  |  | ETUDE | [11 empty] | IPON |  |  | TRAVAUX |  |  |  | DOE |  |  | ATTACHEMENT
Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Piquetage | Piquetage | Piquetage | Piquetage | OPGC Raccordable Attachement Travaux Doe Ipon Etude | Raccordable Attachement Travaux Doe Ipon Etude | Raccordable Attachement Travaux Doe Ipon Etude | Etude | Etude | Etude | Etude | Etude | Etude | Etude | Etude | Attachement Etude | Ipon | Ipon | Ipon | Attachement Doe Travaux | Attachement Doe Travaux | Doe Travaux | Travaux | Raccordable Doe | Raccordable Doe | Raccordable Doe | Attachement | Attachement | Attachement
0 |  |  | Formule Régis
0 | ID PMZ / PMR | PMZ / PMR Posé ? |  | ID PA | PA Posé ? |  | Ville | N° de CEM | Géofibre PMZ / PMR |  | Géofibre PA | N° Artère | Etat Dossier PA / PMR Aérien | Observations |  | Nbre Logements Fictifs | Piqueteur | Date retour Piquetage |  | Nbre Logements Aérien | Nbre PB Aérien | Nbre Appuis FT existants | Nbre Appuis FT à Remplacer | Nbre Appuis FT à Consolider | Nbre Appuis FT à Redresser | Appui Bois à Planter | Appui Métal à Planter | Nbre Appuis EDF existants | Dessinateur | Date Fin Etude |  | Dessinateur | Date Saisie IPON |  | Date Fin de Travaux | Semaine Fin de Travaux | VT |  | Dessinateur | Doe sur OPTIMUM |  | Attachement Etude | Attachement Travaux
0 |  |  |  | 000Z |  |  | PESSAC | 1 |  |  | 35 | 1 | P | [6 empty] | 6 | 1
0 | FI-33318-CPPN |  | Formule Régis | PA-33318-0013 |  |  | PESSAC |  |  |  | 40 | 1 | O | Aretre 1-1 FT à remplacer |  |  | B. SARRAILH | 2014-11-05 |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | Aude |  |  | Vanessa | 2015-04-09 | [9 empty] | S15 2015
0 | FI-33318-CPPN |  | Formule Régis | PA-33318-0013 |  |  | PESSAC |  |  |  | 40 | 2 | O | Artere 2- 2 FT à remplacer |  |  | B. SARRAILH | 2014-11-05 |  | 5 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | Laure |  |  | Vanessa | 2015-04-09 | [9 empty] | S15 2015
Haut de Page
Formulas:
Doe Travaux = IF([TRAVAUX]<>"",("S"&WEEKNUM([TRAVAUX],2)&" "&(YEAR([TRAVAUX]))),"")
ATTACHEMENT = IF([Attachement Etude]<>"",("S"&WEEKNUM([Attachement Etude],2)&" "&(YEAR([Attachement Etude]))),"")
Attachement = IF([Ipon]<>"",("S"&WEEKNUM([Ipon],2)&" "&(YEAR([Ipon]))),"")
Vision Complête
A Utiliser pour rajouter
une Artère
Etude
Ipon
Attachement Etude
Attachement Travaux
OPGC
Doe
Travaux
A Rentrer
Piquetage

## PA-PB FACADE
ETUDES PA-PB FACADE
| TRANSPORT / DISTRI | [5 empty] | INFORMATIONS COMMUNES | [8 empty] | PIQUETAGE |  |  |  | ETUDE |  |  |  |  | IPON |  |  | TRAVAUX |  |  |  | DOE |  |  | ATTACHEMENT
Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Piquetage | Piquetage | Piquetage | Piquetage | OPGC Raccordable Attachement Travaux Doe Ipon Etude | Raccordable Attachement Travaux Doe Ipon Etude | Raccordable Attachement Travaux Doe Ipon Etude | Etude | Attachement Etude | Ipon | Ipon | Ipon | Attachement Doe Travaux | Attachement Doe Travaux | Doe Travaux | Travaux | Raccordable Doe | Raccordable Doe | Raccordable Doe | Attachement | Attachement | Attachement
0 |  |  | Formule Régis
0 | ID PMZ / PMR | PMZ / PMR Posé ? |  | ID PA | PA Posé ? |  | Ville | N° de CEM | Géofibre PMZ / PMR |  | Géofibre PA | N° Artère | Etat Dossier PA / PMR Façade | Observations |  | Nbre Logements Fictifs | Piqueteur | Date retour Piquetage |  | Nbre Logements Façade | Nbre PB Façade | Dessinateur | Date Fin Etude |  | Dessinateur | Date Saisie IPON |  | Date Fin de Travaux | Semaine Fin de Travaux | VT |  | Dessinateur | Doe sur OPTIMUM |  | Attachement Etude | Attachement Travaux
0 |  |  | Formule Régis | PA-33522-002U | OUI |  | TALENCE | 17 | PMZ | 4421 | 6818 | 1 | P |  |  | 52 |  |  |  | 52 | 0
0 |  |  | Formule Régis | PA-33039-001G | OUI |  | BEGLES | 17 |  |  | 7141 | 1 | E |  |  | 9 | Christel | 2015-03-09 |  | 9 | 0
0 |  |  | Formule Régis |  |  |  | BEGLES |  |  |  | 7142 | 1 | ATT | [6 empty] | 6 | 1 | CYRIL | 2015-03-27 | [11 empty] | S13 2015
Haut de Page
Formulas:
Doe Travaux = IF([TRAVAUX]<>"",("S"&WEEKNUM([TRAVAUX],2)&" "&(YEAR([TRAVAUX]))),"")
ATTACHEMENT = IF([Attachement Etude]<>"",("S"&WEEKNUM([Attachement Etude],2)&" "&(YEAR([Attachement Etude]))),"")
Attachement = IF([Ipon]<>"",("S"&WEEKNUM([Ipon],2)&" "&(YEAR([Ipon]))),"")
Vision Complête
A Utiliser pour rajouter
une Artère
Etude
Ipon
Attachement Etude
Attachement Travaux
OPGC
Doe
Travaux
A Rentrer
Piquetage

## IMMEUBLE
ETUDES IMMEUBLES
| TRANSPORT / DISTRI | [6 empty] | INFORMATIONS COMMUNES | [8 empty] | PIQUETAGE |  |  |  |  | ETUDE | [11 empty] | IPON |  |  | TRAVAUX |  |  |  | DOE |  |  | ATTACHEMENT
Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Commun | Piquetage | Piquetage | Piquetage | Piquetage | Piquetage | OPGC Raccordable Attachement Travaux Doe Ipon Etude Piquetage | Raccordable Attachement Travaux Doe Ipon Etude | Attachement Travaux Doe Ipon Etude | Attachement Travaux Doe Ipon Etude | Attachement Travaux Doe Ipon Etude | Raccordable Attachement Travaux Doe Ipon Etude | Attachement Travaux Doe Etude | Attachement Travaux Doe Etude Piquetage | Attachement Travaux Doe Ipon Etude | Attachement Travaux Doe Ipon Etude | Attachement Travaux Doe Ipon Etude | Attachemen Ipon Etude | Ipon Travaux | Ipon | Ipon Travaux | Attachement Doe Travaux | Attachement Doe Travaux | Doe Travaux | Travaux | Raccordable Doe | Raccordable Doe | Raccordable Doe | Attachement | Attachement | Attachement
0 |  |  | Formule Régis
0 | ID PMZ / PMR | PMZ / PMR Posé ? |  | Point de départ | Numéro Géofibre | Posé ? |  | Ville | N° de CEM | Type Dosssier | Code IMB ou de Regroupement | Adresse | Nom de Résidence | Etat Dossier | Observations |  | Nbre Logements Avant Etude | Date de Réception Etude | Piqueteur | Date retour Piquetage |  | Nbre Logements Après Etude | Nbre Immeubles | Nbre Colonnes Montantes | Nbre BTI | Nbre PB | Nbre FOA | Négo | Dessinateur | Date Fin Etude | Etude sur OPTIMUM | Date BPT |  | Dessinateur | Date Saisie IPON |  | Date Fin de Travaux | Semaine Fin de Travaux | VT |  | Dessinateur | Doe sur OPTIMUM |  | Attachement Etude | Attachement Travaux
0 |  |  | Formule Régis |  | 05099 |  |  | BASSENS | 4 | ZMD | IMB/33032/C/0156 | 2 RUE AUGUSTE BOLLEE | HAMEAU DE BOLLEE | C | GUILLAUME |  | 19 |  | Christel | 2014-12-08 |  | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |  | Guillaume | 2015-01-14 |  |  |  | Karine | 2015-02-16 | [8 empty] | S3 2015 | S8 2015
0 |  |  | Formule Régis |  | 05104 |  |  | BASSENS | 4 | ZMD | IMB/33032/C/00A7 | 2-4 RUE LAFAYETTE |  | RAC |  |  | 21 |  | Christel | 2015-02-13 |  | 21 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | Virginie | Olivier | 2015-03-05 | OK |  |  | Karine | 2015-03-27 |  | 2015-04-07 | S15 2015 |  |  | NEZIHA | OK |  | S10 2015 | S13 2015
0 |  |  | Formule Régis |  |  |  |  | BASSENS |  |  | IMB/33032/C/0157-015A | 4-6 rue Auguste Bollée | RESIDENCE HAMEAU DE BOLLEE | C |  |  | 28 |  | Karl | 2014-01-22 |  | 28 | 2 | 2 | 1 | 4 |  |  |  | 2014-01-29 | OK |  |  |  | 2014-03-28 |  | 2014-04-29 | S18 2014 |  |  |  | OK |  | S5 2014 | S13 2014
Haut de Page
Formulas:
Doe Travaux = IF([TRAVAUX]<>"",("S"&WEEKNUM([TRAVAUX],2)&" "&(YEAR([TRAVAUX]))),"")
ATTACHEMENT = IF([Attachement Travaux Doe Ipon Etude]<>"",("S"&WEEKNUM([Attachement Travaux Doe Ipon Etude],2)&" "&(YEAR([Attachement Travaux Doe Ipon Etude]))),"")
Attachement = IF([Ipon Travaux]<>"",("S"&WEEKNUM([Ipon Travaux],2)&" "&(YEAR([Ipon Travaux]))),"")
Vision Complête
A Utiliser pour rajouter
un Dossier
Etude
Ipon
Attachement Etude
Attachement Travaux
Piquetage
OPGC
Doe
Travaux
A Rentrer

## ANNEXES
VILLE | ETAT DOSSIER PA-PB | ETAT DOSSIER IMMEUBLE
BASSENS | P | P | PMZ | OUI
BEGLES | E | E | PMR | NON
BLANQUEFORT | I | RC
BORDEAUX | O | I
CHATELLERAULT | TX | O
BRUGES | DOE | TX
CENON | RAC | DOE
GRADIGNAN | C | RAC
EYSINES | BL | C
LA ROCHELLE | A | BL
LE BOUSCAT | IMB | A
LE HAILLAN | ATT | ATT
MERIGNAC
NIORT
PAREMPUYRE
PESSAC
POITIERS
ST AUBIN
ST MEDARD
TALENCE
VILLENAVE D'ORNON