## Feuil2
2016-11-20 |  | semaine en cours | PACA | [13 empty] | SICTIAM
s47 |  | semaines dépassées
|  | fait 100% | Villeneuve 04 033 |  |  |  |  | Château Arnoux 04 008 | [8 empty] | Escarène 06 009 |  |  |  | Lucéram 06 013
|  | Semaine à + 2 | [7 empty] | ABF |  |  | ABF |  | ABF
|  | à déterminer (?) | TRS | 008 | 009 | 010 | 011 | TRS | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 011 | Collecte | TRS | 002 | 003 | 004 | TRS | 001 | 002 | 003
BE | Relevé BAL Piquetage | Editions Plans | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Travaux |  | (PIT + Adr EGIS) Conduites FT ERDF GC à créer | - | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | s49 | s45 | s46 | - | s50 | s51 | s52
BE | Conception | Ingénierie | 100% | s46 | 100% | 100% | 100% | 100% | s10 | 100% | 100% | 100% | s10 | s08 | s12 | s48 | s50 | s03 | s49 | s50 | ? | ? | ? | ?
Dimensionnement
Recollement terrain
DTI | Conso BAL | (BAL+SUF+DTIO) | - |  | 100% | 100% | 100% | - | s09 | s06 | s04 | s02 | s13 | s11 | s15 | - | - | s04 | s50 | s51 | -
BE | GC à créer | Plans | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | s11 | s08 | s06 | s04 | s15 | s13 | s17 |  |  | s05 | s50 | s52 | ? | ? | ? | ?
BE Aérien | Etudes | FT - ERDF | - | s03 | 100% | s49 | 100% | - | s13 | s10 | s07 | s04 | s18 | s16 | s20 | - | - | s04 | s49 | s50 | - | ? | ? | ?
DTI | Finalisation étude | Conso Infra + câblage | 100% | 100% | 100% | s44 | 100% |  | s09 | s06 | s04 | s02 | s13 | s11 | s15 |  |  | s05 | s51 | s52
BE |  | Reprise | 100% | ? | 100% | 100% | 100% | ? | s10 | s07 | s05 | s03 | s14 | s14 | s12 | ? | ? | s05 | s51 | s52 | ? | ? | ? | ?
DTI | EXE | Intégration Kheops | 100% | s49 | s45 | s47 | s46 | s50 | s12 | s09 | s07 | s05 | s16 | s14 | s18 | s50
BE |  | Fibrage | 100% | s50 | s46 | s48 | s47 | s01 | s13 | s10 | s08 | s06 | s17 | s15 | s19 | s51 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
DTI |  | Gr@ce | 100% | s50 | s47 | s49 | s48 | s02 | s14 | s11 | s09 | s07 | s18 | s16 | s20 | s52
BE | Cmd accès | OPGC-OWF | 100% | ? | s44 | s46 | s45 | s49 | s10 | s07 | s05 | s03 | s15 | s13 | s17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
|  | OPGC-ERDF | - | ? | ? | ? | ? | ? | [7 empty] | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | bar: 004 to 011
BE | Plans Travaux | Cablage | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ? | s11 | s08 | s06 | s04 | s16 | s14 | s18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
|  | Racco | 100% | s50 | s46 | s49 | s48 | s01 | s13 | s10 | s08 | s06 | s18 | s16 | s20 | s51 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
Terrain | Travaux | PM |  |  | s44
|  | GC |  |  | 100%
Supports
|  | Tirage |  |  | 100%
|  | Racco | s45 |  | s47
|  | Etq |  |  | s49
|  | Mesures |  |  | s48
BE | Recollement | Retours terrain | ? | ? | ? | ? | ? | ? | [7 empty] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | bar: 004 to 011
BE | Dossier Fin Tx | Sout FT | ? | ? | ? | ? | ? | ? | [7 empty] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | bar: 004 to 011
|  | Aérien FT | ? | ? | ? | ? | ? | ? | [7 empty] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | bar: 004 to 011
|  | ERDF | ? | ? | ? | ? | ? | ? | [7 empty] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | bar: 004 to 011
BE | DOE | Intégration | ? | ? | ? | ? | ? | ? | [7 empty] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | bar: 004 to 011
|  | Dos (mesures, GC, ..) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | [7 empty] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | bar: 004 to 011
DTI |  | Gr@ce

## Feuil1
10% | s1 | -
20% | s2 | ?
30% | s3 | en cours
40% | s4
50% | s5
60% | s6
70% | s7
80% | s8
90% | s9
100% | s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
s27
s28
s29
s30
s31
s32
s33
s34
s35
s36
s37
s38
s39
s40
s41
s42
s43
s44
s45
s46
s47
s48
s49
s50
s51
s52
s53