## CASA_005
| <=5 el |  | >=6 el |  | prio |  | Total Nbr prises artère | Total Nbr fibres artère | observations |  | piquetage pav |  |  |  |  | piquetage imb |  |  |  |  | étude |  |  | calculs de charges | [7 empty] | plans GC | [5 empty] | cde accès |  | Intégration KHEOPS |  | fibrage |  |  | Modif fibrage à reprendre(voir dossier) |  | export gr@ce |  | chiffrage |  |  | dossiers travaux |  |  | tfx |  | récolement |  | doe |  | observations
câbles | Nbr Prise Res | Nbr Prise Pro | Nbr Prise Res | Nbr Prise Pro | 2 Fo | 4 Fo |  |  | opérateur | texte | opérateur | date édition | opérateur | date début | date retour | opérateur | date début | date retour | Nbr Prises théorique | Nbr Prises piquetés | opérateur | date début | date fin | opérateur | date début | FT à consolider | FT à remplacer | FT à redresser | pose nouveau | ERDF à remplacer | date fin | opérateur | date début | lg cumulée | nb poteaux à planter | nb chambres à créer | date fin | opérateur | date dépose | opérateur | date | opérateur | date début | date fin | opérateur | date | opérateur | date | opérateur | date | montant | opérateur | date début | date fin | opérateur | date clôture | opérateur | date | opérateur | date | opérateur | texte
CASA_005 | 178 | 11 | 87 | 6 | 1 | 0 | 283 | 284 | [9 empty] | 2016-12-19 | 0 | 0 |  |  |  | E.GLOA | 2016-12-19 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2017-02-01 | M.DAB | 2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-12 | [16 empty] | 2016-12-19
Aérien-001 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | [9 empty] | 2016-12-19 | [5 empty] | E.GLOA | 2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-01 | [22 empty] | 2015-12-11
Aérien-002 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | [9 empty] | 2016-12-19 | [5 empty] | E.GLOA | 2016-12-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-01 | [7 empty] | 2015-12-12 | [14 empty] | 2015-12-12 |  | 2015-12-12
Aérien-003 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | [9 empty] | 2016-12-19 | [5 empty] | E.GLOA | 2016-12-19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-01 | [7 empty] | 2015-12-13 | [14 empty] | 2015-12-13 |  | 2015-12-13 |  | 2015-12-13 |  | 2015-12-13
Aérien-004 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | [9 empty] | 2016-12-19 | [5 empty] | E.GLOA | 2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-01 | [7 empty] | 2015-12-14 | [14 empty] | 2015-12-14 |  | 2015-12-14 |  | 2015-12-14 |  | 2015-12-14
Aérien-005 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | [9 empty] | 2016-12-19 | [5 empty] | E.GLOA | 2016-12-19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2017-02-01 | [7 empty] | 2015-12-15 | [14 empty] | 2015-12-15 |  | 2015-12-15 |  | 2015-12-15 |  | 2015-12-15
Aérien-006 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | [9 empty] | 2016-12-19 | [5 empty] | E.GLOA | 2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-01 | [7 empty] | 2015-12-16 | [14 empty] | 2015-12-16 |  | 2015-12-16 |  | 2015-12-16 |  | 2015-12-16
Aérien-007 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | [9 empty] | 2016-12-19 | [5 empty] | E.GLOA | 2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-01
Aérien-008 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | [9 empty] | 2016-12-19 | [5 empty] | E.GLOA | 2016-12-19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-01
Aérien-009 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | [9 empty] | 2016-12-19 | [5 empty] | E.GLOA | 2016-12-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-01
Aérien-010 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | [9 empty] | 2016-12-19 | [5 empty] | E.GLOA | 2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-01
Aérien-011 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | [9 empty] | 2016-12-19 | [5 empty] | E.GLOA | 2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-01
Aérien-012 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | [9 empty] | 2016-12-19 | [5 empty] | E.GLOA | 2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-01
Aérien-013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | [9 empty] | 2016-12-19 | [5 empty] | E.GLOA | 2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-01
Aérien-014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [9 empty] | 2016-12-19 | [5 empty] | E.GLOA | 2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-01
Aérien-015 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | [9 empty] | 2016-12-19 | [5 empty] | E.GLOA | 2016-12-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-01
Aérien-016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | [9 empty] | 2016-12-19 | [5 empty] | E.GLOA | 2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-01
Aérien-017 | 7 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 38 | 38 | [9 empty] | 2016-12-19 | [5 empty] | E.GLOA | 2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-01
Aérien-018 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | [9 empty] | 2016-12-19 | [5 empty] | E.GLOA | 2016-12-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-01
Aérien-018 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40
Sout-001 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
Sout-002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sout-003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sout-004 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25