## Prévisionnel
[9 empty] | x |  | x
Code | Libellé Tâche | Ressource | Date début prévisionnelle | Date fin prévisionnelle | Durée prévisionnelle | Date début réelle | Date fin réelle | Temps restant | Durée réelle | Colonne1 | Ratio tps réel/prévu | Avancement estimé (en %) | Cumul temps sur la tâche | Coût prévisionnel | Coût réel | Dépassement réel / prévu
Et | Étude des plans | Timothée | 2015-01-10 | 2015-04-18 | 200 | 2015-01-12 | 2015-02-25 | 194 |  | 0 |  | 100% | 6 | 3000
Po | Poinçonnage | Yohan | 2015-02-13 | 2015-05-13 | 100 | 2015-01-12 |  | 92 |  | 0 |  | 25% | 8 | 2000
Pl | Pliage | Yohan | 2015-04-01 | 2015-08-21 | 300 | 2015-01-12 | 2016-04-02 | 276 |  | 0 |  | 100% | 24 | 6000
Pa | Palétisation | Timothée | 2015-05-05 | 2015-09-15 | 63 | 2015-01-22 |  | 59 |  | 0 |  | 0% | 4 | 945
Ex | Expédition | Timothée | 2015-07-06 | 2015-12-26 | 4 | 2015-08-26 | 2015-08-28 | 2 |  | 0 |  | 100% | 2 | 60
Formulas:
Date début réelle = MIN(IF([Code]=TAB_Tache_reelle,TAB_Date_reelle,""))
Date fin réelle = IF([Avancement estimé (en %)]=1,MAX(IF([Code]=TAB_Tache_reelle,TAB_Date_reelle,"")),"")

## Suivi
Tâche | Date | Mois | Année | Ressource | Coût horaire | Libellé Tâche | Temps conso | % avancement | Coût heure tâche | Cumul temps sur la tâche | Temps restant | Dépassement tps réel/prévu | Dépassement quota
Et | 2015-01-12 | Janvier | 2015 | Yohan | 20 | Étude des plans | 1 | 100% | 20 | 1 | 199 | 0 | 0
Po | 2015-01-12 | Janvier | 2015 | Yohan | 20 | Poinçonnage | 2 |  | 40 | 2 | 98 | 0 | 0
Pl | 2015-01-12 | Janvier | 2015 | Yohan | 20 | Pliage | 3 |  | 60 | 3 | 297 | 0 | 0
Po | 2015-03-13 | Mars | 2015 | Timothée | 15 | Poinçonnage | 5 |  | 75 | 7 | 93 | 0 | 0
Et | 2015-01-13 | Janvier | 2015 | Timothée | 15 | Étude des plans | 2 |  | 30 | 3 | 197 | 0 | 0
Et | 2015-01-14 | Janvier | 2015 | Yohan | 20 | Étude des plans | 1 |  | 20 | 4 | 196 | 0 | 0
Pl | 2015-04-15 | Avril | 2015 | Yohan | 20 | Pliage | 3 |  | 60 | 6 | 294 | 0 | 0
Et | 2015-02-16 | Février | 2015 | Timothée | 15 | Étude des plans | 1 |  | 15 | 5 | 195 | 0 | 0
Po | 2015-02-17 | Février | 2015 | Timothée | 15 | Poinçonnage | 1 | 25% | 15 | 8 | 92 | 0 | 0
Pl | 2015-04-18 | Avril | 2015 | Yohan | 20 | Pliage | 2 |  | 40 | 8 | 292 | 0 | 0
Pl | 2015-04-19 | Avril | 2015 | Timothée | 15 | Pliage | 1 |  | 15 | 9 | 291 | 0 | 0
Pl | 2015-04-20 | Avril | 2015 | Timothée | 15 | Pliage | 1 |  | 15 | 10 | 290 | 0 | 0
Pl | 2015-04-21 | Avril | 2015 | Timothée | 15 | Pliage | 8 |  | 120 | 18 | 282 | 0 | 1
Pa | 2015-01-22 | Janvier | 2015 | Timothée | 15 | Palétisation | 1 |  | 15 | 1 | 62 | 0 | 0
Pa | 2015-05-23 | Mai | 2015 | Timothée | 15 | Palétisation | 1 |  | 15 | 2 | 61 | 0 | 0
Pa | 2015-05-24 | Mai | 2015 | Timothée | 15 | Palétisation | 1 |  | 15 | 3 | 60 | 0 | 0
Et | 2015-02-25 | Février | 2015 | Timothée | 15 | Étude des plans | 1 | 100% | 15 | 6 | 194 | 0 | 0
Ex | 2015-08-26 | Août | 2015 | Timothée | 15 | Expédition | 1 |  | 15 | 1 | 3 | 0 | 0
Pa | 2015-05-27 | Mai | 2015 | Timothée | 15 | Palétisation | 1 |  | 15 | 4 | 59 | 0 | 0
Ex | 2015-08-28 | Août | 2015 | Timothée | 15 | Expédition | 1 | 100% | 15 | 2 | 2 | 0 | 0
Pl | 2015-04-29 | Avril | 2015 | Timothée | 15 | Pliage | 1 | 80% | 15 | 19 | 281 | 0 | 0
Pl | 2015-04-30 | Avril | 2015 | Timothée | 15 | Pliage | 1 | 100% | 15 | 20 | 280 | 0 | 0
Pl | 2016-04-02 | Avril | 2016 | Yohan | 20 | Pliage | 4 | 10% | 80 | 24 | 276 | 0 | 0
|  | x | x |  | x |  | x |  |  | x | x | x | x | x

## Tri sélectif
|  | Ressource | Mois | Année
Yohan
SOMME
|  | Coût | 320
|  | Heures | 48
Date | Ressource | Libellé tâche | Coût heure tâche | Cumul temps sur la tâche
2015-01-12 | Yohan | Étude des plans | 20 | 1
2015-01-12 | Yohan | Poinçonnage | 40 | 2
2015-01-12 | Yohan | Pliage | 60 | 3
2015-01-14 | Yohan | Étude des plans | 20 | 4
2015-04-15 | Yohan | Pliage | 60 | 6
2015-04-18 | Yohan | Pliage | 40 | 8
2015-04-02 | Yohan | Pliage | 80 | 24
Filtrer

## Planning réel
|  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | #VALUE! | #VALUE!
Et | Étude des plans | Prévisionnel |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Réel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Po | Poinçonnage | Prévisionnel | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Réel
Pl | Pliage | Prévisionnel | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Réel
Pa | Palétisation | Prévisionnel | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | résultat | 1 | ici le résultat est faussé puisque je teste avec "Et" et non
|  | Réel | [14 empty] | Janvier | Et | avec la formule qui devrait (à savoir celle située dans U10
Ex | Expédition | Prévisionnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | mois suivi | Janvier
|  | Réel | [14 empty] | mois planning | Janvier
#N/A
#N/A

## Données
Tache | Libellé de Tâche | N° | Mois | Ressource | Coût horaire | Heure/jour | Années
Et | Étude des plans | 1 | Janvier | Yohan | 20 | 7 | 2012
Po | Poinçonnage | 2 | Février | Timothée | 15 |  | 2013
Pl | Pliage | 3 | Mars |  |  |  | 2014
Pa | Palétisation | 4 | Avril |  |  |  | 2015
Ex | Expédition | 5 | Mai |  |  |  | 2016
|  | 6 | Juin |  |  |  | 2017
|  | 7 | Juillet |  |  |  | 2018
|  | 8 | Août |  |  |  | 2019
|  | 9 | Septembre |  |  |  | 2020
|  | 10 | Octobre |  |  |  | 2021
|  | 11 | Novembre |  |  |  | 2022
|  | 12 | Décembre |  |  |  | 2023