## dashboard
DUVV02_RGV055R07

## Feuil2
Order No | Status | Position | Product No | Quantity | Routing Desc | Project | Vehicle | Operation # | Progress | Allocated Time | Spent Time | Integration Date | Scheduled Start | Completion Date | Last Update On | Last Updated By | PROJET | Clé PV | RAF DUX02 | RAF DUX03 | RAF DUX04 | RAF DUX05 | RAF DUX06 | OF RET | RAF
6043019 | Nouveau | DUVV02 | CM00000372001 | 1 | ACA05 - REVETEMENT DE PLAFOND | RGV | RGV055R07 |  | 0/2 | 8 |  | 2015-02-11 01:00 | 2015-02-12 01:00 |  |  |  | RGV | DUVV02_RGV055R07 | Exclus | Exclus | Exclus | Exclus | Exclus | NON | CM00000372001 ACA05 - REVETEMENT DE PLAFOND
6043013 | Nouveau | DUVV02 | CM00000230644 | 1 | EMH02 - CABLAGE LOCAL TECHNIQUE SANITAIR | RGV | RGV055R07 |  | 0/2 | 6.15 |  | 2015-02-02 01:00 | 2015-02-12 01:00 |  |  |  | RGV | DUVV02_RGV055R07 | Exclus | Exclus | Exclus | Exclus | Exclus | NON | CM00000230644 EMH02 - CABLAGE LOCAL TECHNIQUE SANITAIR
6043014 | Nouveau | DUVV02 | PF0VV023UFR07 | 1 | CABLAGE 3UF POSITION DUVV02 R7 | RGV | RGV055R07 |  | 0/7 | 25.5 |  | 2015-02-02 01:00 | 2015-02-12 01:00 |  |  |  | RGV | DUVV02_RGV055R07 | Exclus | Exclus | Exclus | Exclus | Exclus | NON | PF0VV023UFR07 CABLAGE 3UF POSITION DUVV02 R7
6043015 | Nouveau | DUVV02 | CM00001462908 | 1 | EMA67 CABLAGE ZONE PLATEFORME N1 | RGV | RGV055R07 |  | 0/3 | 6.5 |  | 2015-02-02 01:00 | 2015-02-12 01:00 |  |  |  | RGV | DUVV02_RGV055R07 | Exclus | Exclus | Exclus | Exclus | Exclus | NON | CM00001462908 EMA67 CABLAGE ZONE PLATEFORME N1
6043017 | Nouveau | DUVV02 | PMTVV02RGVR07 | 1 | GAMME KIT POSITION VV02 R07 | RGV | RGV055R07 |  | 0/1 | 3 |  | 2015-02-02 01:00 | 2015-02-12 01:00 |  |  |  | RGV | DUVV02_RGV055R07 | Exclus | Exclus | Exclus | Exclus | Exclus | NON | PMTVV02RGVR07 GAMME KIT POSITION VV02 R07