## Prep
N° OF | REFERENCE | Date de reçu de la commande | n° plan de Fab | délai de rendu attendu initial | Délai de rendu attendu | nb de jours restants | Rendu ? | Nb de plan/jour | Date de rendu | nb de plans interm | Délai de rendu attendu initial2 | n° plan Intermédiaire | n° plan Intermédiaire2 | Délai de rendu attendu2 | nb de jours restants2 | Rendu ? 2 | Nb de plan/jour2 | nb d'outillage | date de demande d'outillage | n°outillage | type d'outillage | n°outillage2 | type outillage2 | n°outillage3 | type outillage3 | délai d'envoi en STR | nb de jours restants3 | Envoyé ? | nb de calques | n° de calque | type de calque | n° de calque2 | type de calque2 | n° de calque3 | type de calque3 | n° de calque4 | type de calque4 | n° de calque5 | type de calque5 | n° de calque6 | type de calque6 | n° de calque7 | type de calque7 | délai calque attendu | Jours restants | Envoyé à l'atelier ? | nb de programmes | n° de programme | type de prog | n° de programme2 | type de prog2 | n° de programme3 | type de prog3 | n° de programme4 | type de prog4 | Délai prog attendu | Jour restants | Envoyé à l'atelier ?2
|  | 2015-03-02 |  | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 0 | n | 1 |  | 0 | 2015-03-05 | x |  | x | x | n | 1 | 0 |  | x | x |  |  |  |  | x | x | n | 0 | x | x | [12 empty] | x | x | n
|  | 2015-03-03 |  | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 1 | o | 1 |  | 0 | 2015-03-03 | x |  | x | x | n | 1 | 0 |  | x | x |  |  |  |  | x | x | n | 0 | x | x | [12 empty] | x | x | n
|  | 2015-03-03 |  | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 1 | n | 2
56482 | [9 empty] | 2 | ,,, | 1er plan |  |  |  | n |  | 3 |  | 1er outil | [8 empty] | 7 | 1er | [16 empty] | 3 | 1er
56482 | [10 empty] | ,,, | 2eme plan |  |  |  | n |  |  |  | 2eme | [9 empty] | 2eme | [17 empty] | 2eme
56482 | [19 empty] | 3eme | [9 empty] | ,,, | [17 empty] | 3eme
56482
56482
56482
56482 | [29 empty] | 7eme
Formulas:
délai de rendu attendu initial = IF([Date de reçu de la commande]<>"",WORKDAY([Date de reçu de la commande],Annexe!$A2,Calendrier2015!$A49:A73),"")
Délai de rendu attendu = IF(Prep!$[Date de reçu de la commande]<>"",IF([Nb de plan/jour]>2,Prep!$[délai de rendu attendu initial]+1,Prep!$[délai de rendu attendu initial]),"")
nb de jours restants = IF([Date de reçu de la commande]<>"",[Délai de rendu attendu]-TODAY(),"")
Délai de rendu attendu initial2 = IF([Date de reçu de la commande]<>"",WORKDAY([Date de reçu de la commande],Annexe!A2,Calendrier2015!A49:A73),"")
nb de jours restants2 = IF(Prep!$[nb de plans interm]<>"",IF(Prep!$[nb de plans interm]=0,"x",(Prep!$[Délai de rendu attendu2]-TODAY())),"")
nb de jours restants3 = IF(Prep!$[nb d'outillage]<>"",IF(Prep!$[nb d'outillage]=0,"x",(Prep!$[délai d'envoi en STR]-TODAY())),"")
Jours restants = IF(Prep!$[nb de calques]<>"",IF(Prep!$[nb de calques]=0,"x",(Prep!$[délai calque attendu]-TODAY())),"")

## Calendrier2015
Jours fériés + Vacances
2013-01-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-05-08
2013-05-09
2013-08-05
2013-08-06
2013-08-07
2013-08-08
2013-08-09
2013-08-12
2013-08-13
2013-08-14
2013-08-15
2013-08-16
2013-11-01
2013-11-11
2013-12-23
2013-12-24
2013-12-25
2013-12-26
2013-12-27
2013-12-30
2013-12-31
2014-01-01
2014-04-21
2014-05-01
2014-05-08
2014-05-29
2014-07-14
2014-08-04
2014-08-05
2014-08-06
2014-08-07
2014-08-08
2014-08-11
2014-08-12
2014-08-13
2014-08-14
2014-08-15
2014-11-11
2014-12-24
2014-12-25
2014-12-26
2014-12-29
2014-12-30
2014-12-31
2015-01-01
2015-01-02
2015-04-06
2015-05-01
2015-05-08
2015-05-14
2015-05-25
2015-07-14
2015-08-03
2015-08-04
2015-08-05
2015-08-06
2015-08-07
2015-08-10
2015-08-11
2015-08-12
2015-08-13
2015-08-14
2015-11-11
2015-12-24
2015-12-25
2015-12-28
2015-12-29
2015-12-30
2015-12-31
2016-01-01

## Annexe
Nb de jours ouvrés | Temps de sous traitance outillage | dessin outillage
3 | 20 | 5