## Prep
PREPARATIONS DE COMMANDES
Date du jour : | 2015-03-05
N° OF | REFERENCE | Date de reçu de la commande | n° plan de Fab | délai de rendu attendu initial | Délai de rendu attendu | nb de jours restants | Rendu ? | Nb de plan/jour | Date de rendu | nb de plans interm | Délai de rendu attendu initial2 | n° plan Intermédiaire | n° plan Intermédiaire2 | Délai de rendu attendu2 | nb de jours restants2 | Rendu ? 2 | Nb de plan/jour2 | nb d'outillage | date de demande d'outillage | n°outillage | type d'outillage | n°outillage2 | type outillage2 | n°outillage3 | type outillage3 | délai d'envoi en STR | nb de jours restants3 | Envoyé ? | nb de calques | n° de calque | type de calque | n° de calque2 | type de calque2 | n° de calque3 | type de calque3 | n° de calque4 | type de calque4 | n° de calque5 | type de calque5 | n° de calque6 | type de calque6 | n° de calque7 | type de calque7 | délai calque attendu | Jours restants | Envoyé à l'atelier ? | nb de programmes | n° de programme | type de prog | n° de programme2 | type de prog2 | n° de programme3 | type de prog3 | n° de programme4 | type de prog4 | Délai prog attendu | Jour restants | Envoyé à l'atelier ?2
|  | 2015-03-02 |  | 42068 | 2015-03-05 | 0 | n | 1 |  | 0 | 2015-03-05 | x |  | x | x | n | 1 | 0 |  | x | x |  |  |  |  | x | x | n | 0 | x | x | [12 empty] | x | x | n
|  | 2015-03-03 |  | 42069 | 2015-03-06 | 1 | n | 1 |  | 0 | 2015-03-06 | x |  | x | x | n | 1 | 0 |  | x | x |  |  |  |  | x | x | n | 0 | x | x | [12 empty] | x | x | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
[7 empty] | n | [8 empty] | n | [11 empty] | n | [17 empty] | n
Formulas:
délai de rendu attendu initial = IF([Date de reçu de la commande]<>"",WORKDAY([Date de reçu de la commande],Annexe!A2,calendrier2015!$A49:A73),"")
Délai de rendu attendu = IF(Tableau1[[#This Row],[Date de reçu de la commande]]<>"",IF([Nb de plan/jour]>2,Tableau1[[#This Row],[délai de rendu attendu initial]]+1,Tableau1[[#This Row],[délai de rendu attendu initial]]),"")
Délai de rendu attendu initial2 = IF([Date de reçu de la commande]<>"",WORKDAY([Date de reçu de la commande],Annexe!A2,calendrier2015!A49:A73),"")

## Annexe
Nb de jours ouvrés | Temps de sous traitance outillage | dessin outillage
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5
3 | 20 | 5

## calendrier2015
Jours fériés + Vacances
2013-01-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-05-08
2013-05-09
2013-08-05
2013-08-06
2013-08-07
2013-08-08
2013-08-09
2013-08-12
2013-08-13
2013-08-14
2013-08-15
2013-08-16
2013-11-01
2013-11-11
2013-12-23
2013-12-24
2013-12-25
2013-12-26
2013-12-27
2013-12-30
2013-12-31
2014-01-01
2014-04-21
2014-05-01
2014-05-08
2014-05-29
2014-07-14
2014-08-04
2014-08-05
2014-08-06
2014-08-07
2014-08-08
2014-08-11
2014-08-12
2014-08-13
2014-08-14
2014-08-15
2014-11-11
2014-12-24
2014-12-25
2014-12-26
2014-12-29
2014-12-30
2014-12-31
2015-01-01
2015-01-02
2015-04-06
2015-05-01
2015-05-08
2015-05-14
2015-05-25
2015-07-14
2015-08-03
2015-08-04
2015-08-05
2015-08-06
2015-08-07
2015-08-10
2015-08-11
2015-08-12
2015-08-13
2015-08-14
2015-11-11
2015-12-24
2015-12-25
2015-12-28
2015-12-29
2015-12-30
2015-12-31
2016-01-01