## Minuté WKD 38H
RVB Trappes
16737338
Annexe X - Planning Minuté WEEKEND 1
Indice A
[7 empty] | V2 V | [100 empty] | V2 V
[8 empty] | Paris | [101 empty] | Province
[7 empty] | V2 V | [23 empty] | RB TO | [76 empty] | V2 V
[7 empty] | V2 V | [100 empty] | V2 V
[26 empty] | BS 673 | [5 empty] | RVB 127ml | [26 empty] | BS 673
[7 empty] | VU | [100 empty] | VU
[8 empty] | Vendredi 31 octobre | [10 empty] | Samedi 1 novembre | [47 empty] | Dimanche 2 novembre
[8 empty] | 0 | 1 |  |  | 0 | 3 |  |  | 0 | 5 |  |  | 0 | 7 |  |  | 0 | 9 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 7 |  |  | 1 | 9 |  |  | 2 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 3 |  |  | 0 | 5 |  |  | 0 | 7 |  |  | 0 | 9 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 5 |  |  | 1 | 7 |  |  | 1 | 9 |  |  | 2 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 3 |  |  | 0 | 5
[10 empty] | 0 | 2 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0 | 6 |  |  | 0 | 8 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 4 |  |  | 1 | 6 |  |  | 1 | 8 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0 | 6 |  |  | 0 | 8 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 4 |  |  | 1 | 6 |  |  | 1 | 8 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 4 |  |  | 0
Temps intervention voies groupe V
Temps d'intervention voies groupe VI
Arrivée TTx 1 sur voie 1 à 23h00
Dépose BS 14 + raccords dans le trou
| Chargement sur wagons |  |  | 1R9 fer + 2 R9 bois
Terrassement BS 14 + raccords
| Chargement sur wagons |  |  |  | 3 R9 terre
Confection sous couche ballast BS 14 + raccords
| Avec ballast chargé sur TTx 1 |  |  |  | 2 R9 ballast
Compactage sous couche
Acheminement BS 14 sur lorrys
Confection chemin de roule BS 14
Pose en long BS 14
| Pose panneaux de raccord pris sur TTx 1 |  |  |  |  | 1 R9
Sortie TTx 1 à 14h00
Arrivée du TTx 2 sur voie X à 14h00
| Ballastage V2L |  |  |  |  | 3 D12
Bourrage V2L
Sortie TTx 2 à 15h00
Sortie bourreuse à 15h00
Marge sécurité
Fractionnement du TTx : TTx 1 + TTx 2
Raccordement du TTx
CALCUL TONNAGE ET LONGUEUR DES TRAINS TRAVAUX
[116 empty] | TRACTION | WAD |  |  |  | R09 |  | D12 |  | TRACTION | WAD |  |  |  | R09 |  | D12 |  |  | TOTAL
TRAINS TRAVAUX
TTx 1 : loco + 9 R9 | [114 empty] | TTX 1 | N° G1206 | N° WAD 140 vide | N° WAD 140 plein | N° WAD 85 vide | N° WAD 85 plein | N° R09 vide | N° R09 plein | N° D12 vide | N° D12 plein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LONGUEUR TOTALE
Longueur : |  |  | 0 | [111 empty] | ALLER | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TONNAGE ALLER
Tonnage aller : |  | 0 | Tonnage retour : |  |  | 0 | [108 empty] | RETOUR | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TONNAGE RETOUR
TTx 2 : loco + 9 R9 | [114 empty] | TTX 2 | N° G1206 | N° WAD 140 vide | N° WAD 140 plein | N° WAD 85 vide | N° WAD 85 plein | N° R09 vide | N° R09 plein | N° D12 vide | N° D12 plein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LONGUEUR TOTALE
Longueur : |  |  | 0 | [111 empty] | ALLER | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TONNAGE ALLER
Tonnage aller : |  | 0 | Tonnage retour : |  |  | 0 | [108 empty] | RETOUR | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TONNAGE RETOUR
MOYENS ENTREPRISE
Agent Qualité | [21 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Chef de Chantier | [21 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1
MO | [21 empty] | 15 | [15 empty] | 15 | [15 empty] | 15 | [15 empty] | 15 | [15 empty] | 15
Pelles RR | [21 empty] | 2 | [15 empty] | 2 | [15 empty] | 2 | [15 empty] | 2 | [15 empty] | 2
Bull
Portiques / Lorrys | [21 empty] | 7 | [15 empty] | 7 | [15 empty] | 7 | [15 empty] | 7 | [15 empty] | 7
Compacteur | [21 empty] | - | [15 empty] | - | [15 empty] | - | [15 empty] | - | [15 empty] | -
WAD | [21 empty] | 2 | [15 empty] | 2 | [15 empty] | 2 | [15 empty] | 2 | [15 empty] | 2
Locos | [21 empty] | - | [15 empty] | - | [15 empty] | - | [15 empty] | - | [15 empty] | -
Bourreuses | [21 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Equipe Soudeurs | [21 empty] | - | [15 empty] | - | [15 empty] | - | [15 empty] | - | [15 empty] | -
TTX 1
FORMALITES
FORMALITES
38h
FORMALITES
Comment faire un minuté WKD :
- Idée de la méthodologie par zone : long? travers? trou? WAD?
- Faire dessin et travaux à faire --> schema d'arment
- Penser à l'ordre de traiter les différentes zones (optimiser le TTx, quand tu fais SC et TBA ,,,,tu occupes ces wagons pour terre ou dépose)
- Commencer à écrire les tâches et sa durée
- representer les TTx --> corrections?
- Moyens par poste
FORMALITES
Base Travaux Equipement de l'Estagnol
Montage de l'appareil
Tu choisis 2 chiffres pour obtenir un nombre entre 01
et 22