## Feuil1
Création de 4 logements en surélevation et réhabilitation
Pow_line
Jours ouvrés uniquement |  | OUI
date de démarrage du chantier : |  | 2018-01-01 | durée : | 12
N° | Tâches | Date de début | Durée | Date de fin | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6
[5 empty] | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | << Formule changée
1 | Installation de chantier
1.1 | base vie | 2018-01-08 | 5 | 2018-01-12 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2 | installation chaufferie | 2018-04-16 | 5 | 2018-04-20 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
1.3 | attestation voirie | 2018-01-10 | 60 | 2018-03-10 | 36.67% | 46.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.4 | installation ext | 2018-04-16 | 10 | 2018-04-25 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
1.5 | immobilisation injection | 2018-01-12 | 66 | 2018-03-18 | 30.3% | 42.42% | 27.27% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | Gros œuvre
2.1 | désamiantage
2.1.1 | plan de retrait | 2018-01-17 | 28 | 2018-02-13 | 53.57% | 46.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.1.2 | travaux | 2018-02-26 | 10 | 2018-03-07 | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.2 | Etape 1
2.2.1 | maçonnerie chaufferie | 2018-04-16 | 10 | 2018-04-25 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
2.2.2 | renformcement poutre | 2018-04-30 | 5 | 2018-05-04 | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 100%
2.2.3 | EDL appartements | 2018-03-12 | 2 | 2018-03-13 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.2.4 | sciage acrotères | 2018-04-23 | 15 | 2018-05-07 | 0% | 0% | 0% | 53.33% | 46.67% | 0% | 100%
2.3 | Etape 2
2.3.1 | démolition ext non structurelle | 2018-04-16 | 10 | 2018-04-25 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
2.3.2 | dépose gravillons | 2018-05-21 | 10 | 2018-05-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
2.3.3 | dépose socle | 2018-05-07 | 6 | 2018-05-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
2.3.4 | dépose étanchéité partielle | 2018-06-04 | 5 | 2018-06-08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
Formulas:
Date de fin = IF([Tâches]="","",IF(C13="OUI",WORKDAY([Date de début],IF(WEEKDAY([Date de début],2)>=6,[Durée],[Durée]-1)),[Date de début]+[Durée]-1))
Je recherche une formule me permettant de faire ressortir le nombre de jours ouvrés par mois dans une période donnée. Plus précisément j'ai une colonne avec une date de début de tache, une colonne avec une date de fin de tache, la durée entre les deux peut aller de quelques jour à plusieurs mois. Ensuite j'ai des colonnes avec les différents mois à venir, je voudrais que ces colonnes se remplissent automatiquement avec le nombre de jour relatif à la tache donnée dans le mois concernés. ex: taches - date de début- date de fin - janvier - février 1 - 15/01/2018 - 9/02/2018 - 13 - 7 Autre possibilité que m’intéresserai, faire ressortir la repartition en pourcentage. ex: taches - date de début- date de fin - janvier - février 1 - 15/01/2018 - 9/02/2018 - 65% - 35%

## Fériés
2018 |  | 2000
2001
2002
Jour de l'an | 2018-01-01 | 2003
Pâques | 2018-04-01 | 2004
Lundi de Pâques | 2018-04-02 | 2005
Fête du travail | 2018-05-01 | 2006
Armistice 1945 | 2018-05-08 | 2007
Ascension | 2018-05-10 | 2008
Pentecôte | 2018-05-20 | 2009
Lundi de Pentecote | 2018-05-21 | 2010
Fête nationale | 2018-07-14 | 2011
Assomption | 2018-08-15 | 2012
Toussaint | 2018-11-01 | 2013
Armistice 1918 | 2018-11-11 | 2014
NOEL | 2018-12-25 | 2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Les jours fériés sont les jours de fêtes légales énumérés par le Code du travail : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption (15 août), Toussaint, 11 novembre, 25 décembre.