## Suivi des actions_
| Dernière màj : | 2018-11-27
| Par : | F.GENEST
| Jours ouvrés uniquement |  | OUI | 2018-12-05 | [12 empty] | smyley rouge projet en retard par raport a la date aujoudhui
Date du jour(à ne pas supprimer) | N° | Date d'origine | Document de référence | DO, FM, GER, DEVIS, PROTOCOLE | Etat | Site | Origine de la sollcitation | Objet de la sollicitation | Montant HT | Responsable | Charge(h) | Priorité | Prévue | Avancement % | Observations | indicateur
2018-12-05 | 1 |  |  | GER | En étude |  | Interne | Mettre à jour les plans GER (conformement à la procédure) |  | Loic | 200 | P2 | 2017-12-31 | 50%
2018-12-05 | 2 |  |  | FM | Signée |  | Client | Carottage pour TEP SCAN |  | Stéphane |  | P2 | 2017-12-09 | 100% | Point de situation à faire => stéphane
2018-12-05 | 3 |  |  | FM | Signée |  | Client | TEP SCAN |  | Stéphane |  | P2 | 2017-10-17 | 100% | Point de situation à faire => stéphane
2018-12-05 | 4 |  |  | FM | Signée |  | Client | TEP SCAN |  | Stéphane | 8 | P2 | 2017-10-24 | 95% | Point de situation à faire => stéphane
2018-12-05 | 5 |  |  | FM |  |  | Client | Gare AEROCOM |  | Stéphane | 8 | P2 | 2017-06-01 | 95% | Point de situation à faire => stéphane
2018-12-05 | 6 |  |  | DEVIS |  |  | Interne |  |  | Stéphane | 16 | P2 | 2017-12-18 | 80% | Point de situation à faire => stéphane
2018-12-05 | 9 |  |  | FM |  |  | Client |  |  | Stéphane |  | P2 | 2018-01-01
2018-12-05 | 10 |  |  | PROTOCOLE |  |  | Client | Plots dalle des urgences |  | Stéphane | 5 | P2 | 2019-01-22
2018-12-05 | 11 |  |  | GER |  |  | Client | Modification des plans GER des prisons selon les remarques de la DISP et mise à jour du plan de pérennité selon le réaliser de 2017 et le prévisionnel à venir (sur 3 ans) |  | Loic | 200 | P2 | 2018-01-31 | 70% | Création des fiches avec les CDS
2018-12-05 | 12 |  |  | GER | En étude |  | Client | Réaliser les travaux PMR selon les observations des rapports de diagnostic réglémentaire de Dekra. Travaux à réaliser sur 3 années. Etudes en cours. A faire avant fin Août, les travaux de mise en accessibilité des zones extérieurs à l'enceinte :bât T acceuil famille, parking, et entrée principale des 4 sites. |  | Loic | 65 | P2 | 2020-08-30 | 25% | Travaux en 3 étapes, l'étape 1 concernant les extérieurs a été réalisée (2018) Reste à clairement définir le périmetre restant à rélaser sur 2019 et 2020
2018-12-05 | 13 |  |  | FM | En étude |  | Client | Offre DTM Etudes transmise à Optimep. |  | Loic |  | P2 | 2018-01-19
2018-12-05 | 14 |  |  | FM | Signée |  | Client | CP3 Collège «Pierre Curie » Bondy mise en place d’une nouvelle cellule de refroidissement. |  | Loic |  | P2 | 2018-04-16 |  | Durant les vacances d'Avril
2018-12-05 | 15 |  |  | FM | Signée |  | Client | Extension du mur d'escalade pour 6 voies simultanées (parcours) supplémentaires soit 14 parcours pour 28 élèves |  | Loic |  | P2 | En attente de date. |  | Point à faire avec Cyrille
2018-12-05 | 16 |  |  | FM | Signée |  | Client | Mise en place d'une installation de sonorisation sur l'internat pour diffusion du signal PPMS |  | Loic |  | P2 |  |  | Point à faire avec Cyrille
2018-12-05 | 17 |  |  | FM | Signée |  | Client | Mise en place d'une nouvelle cellule de refroidissement |  | Loic |  | P2 | 2018-01-03 |  | Point à faire avec Cyrille
2018-12-05 | 18 |  |  | FM | Signée |  | Client | Modification de la sonorisation pour application du PPMS |  | Loic |  | P2 | 2018-04-03 | 90% | Début le 03/04/2018 au 06 Avril. Mise en service le Mercredi 11 Avril => (Vérifier si facturé)
2018-12-05 | 19 |  |  | FM | Signée |  | Client | Modification du système de sonorisation actuel pour application du PPMS |  | Loic |  | P2 | 2018-02-12 |  | Début le 12/02/2018 au 16 Février. Mise en service le Mercredi 21 Février
2018-12-05 | 20 |  |  | FM | Signée |  | Client | Modification du système de sonorisation actuel pour application du PPMS |  | Loic |  | P2 | 2018-01-24
2018-12-05 | 21 |  |  | FM | Signée |  | Client | Modification du système de sonorisation actuel pour application du PPMS |  | Loic |  | P2 | 2018-02-19 |  | Début le 19/02/2018 au 09 Mars. Mise en service le Mercredi 14 Mars
2018-12-05 | 22 |  |  | FM | Signée |  | Client | Modification du système de sonorisation actuel pour application du PPMS |  | Loic |  | P2 | 2018-03-12 |  | Début le 12/03/2018 au 16 Mars. Mise en service le Mercredi 21 Mars
2018-12-05 | 23 |  |  | FM | Signée |  | Client | Modification du système de sonorisation actuel pour application du PPMS |  | Loic |  | P2 | 2018-03-19 |  | Début le 19/03/2018 au 23 Mars. Mise en service le Mercredi 28 Mars
2018-12-05 | 24 |  |  | FM | Signée |  | Client | Modification du système de sonorisation actuel pour application du PPMS |  | Loic |  | P2 | 2018-03-26 |  | Début le 26/03/2018 au 30 Mars. Mise en service le Mercredi 04 Avril
2018-12-05 | 25 |  |  | FM | Signée |  | Client | Mise en place d'une nouvelle cellule de refroidissement |  | Loic |  | P2 | 2018-02-19 |  | Durant les vacances de Février
| 26 |  |  | DO |  |  |  | Defaut constaté, provenant d'une infiltration d'eau du siphon de sol en zone cuisine | [6 empty] | Instruction en cours (Etude MOE)
| 27 |  |  | DO |  |  |  | Présence de condensation plafond et mur |  |  | 100 |  |  |  | Instruction en cours - Attente retour sur contestation HANVOL
| 28 |  |  | DO |  |  |  | Divers fissures enduits et bétons - Inventaire à parfaire | [6 empty] | Visite expertise Point à faire avec A BARTOLI sur le sujet
2018-12-05 | 29 |  |  | DO |  |  |  | Infiltrations mur rideau |  | Romain | 20 |  |  |  | Travaux à réaliser 22/08/2018 : Consultation étancheur + Plaquiste Programmé T1 - 2019
2018-12-05 | 30 |  |  | DO |  |  |  | Desolidarisation des montants huisserie |  | Stéphane |  |  |  |  | A facturer
2018-12-05 | 31 |  |  | DO |  |  |  | Fuite EP |  | Stéphane |  |  |  |  | A facturer
2018-12-05 | 32 |  |  | DO |  |  |  | Les angles du bardage en composite se cassent au niveau des vis de serrages |  | Stéphane |  |  |  |  | Instruction en cours (Etude MOE) Quelle mission ES ? Volonté d'ES = Entreprise générale
2018-12-05 | 33 |  |  | DO | [5 empty] | Stéphane |  |  |  |  | DO cloturée - Dégradation
2018-12-05 | 34 |  |  | DO |  |  |  | Fuite EU |  | Stéphane |  |  |  | 95% | A facturer
2018-12-05 | 35 |  |  | DO |  |  |  | Pompe de relevage - Drain |  | Romain | 20 |  |  | 90% | Travaux à réaliser 08/08/2018: Devis ENCA 9 490,00 € Lié points Protocole n°80 n°81
2018-12-05 | 36 |  |  | DO |  |  |  | Fuite ECS |  | Stéphane |  |  |  |  | A facturer
2018-12-05 | 37 |  |  | DO |  |  |  | Infiltration eau JD |  | Stéphane |  |  |  |  | A facturer
2018-12-05 | 38 |  |  | DO |  |  |  | Barre de seuil (x8) |  | Stéphane |  |  |  |  | A facturer
2018-12-05 | 39 |  |  | DO |  |  |  | Fuite étancheité toiture vestiaire |  | Romain | 40 |  |  |  | Verifier le sinistre + Travaux à réaliser 1er trimestre 2019
2018-12-05 | 40 |  |  | DO |  |  |  | Désafleurement siphon de sol |  | Stéphane | 50 |  |  |  | Verifier le sinistre + Travaux à réaliser 2ème semestre 2019
2018-12-05 | 41 |  |  | DO |  |  |  | Affaissement GC - Location des étais - Juill-Aout-Sept 2018 |  | Stéphane |  |  |  |  | Facturé le 14/09/2018 pour première période du
2018-12-05 | 42 |  |  | DO | En étude |  | Client | Affaissement GC |  | Romain | 30 | P1 |  | 25% | Chiffrage en EG et BET
2018-12-05 | 43 |  |  | DO |  |  |  | Cuisine Décollement du platre + apparition multiple de moisissures |  | Romain | 50 |  |  |  | Chiffrer travaux pour assurance
2018-12-05 | 45 |  |  | DO |  |  |  | Dysfonctionnement portes CF | [6 empty] | La DO entre dans le protocole
2018-12-05 | 46 |  |  | DO |  |  |  | Portes | [6 empty] | La DO entre dans le protocole
2018-12-05 | 47 |  |  | DO |  |  |  | Dysfonctionnement porte plombée |  | Sst |  |  |  |  | Attente devis entreprise pour valider le montant de l'indemnité (paumelle sur roulement à billes)
2018-12-05 | 48 |  |  | DO |  |  |  | Infiltration toiture |  | Romain | 20 |  |  |  | Travaux à réaliser - en
2018-12-05 | 49 |  |  | DO |  |  |  | Fuite Paratonnerre |  | Romain | 20 |  |  |  | Travaux à réaliser
2018-12-05 | 50 |  |  | DO |  |  |  | Hygiène sanitaire |  | Romain | 40 |  |  |  | Travaux à réaliser premier trimestre 2019
2018-12-05 | 51 |  |  | DO |  |  |  | Reprise porte CF | [6 empty] | Travaux à réaliser Lié au point protocole
2018-12-05 | 52 |  |  | DO |  |  |  | Désaffleurement sol |  | Stéphane |  |  |  |  | A facturer
2018-12-05 | 53 |  |  | DO |  |  |  | Dysfonctionnement porte SSPI | [6 empty] | Chiffrer travaux pour conforter l'indemnité
2018-12-05 | 54 |  |  | DO | [5 empty] | Stéphane | 100
2018-12-05 | 55 |  |  | DO |  |  |  | Rayonnement chassis |  | Stéphane | 10 |  |  |  | Appeler entreprise ACR pour finitions
2018-12-05 | 56 |  |  | DO |  |  |  | Carrelage siphon de sol |  | Stéphane | 20 |  |  |  | Travaux à réaliser
2018-12-05 | 57 |  |  | DO |  |  |  | Fuite WC |  | Romain | 30 |  |  |  | Travaux à réaliser - Crêche ferme S52 L'entreprise consultée ne souhaite plus répondre - trop de contraintes à travailler sur le CHAL
2018-12-05 | 58 |  |  | DO |  |  |  | Fuite WC |  | Stéphane | 4 |  |  |  | Travaux réalisés - Valider les travaux avec ECAD
2018-12-05 | 59 |  |  | DO |  |  |  | Infiltration terrasse + dégat local |  | Romain | 20 |  |  |  | Travaux à réaliser
2018-12-05 | 60 |  |  | DO |  |  |  | Infiltration EP |  | Romain | 20 |  |  |  | Travaux à réaliser
2018-12-05 | 61 |  |  | DO |  |  |  | Fuite EU vide sanitaire |  | Stéphane |  |  |  |  | Fait par le CHAL, Verifier la réalisation des travaux
2018-12-05 | 62 |  |  | DO |  |  |  | Rupture regard d'eau principale |  | Stéphane | 4 |  |  |  | Devis SARP pour réalisation des travaux Réaliser un curage de la noue A facturer
2018-12-05 | 63 |  |  | DO |  |  |  | Décollement du revêtement sur cloison |  | Stéphane |  |  |  |  | Verifier la solution de mise en œuvre
2018-12-05 | 64 |  |  | DO |  |  |  | Rupture des compas de fenetre | [6 empty] | Mesures conservatoires ES à facturer ? Instruction en cours (attente nouvelle entreprise)
2018-12-05 | 66 |  |  | DO |  |  |  | Etancheité pied de cloison |  | Romain | 50 |  |  |  | Chiffrage SAVEC recu
2018-12-05 | 67 |  |  | DO |  |  |  | Fuite poteau incendie |  | Stéphane | 4 |  |  |  | Indemnité contestée
2018-12-05 | 68 |  |  | DO |  |  |  | Dégradation de cloison, rouille |  |  | 30 |  |  |  | Instruction en cours
2018-12-05 | 69 |  |  | DO |  |  |  | Mesure Cons.: Infiltration traversée de dalle |  | SMA |  |  |  |  | Attente indemnité SMA
2018-12-05 | 70 |  |  | DO |  |  |  | Mesure déf.: Infiltration traversée de dalle |  | Stéphane | 100
2018-12-05 | 71 |  |  | DO |  |  |  | Infiltrations d'eau en partie basse au niveau des plinthes et au niveau des découpes de panneaux | [6 empty] | Attente retour expertise
2018-12-05 | 72 |  |  | DO |  |  |  | Infiltration derrière équipement B11 |  | Romain |  |  |  |  | expertise a eu lieu le 23/10 Les travaux seront réalisés en même temps que la reprise de l'étancheité
2018-12-05 | 73 |  |  | DO |  |  |  | Décomposition du mastic d'étancheité |  | Romain | 20 |  |  |  | expertise a eu lieu le 23/10
2018-12-05 | 74 |  |  | DO |  |  |  | Dysfonctionnement porte CF |  | CHAL |  |  |  |  | MC réalisées : Rabotage par le CHAL de la PCF Point 31 Protocole
2018-12-05 | 75 |  |  | DO
2018-12-05 | 76 |  |  | DO |  |  |  | Menuiserie: Rail de coulissement de la quincaillerie cassé |  | Romain | 10 |  |  |  | expertise a eu lieu le 23/10 Réparation ES
2018-12-05 | 77 |  |  | DO |  |  |  | Chassis PCF - CH-1-484 |  | Eurisk |  |  |  |  | Attente retour expertise Point 31 Protocole
2018-12-05 | 78 |  |  | DO |  |  |  | Bloc porte SdB
2018-12-05 | 79 |  |  | DO |  |  |  | Chassis PCF
2018-12-05 | 80 |  |  | FM |  |  |  | Installation d'un traitement d'eau osmosée en Endoscopie |  | Romain | 10 |  |  |  | 27/08/2018: Réunion préparatoire n°01 Il semble que les travaux soient déjà réalisés par le CHAL (à vérifier)
2018-12-05 | 81 | [6 empty] | Signalétique Parking souterrain |  | Romain | 100 |  |  |  | En attente du projet de M. DI MAJO Lié au point 202 du Protocole
2018-12-05 | 82 |  |  | FM | Signée |  | Client | Création d'une salle de préparation à l'acouchement |  | Romain | 50 | P1 | 2019-01-19 |  | Devis ES validé Sollicitation ATHANOR "en off" pour notice incendie: Prévue le 05/12/2018
2018-12-05 | 83 |  |  | FM |  |  | Client | 2ème scanner (Architecte TOCHON) |  | Romain | ? |  |  |  | Attente sollicitation éventuelle de la MOE TOCHON
2018-12-05 | 84 |  |  | FM |  |  | Client | Renouvellement scanner |  | Romain | 100 |  |  |  | Date prévisionnelle → Juin 2019 Réunion programmée le 30/11 - SIEMENS retenu Vérification conformité BEH + dépose/repose sols souples + portes plombées ( uniquement porte plombées)
2018-12-05 | 85 |  |  | FM |  |  | Client | Dialyse - Aménagement de la zone de dépose ambulances et taxis Marquage au sol + main courante |  | Romain | 30 |  |  |  | Pas de délai
2018-12-05 | 86 | [5 empty] | Client | Dialyse - Aménagement de la zone parvis accueil extérieur patients Auvent |  | Romain | 10 |  |  |  | Pas d'urgence concernant le délai
2018-12-05 | 87 | [6 empty] | Bordures béton parking |  | Romain | 25 |  | 2018-05-01 | 80% | Pas de témoin, tous les types (notamment le type T2) sont déjà mis en œuvre sur site - Témoin réalisée S47 et validé par le CHAL S48 Mise en œuvre pouvant être réalisée avant le mois décembre (EIFFAGE TP flexible et réactif) - ES attend le retour du CHAL pour planification
2018-12-05 | 88 | [6 empty] | Mise en place de protection anti stationnement |  | Romain | 4 |  | 2018-11-30 | 95% | Dalle des urgences à receptionner
2018-12-05 | 89 | [6 empty] | Problème d'huisserie sur les portes - Encadrement des portes désolidarisé |  | Romain | 35 | P1 | 2019-01-01 | 10% | Point avec blocfer prévu le 16/10/2018 (Romain sollicitera un engagement sur les délais fourniture + MO (serrurier à préciser) Consultation de l'entreprise ACR pour reprise des portes CF, Menuisier consulté ne souhaite par réaliser les travaux car environnement et déroulé trop compliqués
2018-12-05 | 90 | [6 empty] | Présence de condensation plafond et mur dans le local iratherapie |  | Romain | 32 |  |  | 10% | DO 13076 => point à faire sur le dossier par Romain + visite sur place S42 Date d'intervention à caler avec le CHAL
2018-12-05 | 91 | [6 empty] | Désordre constaté au niveau du réarmement des CCF et mise à l'arrêt des CTA sur compartimentage de la zone |  | Stéphane | 45 |  | 2019-01-31 | 10% | 2 clapets restent à déplacer => CB a diffuser les éléments concernant les locaux impactés Réunion à caler avec le CHAL
2018-12-05 | 92 | [6 empty] | GTC à finaliser |  | Stéphane | ? |  | 2019-10-31 | 5% | Budget repartie entre protocole et extension (répartition restant à définir) Suivre le déroulé conformément à la réunion avec FLIS du 22/10/2018
2018-12-05 | 93 | [6 empty] | Déplacement des caméras du site |  | Stéphane | 100 | P0 | ? | A FAIRE | Compter 9 mois à réception de la commande HANVOL
2018-12-05 | 94 | [6 empty] | Infiltration d'eau dans les caniveaux de passage de câbles dans le parking - Regards complémentaires |  | Romain | 10 | P1 | 2018-11-30 | 10% | Devis VDX OK, date S48 confirmée
2018-12-05 | 95 | [6 empty] | Infiltration d'eau dans les caniveaux de passage de câbles du local onduleur |  | Romain | 10 | P1 | 2018-11-30 | 10%
2018-12-05 | 96 | [6 empty] | Pb fissures et rouille fers à béton parking personnel |  | Romain | 25 | P0 | Date à caler |  | Les causes ne sont pas avérées, une prestation avec reprise en résine au niveau des circulations pourrait suffire (point à discuter après la réalisation des 80 et 81)
2018-12-05 | 97 |  |  |  | En étude |  |  | Ajout nég Addendum : réalisation siphons de sol local déchets et local DASRI |  | Romain | 25 | P0 | ? | 25% | Point irréalisable, confirmé lors du ferroscan
2018-12-05 | 98 | [6 empty] | Problème d'accès aux services depuis les escaliers de secours (concerne l'escalier 1 et l'escalier 7 qui aboutissent dans les services de soins) |  | Romain | 75 | P1 | ? | 70% | Thierry organisera la réception après le 18 octobre 2018 (présence Athanor à prévoir) Prélablement des reserves sont à lever (concernant la porte N°4 elle sera réalisée lors des travaux DTM126)
2018-12-05 | 99 | [6 empty] | Réseau d'arrosage |  | Stéphane | 30 | P1 | ? | 25% | A.B sollicitera le remplacement de la pompe HS auprès de ses équipes (DD)
2018-12-05 | 100 | [6 empty] | Sous dimensionnement des CTA |  | Stéphane | 50 |  | ? | 25% | Transmission du dossier d'EXE (Mise à jour AF, listing des CTA concernées), pour caler la date de reception avec remise de DOE Organiser une réunion CHAL / ES (SP et DD) / EE (F Arnaud), l'objectif étant de définir le planning et mode opératoire pour le remplacement des 4 moteurs
2018-12-05 | 101 | [6 empty] | Visiophone / ouverture à distance résidence non fonctionnel |  | Stéphane | 4 | P1 | 2018-11-28 | 95% | FAIT, PV de réception à faire
2018-12-05 | 102 | [6 empty] | Suppression naissance (fourreau + câble) à l'angle nord du bâtiment, côté extérieur Suppression attente immergée dans le regard du séparateur d'hydrocarbures parking" |  | Stéphane | 25 | P1 | 2018-11-30 | 80% | Travaux en cours S48
2018-12-05 | 103 | [6 empty] | Faire fonctionner les différents interphones (tous accès au bâtiment) avec ouverture de la porte à distance, depuis le poste identifié en heures ouvrées et le PCS en dehors (contrat) |  | Stéphane | 55 | P1 | 2019-03-29 | 70% | les portes 2,3,4,6,7,8 sont à receptionner Porte 1,5 et 9 => chiffrage du remplacement
| 104 | [6 empty] | Contacteurs de délestages, présents dans les TD, non complètement raccordés |  | Stéphane | 25 | P0 | 2018-02-28 | 0% | Planning à élaborer avec le CHAL
| 105 | [6 empty] | Modifications (?) à apporter pour ne pas permettre aux guêpes d'installer des nids entre le bardage et le mur |  | Stéphane | 8 | P0 | 2018-01-31 | A FAIRE | Présentation d'une solution au CHAL prévue le 07/11
| 106 | [6 empty] | Local compresseur d'air plateforme CG S G1 L002 : Température élevée aux beaux jours |  | Stéphane | 8 | P0 | 2018-11-30 | 90% | FAIT, avec réserves à lever Voir si l'alarme compresseur T° haute peut suffire
| 107 | [6 empty] | Incident service dialyse : probléme de sélectivité des tableaux |  |  |  | P1 | 2018-01-31 | 90% | Action suivi pour C CROMBEZ et sous reserve de la planification des coupures avec le CHAL
| 108 | [6 empty] | Distribution froid, analyse régulation et répartition des charges | [6 empty] | installation du GF dans la planification des travaux del'extension
| 109 | [6 empty] | Cohérence des débits (théoriques/relevés) rapport triennale SSI de catégorie A N°087691991401R001 |  | stéphane |  |  | 2018-01-31 | ? | Action suivi pour C CROMBEZ
| 110 |  |  |  | En étude |  |  | suppression de deux bras morts et d'un point de distribution d'eau (douche collective) |  | Romain |  | P1 | ? |  | Delai raisonnable demandé par le CHAL impacts maintenance et GER à intégrer dans la FM
| 111 |  |  |  | En étude |  |  | Retrait des friteuses |  |  |  | P1 | ?
| 112 |  |  |  | En étude |  |  | devis porte service de Médecine Nucléaire |  |  |  | P1 | ? |  | Devis ES, à formaliser via une DTM
| 113 | [6 empty] | Reprise des desordres suite défaut d'étanchéité SELF | [6 empty] | Estimation => attente transmission du dossier par Thierry G
| 114 |  |  |  | En étude |  |  | Réponse aux DCE | [6 empty] | Estimation
2018-12-05 | 115 |  |  | GER | En étude |  | Interne | Consultations luminaires pour GER 4 sites |  | Loic | 25 | P1 | 2019-01-15 | 50% | Fait en collaboration avec le service Achat (Cécile Richard), retour des fournisseurs OK, reste à finaliser les coûts et monter tableau
2018-12-05 | 116 |  |  | GER | En étude |  | Interne | Consultations pour changement DECT |  | Loic | 20 | P1 | 2018-01-31 | 0% | Prendre contact avec service achat (Claire Bonnetain)
| 117 |  |  | GER | En étude |  | Interne | Participation à la mise en service des chaudières nouvellement installées (prévoir 2 jours sur place par site) |  | Cédric | 45 | P1 | ? | 0% | RdV avec Grundfoss et Schneider à caler sur chaque site au moment de l'installation des nouvelles chaudières
| 118 |  |  | GER | En étude |  | Interne | Portes motorisées Thyssen - participation à la définition des besoins |  | Loic | 20 | P1 | 2018-12-31 | 50%
| 119 |  |  | GER |  |  | Interne | Essais durcis pour GE - prestation d'expertise |  | Vincent |  | P1
| 120 |  |  | DTM étude | En étude |  | Interne | Sécurisation des cours de promenade - assistance à la conception APD/PRO |  | Loïc
| 121 |  |  | DTM | En étude |  | Client | Etude des terrasses végétalisées ou gravillonnées |  | Loïc | 15 | P2 | 2019-01-03 | 10%
| 122 |  |  | GER | En étude |  | Interne | Brouilleurs - étude avec SAGI du remplacement des brouilleurs pour tous les sites |  | Loïc | 100 | P2 | ? | 0% | Nombreuses heures d'étude à prévoir + déplacements sur les sites pour étude des solutions à mettre en œuvre
| 123 |  |  | DTM | Signée |  | Client | Travaux SEGPA |  |  | 100 | P1 | été 2019 | 0% | Prévoir des réunions préparatoires avec les ST à partir de février - mars
124
125
| 126 |  |  | DTM | Signée |  | Client | Réaménagement d'un restaurant en salle polyvalente |  | Stéphane | 16 |  |  | 100%
[7 empty] | Client | Mise en place d'une porte tambour |  | Stéphane | 100 | P1 | Février | 10%
Note on M8: P0: Pas d'urgence P1: Délai raisonnable P2: Urgent

## Feuil1 (hidden)
En étude
Signée