## MENU
Note d'efficacité /10
#DIV/0! | Nom du projet
Dernière date d'enregistrement :
le 25/01/17 16:45:43 par GUILLEMARD, Florentin
Gate 1
Gate 2
Gate 3
Gate 4
Pilote : | Risques externes | Risques internes
Participants :
Date de début :
2016-12-18
Date de fin :
2018-12-24
Durée :
38 Jours
Chantier :
Analyse des risques
Indicateurs
Environnement/ Contexte
Sous-traitants/Fournisseurs
Scientifiques/Techniques
Organisationnels/Humains
Plans d'actions
Méthodologie
Capitalisation

## Environnement,Contexte
|  | Prochain numéro de risque : | 14 | Environnement/Contexte
N° du risque | Nom du risque | Cause | Parties prenantes | Conséquences | Risques détectables | Risques potentiel |  |  | Risques réevalués après actions
[6 empty] | Gravité | Probabilité | Taux | Gravité | Probabilité | Taux après action
1 | Risque 1 | cause | Parties prenantes | rfre |  | 4 | 4 | 100% |  |  |  | Environnement/Contexte | 1
2 | Risque 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 50% |  |  |  | Environnement/Contexte | 2
3 | risque 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 25% |  |  |  | Environnement/Contexte | 3
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Grille de criticité

## Sous-Traitants,Fournisseurs
|  | Prochain numéro de risque : | 14 | Sous-Traitants/Fournisseurs
N° du risque | Nom du risque | Cause | Parties prenantes | Conséquences | Risques détectables | Risques potentiel |  |  | Risques réevalués après actions
[6 empty] | Gravité | Probabilité | Taux | Gravité | Probabilité | Taux après action
4 | Risque 4 | gtrhtrh | htrht | trht | trhtr | 3 | 4 | 87.5% |  |  |  | Sous-Traitants/Fournisseurs | 4
5 | Risque 5 | rhrhtr | htrht | htgrhtr | trtrh | 2 | 2 | 50% |  |  |  | Sous-Traitants/Fournisseurs | 5
6 | Risque 6 | fgf | gfdg | gfd | gfdgf | 1 | 1 | 25% |  |  |  | Sous-Traitants/Fournisseurs | 6
7 | risque 51 | [10 empty] | Sous-Traitants/Fournisseurs | 7
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Grille de criticité

## Scientifiques,Techniques
|  | Prochain numéro de risque : | 14 | Scientifiques/Techniques
N° du risque | Nom du risque | Cause | Parties prenantes | Conséquences | Risques détectables | Risques potentiel |  |  | Risques réevalués après actions
[6 empty] | Gravité | Probabilité | Taux | Gravité | Probabilité | Taux après action
8 | risque 7 | gtrhtrh | htrht | trht | trhtr | 3 | 4 | 87.5% | 2 | 3 | 62.5% | Scientifiques/Techniques | 8
9 | Risque 8 | rhrhtr | htrht | htgrhtr | trtrh | 2 | 2 | 50% | 1 | 1 | 25% | Scientifiques/Techniques | 9
10 | Risque 9 | fgf | gfdg | gfd | gfdgf | 1 | 1 | 25% |  |  |  | Scientifiques/Techniques | 10
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Grille de criticité

## Organisationnels,Humains
|  | Prochain numéro de risque : | 14 | Organisationnels/Humains
N° du risque | Nom du risque | Cause | Parties prenantes | Conséquences | Risques détectables | Risques potentiel |  |  | Risques réevalués après actions
[6 empty] | Gravité | Probabilité | Taux | Gravité | Probabilité | Taux après action
11 | risque 10 | gtrhtrh | htrht | trht | trhtr | 3 | 4 | 87.5% |  |  |  | Organisationnels/Humains | 11
12 | Risque 11 | rhrhtr | htrht | htgrhtr | trtrh | 2 | 2 | 50% |  |  |  | Organisationnels/Humains | 12
13 | Risque 12 | fgf | gfdg | gfd | gfdgf | 1 | 1 | 25% |  |  |  | Organisationnels/Humains | 13
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Grille de criticité

## Plans d'actions
Plans d'actions
|  | N° du risque | Nom du risque | Catégorie | Taux | Actions à réaliser - mettre en œuvre | Responsable | Début | Fin prévue | Fin réelle | Avancement | Risques survenues lors du projet | Risques maîtrisés | Commentaires | Cause | Conséquences | Parties prenantes | Nom du projet
C | = Action cloturée dans les délais | 1 | Risque 1 | Environnement/Contexte | 100% | [9 empty] | cause | rfre | Parties prenantes | Nom du projet
J | = Action cloturée mais en retard / délai initial | 2 | Risque 2 | Environnement/Contexte | 50% | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Nom du projet
K | = Action en retard | 3 | risque 3 | Environnement/Contexte | 25% | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Nom du projet
L | = Action en cours dans les délais | 4 | Risque 4 | Sous-Traitants/Fournisseurs | 87.5% | [9 empty] | gtrhtrh | trht | htrht | Nom du projet
|  | 5 | Risque 5 | Sous-Traitants/Fournisseurs | 50% | [9 empty] | rhrhtr | htgrhtr | htrht | Nom du projet
|  | 6 | Risque 6 | Sous-Traitants/Fournisseurs | 25% | [9 empty] | fgf | gfd | gfdg | Nom du projet
|  | 7 | risque 51 | Sous-Traitants/Fournisseurs | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Nom du projet
|  | 8 | risque 7 | Scientifiques/Techniques | 87.5% | [9 empty] | gtrhtrh | trht | htrht | Nom du projet
|  | 9 | Risque 8 | Scientifiques/Techniques | 50% | [9 empty] | rhrhtr | htgrhtr | htrht | Nom du projet
|  | 10 | Risque 9 | Scientifiques/Techniques | 25% | [9 empty] | fgf | gfd | gfdg | Nom du projet
|  | 11 | risque 10 | Organisationnels/Humains | 87.5% | [9 empty] | gtrhtrh | trht | htrht | Nom du projet
|  | 12 | Risque 11 | Organisationnels/Humains | 50% | [9 empty] | rhrhtr | htgrhtr | htrht | Nom du projet
|  | 13 | Risque 12 | Organisationnels/Humains | 25% | [9 empty] | fgf | gfd | gfdg | Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Nom du projet
Formulas:
Avancement = IF([Début]="","",IF([Début]>TODAY(),"",IF([Fin réelle]=0,IF(TODAY()<=[Fin prévue],"C","L"),IF([Fin réelle]<=[Fin prévue],"J","K"))))
Trier
Importer
Imprimer

## Indicateurs
Pendant le projet | [5 empty] | Après projet
|  | Indicateurs suivi des plans d'actions |  |  |  |  | Indicateurs nombres de risques survenus durant le projet
| Etat des actions | Nb d'actions | % |  |  |  | Risques | Nb d'actions | %
| En cours dans les délais | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Survenus | 0 | #DIV/0!
| En retard | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Non survenus | 0 | #DIV/0!
| Clos dans les délais | 0 | #DIV/0!
| Clos hors délais | 0 | #DIV/0!
|  | Indicateurs des listes des risques initial |  |  |  |  | Indicateurs nombres de risques maîtrisés
| Catégorie des risques | Nb de risques proposés | Nb risques acceptables | Nb risques acceptables sous-conditions | Nb risques inacceptable |  | Risques | Nb d'actions | %
| Environnement/Contexte | 3 | 1 | 1 | 1 |  | Maîtrisés | 0 | #DIV/0!
| Sous-Traitants/Fournisseurs | 4 | 1 | 1 | 1 |  | Non Maîtrisé | 0 | #DIV/0!
| Scientifiques/Techniques | 3 | 1 | 1 | 1
| Organisationnels/Humains | 3 | 1 | 1 | 1
Indicateurs nombres de risques identifiés
[7 empty] | Risques | Nb d'actions | %
[7 empty] | Risques identifiés | 13 | 86.67%
[7 empty] | Risques non identifiés | 2 | 13.33%
Indicateurs des listes des risques traités
| Catégorie des risques | Nb de risques proposés | Nb risques acceptables | Nb risques acceptables sous-conditions | Nb risques inacceptable
| Environnement/Contexte | 3 | 0 | 0 | 0
| Sous-Traitants/Fournisseurs | 4 | 0 | 0 | 0
| Scientifiques/Techniques | 3 | 1 | 1 | 0
| Organisationnels/Humains | 3 | 0 | 0 | 0

## Capitalisation
Risques non identifiés
Nom du risque | Catégorie | Gate
Risques z
byt