## MENU
Note d'efficacité /10
#DIV/0! | WELDEC PSM
Dernière date d'enregistrement :
le 27/01/17 14:41:08 par GUILLEMARD, Florentin
Gate 1
Gate 2
Gate 3
Gate 4
Pilote : | Risques externes |  | Risques internes
Participants :
Patrick
Eric
Jean
Jacques
Claude
Simon
Tony
| Date | Absences
Date de début :
2016-12-18
Date de fin :
2016-12-30
Durée :
12 Jours
Chantier :
Analyse des risques projet
Indicateurs
Environnement/ Contexte
Sous-traitants/Fournisseurs
Scientifiques/Techniques
Organisationnels/Humains
Plans d'actions
Méthodologie
Capitalisation
Déclarer

## Environnement,Contexte
|  | Prochain numéro de risque : | 14 | Environnement/Contexte
N° du risque | Nom du risque | Cause | Parties prenantes | Conséquences | Risques détectables | Risques potentiel |  |  | Risques réevalués après actions
[6 empty] | Gravité | Probabilité | Taux | Gravité | Probabilité | Taux après action
1 | Problèmes au niveau de la carte électronique | Marche pas | BE Marketing Achats | je sais pas |  | 4 | 4 | 100% |  |  |  | Environnement/Contexte | 1
2 | Risque 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 50% |  |  |  | Environnement/Contexte | 2
3 | risque 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 25% |  |  |  | Environnement/Contexte | 3
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Environnement/Contexte
Grille de criticité
Classification risques

## Sous-Traitants,Fournisseurs
|  | Prochain numéro de risque : | 14 | Sous-Traitants/Fournisseurs
N° du risque | Nom du risque | Cause | Parties prenantes | Conséquences | Risques détectables | Risques potentiel |  |  | Risques réevalués après actions
[6 empty] | Gravité | Probabilité | Taux | Gravité | Probabilité | Taux après action
4 | Risque 4 | gtrhtrh | htrht | trht | trhtr | 3 | 4 | 87.5% |  |  |  | Sous-Traitants/Fournisseurs | 4
5 | Risque 5 | rhrhtr | htrht | htgrhtr | trtrh | 2 | 2 | 50% |  |  |  | Sous-Traitants/Fournisseurs | 5
6 | Risque 6 | fgf | gfdg | gfd | gfdgf | 1 | 1 | 25% |  |  |  | Sous-Traitants/Fournisseurs | 6
7 | risque 51 | [10 empty] | Sous-Traitants/Fournisseurs | 7
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Sous-Traitants/Fournisseurs
Grille de criticité
Classification risques

## Scientifiques,Techniques
|  | Prochain numéro de risque : | 14 | Scientifiques/Techniques
N° du risque | Nom du risque | Cause | Parties prenantes | Conséquences | Risques détectables | Risques potentiel |  |  | Risques réevalués après actions
[6 empty] | Gravité | Probabilité | Taux | Gravité | Probabilité | Taux après action
8 | risque 7 | gtrhtrh | htrht | trht | trhtr | 3 | 4 | 87.5% | 2 | 3 | 62.5% | Scientifiques/Techniques | 8
9 | Risque 8 | rhrhtr | htrht | htgrhtr | trtrh | 2 | 2 | 50% | 1 | 1 | 25% | Scientifiques/Techniques | 9
10 | Risque 9 | fgf | gfdg | gfd | gfdgf | 1 | 1 | 25% |  |  |  | Scientifiques/Techniques | 10
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Scientifiques/Techniques
Grille de criticité
Classification risques

## Organisationnels,Humains
|  | Prochain numéro de risque : | 14 | Organisationnels/Humains
N° du risque | Nom du risque | Cause | Parties prenantes | Conséquences | Risques détectables | Risques potentiel |  |  | Risques réevalués après actions
[6 empty] | Gravité | Probabilité | Taux | Gravité | Probabilité | Taux après action
11 | risque 10 | gtrhtrh | htrht | trht | trhtr | 3 | 4 | 87.5% |  |  |  | Organisationnels/Humains | 11
12 | Risque 11 | rhrhtr | htrht | htgrhtr | trtrh | 2 | 2 | 50% |  |  |  | Organisationnels/Humains | 12
13 | Risque 12 | fgf | gfdg | gfd | gfdgf | 1 | 1 | 25% |  |  |  | Organisationnels/Humains | 13
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Organisationnels/Humains
Grille de criticité
Classification risques

## Plans d'actions
Plans d'actions
|  | N° du risque | Nom du risque | Catégorie | Taux | Actions à réaliser - mettre en œuvre | Responsable | Début | Fin prévue | Fin réelle | Avancement | Risques survenues lors du projet | Risques maîtrisés | Commentaires | Cause | Conséquences | Parties prenantes | Nom du projet | Durée | Min | Max | Moy | Durée inf à 1 semaine | Durée 1 semaine à 1 mois | Durée supérieur à 1 mois | Taux tri
C | = Action cloturée dans les délais | 1 | Problèmes au niveau de la carte électronique | Environnement/Contexte | 100% | [9 empty] | Marche pas | je sais pas | BE Marketing Achats | WELDEC PSM | [7 empty] | 100%
J | = Action cloturée mais en retard / délai initial | 4 | Risque 4 | Sous-Traitants/Fournisseurs | 87.5% | [9 empty] | gtrhtrh | trht | htrht | WELDEC PSM | [7 empty] | 87.5%
K | = Action en retard | 8 | risque 7 | Scientifiques/Techniques | 87.5% | [9 empty] | gtrhtrh | trht | htrht | WELDEC PSM | [7 empty] | 87.5%
L | = Action en cours dans les délais | 11 | risque 10 | Organisationnels/Humains | 87.5% | [9 empty] | gtrhtrh | trht | htrht | WELDEC PSM | [7 empty] | 87.5%
|  | 2 | Risque 2 | Environnement/Contexte | 50% | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | WELDEC PSM | [7 empty] | 50%
|  | 5 | Risque 5 | Sous-Traitants/Fournisseurs | 50% | [9 empty] | rhrhtr | htgrhtr | htrht | WELDEC PSM | [7 empty] | 50%
|  | 9 | Risque 8 | Scientifiques/Techniques | 50% | [9 empty] | rhrhtr | htgrhtr | htrht | WELDEC PSM | [7 empty] | 50%
|  | 12 | Risque 11 | Organisationnels/Humains | 50% | [9 empty] | rhrhtr | htgrhtr | htrht | WELDEC PSM | [7 empty] | 50%
|  | 3 | risque 3 | Environnement/Contexte | 25% | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | WELDEC PSM | [7 empty] | 25%
|  | 6 | Risque 6 | Sous-Traitants/Fournisseurs | 25% | [9 empty] | fgf | gfd | gfdg | WELDEC PSM | [7 empty] | 25%
|  | 10 | Risque 9 | Scientifiques/Techniques | 25% | [9 empty] | fgf | gfd | gfdg | WELDEC PSM | [7 empty] | 25%
|  | 13 | Risque 12 | Organisationnels/Humains | 25% | [9 empty] | fgf | gfd | gfdg | WELDEC PSM | [7 empty] | 25%
|  | 7 | risque 51 | Sous-Traitants/Fournisseurs | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM | [7 empty] | 0%
[18 empty] | WELDEC PSM |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0%
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
WELDEC PSM
Formulas:
Avancement = IF([Début]="","",IF([Début]>TODAY(),"",IF([Fin réelle]=0,IF(TODAY()<=[Fin prévue],"C","L"),IF([Fin réelle]<=[Fin prévue],"J","K"))))
Trier
Importer
Imprimer

## Indicateurs
Pendant le projet | [5 empty] | Après projet
|  | Indicateurs suivi des plans d'actions |  |  |  |  | Indicateurs nombres de risques survenus durant le projet
| Etat des actions | Nb d'actions | % |  |  |  | Risques | Nb d'actions | %
| En cours dans les délais | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Survenus | 0 | #DIV/0!
| En retard | 0 | #DIV/0! |  |  |  | Non survenus | 0 | #DIV/0!
| Clos dans les délais | 0 | #DIV/0!
| Clos hors délais | 0 | #DIV/0!
|  | Indicateurs des listes des risques initial |  |  |  |  | Indicateurs nombres de risques maîtrisés
| Catégorie des risques | Nb de risques proposés | Nb risques acceptables | Nb risques acceptables sous-conditions | Nb risques inacceptable |  | Risques | Nb d'actions | %
| Environnement/Contexte | 3 | 1 | 1 | 1 |  | Maîtrisés | 0 | #DIV/0!
| Sous-Traitants/Fournisseurs | 4 | 1 | 1 | 1 |  | Non Maîtrisé | 0 | #DIV/0!
| Scientifiques/Techniques | 3 | 1 | 1 | 1
| Organisationnels/Humains | 3 | 1 | 1 | 1
Indicateurs nombres de risques identifiés
[7 empty] | Risques | Nb d'actions | %
[7 empty] | Risques identifiés | 13 | 86.67%
[7 empty] | Risques non identifiés | 2 | 13.33%
|  | Indicateurs des listes des risques traités |  |  |  |  | Indicateurs durée des actions
| Catégorie des risques | Nb de risques proposés | Nb risques acceptables | Nb risques acceptables sous-conditions | Nb risques inacceptable |  | Durée des actions | Nb d'actions | %
| Environnement/Contexte | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Inférieure à une semaine | 0 | #DIV/0!
| Sous-Traitants/Fournisseurs | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Entre une semaine et un mois | 0 | #DIV/0!
| Scientifiques/Techniques | 3 | 1 | 1 | 0 |  | Plus de un mois | 0 | #DIV/0!
| Organisationnels/Humains | 3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Durée des actions | Jours
[7 empty] | Minimale | 0
[7 empty] | Maximale | 0
[7 empty] | Moyenne | 0
Imprimer
Reporting

## Capitalisation
Risques non identifiés
Nom du risque | Catégorie | Gate
Risques z
byt