## Feuil1
Code PJ | Libellé PJ | Plateforme | MOE | BPM | PJ remarq.? | Statut PJ | Statut PMO | Vrai projet? | PJ avec Infra? | Type Budget | Enveloppe Budg. | Météo projet | Trend | Début PJ prévisionel | Début PJ engag./réelle | Date MES prévisionelle | Date MES initiale et engagée | Date MES réestimée | Date MES réelle | Date fin de projet
PJ51920 | EaaS socle technologique | EaaS ST | GAO02 | SPHA | non | En réal | Engagé à valider | oui | oui | BAU | ARCHI-GED | J | è | 2012-01-01 | 2014-04-24 | 2015-09-30 |  |  |  | 2015-07-31
PJ54138 | ARCDCS - Vision Client (PAPERLESS) | EaaS | GAO02 | SPHA | non | En réal | Engagé | oui | non | S&E BDDF | S&E BDDF | K | î | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2015-04-13 |  |  |  | 2015-06-30

## Feuil2
Code PJ | Libellé PJ | MOE | BPM | Statut PJ | Lot | Type Jalon | N° jalon | Date souhaitée | Date Prévisionelle | Date Engagée | Date Réestimée | Date réelle
PJ54138 | ARCDCS - Vision Client (PAPERLESS) | GAO02 | SPHA | Engagé |  | CISP Init |  | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-05-20 |  | 2014-05-20
PJ54138 | ARCDCS - Vision Client (PAPERLESS) | GAO02 | SPHA | Engagé |  | MIA |  | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-05-20 |  | 2014-05-20
PJ54138 | ARCDCS - Vision Client (PAPERLESS) | GAO02 | SPHA | Engagé |  | CAF / RA | [5 empty] | 2014-05-20
PJ54138 | ARCDCS - Vision Client (PAPERLESS) | GAO02 | SPHA | Engagé |  | CISP Val | [5 empty] | 2014-06-05
PJ54138 | ARCDCS - Vision Client (PAPERLESS) | GAO02 | SPHA | Engagé | 1 | QUAL | [5 empty] | 2014-12-09
PJ54138 | ARCDCS - Vision Client (PAPERLESS) | GAO02 | SPHA | Engagé | 2 | QUAL | [5 empty] | 2015-01-21
PJ54138 | ARCDCS - Vision Client (PAPERLESS) | GAO02 | SPHA | Engagé | 3 | QUAL |  | 2015-02-20
PJ54138 | ARCDCS - Vision Client (PAPERLESS) | GAO02 | SPHA | Engagé | 1 | PROD |  | 2015-03-09
PJ54138 | ARCDCS - Vision Client (PAPERLESS) | GAO02 | SPHA | Engagé |  | GO/NO GO |  | 2015-03-30
PJ54138 | ARCDCS - Vision Client (PAPERLESS) | GAO02 | SPHA | Engagé | 1 | MES |  | 2015-04-13
PJ54138 | ARCDCS - Vision Client (PAPERLESS) | GAO02 | SPHA | Engagé | 2 | PROD |  | 2015-05-04
PJ54138 | ARCDCS - Vision Client (PAPERLESS) | GAO02 | SPHA | Engagé |  | GO/NO GO |  | 2015-05-26
PJ54138 | ARCDCS - Vision Client (PAPERLESS) | GAO02 | SPHA | Engagé | 2 | MES |  | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01
PJ54138 | ARCDCS - Vision Client (PAPERLESS) | GAO02 | SPHA | Engagé |  | Fin de PJ |  |  | 2015-06-30
Note on F1: 343794: Numéro de lot, mettre le numéro de lot ou laisser à vide si pas de lots
Note on H1: 343794: Mettre le numéro de jalon ou laisser vide. Exple : MEQ1, MEQ2 mettre 1, 2 ...