## GAMME
Of : | 15421 |  | 2021-04-15
/ : | 3 |  | *BC015421/3*
Client : | AMH
Délai : | 2021-04-30
Désignation : | PRESSEUR | Qte : | 1
Numéro de Plan : | 0705-05
Info :
# | Opération | Tps Prév. | Commentaire
1 | FIL | 25
CREATION DE GAMME ARTICLE
*BC015421/3*
Ordre de Fabrication
Gamme Opératoire
Cliquer sur une Opération pour l'ajouter à la Gamme
Note :
Opération Interne en Hr
Opération Externe en Jr
Note :
Opération Interne en Hr
Opération Externe en Jr
SI TTH -> 6jr [std]
SI CDE -> Reception prév. le xx/xx/xxxx dans commentaire
SI CTRL -> N° RC dans commentaire
SI STT -> convertir tps en jr dans commentaire
CCPU ???
N° de BL

## SUIVI
| 95 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 96
REF | OP | OF | CLIENT | DELAI | DESIGNATION | PLAN | QTE | TPS | ETAT
154224 | FRAISAGE | 15422/4 | AMH | 2021-04-30 | Matrice | 0801-01-001 | 1 | 20 | o
154225 | DEBIT | 15422/5 | AMH | 2021-04-30 | Poinçon | 0801-02-001 | 2 | 10 | o
154213 | FIL | 15421/3 | AMH | 2021-04-30 | PRESSEUR | 0705-05 | 1 | 25 | o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
x
Formulas:
DELAI = IF([REF]<>"",VLOOKUP([REF],BD!$A2:CS27,5,FALSE),"")

## BD
CT | OF | / | CLIENT | DELAI | DESIGNATION | PLAN | QTE | DATE DE LANCEMENT | 1 | OP | TPS PREV | DATE DE FIN | 2 | OP | TPS PREV | DATE DE FIN | 3 | OP | TPS PREV | DATE DE FIN | 4 | OP | TPS PREV | DATE DE FIN | 5 | OP | TPS PREV | DATE DE FIN | 6 | OP | TPS PREV | DATE DE FIN | 7 | OP | TPS PREV | DATE DE FIN | 8 | OP | TPS PREV | DATE DE FIN | 9 | OP | TPS PREV | DATE DE FIN | 10 | OP | TPS PREV | DATE DE FIN | 11 | OP | TPS PREV | DATE DE FIN | 12 | OP | TPS PREV | DATE DE FIN | 13 | OP | TPS PREV | DATE DE FIN | 14 | OP | TPS PREV | DATE DE FIN | 15 | OP | TPS PREV | DATE DE FIN | 16 | OP | TPS PREV | DATE DE FIN | 17 | OP | TPS PREV | DATE DE FIN | 18 | OP | TPS PREV | DATE DE FIN | 19 | OP | TPS PREV | DATE DE FIN | 20 | OP | TPS PREV | DATE DE FIN | LIVRAISON | L | OF+SL | MIN | OP | TPS | T
154224 | 15422 | 4 | AMH | 2021-04-30 | Matrice | 0801-01-001 | 1 | 2021-04-15 |  | DEBIT | 10 | x | 2 | FRAISAGE | 20 |  | 3 | TOURNAGE | 30 |  | 4 | RECTIFICATION | 40 |  | 5 | FIL | 50 |  | 6 | ENFONCAGE | 60 |  | 7 | AJUSTAGE | 70 |  | 8 | CTRL | 80 |  | 9 | CDE | 90 |  | 10 | TTH | 100 |  | 11 | STT | 110 |  | 12 | DEBIT | 120 |  | 13 | FRAISAGE | 130 |  | 14 | TOURNAGE | 140 |  | 15 | RECTIFICATION | 150 |  | 16 | FIL | 160 |  | 17 | ENFONCAGE | 170 |  | 18 | AJUSTAGE | 180 |  | 19 | CTRL | 190 |  | 20 | CDE | 200 |  |  | x | 154224 | 2 | FRAISAGE | 20
154225 | 15422 | 5 | AMH | 2021-04-30 | Poinçon | 0801-02-001 | 2 | 2021-04-15 | 1 | DEBIT | 10 |  | 2 | FRAISAGE | 20 |  | 3 | TOURNAGE | 30 |  | 4 | RECTIFICATION | 40 | [66 empty] | x | 154225 | 1 | DEBIT | 10
154213 | 15421 | 3 | AMH | 2021-04-30 | PRESSEUR | 0705-05 | 1 | 2021-04-15 | 1 | FIL | 25 | [78 empty] | x | 154213 | 1 | FIL | 25

## TAB
1 | 1 | 2 | délai retour trempe si piéce fini le
2 | 5 | 6 | lundi | 7
3 | 9 | 10 | mardi | 6
4 | 13 | 14 | mercredi | 5
5 | 17 | 18 | jeudi | 7
6 | 21 | 22 | vendredi | 6
7 | 25 | 26 |  | 6.2
8 | 29 | 30
9 | 33 | 34
10 | 37 | 38
11 | 41 | 42
12 | 45 | 46
13 | 49 | 50
14 | 53 | 54
15 | 57 | 58
16 | 61 | 62
17 | 65 | 66
18 | 69 | 70
19 | 73 | 74
20 | 77 | 78