## W0055
Projet 57 xxx |  | Validation design | Cahier des charges | Plan de conception | Envoi à Marc | Réception du premier proto | Réception du proto final | Accord Production
Commercialisation : | 2015-09-22 | 2015-03-29 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-04-15 | 2015-05-15 | 2015-05-22
Type de projet: | Nouveau | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31
|  | 1 ère Réception des plans | 2 ème Réception des plans | Plans existants | Plans approuvés | Plans à modifier | Plans renvoyés
Case
Tube
Movement Holder
Glass
#NUM!
Crown
Bezel
Caseback
Dial
Hands Hour
Hands mimute
Hands second
Strap
Springbar
Projet 57 xxx |  | Validation design | Cahier des charges | Plan de conception | Envoi à Marc | Réception du premier proto | Réception du proto final | Accord Production
Commercialisation : | 2015-08-01 | 2015-02-08 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-25 | 2015-03-25 | 2015-04-01
Type de projet: | Nouveau | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2015-03-31
|  | 1 ère Réception des plans | 2 ème Réception des plans | Plans existants | Plans approuvés | Plans à modifier | Plans renvoyés
Case
Tube
Movement Holder
Glass
#NUM!
Crown
Bezel
Caseback
Dial
Hands Hour
Hands mimute
Hands second
Strap
Springbar
Projet 56 xxx |  | Validation design | Cahier des charges | Plan de conception | Envoi à Marc | Réception du premier proto | Réception du proto final | Accord Production
Commercialisation : | 2015-07-01 | 2015-03-07 | 2015-03-08 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-24 | 2015-04-24 | 2015-05-01
Type de projet: | Modification | 2015-03-31
|  | 1 ère Réception des plans | 2 ème Réception des plans | Plans existants | Plans approuvés | Plans à modifier | Plans renvoyés
Case
Tube
Movement Holder
Glass
#NUM!
Crown
Bezel
Caseback
Dial
Hands Hour
Hands mimute
Hands second
Strap
Springbar
Projet 55 Sea Force Gent |  | Validation design | Cahier des charges | Plan de conception | Envoi à Marc | Réception du premier proto | Réception du proto final | Accord Production
Commercialisation : | 2015-09-01 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 2015-05-09 | 2015-05-09 | 2015-05-24 | 2015-06-24 | 2015-07-01
Type de projet: | Nouveau
|  | 1 ère Réception des plans | 2 ème Réception des plans | Plans existants | Plans approuvés | Plans à modifier | Plans renvoyés
Case
Tube
Movement Holder
Glass
Gasket
Crown
Bezel
Caseback
Dial
Hands Hour
Hands mimute
Hands second
Strap
Springbar
Formulas:
Validation design = DATE(YEAR([Cahier des charges]),MONTH([Cahier des charges])-0,DAY([Cahier des charges])-1)
Cahier des charges = DATE(YEAR([Plan de conception]),MONTH([Plan de conception])-0,DAY([Plan de conception])-1)
Plan de conception = DATE(YEAR([Envoi à Marc]),MONTH([Envoi à Marc])-0,DAY([Envoi à Marc])-0)
Envoi à Marc = DATE(YEAR([Réception du premier proto]),MONTH([Réception du premier proto])-0,DAY([Réception du premier proto])-15)
Réception du premier proto = DATE(YEAR([Réception du proto final]),MONTH([Réception du proto final])-1,DAY([Réception du proto final])-0)
Réception du proto final = DATE(YEAR([Accord Production]),MONTH([Accord Production])-0,DAY([Accord Production])-7)

## Ne pas effacer
1 | Nouveau
2 | Modification
3 | Evolution