## REF
ID Action | Deadline | Status | Creation date | Update date | Is late | Offer / Sub-project Project | Current phase | Action origin | Trade | Product | Nombre report | taskw13 | taskw14 | taskw15 | taskw16 | taskw17 | TOP RO | TOP PSA | Année | Date fin de phase | Temps restant | Levée de risque
17178 | 2015-04-03 | In progress | 2012-11-09 | 2015-02-16 13:53 | 1 | I002766/01 | PSA | RdP | Données de sortie | FC43176S01 | 0 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 2013-03-22 | 2013-04-08 | 2013 | 2015-04-10 | -5.8571 | Après PSA
17189 | 2015-05-08 | In progress | 2012-11-09 | 2015-03-23 07:27 | 0 | I002643/01 | PSA | RdP | Données d'entrée | FC42932S01 | 0 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2011-06-17 | 2011-07-04 | 2011 | 2015-06-08 | 2.5714 | Après PSA
17190 | 2015-05-08 | In progress | 2012-11-09 | 2015-03-23 07:27 | 0 | I002643/01 | PSA | RdP | Données d'entrée | FC42932S01 | 0 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2011-06-17 | 2011-07-04 | 2011 | 2015-06-08 | 2.5714 | Après PSA
17509 | 2015-06-17 | In progress | 2013-01-15 | 2015-01-26 08:57 | 0 | I002705/02 | DPP | RdP | Procédés | FC43684S01FS30 | 0 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015 | 2015-06-01 | 1.5714 | Avant TOP RO
17696 | 2015-06-01 | In progress | 2013-01-15 | 2015-01-26 09:03 | 0 | I002705/02 | DPP | RdP | Données d'entrée | FC43684S01FS30 | 0 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015 | 2015-06-01 | 1.5714 | Avant TOP RO
17699 | 2015-06-01 | In progress | 2013-01-15 | 2015-01-26 09:03 | 0 | I002705/02 | DPP | RdP | Données de sortie | FC43684S01FS30 | 0 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015 | 2015-06-01 | 1.5714 | Avant TOP RO
17706 | 2015-06-01 | In progress | 2013-01-16 | 2015-01-26 08:59 | 0 | I002705/02 | DPP | RdP | Produits | FC43684S01FS30 | 0 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015 | 2015-06-01 | 1.5714 | Avant TOP RO
17745 | 2015-06-01 | In progress | 2013-01-16 | 2015-01-26 09:02 | 0 | I002705/02 | DPP | RdP | Procédés | FC43684S01FS30 | 0 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015 | 2015-06-01 | 1.5714 | Avant TOP RO
17747 | 2015-06-01 | In progress | 2013-01-16 | 2015-01-26 09:00 | 0 | I002705/02 | DPP | RdP | Procédés | FC43684S01FS30 | 0 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015 | 2015-06-01 | 1.5714 | Avant TOP RO
18353 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:02 | 0 | I002705/02 | DPP | RdP | Données d'entrée | FC43684S01FS30 | 0 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015 | 2015-06-01 | 1.5714 | Avant TOP RO
18357 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:03 | 0 | I002705/02 | DPP | RdP | Produits | FC43684S01FS30 | 0 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015 | 2015-06-01 | 1.5714 | Avant TOP RO
18358 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:04 | 0 | I002705/02 | DPP | RdP | Produits | FC43684S01FS30 | 0 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015 | 2015-06-01 | 1.5714 | Avant TOP RO
18359 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:02 | 0 | I002705/02 | DPP | RdP | Procédés | FC43684S01FS30 | 0 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015 | 2015-06-01 | 1.5714 | Avant TOP RO
18360 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:02 | 0 | I002705/02 | DPP | RdP | Logistique et Commercial | FC43684S01FS30 | 0 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015 | 2015-06-01 | 1.5714 | Avant TOP RO
18363 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:03 | 0 | I002705/02 | DPP | RdP | Projet et Planning | FC43684S01FS30 | 0 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015 | 2015-06-01 | 1.5714 | Avant TOP RO
18417 | 2015-09-13 | In progress | 2013-04-03 | 2015-04-13 07:05 | 0 | I002885/01 | PSB | RdP | Procédés | N43768S01 | 2 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-09-13 |  |  | Date non existante | #N/A | #N/A | Avant TOP RO
18713 | 2015-05-20 | In progress | 2013-05-15 | 2015-04-16 15:02 | 0 | I002897/02 | DPP | RdP | Procédés | QR43829 (based on QR42998) | 2 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-04-20 | 2015-05-20 |  |  | Date non existante | #N/A | #N/A | Avant TOP RO
18719 | 2015-05-15 | In progress | 2013-05-15 | 2015-04-16 14:55 | 0 | I002897/03 | DPP | RdP | Procédés | QR43833 (based on QR43135) | 2 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-05-15 |  |  | Date non existante | #N/A | #N/A | Avant TOP RO
19373 | 2015-06-19 | In progress | 2013-09-09 | 2015-01-19 07:21 | 0 | I002814/01 | PSB | RdP | Procédés | NJ2224ES01(F-570720.ZL)-CA PA | 0 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  | Date non existante | #N/A | #N/A | Avant TOP RO
19383 | 2015-06-19 | In progress | 2013-09-09 | 2015-02-18 16:27 | 0 | I002814/01 | PSB | RdP | Procédés | NJ2224ES01(F-570720.ZL)-CA PA | 0 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-19 |  |  | Date non existante | #N/A | #N/A | Avant TOP RO
19447 | 2015-06-19 | In progress | 2013-09-20 | 2015-02-12 06:52 | 0 | I002792/01 | PSB | RdP | Données d'entrée | EMDFC43718S02 | 0 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2013-09-27 | 2014-04-04 | 2013 | 2015-07-17 | 8.1429 | Après PSA
19823 | 2015-10-09 | In progress | 2013-10-24 | 2015-04-01 08:15 | 0 | I002817/01 | DPP | RdP | Données d'entrée | FC43824S01 (130x230) | 3 | 2015-05-14 | Date non existante | 2015-10-09 | Date non existante | 2015-10-09 |  |  | Date non existante | #N/A | #N/A | Avant TOP RO
19825 | 2015-06-15 | In progress | 2013-10-24 | 2014-09-15 06:21 | 0 | I002817/01 | DPP | RdP | Produits | FC43824S01 (130x230) | 1 | 2015-06-15 | Date non existante | 2015-06-15 | Date non existante | 2015-06-15 |  |  | Date non existante | #N/A | #N/A | Avant TOP RO
19867 | 2015-09-21 | In progress | 2013-11-05 | 2014-09-15 06:16 | 0 | I002817/01 | DPP | RdP | Données de sortie | FC43824S01 (130x230) | 1 | 2015-09-21 | Date non existante | 2015-09-21 | Date non existante | 2015-09-21 |  |  | Date non existante | #N/A | #N/A | Avant TOP RO
20053 | 2015-09-16 | In progress | 2013-11-21 | 2014-09-15 05:54 | 0 | I002817/01 | DPP | RdP | Projet et Planning | FC43824S01 (130x230) | 1 | 2015-09-16 | Date non existante | 2015-09-16 | Date non existante | 2015-09-16 |  |  | Date non existante | #N/A | #N/A | Avant TOP RO
20085 | 2015-09-11 | In progress | 2013-11-25 | 2015-04-01 08:13 | 0 | I002792/01 | PSB | RdP | Données de sortie | EMDFC43718S02 | 3 | 2015-06-12 | Date non existante | 2015-09-11 | Date non existante | Date non existante | 2013-09-27 | 2014-04-04 | 2013 | 2015-07-17 | 8.1429 | Après PSA
20090 | 2015-09-11 | In progress | 2013-11-25 | 2015-04-01 07:41 | 0 | I002792/01 | PSB | RdP | Données de sortie | EMDFC43718S02 | 1 | 2015-09-11 | Date non existante | 2015-09-11 | Date non existante | Date non existante | 2013-09-27 | 2014-04-04 | 2013 | 2015-07-17 | 8.1429 | Après PSA
Formulas:
taskw13 = VLOOKUP([ID Action],taskw13!$A2:D444,4,FALSE)
taskw14 = IFERROR(VLOOKUP([ID Action],taskw14!$A2:D440,4,FALSE),"Date non existante")
taskw15 = VLOOKUP([ID Action],taskw15!$A2:D443,4,FALSE)
taskw16 = IFERROR(VLOOKUP([ID Action],taskw16!$A2:D443,4,FALSE),"Date non existante")
taskw17 = VLOOKUP([ID Action],taskw17!$A2:D443,4,FALSE)
TOP RO = IFERROR(IFERROR(IF(INDEX(DD!D:D,MATCH([Offer / Sub-project Project],DD!A:A,0))=0,"Date non existante",INDEX(DD!D:D,MATCH([Offer / Sub-project Project],DD!A:A,0))),IF(INDEX(DD!D:D,MATCH([Offer / Sub-project Project],DD!B:B,0))=0,"Date non existante",INDEX(DD!D:D,MATCH([Offer / Sub-project Project],DD!B:B,0)))),"")
TOP PSA = IFERROR(IFERROR(IF(INDEX(DD!E:E,MATCH([Offer / Sub-project Project],DD!A:A,0))=0,"Date non existante",INDEX(DD!E:E,MATCH([Offer / Sub-project Project],DD!A:A,0))),IF(INDEX(DD!E:E,MATCH([Offer / Sub-project Project],DD!B:B,0))=0,"Date non existante",INDEX(DD!E:E,MATCH([Offer / Sub-project Project],DD!B:B,0)))),"")
Temps restant = IF([Date fin de phase]=0,"Non disponible",([Date fin de phase]-TODAY())/7)

## DD
Offre | Dossier | Top EO | Top RO | Top PSA | Livraison PSA | Livraison PSA effectuée | Top PSB | Livraison PSB | Livraison PSB effectuée | Top RU | Bilan Ramp up | Planning Sciforma | LP - Date fin | DPP - Date fin | PI - Date fin | RO - Date fin | PSA - Date fin | PSB - Date fin
I002628/A2 | I002628/02 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
I002629/A1 | I002629/01 |  |  |  | 2011-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | 2011-10-14 | 2011-10-21 | 2011-10-21
I002630/A1 | I002630/01 | 2014-11-10 | 2014-11-10 | 2014-11-10 | 2014-11-10 | 0 | 2014-11-10 |  |  |  | 2014-11-10 | 0 | 2010-11-19
I002641/A1 | I002641/01 |  | 2010-12-03 |  | 2012-03-03 | 0 |  |  |  |  | 2012-03-01 | 0 | 2010-12-03 | 2010-12-03 | 2010-12-03 | 2010-12-02 | 2010-12-02
I002643/A1 | I002643/01 | 2011-04-11 | 2011-06-17 | 2011-07-04 | 2015-03-02 | 0 | 2015-06-08 | 2015-12-04 | 0 | 2015-12-04 | 2016-04-08 | 0 | 2011-04-01 | 2011-06-24 | 2011-06-24 | 2011-09-19
I002644/A3 | I002644/01 |  | 2013-12-15 |  | 2014-06-15 | 0 | 2014-06-15 |  | 0 |  | 2015-10-15 | 0 | 2012-03-30
I002644/A5 | I002644/02 | 2015-03-06 | 2015-04-03 | 2015-05-08 | 2016-01-08 |  | 2016-02-05 | 2016-06-11 |  | 2016-07-08 | 2017-07-08 | 0 | 2014-04-25 10:28
I002645/A2 | I002645/01 | 2011-03-01 | 2011-03-15 | 2011-03-25 | 2011-04-14 | 0 | 2014-03-14 |  |  |  | 2014-03-18 | 0 | 2011-10-28 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-23
I002646/A3 | I002646/01 | 2013-03-01 | 2014-03-15 | 2014-04-02 | 2014-04-10 | 0 | 2014-04-10 |  |  |  | 2015-04-30 | 0 | 2011-10-28
I002648/A1 | I002648/01 | 2012-09-10 | 2012-11-09 | 2012-12-17 | 2013-01-25 | 0 | 2015-06-19 |  |  |  | 2015-07-17 | 0 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 2013-01-29
I002648/A2 | I002648/02 | 2012-09-10 | 2012-11-09 | 2012-12-17 | 2013-01-25 | 0 | 2015-06-19 |  |  |  | 2015-07-17 | 0 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 2013-01-29
I002650/A1 | I002650/01 |  | 2014-02-23 |  | 2014-07-24 | 0 | 2014-07-24 |  | 0 |  | 2015-08-24 | 0 | 2010-12-17 | 2012-07-02
I002650/A2 | I002650/02 |  | 2013-09-23 |  | 2014-02-24 | 0 | 2014-02-24 |  | 0 |  | 2015-03-24 | 0
I002650/A3 | I002650/03 |  | 2013-09-23 |  | 2014-02-24 | 0 | 2014-02-24 |  | 0 |  | 2015-03-24 | 0
I002650/A4 | I002650/04 |  | 2013-09-20 |  | 2014-04-03 | 0 | 2014-04-03 |  | 0 |  | 2015-05-03 | 0
I002650/A5 | I002650/05 |  | 2013-09-20 |  | 2014-04-03 | 0 | 2014-04-03 |  | 0 |  | 2015-05-03 | 0
I002650/A6 | I002650/06 |  | 2013-09-20 |  | 2014-04-03 | 0 | 2014-04-03 |  | 0 |  | 2015-05-03 | 0
I002650/A7 | I002650/07 |  | 2013-05-31 |  | 2014-01-09 | 0 | 2014-01-09 |  | 0 |  | 2015-02-09 | 0
I002653/A5 | I002653/01 | 2011-04-05 | 2011-04-15 | 2011-04-20 | 2012-09-26 | 0 | 2015-03-06 |  |  |  | 2015-11-06 | 0 | 2011-03-25 | 2011-04-29 | 2011-04-29 | 2011-05-25 | 2015-02-27 09:14
I002660/A1 | I002660/01 | 2012-05-15 | 2012-07-25 | 2012-10-04 | 2014-09-30 | 0 | 2014-11-30 | 2015-06-30 | 0 | 2016-01-15 | 2015-06-15 | 0 | 2011-11-25 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | 2012-09-24 | 2014-07-25 08:16
I002660/A2 | I002660/02 | 2012-05-15 | 2012-07-25 | 2012-09-04 | 2014-09-30 | 0 | 2014-11-30 | 2015-06-30 | 0 | 2016-01-15 | 2016-03-15 | 0 | 2011-11-25 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | 2012-09-24 | 2014-07-25 08:16
I002660/A3 | I002660/03 | 2012-05-15 | 2012-07-25 | 2012-09-04 | 2014-09-30 | 0 | 2014-11-30 | 2015-06-30 | 0 | 2016-01-15 | 2016-03-15 | 0 | 2011-11-25 | 2012-02-16 | 2011-09-09 | 2011-09-09 | 2014-07-25 08:16
I002660/A4 | I002660/04 | 2012-05-15 | 2012-07-25 | 2012-09-04 | 2014-09-30 | 0 | 2015-04-15 | 2015-05-15 | 0 | 2015-09-15 | 2016-02-15 | 0 | 2011-11-25 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | 2012-09-24 | 2014-07-25 08:16
I002665/A1 | I002665/01 |  |  |  | 2011-03-01 | 0 | 2011-03-01 |  |  |  | 2012-04-27 | 0 | 2011-02-11 | 2011-04-01 | 2011-04-01 | 2011-06-09 | 2011-02-07
I002668/A2 | I002668/02 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2015-06-26 | 2015-11-20 | 0 | 2016-01-15 |  |  |  | 2016-06-24 | 0 | 2011-09-30 | 2014-05-28 13:57
I002668/A1 | I002668/01 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2015-06-26 | 2015-11-20 | 0 | 2016-01-15 |  |  |  | 2016-06-24 | 0 | 2011-09-30 | 2014-05-28 13:57
| I002688/01 |  |  |  | 2012-01-01 | 0 | [5 empty] | 0
I002703/A1 | I002703/01 |  | 2012-05-30 |  | 2013-03-06 | 0 | [5 empty] | 0 | 2012-07-20
I002705/A1 | I002705/01 |  | 2015-03-10 |  | 2016-04-07 | 0 | 2016-04-14 |  |  |  | 2017-05-24 | 0 | 2012-07-06 | 2013-01-18
I002705/A2 | I002705/02 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2017-02-01 | 0 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 0 | 2015-08-01 | 2017-10-01 | 0 | 2013-04-19
I002718/A1 | I002718/01 |  | 2011-06-14 |  | 2011-07-04 | 0 | [5 empty] | 0 | 2011-06-10 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 2012-06-08 | 2011-05-27
I002721/A3 | I002721/01 | 2015-05-27 | 2015-09-24 | 2015-09-14 | 2015-10-05 | 0 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 0 | 2015-12-16 | 2016-11-30 | 1 | 2015-02-13 10:39
I002722/A1 | I002722/01 |  | 2012-05-02 |  | 2012-05-16 | 0 | [5 empty] | 0 | 2011-11-25 | 2012-04-27 | 2012-04-27 | 2012-06-29
| I002722/03 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 0 | 2013-05-15 | 2013-06-15 | 0 | 2015-03-20 | 2015-04-03 | 0 | 2012-06-01 | 2012-07-06 | 2012-07-06 | 2012-07-13 | 2014-02-21 09:49
| I002722/02 |  | 2012-06-08 |  | 2012-07-30 | 0 | 2012-07-30 |  |  |  | 2013-07-30 | 0 | 2012-06-01
I002732/A1 | I002732/01 |  |  |  | 2011-10-15 | 0 | [5 empty] | 0 | 2011-09-09 | 2011-09-22 | 2011-09-07 | 2011-09-07 | 2011-09-07
I002733/A1 | I002733/01 |  |  | 2014-12-05 | 2015-02-06 |  |  |  |  | 2015-04-03 | 2015-11-05 | 0 |  | 2014-12-12 09:19
I002735/A1 | I002735/01 | 2012-01-10 | 2012-06-01 | 2012-11-13 | 2015-03-31 | 0 | 2015-03-31 | 2015-03-20 | 0 | 2015-05-13 | 2015-09-10 | 0 | 2012-03-09 | 2012-06-08 | 2012-06-08 | 2012-10-11
I002736/A1 | I002736/01 | 2012-02-14 | 2012-06-01 | 2012-12-17 | 2015-03-31 | 0 | 2015-03-31 | 2015-04-10 | 0 | 2015-06-01 | 2016-06-01 | 0 | 2012-01-13 | 2012-06-08 | 2012-06-08 | 2012-10-11
I002751/A1 | I002751/01 | 2012-04-02 | 2012-07-20 | 2014-03-07 | 2014-07-07 | 0 | 2014-07-18 |  | 0 |  | 2015-04-03 | 0 | 2011-11-04 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | 2014-06-20 08:57
I002761/A1 | I002761/01 | 2012-05-07 | 2012-07-07 | 2012-08-07 | 2012-09-01 | 0 | 2012-09-01 |  |  |  | 2012-12-01 | 0
I002762/A1 | I002762/01 | 2012-03-05 | 2012-05-15 | 2012-06-04 | 2014-04-08 | 0 | 2014-05-12 |  |  |  | 2015-04-03 | 0 | 2011-11-18 | 2012-04-27 | 2012-04-27 | 2012-04-27 | 2014-04-25 10:24
I002763/A5 | I002763/01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-09-01 | 0 | 2015-09-01 |  |  |  | 2016-10-01 | 0 | 2012-12-14
I002763/A4 | I002763/02 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-04 | 2015-09-01 | 0 | 2015-10-01 |  |  |  | 2016-05-19 | 0 | 2012-10-26
I002766/A1 | I002766/01 | 2013-02-21 | 2013-03-22 | 2013-04-08 | 2015-02-20 | 0 | 2015-04-10 | 2016-02-12 | 0 | 2016-03-04 | 2017-01-06 | 0 | 2012-09-14 | 2013-03-22 | 2013-03-22 | 2013-07-24
I002769/B1 | I002769/02 | 2014-06-20 | 2014-10-03 | 2015-01-30 | 2015-04-16 | 0 | 2015-04-17 | 2015-06-19 | 0 | 2015-09-18 | 2016-09-16 | 1 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 2014-09-19 09:46 | 2015-01-30 10:07
I002769/A2 | I002769/01 |  | 2013-01-03 |  | 2013-04-05 | 0 |  |  |  |  | 2014-07-18 | 0 | 2012-07-20
I002779/A1 | I002779/01 | 2014-01-20 | 2014-03-31 | 2014-06-13 | 2014-07-01 | 0 | 2015-04-15 | 2015-05-30 | 0 | 2015-07-30 | 2015-12-30 | 0 | 2013-03-29 | 2014-01-17 | 2014-04-25 08:51 | 2014-06-27 08:31
| I002784/06 | 2014-08-22 | 2014-11-07 | 2014-12-12 | 2015-02-27 | 0 | 2015-06-26 | 2015-07-26 | 0 | 2015-09-07 | 2015-12-18 | 0 | 2014-02-21 09:37 | 2014-08-22 08:27 | 2014-11-07 10:26
I002784/A1 | I002784/01 |  | 2012-01-06 |  | 2012-02-15 | 0 | 2012-11-16 |  |  |  | 2013-04-15 | 0 | 2012-01-06 | 2012-01-06 | 2012-01-06 | 2012-07-18 | 2011-12-15
| I002784/05 | 2013-02-07 | 2013-02-08 | 2013-02-11 | 2013-07-14 | 0 | 2013-11-14 |  | 0 |  | 2015-01-30 | 0 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-11-08 | 2013-01-17
I002784/A2 | I002784/02 | 2012-04-26 | 2012-04-27 | 2012-04-30 | 2012-05-30 | 0 | 2012-05-30 |  | 0 |  | 2015-01-30 | 0
I002784/A3 | I002784/03 | 2012-04-26 | 2012-04-27 | 2012-04-30 | 2012-06-29 | 0 | 2012-06-29 |  | 0 |  | 2015-01-30 | 0
| I002784/07 | 2014-09-12 | 2014-11-07 | 2014-12-12 | 2015-02-27 |  | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  | 2015-06-26 | 2015-12-18 | 0 | 2014-09-12 09:09 |  | 2014-11-07 10:26
I002788/A1 | I002788/01 |  | 2014-10-01 |  | 2014-12-01 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2012-09-13
I002792/A3 | I002792/01 | 2013-07-15 | 2013-09-27 | 2014-04-04 | 2014-09-30 | 0 | 2015-01-17 | 2015-06-19 | 0 | 2015-07-17 | 2015-09-14 | 0 | 2013-03-22 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 2014-04-04 08:44 | 2015-01-09 09:51
| I002792/02 | 2014-07-15 | 2014-07-30 | 2014-11-03 | 2014-09-19 |  | 2015-01-17 | 2015-06-19 |  | 2015-07-17 | 2015-09-14 | 0 | 2014-07-11 10:04 |  | 2014-09-19 09:57 |  | 2015-01-09 09:51

## taskw13
ID Action | Initial quotation | Up to date quotation | Deadline | Status | Creation date | Update date | Is late | Offer / Sub-project Project | Current phase | Action origin
12315 | 50 | 50 | 2016-12-09 | In progress | 2011-02-18 | 2014-12-19 09:28 | 0 | I002643/01 | PSA | RdP
12316 | 50 | 50 | 2016-01-08 | In progress | 2011-02-18 | 2015-01-19 09:16 | 0 | I002643/01 | PSA | RdP
13867 | 1 | 50 | 2016-01-08 | In progress | 2011-09-26 | 2015-02-25 06:57 | 0 | I002751/01 | RU | RdP
15592 | 50 | 50 | 2015-06-19 | In progress | 2012-04-19 | 2014-11-04 06:31 | 0 | I002766/01 | PSA | RdP
15593 | 50 | 10 | 2015-06-08 | In progress | 2012-04-19 | 2014-04-25 14:11 | 0 | I002766/01 | PSA | RdP
16257 | 50 | 50 | 2015-05-08 | In progress | 2012-07-16 | 2014-11-24 07:29 | 0 | I002751/01 | RU | RdP
16441 | 10 | 10 | 2015-04-23 | In progress | 2012-09-04 | 2014-11-19 13:20 | 0 | I002595/01 | PSB | RdP
16503 | 10 | 10 | 2015-06-05 | In progress | 2012-09-11 | 2015-03-23 07:30 | 0 | I002766/01 | PSA | RdP
16505 | 1 | 10 | 2015-07-03 | In progress | 2012-09-11 | 2015-03-24 12:56 | 0 | I002766/01 | PSA | RdP
16508 | 50 | 50 | 2015-11-13 | In progress | 2012-09-11 | 2015-04-01 07:42 | 0 | I002817/01 | DPP | RdP
16562 | 50 | 50 | 2015-09-18 | In progress | 2012-09-13 | 2015-02-12 06:47 | 0 | I002814/01 | PSB | RdP
16603 | 10 | 10 | 2015-05-21 | In progress | 2012-09-18 | 2014-11-19 13:13 | 0 | I002595/01 | PSB | RdP
16735 | 10 | 10 | 2015-09-04 | In progress | 2012-10-01 | 2015-01-19 09:34 | 0 | I002766/01 | PSA | RdP
16736 | 10 | 10 | 2015-04-03 | In progress | 2012-10-01 | 2015-02-16 13:52 | 0 | I002766/01 | PSA | RdP
16737 | 10 | 10 | 2015-06-05 | In progress | 2012-10-01 | 2015-03-23 07:26 | 0 | I002766/01 | PSA | RdP
16738 | 10 | 10 | 2015-04-03 | In progress | 2012-10-01 | 2015-02-16 13:52 | 0 | I002766/01 | PSA | RdP
16745 | 50 | 10 | 2015-07-03 | In progress | 2012-10-01 | 2015-03-24 12:44 | 0 | I002766/01 | PSA | RdP
17019 | 10 | 10 | 2015-06-20 | In progress | 2012-10-29 | 2015-03-30 14:30 | 0 | I002648/01 | PSA | RdP
17128 | 10 | 10 | 2015-11-19 | In progress | 2012-11-08 | 2014-11-19 13:15 | 0 | I002595/01 | PSB | RdP
17158 | 10 | 10 | 2015-05-08 | In progress | 2012-11-09 | 2014-10-06 14:01 | 0 | I002766/01 | PSA | RdP
17159 | 10 | 10 | 2015-06-12 | In progress | 2012-11-09 | 2014-11-24 07:43 | 0 | I002766/01 | PSA | RdP
17162 | 10 | 10 | 2015-06-12 | In progress | 2012-11-09 | 2014-11-24 07:43 | 0 | I002766/01 | PSA | RdP
17163 | 10 | 10 | 2015-12-31 | In progress | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 0 | I002766/01 | PSA | RdP
17173 | 10 | 10 | 2015-06-12 | In progress | 2012-11-09 | 2014-11-24 07:44 | 0 | I002766/01 | PSA | RdP
17174 | 10 | 10 | 2015-06-12 | In progress | 2012-11-09 | 2014-11-24 07:48 | 0 | I002766/01 | PSA | RdP
17175 | 10 | 10 | 2015-06-12 | In progress | 2012-11-09 | 2014-11-24 07:48 | 0 | I002766/01 | PSA | RdP
17178 | 10 | 10 | 2015-04-03 | In progress | 2012-11-09 | 2015-02-16 13:53 | 0 | I002766/01 | PSA | RdP
17189 | 10 | 10 | 2015-05-08 | In progress | 2012-11-09 | 2015-03-23 07:27 | 0 | I002643/01 | PSA | RdP
17190 | 10 | 10 | 2015-05-08 | In progress | 2012-11-09 | 2015-03-23 07:27 | 0 | I002643/01 | PSA | RdP
17380 | 10 | 10 | 2015-03-31 | In progress | 2012-11-23 | 2014-11-17 16:16 | 1 | I002520/01 | RU | RdP
17509 | 50 | 50 | 2015-06-17 | In progress | 2013-01-15 | 2015-01-26 08:57 | 0 | I002705/02 | DPP | RdP
17696 | 1 | 1 | 2015-06-01 | In progress | 2013-01-15 | 2015-01-26 09:03 | 0 | I002705/02 | DPP | RdP
17699 | 1 | 1 | 2015-06-01 | In progress | 2013-01-15 | 2015-01-26 09:03 | 0 | I002705/02 | DPP | RdP
17706 | 50 | 50 | 2015-06-01 | In progress | 2013-01-16 | 2015-01-26 08:59 | 0 | I002705/02 | DPP | RdP
17745 | 10 | 10 | 2015-06-01 | In progress | 2013-01-16 | 2015-01-26 09:02 | 0 | I002705/02 | DPP | RdP
17747 | 50 | 50 | 2015-06-01 | In progress | 2013-01-16 | 2015-01-26 09:00 | 0 | I002705/02 | DPP | RdP
18045 | 10 | 10 | 2015-08-31 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:23 | 0 | I002627/02 | PSB | RdP
18046 | 10 | 10 | 2015-08-31 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:23 | 0 | I002627/02 | PSB | RdP
18052 | 10 | 10 | 2015-08-31 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:23 | 0 | I002627/02 | PSB | RdP
18053 | 10 | 10 | 2016-12-08 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:22 | 0 | I002627/02 | PSB | RdP
18055 | 10 | 10 | 2015-06-18 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:15 | 0 | I002627/02 | PSB | RdP
18057 | 50 | 50 | 2015-08-31 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:03 | 0 | I002627/02 | PSB | RdP
18063 | 10 | 10 | 2015-08-31 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:24 | 0 | I002627/02 | PSB | RdP
18064 | 50 | 50 | 2015-08-31 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:21 | 0 | I002627/02 | PSB | RdP
18353 | 10 | 10 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:02 | 0 | I002705/02 | DPP | RdP
18357 | 1 | 1 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:03 | 0 | I002705/02 | DPP | RdP
18358 | 1 | 1 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:04 | 0 | I002705/02 | DPP | RdP
18359 | 10 | 10 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:02 | 0 | I002705/02 | DPP | RdP
18360 | 1 | 1 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:02 | 0 | I002705/02 | DPP | RdP
18363 | 1 | 1 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:03 | 0 | I002705/02 | DPP | RdP
18417 | 10 | 10 | 2015-03-13 | In progress | 2013-04-03 | 2015-01-16 15:40 | 1 | I002885/01 | PSB | RdP
18544 | 10 | 10 | 2015-05-08 | In progress | 2013-04-17 | 2014-11-19 13:13 | 0 | I002627/02 | PSB | RdP
18713 | 50 | 50 | 2015-04-20 | In progress | 2013-05-15 | 2015-03-05 16:41 | 0 | I002897/02 | DPP | RdP
18719 | 50 | 50 | 2015-04-15 | In progress | 2013-05-15 | 2015-03-05 16:41 | 0 | I002897/03 | DPP | RdP
19355 | 1 | 1 | 2015-04-23 | In progress | 2013-09-09 | 2015-02-18 16:27 | 0 | I002595/01 | PSB | RdP
19370 | 1 | 1 | 2015-04-23 | In progress | 2013-09-09 | 2014-11-19 13:18 | 0 | I002595/01 | PSB | RdP
19373 | 10 | 10 | 2015-06-19 | In progress | 2013-09-09 | 2015-01-19 07:21 | 0 | I002814/01 | PSB | RdP
19383 | 1 | 1 | 2015-06-19 | In progress | 2013-09-09 | 2015-02-18 16:27 | 0 | I002814/01 | PSB | RdP
19447 | 10 | 10 | 2015-06-19 | In progress | 2013-09-20 | 2015-02-12 06:52 | 0 | I002792/01 | PSB | RdP
19454 | 10 | 10 | 2015-04-17 | In progress | 2013-09-20 | 2015-03-20 12:55 | 0 | I002792/01 | PSB | RdP
19613 | 10 | 50 | 2015-07-15 | In progress | 2013-10-04 | 2015-03-06 10:08 | 0 | I002627/02 | PSB | RdP
19774 | 10 | 10 | 2014-10-03 | In progress | 2013-10-16 | 2014-09-03 14:24 | 1 | I001620/01 | PSA | RdP
19823 | 10 | 10 | 2015-05-14 | In progress | 2013-10-24 | 2014-09-15 06:22 | 0 | I002817/01 | DPP | RdP
19825 | 1 | 1 | 2015-06-15 | In progress | 2013-10-24 | 2014-09-15 06:21 | 0 | I002817/01 | DPP | RdP
19867 | 10 | 10 | 2015-09-21 | In progress | 2013-11-05 | 2014-09-15 06:16 | 0 | I002817/01 | DPP | RdP
20053 | 50 | 50 | 2015-09-16 | In progress | 2013-11-21 | 2014-09-15 05:54 | 0 | I002817/01 | DPP | RdP
20085 | 10 | 10 | 2015-06-12 | In progress | 2013-11-25 | 2015-01-19 07:33 | 0 | I002792/01 | PSB | RdP
20090 | 50 | 50 | 2015-09-11 | In progress | 2013-11-25 | 2015-04-01 07:41 | 0 | I002792/01 | PSB | RdP

## taskw14
ID Action | Initial quotation | Up to date quotation | Deadline | Status | Creation date | Update date | Is late | Offer / Sub-project Project
12315 | 50 | 50 | 2016-12-09 | In progress | 2011-02-18 | 2014-12-19 09:28 | 0 | I002643/01
12316 | 50 | 50 | 2016-01-08 | In progress | 2011-02-18 | 2015-01-19 09:16 | 0 | I002643/01
13867 | 1 | 50 | 2016-01-08 | In progress | 2011-09-26 | 2015-02-25 06:57 | 0 | I002751/01
15592 | 50 | 50 | 2015-06-19 | In progress | 2012-04-19 | 2014-11-04 06:31 | 0 | I002766/01
15593 | 50 | 10 | 2015-06-08 | In progress | 2012-04-19 | 2014-04-25 14:11 | 0 | I002766/01
16257 | 50 | 50 | 2015-05-08 | In progress | 2012-07-16 | 2014-11-24 07:29 | 0 | I002751/01
16441 | 10 | 10 | 2015-04-23 | In progress | 2012-09-04 | 2014-11-19 13:20 | 0 | I002595/01
16503 | 10 | 10 | 2015-06-05 | In progress | 2012-09-11 | 2015-03-23 07:30 | 0 | I002766/01
16505 | 1 | 10 | 2015-07-03 | In progress | 2012-09-11 | 2015-03-24 12:56 | 0 | I002766/01
16508 | 50 | 50 | 2015-11-13 | In progress | 2012-09-11 | 2015-04-01 07:42 | 0 | I002817/01
16562 | 50 | 50 | 2015-09-18 | In progress | 2012-09-13 | 2015-02-12 06:47 | 0 | I002814/01
16603 | 10 | 10 | 2015-05-21 | In progress | 2012-09-18 | 2014-11-19 13:13 | 0 | I002595/01
16735 | 10 | 10 | 2015-09-04 | In progress | 2012-10-01 | 2015-01-19 09:34 | 0 | I002766/01
16736 | 10 | 10 | 2015-04-03 | In progress | 2012-10-01 | 2015-02-16 13:52 | 0 | I002766/01
16737 | 10 | 10 | 2015-06-05 | In progress | 2012-10-01 | 2015-03-23 07:26 | 0 | I002766/01
16738 | 10 | 10 | 2015-04-03 | In progress | 2012-10-01 | 2015-02-16 13:52 | 0 | I002766/01
16745 | 50 | 10 | 2015-07-03 | In progress | 2012-10-01 | 2015-03-24 12:44 | 0 | I002766/01
17019 | 10 | 10 | 2015-06-20 | In progress | 2012-10-29 | 2015-03-30 14:30 | 0 | I002648/01
17128 | 10 | 10 | 2015-11-19 | In progress | 2012-11-08 | 2014-11-19 13:15 | 0 | I002595/01
17158 | 10 | 10 | 2015-05-08 | In progress | 2012-11-09 | 2014-10-06 14:01 | 0 | I002766/01
17159 | 10 | 10 | 2015-06-12 | In progress | 2012-11-09 | 2014-11-24 07:43 | 0 | I002766/01
17162 | 10 | 10 | 2015-06-12 | In progress | 2012-11-09 | 2014-11-24 07:43 | 0 | I002766/01
17163 | 10 | 10 | 2015-12-31 | In progress | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 0 | I002766/01
17173 | 10 | 10 | 2015-06-12 | In progress | 2012-11-09 | 2014-11-24 07:44 | 0 | I002766/01
17174 | 10 | 10 | 2015-06-12 | In progress | 2012-11-09 | 2014-11-24 07:48 | 0 | I002766/01
17175 | 10 | 10 | 2015-06-12 | In progress | 2012-11-09 | 2014-11-24 07:48 | 0 | I002766/01
17178 | 10 | 10 | 2015-04-03 | In progress | 2012-11-09 | 2015-02-16 13:53 | 0 | I002766/01
17189 | 10 | 10 | 2015-05-08 | In progress | 2012-11-09 | 2015-03-23 07:27 | 0 | I002643/01
17190 | 10 | 10 | 2015-05-08 | In progress | 2012-11-09 | 2015-03-23 07:27 | 0 | I002643/01
17380 | 10 | 10 | 2015-03-31 | In progress | 2012-11-23 | 2014-11-17 16:16 | 1 | I002520/01
17509 | 50 | 50 | 2015-06-17 | In progress | 2013-01-15 | 2015-01-26 08:57 | 0 | I002705/02
17696 | 1 | 1 | 2015-06-01 | In progress | 2013-01-15 | 2015-01-26 09:03 | 0 | I002705/02
17699 | 1 | 1 | 2015-06-01 | In progress | 2013-01-15 | 2015-01-26 09:03 | 0 | I002705/02
17706 | 50 | 50 | 2015-06-01 | In progress | 2013-01-16 | 2015-01-26 08:59 | 0 | I002705/02
17745 | 10 | 10 | 2015-06-01 | In progress | 2013-01-16 | 2015-01-26 09:02 | 0 | I002705/02
17747 | 50 | 50 | 2015-06-01 | In progress | 2013-01-16 | 2015-01-26 09:00 | 0 | I002705/02
18045 | 10 | 10 | 2015-08-31 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:23 | 0 | I002627/02
18046 | 10 | 10 | 2015-08-31 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:23 | 0 | I002627/02
18052 | 10 | 10 | 2015-08-31 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:23 | 0 | I002627/02
18053 | 10 | 10 | 2016-12-08 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:22 | 0 | I002627/02
18055 | 10 | 10 | 2015-06-18 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:15 | 0 | I002627/02
18057 | 50 | 50 | 2015-08-31 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:03 | 0 | I002627/02
18063 | 10 | 10 | 2015-08-31 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:24 | 0 | I002627/02
18064 | 50 | 50 | 2015-08-31 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:21 | 0 | I002627/02
18353 | 10 | 10 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:02 | 0 | I002705/02
18357 | 1 | 1 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:03 | 0 | I002705/02
18358 | 1 | 1 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:04 | 0 | I002705/02
18359 | 10 | 10 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:02 | 0 | I002705/02
18360 | 1 | 1 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:02 | 0 | I002705/02
18363 | 1 | 1 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:03 | 0 | I002705/02
18417 | 10 | 10 | 2015-03-13 | In progress | 2013-04-03 | 2015-01-16 15:40 | 1 | I002885/01
18544 | 10 | 10 | 2015-05-08 | In progress | 2013-04-17 | 2014-11-19 13:13 | 0 | I002627/02
18713 | 50 | 50 | 2015-04-20 | In progress | 2013-05-15 | 2015-03-05 16:41 | 0 | I002897/02
18719 | 50 | 50 | 2015-04-15 | In progress | 2013-05-15 | 2015-03-05 16:41 | 0 | I002897/03
19355 | 1 | 1 | 2015-04-23 | In progress | 2013-09-09 | 2015-02-18 16:27 | 0 | I002595/01
19370 | 1 | 1 | 2015-04-23 | In progress | 2013-09-09 | 2014-11-19 13:18 | 0 | I002595/01
19373 | 10 | 10 | 2015-06-19 | In progress | 2013-09-09 | 2015-01-19 07:21 | 0 | I002814/01
19383 | 1 | 1 | 2015-06-19 | In progress | 2013-09-09 | 2015-02-18 16:27 | 0 | I002814/01
19447 | 10 | 10 | 2015-06-19 | In progress | 2013-09-20 | 2015-02-12 06:52 | 0 | I002792/01
19454 | 10 | 10 | 2015-04-17 | In progress | 2013-09-20 | 2015-03-20 12:55 | 0 | I002792/01
19613 | 10 | 50 | 2015-07-15 | In progress | 2013-10-04 | 2015-03-06 10:08 | 0 | I002627/02

## taskw15
ID Action | Initial quotation | Up to date quotation | Deadline | Status | Creation date | Update date | Is late | Offer / Sub-project | Current phase
12315 | 50 | 50 | 2016-12-09 | In progress | 2011-02-18 | 2014-12-19 09:28 | 0 | I002643/01 | PSA
12316 | 50 | 50 | 2016-01-08 | In progress | 2011-02-18 | 2015-01-19 09:16 | 0 | I002643/01 | PSA
13867 | 1 | 50 | 2016-01-08 | In progress | 2011-09-26 | 2015-02-25 06:57 | 0 | I002751/01 | RU
15592 | 50 | 50 | 2015-06-19 | In progress | 2012-04-19 | 2014-11-04 06:31 | 0 | I002766/01 | PSA
15593 | 50 | 10 | 2015-06-08 | In progress | 2012-04-19 | 2014-04-25 14:11 | 0 | I002766/01 | PSA
16257 | 50 | 50 | 2015-05-08 | In progress | 2012-07-16 | 2014-11-24 07:29 | 0 | I002751/01 | RU
16441 | 10 | 10 | 2015-04-23 | In progress | 2012-09-04 | 2014-11-19 13:20 | 0 | I002595/01 | PSB
16503 | 10 | 10 | 2015-06-05 | In progress | 2012-09-11 | 2015-03-23 07:30 | 0 | I002766/01 | PSA
16505 | 1 | 10 | 2015-07-03 | In progress | 2012-09-11 | 2015-03-24 12:56 | 0 | I002766/01 | PSA
16508 | 50 | 50 | 2015-11-13 | In progress | 2012-09-11 | 2015-04-01 07:42 | 0 | I002817/01 | DPP
16562 | 50 | 50 | 2015-09-18 | In progress | 2012-09-13 | 2015-02-12 06:47 | 0 | I002814/01 | PSB
16603 | 10 | 10 | 2015-05-21 | In progress | 2012-09-18 | 2014-11-19 13:13 | 0 | I002595/01 | PSB
16735 | 10 | 10 | 2015-09-04 | In progress | 2012-10-01 | 2015-01-19 09:34 | 0 | I002766/01 | PSA
16736 | 10 | 10 | 2015-04-03 | In progress | 2012-10-01 | 2015-02-16 13:52 | 1 | I002766/01 | PSA
16737 | 10 | 10 | 2015-06-05 | In progress | 2012-10-01 | 2015-03-23 07:26 | 0 | I002766/01 | PSA
16738 | 10 | 10 | 2015-04-03 | In progress | 2012-10-01 | 2015-02-16 13:52 | 1 | I002766/01 | PSA
16745 | 50 | 10 | 2015-07-03 | In progress | 2012-10-01 | 2015-03-24 12:44 | 0 | I002766/01 | PSA
17019 | 10 | 10 | 2015-06-20 | In progress | 2012-10-29 | 2015-03-30 14:30 | 0 | I002648/01 | PSA
17128 | 10 | 10 | 2015-11-19 | In progress | 2012-11-08 | 2014-11-19 13:15 | 0 | I002595/01 | PSB
17158 | 10 | 10 | 2015-05-08 | In progress | 2012-11-09 | 2014-10-06 14:01 | 0 | I002766/01 | PSA
17159 | 10 | 10 | 2015-06-12 | In progress | 2012-11-09 | 2014-11-24 07:43 | 0 | I002766/01 | PSA
17162 | 10 | 10 | 2015-06-12 | In progress | 2012-11-09 | 2014-11-24 07:43 | 0 | I002766/01 | PSA
17163 | 10 | 10 | 2015-12-31 | In progress | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 0 | I002766/01 | PSA
17173 | 10 | 10 | 2015-06-12 | In progress | 2012-11-09 | 2014-11-24 07:44 | 0 | I002766/01 | PSA
17174 | 10 | 10 | 2015-06-12 | In progress | 2012-11-09 | 2014-11-24 07:48 | 0 | I002766/01 | PSA
17175 | 10 | 10 | 2015-06-12 | In progress | 2012-11-09 | 2014-11-24 07:48 | 0 | I002766/01 | PSA
17178 | 10 | 10 | 2015-04-03 | In progress | 2012-11-09 | 2015-02-16 13:53 | 1 | I002766/01 | PSA
17189 | 10 | 10 | 2015-05-08 | In progress | 2012-11-09 | 2015-03-23 07:27 | 0 | I002643/01 | PSA
17190 | 10 | 10 | 2015-05-08 | In progress | 2012-11-09 | 2015-03-23 07:27 | 0 | I002643/01 | PSA
17380 | 10 | 10 | 2015-05-08 | In progress | 2012-11-23 | 2015-04-02 15:07 | 0 | I002520/01 | RU
17509 | 50 | 50 | 2015-06-17 | In progress | 2013-01-15 | 2015-01-26 08:57 | 0 | I002705/02 | DPP
17696 | 1 | 1 | 2015-06-01 | In progress | 2013-01-15 | 2015-01-26 09:03 | 0 | I002705/02 | DPP
17699 | 1 | 1 | 2015-06-01 | In progress | 2013-01-15 | 2015-01-26 09:03 | 0 | I002705/02 | DPP
17706 | 50 | 50 | 2015-06-01 | In progress | 2013-01-16 | 2015-01-26 08:59 | 0 | I002705/02 | DPP
17745 | 10 | 10 | 2015-06-01 | In progress | 2013-01-16 | 2015-01-26 09:02 | 0 | I002705/02 | DPP
17747 | 50 | 50 | 2015-06-01 | In progress | 2013-01-16 | 2015-01-26 09:00 | 0 | I002705/02 | DPP
18045 | 10 | 10 | 2015-08-31 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:23 | 0 | I002627/02 | PSB
18046 | 10 | 10 | 2015-08-31 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:23 | 0 | I002627/02 | PSB
18052 | 10 | 10 | 2015-08-31 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:23 | 0 | I002627/02 | PSB
18053 | 10 | 10 | 2016-12-08 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:22 | 0 | I002627/02 | PSB
18055 | 10 | 10 | 2015-06-18 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:15 | 0 | I002627/02 | PSB
18057 | 50 | 50 | 2015-08-31 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:03 | 0 | I002627/02 | PSB
18063 | 10 | 10 | 2015-08-31 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:24 | 0 | I002627/02 | PSB
18064 | 50 | 50 | 2015-08-31 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:21 | 0 | I002627/02 | PSB
18353 | 10 | 10 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:02 | 0 | I002705/02 | DPP
18357 | 1 | 1 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:03 | 0 | I002705/02 | DPP
18358 | 1 | 1 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:04 | 0 | I002705/02 | DPP
18359 | 10 | 10 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:02 | 0 | I002705/02 | DPP
18360 | 1 | 1 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:02 | 0 | I002705/02 | DPP
18363 | 1 | 1 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:03 | 0 | I002705/02 | DPP
18417 | 10 | 10 | 2015-03-13 | In progress | 2013-04-03 | 2015-01-16 15:40 | 1 | I002885/01 | PSB
18544 | 10 | 10 | 2015-05-08 | In progress | 2013-04-17 | 2014-11-19 13:13 | 0 | I002627/02 | PSB
18713 | 50 | 50 | 2015-04-20 | In progress | 2013-05-15 | 2015-03-05 16:41 | 0 | I002897/02 | DPP
18719 | 50 | 50 | 2015-04-15 | In progress | 2013-05-15 | 2015-03-05 16:41 | 0 | I002897/03 | DPP
19355 | 1 | 1 | 2015-04-23 | In progress | 2013-09-09 | 2015-02-18 16:27 | 0 | I002595/01 | PSB
19370 | 1 | 1 | 2015-04-23 | In progress | 2013-09-09 | 2014-11-19 13:18 | 0 | I002595/01 | PSB
19373 | 10 | 10 | 2015-06-19 | In progress | 2013-09-09 | 2015-01-19 07:21 | 0 | I002814/01 | PSB
19383 | 1 | 1 | 2015-06-19 | In progress | 2013-09-09 | 2015-02-18 16:27 | 0 | I002814/01 | PSB
19447 | 10 | 10 | 2015-06-19 | In progress | 2013-09-20 | 2015-02-12 06:52 | 0 | I002792/01 | PSB
19454 | 10 | 10 | 2015-04-17 | In progress | 2013-09-20 | 2015-03-20 12:55 | 0 | I002792/01 | PSB
19613 | 10 | 50 | 2015-07-15 | In progress | 2013-10-04 | 2015-03-06 10:08 | 0 | I002627/02 | PSB
19774 | 10 | 10 | 2014-10-03 | In progress | 2013-10-16 | 2014-09-03 14:24 | 1 | I001620/01 | PSA
19823 | 10 | 10 | 2015-10-09 | In progress | 2013-10-24 | 2015-04-01 08:15 | 0 | I002817/01 | DPP
19825 | 1 | 1 | 2015-06-15 | In progress | 2013-10-24 | 2014-09-15 06:21 | 0 | I002817/01 | DPP
19867 | 10 | 10 | 2015-09-21 | In progress | 2013-11-05 | 2014-09-15 06:16 | 0 | I002817/01 | DPP
20053 | 50 | 50 | 2015-09-16 | In progress | 2013-11-21 | 2014-09-15 05:54 | 0 | I002817/01 | DPP
20085 | 10 | 10 | 2015-09-11 | In progress | 2013-11-25 | 2015-04-01 08:13 | 0 | I002792/01 | PSB
20090 | 50 | 50 | 2015-09-11 | In progress | 2013-11-25 | 2015-04-01 07:41 | 0 | I002792/01 | PSB
20091 | 10 | 10 | 2015-09-11 | In progress | 2013-11-25 | 2015-04-01 08:14 | 0 | I002792/01 | PSB
20095 | 10 | 10 | 2015-09-11 | In progress | 2013-11-25 | 2015-04-01 08:14 | 0 | I002792/01 | PSB
20097 | 10 | 10 | 2015-09-11 | In progress | 2013-11-25 | 2015-04-01 08:14 | 0 | I002792/01 | PSB
20100 | 10 | 10 | 2015-09-11 | In progress | 2013-11-25 | 2015-04-01 09:02 | 0 | I002792/01 | PSB
20103 | 10 | 10 | 2015-09-11 | In progress | 2013-11-25 | 2015-04-01 08:15 | 0 | I002792/01 | PSB
20104 | 10 | 10 | 2015-09-11 | In progress | 2013-11-25 | 2015-04-01 09:03 | 0 | I002792/01 | PSB
20115 | 10 | 10 | 2015-06-19 | In progress | 2013-11-25 | 2015-02-12 06:57 | 0 | I002792/01 | PSB
20116 | 10 | 10 | 2015-06-12 | In progress | 2013-11-25 | 2015-01-19 07:35 | 0 | I002792/01 | PSB
20118 | 10 | 10 | 2015-04-17 | In progress | 2013-11-25 | 2015-03-16 14:21 | 0 | I002792/01 | PSB
20119 | 10 | 10 | 2015-06-12 | In progress | 2013-11-25 | 2015-01-19 07:35 | 0 | I002792/01 | PSB
20234 | 1 | 1 | 2015-04-15 | In progress | 2013-11-29 | 2015-03-10 16:57 | 0 | I001010/01 | PSA
20289 | 10 | 10 | 2015-05-14 | In progress | 2013-12-04 | 2015-04-03 13:05 | 0 | I001139/06 | PSA
20337 | 10 | 10 | 2015-09-15 | In progress | 2013-12-05 | 2014-09-15 06:18 | 0 | I002817/01 | DPP
20401 | 50 | 50 | 2016-06-15 | In progress | 2013-12-12 | 2014-05-28 15:20 | 0 | I002792/01 | PSB
20452 | 10 | 10 | 2015-04-15 | In progress | 2013-12-17 | 2015-02-17 17:02 | 0 | I002897/01 | PSA
20472 | 10 | 10 | 2015-09-04 | In progress | 2013-12-17 | 2014-12-19 09:38 | 0 | I002939/01 | PSA
20475 | 50 | 10 | 2015-06-19 | In progress | 2013-12-17 | 2015-03-16 14:49 | 0 | I002769/02 | PSA
20482 | 10 | 10 | 2015-05-05 | In progress | 2013-12-17 | 2015-04-07 06:37 | 0 | I002897/01 | PSA
20541 | 10 | 10 | 2016-02-05 | In progress | 2013-12-19 | 2015-02-25 07:07 | 0 | I002939/01 | PSA
20544 | 10 | 10 | 2015-06-03 | In progress | 2013-12-19 | 2014-06-12 13:58 | 0 | I002939/01 | PSA
20550 | 50 | 50 | 2015-06-01 | In progress | 2014-01-03 | 2014-01-03 | 0 | I002825/01 | Unknown
20551 | 50 | 50 | 2015-06-01 | In progress | 2014-01-03 | 2014-01-03 | 0 | I002825/01 | Unknown
20616 | 10 | 10 | 2015-05-15 | In progress | 2014-01-09 | 2015-02-16 16:18 | 0 | I002769/02 | PSA
20760 | 10 | 10 | 2015-04-17 | In progress | 2014-01-23 | 2015-03-16 14:50 | 0 | I002816/01 | DPP
20761 | 10 | 10 | 2015-04-17 | In progress | 2014-01-23 | 2015-03-16 14:50 | 0 | I002816/02 | DPP
20980 | 50 | 10 | 2016-01-08 | In progress | 2014-02-27 16:17 | 2015-01-29 07:56 | 0 | I002644/02 | DPP
21051 | 1 | 1 | 2015-04-10 | In progress | 2014-03-18 13:58 | 2014-12-19 09:59 | 0 | I002644/02 | DPP
21052 | 1 | 1 | 2015-06-12 | In progress | 2014-03-18 14:01 | 2015-04-09 12:45 | 0 | I002644/02 | DPP

## taskw16
ID Action | Initial quotation | Up to date quotation | Deadline | Status | Creation date | Update date | Is late | Offer / Sub-project | Current phase
12315 | 50 | 50 | 2016-12-09 | In progress | 2011-02-18 | 2014-12-19 09:28 | 0 | I002643/01 | PSA
12316 | 50 | 50 | 2016-01-08 | In progress | 2011-02-18 | 2015-01-19 09:16 | 0 | I002643/01 | PSA
13867 | 1 | 50 | 2016-01-08 | In progress | 2011-09-26 | 2015-02-25 06:57 | 0 | I002751/01 | RU
15592 | 50 | 50 | 2015-06-19 | In progress | 2012-04-19 | 2014-11-04 06:31 | 0 | I002766/01 | PSA
15593 | 50 | 10 | 2015-06-08 | In progress | 2012-04-19 | 2014-04-25 14:11 | 0 | I002766/01 | PSA
16257 | 50 | 50 | 2015-05-08 | In progress | 2012-07-16 | 2014-11-24 07:29 | 0 | I002751/01 | RU
16441 | 10 | 10 | 2015-04-23 | In progress | 2012-09-04 | 2014-11-19 13:20 | 0 | I002595/01 | PSB
16503 | 10 | 10 | 2015-06-05 | In progress | 2012-09-11 | 2015-03-23 07:30 | 0 | I002766/01 | PSA
16505 | 1 | 10 | 2015-07-03 | In progress | 2012-09-11 | 2015-03-24 12:56 | 0 | I002766/01 | PSA
16508 | 50 | 50 | 2015-11-13 | In progress | 2012-09-11 | 2015-04-01 07:42 | 0 | I002817/01 | DPP
16562 | 50 | 50 | 2015-09-18 | In progress | 2012-09-13 | 2015-02-12 06:47 | 0 | I002814/01 | PSB
16603 | 10 | 10 | 2015-05-21 | In progress | 2012-09-18 | 2014-11-19 13:13 | 0 | I002595/01 | PSB
16735 | 10 | 10 | 2015-09-04 | In progress | 2012-10-01 | 2015-01-19 09:34 | 0 | I002766/01 | PSA
16736 | 10 | 10 | 2015-04-03 | In progress | 2012-10-01 | 2015-02-16 13:52 | 1 | I002766/01 | PSA
16737 | 10 | 10 | 2015-06-05 | In progress | 2012-10-01 | 2015-03-23 07:26 | 0 | I002766/01 | PSA
16738 | 10 | 10 | 2015-04-03 | In progress | 2012-10-01 | 2015-02-16 13:52 | 1 | I002766/01 | PSA
16745 | 50 | 10 | 2015-07-03 | In progress | 2012-10-01 | 2015-03-24 12:44 | 0 | I002766/01 | PSA
17019 | 10 | 10 | 2015-06-20 | In progress | 2012-10-29 | 2015-03-30 14:30 | 0 | I002648/01 | PSA
17128 | 10 | 10 | 2015-11-19 | In progress | 2012-11-08 | 2014-11-19 13:15 | 0 | I002595/01 | PSB
17158 | 10 | 10 | 2015-05-08 | In progress | 2012-11-09 | 2014-10-06 14:01 | 0 | I002766/01 | PSA
17159 | 10 | 10 | 2015-06-12 | In progress | 2012-11-09 | 2014-11-24 07:43 | 0 | I002766/01 | PSA
17162 | 10 | 10 | 2015-06-12 | In progress | 2012-11-09 | 2014-11-24 07:43 | 0 | I002766/01 | PSA
17163 | 10 | 10 | 2015-12-31 | In progress | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 0 | I002766/01 | PSA
17173 | 10 | 10 | 2015-06-12 | In progress | 2012-11-09 | 2014-11-24 07:44 | 0 | I002766/01 | PSA
17174 | 10 | 10 | 2015-06-12 | In progress | 2012-11-09 | 2014-11-24 07:48 | 0 | I002766/01 | PSA
17175 | 10 | 10 | 2015-06-12 | In progress | 2012-11-09 | 2014-11-24 07:48 | 0 | I002766/01 | PSA
17178 | 10 | 10 | 2015-04-03 | In progress | 2012-11-09 | 2015-02-16 13:53 | 1 | I002766/01 | PSA
17189 | 10 | 10 | 2015-05-08 | In progress | 2012-11-09 | 2015-03-23 07:27 | 0 | I002643/01 | PSA
17190 | 10 | 10 | 2015-05-08 | In progress | 2012-11-09 | 2015-03-23 07:27 | 0 | I002643/01 | PSA
17380 | 10 | 10 | 2015-05-08 | In progress | 2012-11-23 | 2015-04-02 15:07 | 0 | I002520/01 | RU
17509 | 50 | 50 | 2015-06-17 | In progress | 2013-01-15 | 2015-01-26 08:57 | 0 | I002705/02 | DPP
17696 | 1 | 1 | 2015-06-01 | In progress | 2013-01-15 | 2015-01-26 09:03 | 0 | I002705/02 | DPP
17699 | 1 | 1 | 2015-06-01 | In progress | 2013-01-15 | 2015-01-26 09:03 | 0 | I002705/02 | DPP
17706 | 50 | 50 | 2015-06-01 | In progress | 2013-01-16 | 2015-01-26 08:59 | 0 | I002705/02 | DPP
17745 | 10 | 10 | 2015-06-01 | In progress | 2013-01-16 | 2015-01-26 09:02 | 0 | I002705/02 | DPP
17747 | 50 | 50 | 2015-06-01 | In progress | 2013-01-16 | 2015-01-26 09:00 | 0 | I002705/02 | DPP
18045 | 10 | 10 | 2015-08-31 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:23 | 0 | I002627/02 | PSB
18046 | 10 | 10 | 2015-08-31 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:23 | 0 | I002627/02 | PSB
18052 | 10 | 10 | 2015-08-31 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:23 | 0 | I002627/02 | PSB
18053 | 10 | 10 | 2016-12-08 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:22 | 0 | I002627/02 | PSB
18055 | 10 | 10 | 2015-06-18 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:15 | 0 | I002627/02 | PSB
18057 | 50 | 50 | 2015-08-31 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:03 | 0 | I002627/02 | PSB
18063 | 10 | 10 | 2015-08-31 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:24 | 0 | I002627/02 | PSB
18064 | 50 | 50 | 2015-08-31 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:21 | 0 | I002627/02 | PSB
18353 | 10 | 10 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:02 | 0 | I002705/02 | DPP
18357 | 1 | 1 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:03 | 0 | I002705/02 | DPP
18358 | 1 | 1 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:04 | 0 | I002705/02 | DPP
18359 | 10 | 10 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:02 | 0 | I002705/02 | DPP
18360 | 1 | 1 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:02 | 0 | I002705/02 | DPP
18363 | 1 | 1 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:03 | 0 | I002705/02 | DPP
18417 | 10 | 10 | 2015-03-13 | In progress | 2013-04-03 | 2015-01-16 15:40 | 1 | I002885/01 | PSB
18544 | 10 | 10 | 2015-05-08 | In progress | 2013-04-17 | 2014-11-19 13:13 | 0 | I002627/02 | PSB
18713 | 50 | 50 | 2015-04-20 | In progress | 2013-05-15 | 2015-03-05 16:41 | 0 | I002897/02 | DPP
18719 | 50 | 50 | 2015-04-15 | In progress | 2013-05-15 | 2015-03-05 16:41 | 0 | I002897/03 | DPP
19355 | 1 | 1 | 2015-04-23 | In progress | 2013-09-09 | 2015-02-18 16:27 | 0 | I002595/01 | PSB
19370 | 1 | 1 | 2015-04-23 | In progress | 2013-09-09 | 2014-11-19 13:18 | 0 | I002595/01 | PSB
19373 | 10 | 10 | 2015-06-19 | In progress | 2013-09-09 | 2015-01-19 07:21 | 0 | I002814/01 | PSB
19383 | 1 | 1 | 2015-06-19 | In progress | 2013-09-09 | 2015-02-18 16:27 | 0 | I002814/01 | PSB
19447 | 10 | 10 | 2015-06-19 | In progress | 2013-09-20 | 2015-02-12 06:52 | 0 | I002792/01 | PSB
19454 | 10 | 10 | 2015-04-17 | In progress | 2013-09-20 | 2015-03-20 12:55 | 0 | I002792/01 | PSB
19613 | 10 | 50 | 2015-07-15 | In progress | 2013-10-04 | 2015-03-06 10:08 | 0 | I002627/02 | PSB
19774 | 10 | 10 | 2014-10-03 | In progress | 2013-10-16 | 2014-09-03 14:24 | 1 | I001620/01 | PSA

## taskw17
ID Action | Initial quotation | Up to date quotation | Deadline | Status | Creation date | Update date | Is late | Offer / Sub-project Project | Current phase
12315 | 50 | 50 | 2016-12-09 | In progress | 2011-02-18 | 2014-12-19 09:28 | 0 | I002643/01 | PSA
12316 | 50 | 50 | 2016-01-08 | In progress | 2011-02-18 | 2015-01-19 09:16 | 0 | I002643/01 | PSA
13867 | 1 | 50 | 2016-01-08 | In progress | 2011-09-26 | 2015-02-25 06:57 | 0 | I002751/01 | RU
15592 | 50 | 50 | 2015-06-19 | In progress | 2012-04-19 | 2014-11-04 06:31 | 0 | I002766/01 | PSA
15593 | 50 | 10 | 2015-06-08 | In progress | 2012-04-19 | 2014-04-25 14:11 | 0 | I002766/01 | PSA
16257 | 50 | 50 | 2015-05-08 | In progress | 2012-07-16 | 2014-11-24 07:29 | 0 | I002751/01 | RU
16441 | 10 | 10 | 2015-04-23 | In progress | 2012-09-04 | 2014-11-19 13:20 | 1 | I002595/01 | PSB
16503 | 10 | 10 | 2015-06-05 | In progress | 2012-09-11 | 2015-03-23 07:30 | 0 | I002766/01 | PSA
16505 | 1 | 10 | 2015-07-03 | In progress | 2012-09-11 | 2015-03-24 12:56 | 0 | I002766/01 | PSA
16508 | 50 | 50 | 2015-11-13 | In progress | 2012-09-11 | 2015-04-01 07:42 | 0 | I002817/01 | DPP
16562 | 50 | 50 | 2015-09-18 | In progress | 2012-09-13 | 2015-02-12 06:47 | 0 | I002814/01 | PSB
16603 | 10 | 10 | 2015-05-21 | In progress | 2012-09-18 | 2014-11-19 13:13 | 0 | I002595/01 | PSB
16735 | 10 | 10 | 2015-09-04 | In progress | 2012-10-01 | 2015-01-19 09:34 | 0 | I002766/01 | PSA
16736 | 10 | 10 | 2015-04-03 | In progress | 2012-10-01 | 2015-02-16 13:52 | 1 | I002766/01 | PSA
16737 | 10 | 10 | 2015-06-05 | In progress | 2012-10-01 | 2015-03-23 07:26 | 0 | I002766/01 | PSA
16738 | 10 | 10 | 2015-04-03 | In progress | 2012-10-01 | 2015-02-16 13:52 | 1 | I002766/01 | PSA
16745 | 50 | 10 | 2015-07-03 | In progress | 2012-10-01 | 2015-03-24 12:44 | 0 | I002766/01 | PSA
17019 | 10 | 10 | 2015-06-20 | In progress | 2012-10-29 | 2015-03-30 14:30 | 0 | I002648/01 | PSA
17128 | 10 | 10 | 2015-11-19 | In progress | 2012-11-08 | 2014-11-19 13:15 | 0 | I002595/01 | PSB
17158 | 10 | 10 | 2015-05-08 | In progress | 2012-11-09 | 2014-10-06 14:01 | 0 | I002766/01 | PSA
17159 | 10 | 10 | 2015-06-12 | In progress | 2012-11-09 | 2014-11-24 07:43 | 0 | I002766/01 | PSA
17162 | 10 | 10 | 2015-06-12 | In progress | 2012-11-09 | 2014-11-24 07:43 | 0 | I002766/01 | PSA
17163 | 10 | 10 | 2015-12-31 | In progress | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 0 | I002766/01 | PSA
17173 | 10 | 10 | 2015-06-12 | In progress | 2012-11-09 | 2014-11-24 07:44 | 0 | I002766/01 | PSA
17174 | 10 | 10 | 2015-06-12 | In progress | 2012-11-09 | 2014-11-24 07:48 | 0 | I002766/01 | PSA
17175 | 10 | 10 | 2015-06-12 | In progress | 2012-11-09 | 2014-11-24 07:48 | 0 | I002766/01 | PSA
17178 | 10 | 10 | 2015-04-03 | In progress | 2012-11-09 | 2015-02-16 13:53 | 1 | I002766/01 | PSA
17189 | 10 | 10 | 2015-05-08 | In progress | 2012-11-09 | 2015-03-23 07:27 | 0 | I002643/01 | PSA
17190 | 10 | 10 | 2015-05-08 | In progress | 2012-11-09 | 2015-03-23 07:27 | 0 | I002643/01 | PSA
17380 | 10 | 10 | 2015-05-08 | In progress | 2012-11-23 | 2015-04-02 15:07 | 0 | I002520/01 | RU
17509 | 50 | 50 | 2015-06-17 | In progress | 2013-01-15 | 2015-01-26 08:57 | 0 | I002705/02 | DPP
17696 | 1 | 1 | 2015-06-01 | In progress | 2013-01-15 | 2015-01-26 09:03 | 0 | I002705/02 | DPP
17699 | 1 | 1 | 2015-06-01 | In progress | 2013-01-15 | 2015-01-26 09:03 | 0 | I002705/02 | DPP
17706 | 50 | 50 | 2015-06-01 | In progress | 2013-01-16 | 2015-01-26 08:59 | 0 | I002705/02 | DPP
17745 | 10 | 10 | 2015-06-01 | In progress | 2013-01-16 | 2015-01-26 09:02 | 0 | I002705/02 | DPP
17747 | 50 | 50 | 2015-06-01 | In progress | 2013-01-16 | 2015-01-26 09:00 | 0 | I002705/02 | DPP
18045 | 10 | 10 | 2015-08-31 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:23 | 0 | I002627/02 | PSB
18046 | 10 | 10 | 2015-08-31 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:23 | 0 | I002627/02 | PSB
18052 | 10 | 10 | 2015-08-31 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:23 | 0 | I002627/02 | PSB
18053 | 10 | 10 | 2016-12-08 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:22 | 0 | I002627/02 | PSB
18055 | 10 | 10 | 2015-06-18 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:15 | 0 | I002627/02 | PSB
18057 | 50 | 50 | 2015-08-31 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:03 | 0 | I002627/02 | PSB
18063 | 10 | 10 | 2015-08-31 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:24 | 0 | I002627/02 | PSB
18064 | 50 | 50 | 2015-08-31 | In progress | 2013-02-18 | 2015-03-10 10:21 | 0 | I002627/02 | PSB
18353 | 10 | 10 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:02 | 0 | I002705/02 | DPP
18357 | 1 | 1 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:03 | 0 | I002705/02 | DPP
18358 | 1 | 1 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:04 | 0 | I002705/02 | DPP
18359 | 10 | 10 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:02 | 0 | I002705/02 | DPP
18360 | 1 | 1 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:02 | 0 | I002705/02 | DPP
18363 | 1 | 1 | 2015-06-01 | In progress | 2013-03-18 | 2015-01-26 09:03 | 0 | I002705/02 | DPP
18417 | 10 | 10 | 2015-09-13 | In progress | 2013-04-03 | 2015-04-13 07:05 | 0 | I002885/01 | PSB
18544 | 10 | 10 | 2015-05-08 | In progress | 2013-04-17 | 2014-11-19 13:13 | 0 | I002627/02 | PSB
18713 | 50 | 50 | 2015-05-20 | In progress | 2013-05-15 | 2015-04-16 15:02 | 0 | I002897/02 | DPP
18719 | 50 | 50 | 2015-05-15 | In progress | 2013-05-15 | 2015-04-16 14:55 | 0 | I002897/03 | DPP
19355 | 1 | 1 | 2015-04-23 | In progress | 2013-09-09 | 2015-02-18 16:27 | 1 | I002595/01 | PSB
19370 | 1 | 1 | 2015-04-23 | In progress | 2013-09-09 | 2014-11-19 13:18 | 1 | I002595/01 | PSB
19373 | 10 | 10 | 2015-06-19 | In progress | 2013-09-09 | 2015-01-19 07:21 | 0 | I002814/01 | PSB
19383 | 1 | 1 | 2015-06-19 | In progress | 2013-09-09 | 2015-02-18 16:27 | 0 | I002814/01 | PSB
19447 | 10 | 10 | 2015-06-19 | In progress | 2013-09-20 | 2015-02-12 06:52 | 0 | I002792/01 | PSB
19613 | 10 | 50 | 2015-07-15 | In progress | 2013-10-04 | 2015-04-17 07:02 | 0 | I002627/02 | PSB
19774 | 10 | 10 | 2014-10-03 | In progress | 2013-10-16 | 2014-09-03 14:24 | 1 | I001620/01 | PSA
19823 | 10 | 10 | 2015-10-09 | In progress | 2013-10-24 | 2015-04-01 08:15 | 0 | I002817/01 | DPP
19825 | 1 | 1 | 2015-06-15 | In progress | 2013-10-24 | 2014-09-15 06:21 | 0 | I002817/01 | DPP
19867 | 10 | 10 | 2015-09-21 | In progress | 2013-11-05 | 2014-09-15 06:16 | 0 | I002817/01 | DPP
20053 | 50 | 50 | 2015-09-16 | In progress | 2013-11-21 | 2014-09-15 05:54 | 0 | I002817/01 | DPP