## Feuil1
Offer / Sub-project Project | ID Action | Initial quotation | Up to date quotation | Deadline | Current phase | Status | Creation date | Update date | Is late | Action origin | Trade | Nombre report | taskw1 | taskw2 | taskw3 | taskw4 | taskw5 | taskw6 | taskw7 | taskw8 | TOP RO | TOP PSA | Année | Date fin de phase | Temps restant (semaine) | Levée de risque
I002643/01 | 11633 | 50 | 10 | 2015-04-03 | PSA | In progress | 2010-11-18 | 2014-12-19 09:30 | 0 | PR | Products | 0 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 2011-06-17 | 2011-07-04 | 2011 | 2015-06-08 | -0.42857 | Après PSA
I002643/01 | 12315 | 50 | 50 | 2016-12-09 | PSA | In progress | 2011-02-18 | 2014-12-19 09:28 | 0 | PR | Products | 0 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 2011-06-17 | 2011-07-04 | 2011 | 2015-06-08 | -0.42857 | Après PSA
I002643/01 | 12316 | 50 | 50 | 2015-01-15 | PSA | In progress | 2011-02-18 | 2014-01-17 | 0 | PR | Products | 1 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2016-01-08 | 2016-01-08 | 2016-01-08 | 2016-01-08 | 2016-01-08 | 2016-01-08 | 2011-06-17 | 2011-07-04 | 2011 | 2015-06-08 | -0.42857 | Après PSA
I002751/01 | 13867 | 1 | 50 | 2015-03-15 | RU | In progress | 2011-09-26 | 2014-05-15 14:50 | 0 | PR | Products | 1 | 2015-03-15 | 2015-03-15 | 2015-03-15 | 2015-03-15 | 2015-03-15 | 2015-03-15 | 2015-03-15 | 2016-01-08 | 2012-07-20 | 2014-03-07 | 2012 | 2015-06-12 | 0.14286 | Après PSA
I002766/01 | 15592 | 50 | 50 | 2015-06-19 | PSA | In progress | 2012-04-19 | 2014-11-04 06:31 | 0 | PR | Input data | 0 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2013-03-22 | 2013-04-08 | 2013 | 2015-09-11 | 13.1429 | Après PSA
I002766/01 | 15593 | 50 | 10 | 2015-06-08 | PSA | In progress | 2012-04-19 | 2014-04-25 14:11 | 0 | PR | Input data | 0 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2013-03-22 | 2013-04-08 | 2013 | 2015-09-11 | 13.1429 | Après PSA
I002751/01 | 16257 | 50 | 50 | 2015-05-08 | RU | In progress | 2012-07-16 | 2014-11-24 07:29 | 0 | PR | Output data | 0 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2012-07-20 | 2014-03-07 | 2012 | 2015-06-12 | 0.14286 | Après PSA
I002595/01 | 16441 | 10 | 10 | 2015-04-23 | PSA | In progress | 2012-09-04 | 2014-11-19 13:20 | 0 | PR | Processes | 0 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2012-10-15 | 2014-02-24 | 2012 | 2014-10-16 | -34 | Après PSA
I002766/01 | 16503 | 10 | 10 | 2015-03-05 | PSA | In progress | 2012-09-11 | 2014-10-21 05:51 | 0 | PR | Products | 1 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2013-03-22 | 2013-04-08 | 2013 | 2015-09-11 | 13.1429 | Après PSA
I002766/01 | 16505 | 1 | 10 | 2015-01-06 | PSA | In progress | 2012-09-11 | 2014-06-27 09:54 | 1 | PR | Processes | 2 | 2015-01-06 | 2015-01-06 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2013-03-22 | 2013-04-08 | 2013 | 2015-09-11 | 13.1429 | Après PSA
I002817/01 | 16508 | 50 | 50 | 2015-06-17 | DPP | In progress | 2012-09-11 | 2014-09-15 05:52 | 0 | PR | Input data | 1 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2016-03-11 | 2016-05-13 | 2016 | 2016-01-08 | 30.1429 | Avant TOP RO
I002814/01 | 16562 | 50 | 50 | 2015-03-20 | PSB | In progress | 2012-09-13 | 2014-10-29 12:40 | 0 | PR | Input data | 1 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | 2013-03-15 | 2013-04-15 | 2013 | 2015-07-24 | 6.1429 | Après PSA
I002595/01 | 16603 | 10 | 10 | 2015-05-21 | PSA | In progress | 2012-09-18 | 2014-11-19 13:13 | 0 | PR | Input data | 0 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2012-10-15 | 2014-02-24 | 2012 | 2014-10-16 | -34 | Après PSA
I002766/01 | 16735 | 10 | 10 | 2015-01-15 | PSA | In progress | 2012-10-01 | 2013-08-21 | 0 | PR | Products | 1 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 2013-03-22 | 2013-04-08 | 2013 | 2015-09-11 | 13.1429 | Après PSA