## Suivi Affaires
date | 2022-09-25
Semaine | 38 | [17 empty] | 2022-09-16
|  | date | désignation | code projet | manager | % Mngt | Traité par | % des heures de prod | Traité par | % des heures de prod | Traité par | % des heures de prod | service | interlocuteur client | montant | Couverture commande | date début sujet | date fin sujet
Heures prod
| BE |  | sujet 3 | xxx | mathieu | 10% | john | 100% | [5 empty] | xxx | 1500 | 40 | 2022-09-15 | 2022-09-20
| BE |  | sujet 2 | xxx | mathieu | 10% | john | 100% | [5 empty] | xxx | 1500 | 40 | 2022-09-01 | 2022-09-06
| BE |  | Sujet 1 | xxx | mathieu | 10% | francis | 100% | [5 empty] | xxxx | 3000 | 80 | 2022-09-01 | 2022-09-11
Formulas:
date fin sujet = INT([date début sujet]+([Couverture commande]/7.7))
Note on P48: Mickael Guiard: Commande de 7730 e
Note on P49: Mickael Guiard: Commande de 7730 e

## Plan de charge
 | time axis 2022-09-01 to 2022-12-24
mathieu | 2022-09-01: 1.54; 2022-09-02: 1.54; 2022-09-05: 1.54; 2022-09-06: 1.54; 2022-09-07: 1.54; 2022-09-08: 0.92; 2022-09-09: 0.77; 2022-09-12: 0.77; 2022-09-13: 0.77; 2022-09-14: 0.77; 2022-09-15: 1.07; 2022-09-16: 0.77; 2022-09-19: 0.77; 2022-09-20: 0.77; 2022-09-21: 0.77; 2022-09-22: 0.15
| 1.54 | 1.54 |  |  | 1.54 | 1.54 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.77 |  |  | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
john | 2022-09-01: 7.7; 2022-09-02: 7.7; 2022-09-05: 7.7; 2022-09-06: 7.7; 2022-09-07: 7.7; 2022-09-08: 1.5; 2022-09-15: 7.7; 2022-09-16: 7.7; 2022-09-19: 7.7; 2022-09-20: 7.7; 2022-09-21: 7.7; 2022-09-22: 1.5
francis | 2022-09-01: 7.7; 2022-09-02: 7.7; 2022-09-05: 7.7; 2022-09-06: 7.7; 2022-09-07: 7.7; 2022-09-08: 7.7; 2022-09-09: 7.7; 2022-09-12: 7.7; 2022-09-13: 7.7; 2022-09-14: 7.7; 2022-09-15: 3