## Feuil1
Les croix c'est seulement pour faire correspondre les initiales sur les calendriers mais on peux faire sans
0
| Pavillons | [10 empty] | MONTAGE |  | Chantier | Nettoyage
Equipe | 1; | 2; | 3; | 4; | 5A; | 5B1; | 5B2; | 6; | 7; | 8A; | 8B; | Début_ | FIN_ | FIN2_ | FIN3_
Jojo | x | x | x |  |  | x |  |  |  | x |  | 2019-01-05 | 2019-01-10 | 2019-01-14 | 2019-01-15
Toto |  |  |  | X | X | [6 empty] | 2019-01-03 | 2019-01-13 | 2019-01-16 | 2019-01-17
Jec |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 2019-01-18 | 2019-01-19 | 2019-01-20 | 2019-01-22
mama | [8 empty] | X |  |  | 2019-01-20 | 2019-01-24 | 2019-01-27 | 2019-01-30
Papa | [10 empty] | X | 2019-01-12 | 2019-01-27 | 2019-01-31 | 2019-02-03
[18 empty] | 2019-01-27 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 2019-01-31
[18 empty] | S | D | D | D
[18 empty] | MO | S | S | S | S
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Feuil2
date | jojo | pav | toto | pav | jec | pav | mama | pav | papa | pav
2019-01-01
2019-01-02
2019-01-03 |  |  | mo | 4;5A;
2019-01-04 |  |  | mo | 4;5A;
2019-01-05 | mo | 1;2;3;5B1;8A; | mo | 4;5A;
2019-01-06 | mo | 1;2;3;5B1;8A; | mo | 4;5A;
2019-01-07 | mo | 1;2;3;5B1;8A; | mo | 4;5A;
2019-01-08 | mo | 1;2;3;5B1;8A; | mo | 4;5A;
2019-01-09 | mo | 1;2;3;5B1;8A; | mo | 4;5A;
2019-01-10 | mo | 1;2;3;5B1;8A; | mo | 4;5A;
2019-01-11 | s | 1;2;3;5B1;8A; | mo | 4;5A;
2019-01-12 | s | 1;2;3;5B1;8A; | mo | 4;5A; |  |  |  |  | mo | 8B;
2019-01-13 | s | 1;2;3;5B1;8A; | mo | 4;5A; |  |  |  |  | mo | 8B;
2019-01-14 | s | 1;2;3;5B1;8A; | s | 4;5A; |  |  |  |  | mo | 8B;
2019-01-15 | d | 1;2;3;5B1;8A; | s | 4;5A; |  |  |  |  | mo | 8B;
2019-01-16 |  |  | s | 4;5A; |  |  |  |  | mo | 8B;
2019-01-17 |  |  | d | 4;5A; |  |  |  |  | mo | 8B;
2019-01-18 |  |  |  |  | mo | 2;5B2; |  |  | mo | 8B;
2019-01-19 |  |  |  |  | mo | 2;5B2; |  |  | mo | 8B;
2019-01-20 |  |  |  |  | s | 2;5B2; | mo | 7; | mo | 8B;
2019-01-21 |  |  |  |  | d | 2;5B2; | mo | 7; | mo | 8B;
2019-01-22 |  |  |  |  | d | 2;5B2; | mo | 7; | mo | 8B;
2019-01-23 | [6 empty] | mo | 7; | mo | 8B;
2019-01-24 | [6 empty] | mo | 7; | mo | 8B;
2019-01-25 | [6 empty] | s | 7; | mo | 8B;
2019-01-26 | [6 empty] | s | 7; | mo | 8B;
2019-01-27 | [6 empty] | s | 7; | mo | 8B;
2019-01-28 | [6 empty] | d | 7; | s | 8B;
2019-01-29 | [6 empty] | d | 7; | s | 8B;
2019-01-30 | [6 empty] | d | 7; | s | 8B;
2019-01-31 | [8 empty] | s | 8B;