## Feuil1
Refection à prévoir
peinture
| chambre | SBD | Menuiserie
CH 401 |  |  | Rebord de fenêtre à reprendre
CH 402 |  |  | Rebord de fenêtre à reprendre
CH 403 |  |  | Rebord de fenêtre à reprendre
CH 404
CH 405 |  |  | Rebord de fenêtre à reprendre
CH 406
CH 407 | plafond à reprendre
CH 408
CH 409
CH 410
CH 411 | Tâche + angle abimé |  | bas de porte abîmé
CH 412 |  | huisserie à repeindre
CH 413 | Refection complète
CH 414
CH 415 | Refection complète
CH 416

## Feuil2
Date : 29/08/2017
|  | Ouvrier | Date de démarrage prévue | Date de fin prévue | Durée éstimée en jour calendaire | Durée estimé en semaine | time axis 2017-09-01 to 2018-12-31
vert | refection des peintures des chambres | Ange | 2017-09-04 | 2017-09-21
rouge | refection des peintures des couloirs | Mohamed | 2017-09-01 | 2017-09-04