## Marchés
Recensement des marchés publics - Fichier des marchés | [10 empty] | 521946.82 | 526600 | 50000 | 476600
Code marché | Libellé | Service acheteur | Mode de passation | Type de marché | Durée en mois | Observations | Année de création | Début | Fin | Nombre de lots | Montant total | Budgété | Acomptes | Solde | Tranche | Date dernier événement | Dernier événement
2010-24 | Modernisation des dispositifs de stockage, de sauvegarde et de virtualisation des serveurs informatiques | Informatique | MAPA | Fournitures et services | 36 |  | 2010 | 2010-01-01 | 2012-12-31 18:00 | 1 | 48988 | 50000 | 50000 | 0 | Entre 15 et 90 K€ | 2012-05-12 | Clôture
2012-01 | Réhabilitation du Centre social | Bâtiments | Appel d'offres | Travaux | 12 |  | 2012 | 2012-10-01 | 2013-10-01 06:00 | 8 | 329191.25 | 330600 | 0 | 330600 | Supérieur à 200 K€
2012-08 | Travaux programmés de voirie 2012 | Voirie | MAPA | Travaux | 12 |  | 2012 | 2012-08-01 | 2013-08-01 06:00 | 2 | 110322.75 | 112000 | 0 | 112000 | Entre 90 et 200 000 K€
2012-02 | Entretien du parc de feux tricolores | Voirie | MAPA | Travaux | 60 |  | 2012 | 2012-02-01 | 2017-01-31 06:00 | 1 | 16722.41 | 17000 | 0 | 17000 | Entre 15 et 90 K€
2012-06 | Travaux d'impression des supports d'information municipaux | Communication | MAPA | Travaux | 36 |  | 2012 | 2012-06-15 | 2015-06-15 18:00 | 1 | 16722.41 | 17000 | 0 | 17000 | Entre 15 et 90 K€
Formulas:
Fin = IF([Début],[Début]+([Durée en mois]/12*365.25),"")
Date dernier événement = IF(MAX(IF(Evénements!$B3:B9=[Code marché],Evénements!$D3:D9)),MAX(IF(Evénements!$B3:B9=[Code marché],Evénements!$D3:D9)),"")

## Lots
Recensement des marchés publics - Fichier des lots | [6 empty] | 521946.82 | 526600 | 50000 | 476600
Identifiant | Marché | Libellé | Numéro de lot | Libellé du lot | Titulaire | Observations | Montant total TTC | Budgété | Acomptes | Solde
2010-24-1 | 2010-24 | Modernisation des dispositifs de stockage, de sauvegarde et de virtualisation des serveurs informatiques | 1 | Modernisation des dispositifs de stockage, de sauvegarde et de virtualisation des serveurs informatiques | Access Diffusion |  | 48988 | 50000 | 50000 | 0
2012-01-1 | 2012-01 | Réhabilitation du Centre social | 1 | Charpente - couverture | Bezacier - 42460 |  | 71280.7 | 72000 | 0 | 72000
2012-01-2 | 2012-01 | Réhabilitation du Centre social | 2 | Plafonds suspendus - plâtrerie - peinture | Chrisdécor - 71340 |  | 78344 | 78500 | 0 | 78500
2012-01-3 | 2012-01 | Réhabilitation du Centre social | 3 | Maçonnerie - carrelage | O2 - 42590 |  | 25075.51 | 25100 | 0 | 25100
2012-01-4 | 2012-01 | Réhabilitation du Centre social | 4 | Menuiseries extérieures | B'Alu - 71340 |  | 51869.1 | 52000 | 0 | 52000
2012-01-5 | 2012-01 | Réhabilitation du Centre social | 5 | Menuiseries intérieures | Chapuis - 42110 |  | 37759.6 | 38000 | 0 | 38000
2012-01-6 | 2012-01 | Réhabilitation du Centre social | 6 | Plomberie - sanitaire | Raquin-Duchon - 42300 |  | 6452.34 | 6500 | 0 | 6500
2012-01-7 | 2012-01 | Réhabilitation du Centre social | 7 | Portes automatiques | Dorma Accueil - 69200 |  | 7000 | 7000 | 0 | 7000
2012-01-8 | 2012-01 | Réhabilitation du Centre social | 8 | Electricité | Rocharm - 69240 |  | 51410 | 51500 | 0 | 51500
2012-08-1 | 2012-08 | Travaux programmés de voirie 2012 | 1 | Réfection rue de Beaulieu | Eurovia Dala - 42153 |  | 63175.95 | 64000 | 0 | 64000
2012-08-2 | 2012-08 | Travaux programmés de voirie 2012 | 2 | Réfection route de l'Aéroport | Eurovia Dala - 42153 |  | 47146.8 | 48000 | 0 | 48000
2012-02-2 | 2012-02 | Entretien du parc de feux tricolores | 2 | Entretien du parc de feux tricolores | Cegelec - 42300 |  | 16722.41 | 17000 | 0 | 17000
2012-06-2 | 2012-06 | Travaux d'impression des supports d'information municipaux | 2 | Entretien du parc de feux tricolores | Cegelec - 42300 |  | 16722.41 | 17000 | 0 | 17000

## Acomptes
Recensement des marchés publics - Fichier des acomptes |  |  |  |  | 3 acomptes |  |  | 50000
Identifiant | Marché | Numéro de lot | Libellé du marché | Libellé du lot | Titulaire | Date de l'acompte | Numéro de mandat | Montant TTC | Observations
2010-24-1 | 2010-24 | 1 | Modernisation des dispositifs de stockage, de sauvegarde et de virtualisation des serveurs informatiques | Modernisation des dispositifs de stockage, de sauvegarde et de virtualisation des serveurs informatiques | Access Diffusion | 2011-03-28 | 254 | 11000
2010-24-1 | 2010-24 | 1 | Modernisation des dispositifs de stockage, de sauvegarde et de virtualisation des serveurs informatiques | Modernisation des dispositifs de stockage, de sauvegarde et de virtualisation des serveurs informatiques | Access Diffusion | 2011-04-28 | 645 | 22000
2010-24-1 | 2010-24 | 1 | Modernisation des dispositifs de stockage, de sauvegarde et de virtualisation des serveurs informatiques | Modernisation des dispositifs de stockage, de sauvegarde et de virtualisation des serveurs informatiques | Access Diffusion | 2011-05-28 | 966 | 17000

## Evénements
Recensement des marchés publics - Fichier des évènements
Code recherche | Marché | Libellé | Date | Evénement | Observations | Service acheteur | Mode de passation | Type de marché | Durée en mois
2010-24-40586 | 2010-24 | Modernisation des dispositifs de stockage, de sauvegarde et de virtualisation des serveurs informatiques | 2011-02-12 | Publicité | France-Soir, Le Chasseur Français, Paris-Match | Informatique | MAPA | Fournitures et services | 36
2010-24-40614 | 2010-24 | Modernisation des dispositifs de stockage, de sauvegarde et de virtualisation des serveurs informatiques | 2011-03-12 | Ouverture des plis | Maire, Adjoint aux TICE, Responsable Marché Responsable Informatique | Informatique | MAPA | Fournitures et services | 36
2010-24-40645 | 2010-24 | Modernisation des dispositifs de stockage, de sauvegarde et de virtualisation des serveurs informatiques | 2011-04-12 | Choix en CEM |  | Informatique | MAPA | Fournitures et services | 36
2010-24-40675 | 2010-24 | Modernisation des dispositifs de stockage, de sauvegarde et de virtualisation des serveurs informatiques | 2011-05-12 | Notification |  | Informatique | MAPA | Fournitures et services | 36
2010-24-41041 | 2010-24 | Modernisation des dispositifs de stockage, de sauvegarde et de virtualisation des serveurs informatiques | 2012-05-12 | Clôture |  | Informatique | MAPA | Fournitures et services | 36

## Tranches
Recensement des marchés publics - Table des tranches |  |  | 5 | 521946.82
Montant mini | Montant maxi | Libellé | Nombre de marchés | Montants totaux
0 | 14999 | Inférieur à 15 K€ | 0 | 0
15000 | 89999 | Entre 15 et 90 K€ | 3 | 82432.82
90000 | 199999 | Entre 90 et 200 000 K€ | 1 | 110322.75
200000 | 999999 | Supérieur à 200 K€ | 1 | 329191.25
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0

## Synthèses
Type de marché | (Tous)
Année de création | (Tous)
Montants
|  | Appel d'offres | MAPA | Total général
Bâtiments | Supérieur à 200 K€ | 329191.25 |  | 329191.25
Total Bâtiments |  | 329191.25 |  | 329191.25
Communication | Entre 15 et 90 K€ |  | 16722.41 | 16722.41
Total Communication |  |  | 16722.41 | 16722.41
Informatique | Entre 15 et 90 K€ |  | 48988 | 48988
Total Informatique |  |  | 48988 | 48988
Voirie | Entre 15 et 90 K€ |  | 16722.41 | 16722.41
| Entre 90 et 200 000 K€ |  | 110322.75 | 110322.75
Total Voirie |  |  | 127045.16 | 127045.16
Total général |  | 329191.25 | 192755.57 | 521946.82

## Paramètres
Titre | Recensement des marchés publics
Modes de passation
Libellé | Observations
MAPA
Appel d'offres
Types de marché
Libellé | Observations
Fournitures et services
Travaux
Services acheteurs
Libellé | Observations
Bâtiments
Communication
Informatique
Voirie
Evénements
Libellé | Observations
Publicité
Ouverture des plis
Notification
Choix en CAO
Choix en CEM
Clôture