## Definition (hidden)
Etat | Declared | Versions | 2.0 | Criticité | BLO | Source | TPS
| Analysed |  | 3.0 |  | MAJ |  | GAP
| Decided |  | 3.1 |  | MIN |  | PRG
| Done |  | 3.2 |  | Non évaluée |  | DESIGN
| Closed |  | 3.3 |  |  |  | IVQ
| Closed without further action |  | 4.0 |  |  |  | HMI
| Posponed |  | 4.1 |  |  |  | SW
HW
SIMU
LDP
[6 empty] | Functions | Label
0 | Declared |  |  |  |  | AVS | Aviation Suppot
20 | Allocated (analysed) |  |  |  |  | CESM | Communication Electronic Support Measure
40 | Analysed |  |  |  |  | COMMON | Common HMI
60 | Decided | OUI / NON / VARIATION_PROPOSAL(VP) |  |  |  | DECOP | Digital Electronic Chart Operation Plot
80 | Done | Realisé - prêt à livrer |  |  |  | DLS | Decoy Launching System
100 | Closed | retour client OK |  |  |  | EMCON | EMission CONtrol
100 | Closed without further action |  |  |  |  | EOTS | Electro-Optical Tracking System
100 | Postponed(report) |  |  |  |  | FCR | Fire Control Radar
[6 empty] | FON | Foundation Services
[6 empty] | ICS | Integrated Communication System
[6 empty] | IFF | Identification Friend or Foe
[6 empty] | LAD | Local Area Defence
[6 empty] | LLS | Low Level Software
[6 empty] | LY | Link-Y
[6 empty] | MCG | Medium Caliber Gun
[6 empty] | MSR | Main Surveillance Radar
[6 empty] | NAV | NAVigation
[6 empty] | QPD | Pointing Device
[6 empty] | REC&ANA | Data recording and off-line analysis
[6 empty] | RESM | Electronic Support Measure
[6 empty] | SAM | Surface-to-Air Missile
[6 empty] | SBAND | S-band Navigation Radar (Helicopter Decking Radar)
[6 empty] | SCG | Small Calibre Gun
[6 empty] | SDP | Sensor Data Processing
[6 empty] | SMA | System Management and Administration
[6 empty] | SSM | Surface-to-Surface Missile
[6 empty] | TAS | Towed Array Sonar
[6 empty] | TEWA | Threat Evaluation and Weapons Assignment
[6 empty] | TLS | Torpedo Launching System
[6 empty] | TPM | Tactical Picture Management
[6 empty] | TRAIN | Training
[6 empty] | TSS | Technical Support Service
[6 empty] | WAIS | Warship Automatic Identification System
[6 empty] | XBAND | X-band Navigation Radar

## Points ouverts (hidden)
ID | Etat | Etat / fonction | Avt % | Crit. | Priorité | Echéance | N° MoM /Rida | A voir | Auteur | Description | DOMAINE | FONCTION | Date Initiale | Date Replanifiée | Date de Clôture | DECISION OUI / NON / REPORT | Commentaire décision | Source | Réf. Source | Nbre d'exigences impactées global | Nbre d'exigences impactées / fonction | Impacts sur la SSS CMS | Impacts sur la Baseline CMS | Impacts sur le SSDD CMS | Nbre d'exigences impactées | Impacts sur la SSS C/S | Conformité Chaines Fonctionnelles
1 | Analyzed | Analyzed |  | Sévère | P1 |  |  |  | SGU |  | ARCH CMS | MSR | 02/20/1202 |  |  |  |  | [Interne SGU Revue SSS C/S] |  | 8 | 1 | SSS-SA-MSR-0020 | V0 |  | 5 | CS-NS-0010 CS-NS-0020 CS-NS-0100 CS-MSR-0020 CS-GC-0010 | Mineur
|  | Analyzed |  | Sévère | [7 empty] | IFF | [8 empty] | 1 | SSS-SA-IFFM-0040
|  | Analyzed |  | Sévère | [7 empty] | R-ESM | [8 empty] | 1 | SSS-SA-RESMM-0040
|  | Analyzed |  | Sévère | [7 empty] | VDS | [8 empty] | 1 | SSS-SA-VDSM-0040
|  | Analyzed |  | Sévère | [7 empty] | HMS | [8 empty] | 1 | SSS-SA-HMSM-0040
|  | Analyzed |  | Sévère | [7 empty] | TDL | [8 empty] | 1 | SSS-TDLNM-LYED-0060
|  | Analyzed |  | Sévère | [7 empty] | MCG | [8 empty] | 1 | SSS-SWM-GSM-0060
|  | Analyzed |  | Sévère | [7 empty] | SSM | [8 empty] | 1 | SSS-SWM-SSMM-0135
2 | Analyzed | Analyzed |  | Sévère | ECP |  | AI #7 | X | SGU |  | ARCH C/S | CMS | [5 empty] | MoM EN du 18/11/14 |  | 1 | 1 | SSS-PTS-SMA-0280 | V2 |  |  | ECP déport SITAC au bridge | Mineur
3 | Analyzed | Analyzed |  | Sévère | P0 |  | § 3.5 |  | SGU |  | ARCH CMS | TEWA | [5 empty] | CIEEMG |  | 7 | 7 | SSS-SA-LPTM-0720 SSS-SA-LBTM-0450 SSS-SA-LBTM-0470 SSS-SA-LBTM-0490 SSS-SA-LTRI-0320 SSS-SA-LTAM-0010 SSS-SWM-PTE-0045 | V1 |  | 7 | CS-TEAAW-0010 CS-AAW-0030 CS-ASuW-0020 CS-ASW-0020 CS- TEAAW-0050 CS- TEASuW-0040 CS-TEASW-0040
4 | Analyzed | Analyzed |  | Majeure | ECP |  | AI #2 | X | SGU |  | ARCH C/S | HWCI | [5 empty] | CR réunion du 19/01 |  | 2 | 2 | SSS-DCC-HW-0011 SSS-DCC-HW-0020 |  |  | 1 | CS-POWER-0020
5 | Analyzed | Analyzed |  | Mineure | ECP |  | 2.4 - AI #3 | X | SGU |  | OEM | SCG | [5 empty] | MoM EN du 30/01 | D-PROG-GEG-15-700252 MoM System V4 | 2 | 2 | SSS-HCO-CDM-0380 SSS-SWM-GSM-0840 |  |  | 1 | CS-RID-0020
6 | Closed | Closed | [6 empty] | SGU |  | ARCH CMS | MCG | [5 empty] | [Interne PFU suite MoM du 30/01]]
7 | Closed | Closed | [6 empty] | SGU |  | ARCH CMS | AVS | [5 empty] | [Interne PFU suite MoM du 30/01]] | [8 empty] | Aucun
8 | Analyzed | Analyzed |  | Sévère | ECP |  | 7.7 - AI #19 |  | SGU |  | OEM | NAVR | [5 empty] | MoM EN du 04/02 | D-PROG-GEG-15-700252 MoM System V4 | 14 | 8 | SSS-SA-NAVRM-0020 SSS-SA-NAVRM-0040 SSS-SA-NAVRM-0060 SSS-SA-NAVRM-0080 SSS-SA-NAVRM-0090 SSS-SA-NAVRM-0120 SSS-HCO-CDM-0170 SSS-HCO-CDM-0190 | V1 |  | 5 | CS-SSaW-0010 CS-SSaW-0060 CS-RNAV-0030 CS-RHELO-0140 CS-RHELO-0150 | Majeur
|  | Analyzed | [9 empty] | HDR | [8 empty] | 6 | SSS-SA-HDRM-0020 SSS-SA-HDRM-0040 SSS-SA-HDRM-0060 SSS-SA-HDRM-0080 SSS-SA-HDRM-0090 SSS-SA-HDRM-0120 | V0
9 | Closed | Closed |  |  | P2 |  | 2.1 - AI #1 |  | SGU |  | ARCH CMS | HWCI | [5 empty] | MoM EN du 30/01 | D-PROG-GEG-15-700252 MoM System V4 |  |  |  | V0
10 | Closed | Closed |  |  | P2 |  | 2.6 - AI #5 |  | SGU |  | ARCH CMS | HWCI | [5 empty] | MoM EN du 30/01 | D-PROG-GEG-15-700252 MoM System V4 |  |  |  | V0
11 | Decided | Decided |  | Majeure | P1 |  | 13.3 - AI #37 |  | SGU |  | OEM | IFF | [5 empty] | MoM EN du 05/02 | D-PROG-GEG-15-700252 MoM System V4 | 9 | 9 | SSS-SA-IFFM-0010 SSS-SA-IFFM-0050 SSS-SA-IFFM-0060 SSS-SA-IFFM-0080 SSS-SA-LPTM-0650 SSS-SA-LPTM-0720 SSS-SA-LTRI-0300 SSS-SA-LTRI-0310 SSS-SA-LTRI-0320 | V2 |  | 1 | CS-SSaW-0070 | Mineur
12 | Analyzed | Analyzed |  | Mineure | P2 |  | 13.8 - AI #42 |  | SGU |  | OEM | MCG | [5 empty] | MoM EN du 05/02 | D-PROG-GEG-15-700252 MoM System V4 | 1 | 1 | SSS-SWM-GSM-0070 | V2 |  | 1 | CS-MCG-0070
13 | Decided | Decided |  | Majeure | P2 |  | 13.4 - AI #38 |  | SGU |  | OEM | FCS | [5 empty] | MoM EN du 05/02 | D-PROG-GEG-15-700252 MoM System V4 | 6 | 6 | SSS-SWM-GSM-0330 SSS-SWM-GSM-0340 SSS-SWM-GSM-0350 SSS-SWM-GSM-0360 SSS-SWM-GSM-0390 SSS-SWM-GSM-0400 |  |  | 1 | CS-FCS-0070
14 | Analyzed | Analyzed |  | Mineure | P2 |  |  |  | SGU |  | ARCH C/S | SSM | [5 empty] | [Interne SGU Revue SSS C/S] |  | 1 | 1 | SSS-SWM-SSMM-0240 |  |  | 1 | CS-SMGT-0110 | Majeur
|  | Analyzed |  | Mineure | [7 empty] | EMCON | [14 empty] | Mineur
15 | Closed | Closed | [6 empty] | SGU |  | OEM | SSM | [5 empty] | [Interne SGU Revue SSS C/S] | [8 empty] | Aucun
16 | Decided | Decided |  | Mineure | P2 |  |  |  | SGU |  | ARCH C/S | SDP | [5 empty] | [Interne SGU Revue SSS C/S] |  | 1 | 1 | SSS-SA-SBM-0020 |  |  | 2 | CS-SMGT-0130 CS-SMGT-0150 | Mineur
17 | Closed | Closed | [6 empty] | SGU |  | OEM | FCS | [5 empty] | [Interne SGU Revue SSS C/S] |  | 0
|  | Closed | [9 empty] | MCG
18 | Decided | Decided |  | Majeure | P2 |  |  |  | SGU |  | ARCH CMS | SSI | [5 empty] | [Interne SGU Revue SSS C/S] |  | 1 | 1 | SSS-SSI-PRG-0040
19 | Analyzed | Analyzed |  | Majeure | P2 |  |  | X | SGU |  | OEM | TEWA | [5 empty] | [Interne SGU Revue SSS C/S] |  | 4 | 2 | SSS-PAAWM-0010 SSS-WCDM-0047 |  |  | 1 | CS-S&M-0060 | DLS Résolu
|  | Analyzed | [5 empty] | X |  |  |  | DLS | [8 empty] | 2 | SSS-SWM-DLSM-0080 SSS-SWM-DLSM-0090
20 | Analyzed | Analyzed |  | Mineure | P1 |  |  | X | SGU |  | OEM | R-ESM | [5 empty] | [Interne SGU Revue SSS C/S] |  | 1 | 1 | SSS-SA-RESMM-0030 SSS-SA-RESMM-0040 |  |  | 1 | CS-R-ESM-0040 | Aucun
21 | Analyzed | Analyzed |  | Sévère | P1 |  |  | X | SGU |  | ARCH C/S | SAM | [5 empty] | [Interne SGU Revue SSS C/S] | [6 empty] | 1 | CS-SMA-0080 | Mineur
|  | Analyzed |  | Sévère |  |  |  | X |  |  |  | TEWA
22 | Analyzed | Analyzed |  | Mineure | P2 |  |  | X | SGU |  | ARCH CMS | DLS | [5 empty] | [Interne SGU Revue SSS C/S] | [6 empty] | 2 | CS- ASWeng-0010 CS-SMA-01000
|  | Analyzed |  | Mineure |  |  |  | X |  |  |  | TEWA
23 | Declared | Declared |  | Mineure | P2 |  |  |  | SGU |  | ARCH CMS | TLS | [5 empty] | [Interne SGU Revue SSS C/S] | [6 empty] | 2 | CS-SMA-0110 CS- ASWeng-0010 | Mineur
|  | Declared |  | Mineure | [7 empty] | TEWA
24 | Analyzed | Analyzed |  | Sévère | P1 |  |  |  | SGU |  | ARCH C/S | TLS | [5 empty] | [Interne SGU Revue SSS C/S] |  | 7 | 5 | SSS-SWM-TLSM-0020 SSS-SWM-TLSM-0030 SSS-SWM-TLSM-0040 SSS-SWM-TLSM-0050 SSS-SWM-TLSM-0160 |  |  | 2 | CS-TLS-0020 CS-ASWeng-0020 | Majeur
|  | Analyzed | [9 empty] | TEWA | [8 empty] | 2 | SSS-SWM-WCDM-0045 SSS-SWM-WCDM-0047
25 | Analyzed | Analyzed |  | Majeure | P2 |  |  | X | SGU |  | ARCH C/S | SSM | [5 empty] | [Interne SGU Revue SSS C/S] |  | 3 | 1 | SSS-SWM-NGFSM-0120 |  |  | 3 | CS-ASuWeng-0080 CS-ASuWeng-0090 CS-ASuWeng-0100 | SSM Aucun
|  | Analyzed | [5 empty] | X |  |  |  | MCG | [8 empty] | 2 | SSS-SWM-PASUWM-0035 SSS-SWM-NGFSM-0010 SSS-SWM-NGFSM-0020 SSS-SWM-NGFSM-0040
26 | Analyzed | Analyzed |  | Majeure | P2 |  |  | X | SGU |  | ARCH C/S | SCG | [5 empty] | [Interne SGU Revue SSS C/S] |  | 4 | 2 | SSS-SWM-PAAWM-0030 SSS-SWM-PASUWM-0030 |  |  | 1 | CS-ASuWeng-0030
|  | Analyzed | [5 empty] | X |  |  |  | MCG | [8 empty] | 2 | SSS-SWM-PAAWM-0030 SSS-SWM-PASUWM-0030 SSS-SWM-PASUWM-0035
27 | Declared | Declared |  | Majeure | P1 |  |  |  | SGU |  | ARCH CMS | HWCI | [5 empty] | [Interne SGU Revue HRS RC]
28 | Closed | Closed |  |  | P1 |  |  |  | SGU |  | ARCH CMS | SMA | [5 empty] | [Interne SGU Revue HRS EC] | [6 empty] | 1 | CS-SMA-0040 | Mineur
45
[6 empty] | Synthèse | [11 empty] | nbre exig CMS par PO |  | 4 |  |  |  |  | nbre exig C/S par PO | 2.0526
[6 empty] | Declared | 2 | P0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Nbre PO impliquant des exig CMS |  | 18 |  |  |  |  | Nbre PO impliquant des exig C/S | 19
[6 empty] | Analyzed | 15 | P1 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | % PO ouverts impliquant des exig C/S |  | 85.71% |  |  |  |  | % PO ouverts impliquant des exig C/S | 90.48%
[6 empty] | Decided | 4 | P2 | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | NB PO non Clos |  | 21 |  |  |  |  | NB PO non Clos | 21
[6 empty] | Closed | 7 | ECP | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Total | 28 |  | 24
28

## Etat courant (hidden)
Nombre de FONCTION |  | DOMAINE
Priorité | Crit. | ARCH C/S | ARCH CMS | OEM | (vide) | Total général
ECP | Majeure | 1 |  |  |  | 1
| Mineure |  |  | 1 |  | 1
| Sévère | 1 |  | 1 |  | 2
Total ECP |  | 2 |  | 2 |  | 4
P0 | Sévère |  | 1 |  |  | 1
Total P0 |  |  | 1 |  |  | 1
P1 | Majeure |  | 1 | 1 |  | 2
| Mineure |  |  | 1 |  | 1
| Sévère | 2 | 1 |  |  | 3
| (vide) |  | 1 |  |  | 1
Total P1 |  | 2 | 3 | 2 |  | 7
P2 | Majeure | 2 | 1 | 2 |  | 5
| Mineure | 2 | 2 | 1 |  | 5
| (vide) |  | 2 |  |  | 2
Total P2 |  | 4 | 5 | 3 |  | 12
(vide) | Mineure |  |  |  | 3 | 3
| Sévère |  |  |  | 8 | 8
| (vide) |  | 2 | 2 | 7 | 11
Total (vide) |  |  | 2 | 2 | 18 | 22
Total général |  | 8 | 11 | 9 | 18 | 46
Nombre de FONCTION | DOMAINE
Priorité | ARCH C/S | ARCH CMS | OEM | (vide) | Total général
ECP | 2 |  | 2 |  | 4
P0 |  | 1 |  |  | 1
P1 | 2 | 3 | 2 |  | 7
P2 | 4 | 5 | 3 |  | 12
(vide) |  | 2 | 2 | 18 | 22
Total général | 8 | 11 | 9 | 18 | 46
Répartition des PO / Criticité
| ARCH C/S | ARCH CMS | HMI | OEM
Sévère | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Majeure | 3 | 2 | #REF! | 3
Mineure | 2 | 2 | #REF! | 3
Sans Impact CMS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Clos | 0 | 5 | #REF! | 2
Total | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Répartition des PO par priorité
| ARCH C/S | ARCH CMS | HMI | OEM
P0 | 0 | 1 | #REF! | 0 | #REF!
P1 | 2 | 3 | #REF! | 2 | #REF!
P2 | 4 | 5 | #REF! | 3 | #REF!
ECP | 2 | 0 | #REF! | 2 | #REF!
Closed | 0 | 2 | #REF! | 2 | #REF!
Total | 8 | 11 | #REF! | 9 | #REF!

## Répartition fct (hidden)
Nombre de FONCTION | FONCTION
Etat / fonction | SAM | AIS | AVS | CMS | DLS | EMCON | FCS | HCI | HDR | HMS | HWCI | IFF | IVVQ CS | MCG | MSR | NAV | NAVR | R-ESM | SCG | SDP | SENCON | SMA | SSI | SSM | TDL | TEWA | TLS | TPM | VDS | (vide) | LLS | WEACON | Total général
Analyzed | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 4 | 1 | 11 | 2 |  | 2 |  |  |  | 53
Closed | 1 |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 4 | 1 | 3 |  | 24 |  | 9 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 64
Decided | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 4 |  | 2 | [6 empty] | 25
Declared | 2 |  | 2 | 1 | 2 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 4 | 1 |  | 1 |  | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 50
(vide)
Total général | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 19 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 13 | 2 | 8 | 2 | 33 | 3 | 24 | 6 | 1 | 3 |  | 2 | 2 | 192
|  | V0 | [16 empty] | V1 | [6 empty] | V2 |  |  | V3
| Etat / fonction | IFF | AIS | AVS | CMS | MSR | EMCON | HCI | HDR | NAV | NAVR | HWCI | R-ESM | SENCON | TPM | SMA | SDP | LLS | SSI | TEWA | SSM | SAM | SCG | MCG | FCS | VDS | HMS | DLS | IVVQ CS | TLS | TDL
| Declared | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2
| Analyzed | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1
| Decided | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Closed | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 | 24 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 2 | 2 | 24 | 33 | 7 | 8 | 19 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 190

## Suivi PO (hidden)
Event
Date | 2015-02-20 | 2015-02-27 | 2015-03-06 | 2015-03-13 | 2015-03-24 | 2015-04-10 | 2015-04-17 | 2015-04-24 | 2015-05-01 | 2015-05-22 | 2015-06-02 | 2015-06-23 | 2015-07-02 | Nombre de FONCTION | DOMAINE
Semaine | W08 | W09 | W09 | W10 | W12 | W15 | W16 | W17 | W18 | W21 | W23 | W25 | W27 | Etat | ARCH C/S | ARCH CMS | OEM | (vide) | Total général
Points Ouverts | [13 empty] | Analyzed | 7 | 3 | 5 |  | 15
[14 empty] | Closed |  | 5 | 2 |  | 7
Declared ARCH | 28 | 30 | 36 | 35 | 37 | 44 | 38 | 28 | 33 | 33 | 37 | 42 | 26 | Decided | 1 | 1 | 2 |  | 4
Analysed ARCH | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 9 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 23 | Declared |  | 2 |  |  | 2
Decided ARCH | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | (vide) |  |  |  | 18 | 18
Closed ARCH | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 30 | Total général | 8 | 11 | 9 | 18 | 46
Total PO ARCH | 28 | 30 | 42 | 48 | 53 | 62 | 64 | 68 | 73 | 73 | 77 | 85 | 89
Declared OEM | 12 | 13 | 18 | 13 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10
Analysed OEM | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10
Decided OEM | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9
Closed OEM | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29
Closed OEM (inclut OEM->HMI) | 2015-02-20: 0; 2015-02-27: 0; 2015-03-06: 0; 2015-03-13: 0
Total PO OEM | 12 | 13 | 22 | 23 | 27 | 54 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58
Declared HMI | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Analysed HMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Decided HMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Closed HMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total PO HMI | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Total PO | 40 | 43 | 65 | 72 | 84 | 120 | 124 | 132 | 137 | 137 | 141 | 149 | 154
Date | 2015-02-20 | 2015-02-27 | 2015-03-06 | 2015-03-13 | 2015-03-24 | 2015-04-10 | 2015-04-17 | 2015-04-24 | 2015-05-01 | 2015-05-22 | 2015-06-02 | 2015-06-23 | 2015-07-02
Semaine | W08 | W09 | W09 | W10 | W12 | W15 | W16 | W17 | W18 | W21 | W23 | W25 | W27
PO Déclarés | 40 | 43 | 55 | 49 | 57 | 65 | 59 | 47 | 52 | 52 | 56 | 61 | 39
PO Analysés | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 19 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 34
PO Décidés | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 22
PO Clos | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 29 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 59
Date | 2015-02-20 | 2015-02-27 | 2015-03-06 | 2015-03-13 | 2015-03-24 | 2015-04-10 | 2015-04-17 | 2015-04-24 | 2015-05-01 | 2015-05-22 | 2015-06-02 | 2015-06-23 | 2015-07-02
Semaine | W08 | W09 | W09 | W10 | W12 | W15 | W16 | W17 | W18 | W21 | W23 | W25 | W27
Total PO ARCH | 28 | 30 | 42 | 48 | 53 | 62 | 64 | 68 | 73 | 73 | 77 | 85 | 89
Total PO OEM | 12 | 13 | 22 | 23 | 27 | 54 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58
Total PO HMI | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7

## Documents de ref (hidden)
N° | Titre | Reference
[R1] | CR réunion du 25/02/15 GMA-GEG : Messagerie FCS ICD - IDD : | CR 150225 - Messagerie FCS ICD - IDD.pdf
[R2] | CR GT sur la gestion des vétos | GEG_TLS Functional analysis 1.0.ppt
[R3] | CR Reunion du 12/03/15 GMA/GEG - IHM FCS+Gun+n-scope - proposition technique | CR 150312 - IHM FCS+MCG.pdf
[R4] | CR GT GMA/GEG du 13/03/15 - Politique Transfert de pistes CESM/RESM/TAS vers CMS - CMS vers DECOP/SSM | CR GT 150312- Politique Transfert de pistes.pdf
[R5] | CR Littoral Tracks for SSM | CR GT Littoral Tracks for SSM.pdf
[R6] | CR GT sur la gestion des vétos | CR GT 150414 sur la gestion des vétos.pdf
[R7] | Note EMCON SAM Uplink | Note 150409 EMCON SAM Uplink.pdf
[R8] | Dossier de préconisations pour la gestion du CD (Combat System) | GEG-405055 - 1
[R9] | Gowind Combat Corvette Dossier de gènes intersystèmes
[R10] | CR de la réunion sur les interfaces du GC. | CR de la réunion sur les interfaces du GC 150415.pdf
[R11] | CR GT sur la gestion des vétos et autorisations de feu SAM/SSM - solution de traitement IHM et IDD à valider | CR GT sur la gestion des vétos et autorisations de feu SAM/SSM.pdf
[R12] | Mail descopage FCS | Réf R12 GEG_Descopage fonctionnel.pdf
[R13] | CR réunion SSM Firing Authorization du 06/05/15 | CR SSM Firing Authorization 150506.pdf
[R14] | CR réunion DLS GEG – Définition des échanges du 25/03/15 | SETIS-C DLS GEG MOM - Réunion Echanges DLS - TEWA .doc
[R15] | Reponses RMS apportées suite au CR de la réunion sur les interfaces du GC du 14/04/15 | RE CR de la réunion sur les interfaces du GC du 14.04.15.pdf
[R16] | Proposition Calcul Dog Box TLS par CMS | Proposition PFU - Dogbox.pdf
[R17]
| Ces documents ont sous : | \\Moswfr01\donnees\Projets\SETIS-C_Travail\Gowind_Egypte\400-Lot_IS\M._Points_Ouverts\Docs Ref PO

## Feuil4 (hidden)
Event
Date | 2015-02-20 | 2015-02-27 | 2015-03-06 | 2015-03-13 | 2015-03-24 | 2015-04-10 | 2015-04-17 | 2015-04-24 | 2015-05-01 | 2015-05-22 | 2015-06-02 | 2015-06-23 | 2015-07-02
Semaine | W08 | W09 | W09 | W10 | W12 | W15 | W16 | W17 | W18 | W21 | W23 | W25 | W27
Points Ouverts
Decided ARCH | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10
Decided OEM | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9
Decided HMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Total PO Décidés | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 22

## Suivis etat
Date | 2015-02-20 | 2015-02-27 | 2015-03-06 | 2015-03-13 | 2015-03-24 | 2015-04-10 | 2015-04-17 | 2015-04-24 | 2015-05-01 | 2015-05-22 | 2015-06-02 | 2015-06-23 | 2015-07-02
Semaine | W08 | W09 | W09 | W10 | W12 | W15 | W16 | W17 | W18 | W21 | W23 | W25 | W27
Points Ouverts
Declared ARCH | 28 | 30 | 36 | 35 | 37 | 44 | 38 | 28 | 33 | 33 | 37 | 42 | 26
Analysed ARCH | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 9 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 23
Decided ARCH | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10
Closed ARCH | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 30
Total PO ARCH | 28 | 30 | 42 | 48 | 53 | 62 | 64 | 68 | 73 | 73 | 77 | 85 | 89
Declared OEM | 12 | 13 | 18 | 13 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10
Analysed OEM | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10
Decided OEM | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9
Closed OEM | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29
Closed OEM (inclut OEM->HMI) | 2015-02-20: 0; 2015-02-27: 0; 2015-03-06: 0; 2015-03-13: 0
Total PO OEM | 12 | 13 | 22 | 23 | 27 | 54 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58
Declared HMI | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Analysed HMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Decided HMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Closed HMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total PO HMI | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Total PO | 40 | 43 | 65 | 72 | 84 | 120 | 124 | 132 | 137 | 137 | 141 | 149 | 154
Date | 2015-02-20 | 2015-02-27 | 2015-03-06 | 2015-03-13 | 2015-03-24 | 2015-04-10 | 2015-04-17 | 2015-04-24 | 2015-05-01 | 2015-05-22 | 2015-06-02 | 2015-06-23 | 2015-07-02
| W08 | W09 | W09 | W10 | W12 | W15 | W16 | W17 | W18 | W21 | W23 | W25 | W27
PO Clos | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 29 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 59
PO Decidés | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 22
PO Analysés | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 19 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 34
PO Déclaré | 40 | 43 | 55 | 49 | 57 | 65 | 59 | 47 | 52 | 52 | 56 | 61 | 39
Vérif Total | 40 | 43 | 65 | 72 | 84 | 120 | 124 | 132 | 137 | 137 | 141 | 149 | 154
Pour le graph, il ne faut présenter que 4 catégories :
- PO Clos
- PO décidés
- PO Analysé
- PO Déclaré
Le plus simple est de faire une table de synthèse à utiliser pour la courbe
Pour les légendes :
- PO Clos - gris
- PO décidés - verts
- PO Analysés - jaunes
- PO Déclarés - oranges
Le plus simple est de faire une table de synthèse à utiliser pour la courbe
cf ci-dessus
DANS LE TABLEAU BLEU L'utilisateur rentre toutes ses données relatives aux points ouverts,
OBJECTIF : L'UTILISATEUR RENTRE LES DONNEES D'UNE NOUVELLE SEMAINE DANS LE TABLEAU BLEU
REMPLISSAGE DU TABLEAU VIOLET AUTOMATIQUE ET DONC MAJ DU GRAPHIQUE LIE
LE TABLEAU Violet est le tableau synthetique des données du tableau bleu,
( sommes de certaines données) Le graphique se met a jour grace
au tableau violet

## Suivis nbre PO BASELINE (hidden)
Date | 2015-02-20 | 2015-02-27 | 2015-03-06 | 2015-03-13 | 2015-03-24 | 2015-04-10 | 2015-04-17 | 2015-04-24 | 2015-05-01 | 2015-05-22 | 2015-06-02 | 2015-06-23 | 2015-07-02
Semaine | W08 | W09 | W09 | W10 | W12 | W15 | W16 | W17 | W18 | W21 | W23 | W25 | W27
Points Ouverts
Declared ARCH | 28 | 30 | 36 | 35 | 37 | 44 | 38 | 28 | 33 | 33 | 37 | 42 | 26
Analysed ARCH | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 9 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 23
Decided ARCH | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10
Closed ARCH | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 30
Total PO ARCH | 28 | 30 | 42 | 48 | 53 | 62 | 64 | 68 | 73 | 73 | 77 | 85 | 89
SUIVIS BASELINE PAR BASELINE
Declared OEM | 12 | 13 | 18 | 13 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10
Analysed OEM | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | Nombre de FONCTION |  | DOMAINE
Decided OEM | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | Impacts sur la Baseline CMS | Etat | ARCH C/S | ARCH CMS | OEM | (vide) | Total général
Closed OEM | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | V0 | Analyzed |  | 1 |  |  | 1
Closed OEM (inclut OEM->HMI) | 2015-02-20: 0; 2015-02-27: 0; 2015-03-06: 0; 2015-03-13: 0 |  | Closed |  | 2 |  |  | 2
Total PO OEM | 12 | 13 | 22 | 23 | 27 | 54 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 |  | (vide) |  |  |  | 1 | 1
[14 empty] | V1 | Analyzed |  | 1 | 1 |  | 2
[14 empty] | V2 | Analyzed | 1 |  | 1 |  | 2
Declared HMI | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Decided |  |  | 1 |  | 1
Analysed HMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (vide) | Analyzed | 6 | 1 | 3 |  | 10
Decided HMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Closed |  | 3 | 2 |  | 5
Closed HMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Decided | 1 | 1 | 1 |  | 3
Total PO HMI | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | Declared |  | 2 |  |  | 2
[15 empty] | (vide) |  |  |  | 17 | 17
Total PO | 40 | 43 | 65 | 72 | 84 | 120 | 124 | 132 | 137 | 137 | 141 | 149 | 154 | Total général |  | 8 | 11 | 9 | 18 | 46
[16 empty] | Nombre de FONCTION | DOMAINE
[16 empty] | Etat | ARCH C/S | ARCH CMS | OEM | (vide) | Total général
[16 empty] | Analyzed | 7 | 3 | 5 |  | 15
[16 empty] | Closed |  | 5 | 2 |  | 7
[16 empty] | Decided | 1 | 1 | 2 |  | 4
[16 empty] | Declared |  | 2 |  |  | 2
[16 empty] | (vide) |  |  |  | 18 | 18
[16 empty] | Total général | 8 | 11 | 9 | 18 | 46
Peux tu faire 3 séries de camenberts avec la répartition courante des PO pour chacune des versions V0, V1 et V2
- 1er avec les 4 catégories suivantes :
- PO Clos
- PO décidés
- PO Analysé
- PO Déclaré
- la seconde avec les catégories suivantes :
- ARCH CS
- ARCH CMS
- OEM
- IHM
- la dernière avec les catégories
- P0
- P1
- P2
Attention le titre n'est pas bon
Ce graphe est à mettre dans l'onglet répartition
en passant sur un graphe de type courbes superposées
Pour les légendes :
- PO ARCH (C/S et CMS) - orange
- PO OEM - jaunes
- PO HMI - bleu
Le plus simple est de faire une table de synthèse à utiliser pour la courbe
cf ci-dessus

## Nombre de PO décidés (hidden)
Event
Date | 2015-02-20 | 2015-02-27 | 2015-03-06 | 2015-03-13 | 2015-03-24 | 2015-04-10 | 2015-04-17 | 2015-04-24 | 2015-05-01 | 2015-05-22 | 2015-06-02 | 2015-06-23 | 2015-07-02 | 1900-07-18
Semaine | W08 | W09 | W09 | W10 | W12 | W15 | W16 | W17 | W18 | W21 | W23 | W25 | W27
Points Ouverts
Decided ARCH | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10
Decided OEM | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9
Decided HMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Nombre de FONCTION | DOMAINE
[15 empty] | Etat | ARCH C/S | ARCH CMS | HMI | OEM | Total général
Total PO Décidés | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 22 |  | Decided | 5 | 5 | 3 | 9 | 22
[15 empty] | Total général | 5 | 5 | 3 | 9 | 22
| 2015-02-20 | 2015-02-27 | 2015-03-06 | 2015-03-13 | 2015-03-24 | 2015-04-10 | 2015-04-17 | 2015-04-24 | 2015-05-01 | 2015-05-22 | 2015-06-02 | 2015-06-23 | 2015-07-02
| W08 | W09 | W09 | W10 | W12 | W15 | W16 | W17 | W18 | W21 | W23 | W25 | W27
PO passés à Closed | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 20 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18
PO passés à Décided | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
PO passés à analysed | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6
Nouveaux PO declared | 40 | 3 | 12 | -6 | 8 | 8 | -6 | -12 | 5 | 0 | 4 | 5 | -22
Le but est de voir combnien de PO ont changés de catégories
Cela doit donc être un delta entre deux colonnes consécutives
pour les catégories suivantes :
- Closed toutes catégories confondues
- Decided toutes catégories confondues
- Analysed toutes catégories confondues
- Declared toutes catégories confondues
Pour les légendes :
- PO Clos - gris
- PO décidés - verts
- PO Analysés - jaunes
- PO Déclarés - oranges
Le plus simple est de faire une table de synthèse à utiliser pour la courbe
cf ci-dessus
Il faudra également un graph sur le décalage moyen dans le traitement des PO :
- toute catégorie confondu
- par version V0, V1 et V2