## Planning
Priorité | Date d'emballage théorique | Projet | Jour de coupe | Livraison au montage | PLAN JOUR C/T | Date emballage | Infos | Date ARC | Typologie | Désignation | Client | Qté | Tiges | Tiges récept. | Ø Tige | COMP TIGE | EMBARREUR | 520 JPH | 800 HER | MAG | Robot | Lieder | Date livraison tiges | Corps | Fûts récept. | Ø Fut | COMP Corps | FMS | OMG | DOOSAN | 1° soudure | Galetage | 2° soudure | Robot corps | Divers | Date livraison corps | livraison phasée | Commentaires prépa | Composants | Dispo Composants | Vérin | Hélium / lavage | Prémontage | Montage | Date montage | Hydraulique | Peinture | Date emballage | Commentaires
s | #N/A | 285835 | #N/A |  | 22.5 | 23.2 |  | 23.2 | GROS R | 203.2/88.9 C1067 | SERTA AMERICA INC | 4 | TES27297 |  | 0 | [7 empty] | 1822.5 | CS27297 | [11 empty] | 1822.5 | 1822.5 |  |  | #N/A | 27297 |  |  |  | 23.2 |  |  | 23.2 | palettes ok Demande de clôture le 13/06/18
TGV | 32.5 | 288043 | 31.5 | 32.3 | 35.1 | 35.1 | Aérien | 31,5 | GROS R | 203.2/88.9 C1067 | SERTA AMERICA INC | 36 | TES27297 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1834.5 | CS27297 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | prêt |  | Partiel de 12 TGV !! Et 2 tiges hs au robot |  |  | 27297 | ec | ec | 2 | 34.5 |  |  |  | 2 TES NC Relancées le 24/08/18
R | 32.2 | 288149 | 31.2 | 31.5 | 34.5 | 35.1 | rupture 34,2 | 32.5 | LONG | 100/60C3497 | MANITOU 1ère monte | 24 | TIG060.26250 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1834.4 | CS26710 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1834.5 | 1834.5 | 2 corps hs en soudure |  | 32.3 | 26710 |  | ec | 1 |  | H | F N
s | 29.3 | 291354 | 28.3 | 29.1 | 30.3 | 31.2 |  | 30,3 | LONG | 100/85C2137 | JLG EMEA BV 1ère monte | 1 | TES26747 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1830.3 | CS26747 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1830.3 | 1830.3 | uncorps hs en soudure |  | 29.4 | 26747 |  |  |  | 31.1 |  |  | 31.2 | 1 corps NC Relancé le 26/07/18
s | #N/A | 283984 | #N/A |  | 14.5 |  |  | 15.3 | GROS | 200/105C1186 | SERTA AMERICA INC | 1 | HA TES26964 | [9 empty] | 1814.5 | CS26756 | [11 empty] | 1814.5 | 1814.5 |  |  | #N/A | 26964 |  |  |  | 20.5 | x | M Black |  | Vérin à démonter : manque racleur
s | 30.2 | 287997 | 29.2 | 29.5 | 30.4 | 31.2 |  | 31,3 | GROS R | 203.2/88.9 C730 | SERTA AMERICA INC | 1 | TES27287 | [8 empty] | 0 | 1830.3 | CS27287 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1830.4 | 1830.4 |  |  | 30.5 | 27287 |  |  |  | 31.2 |  |  | 30.2 | palettes ok
s | 29.4 | 288205 | 28.4 | 29.2 | 30.4 | 31.1 | rupture 33,4 | 30.5 | LONG | 65/45C3620 | MANITOU Candé | 1 | TES25092 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1830.4 | CS25092 | [11 empty] | 1830.5 | 1830.4 | bfu25092 |  | 30.2 | 25092 |  |  |  | 30.5 |  |  | 31.1 | 1 tige NC
s | 28.4 | 289543 | 27.4 | 28.2 | 30.4 | 31.1 | fd27312 qté:2 | 27,5 | GROS | 150/90C1070 | JLG Industries - Americas | 2 | TES27312 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1830.4 | CS27312 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1830.4 | 1830.4 | manque tube fms pour 2 corps |  | 30.4 | 27312 |  |  |  | 31.1 |  |  | 31.2 | Appeler Ludo pour photo création fiche de réglage manque 2 corps

## Soldes
Priorité | Date d'emballage théorique | Projet | Jour de coupe | Livraison au montage | PLAN JOUR C/T | Date emballage | Infos | Date ARC | Typologie | Désignation | Client | Qté | Tiges | Tiges récept. | Ø Tige | COMP TIGE | EMBARREUR | 520 JPH | 800 HER | MAG | Robot | Lieder | Date livraison tiges | Corps | Fûts récept. | Ø Fut | COMP Corps | FMS | OMG | DOOSAN | 1° soudure | Galetage | 2° soudure | Robot corps | Divers | Date livraison corps | livraison phasée | Commentaires prépa | Composants | Dispo Composants | Vérin | Hélium / lavage | Prémontage | Montage | Date montage | Hydraulique | Peinture | Date emballage | Commentaires
s | #N/A | 285835 | #N/A |  | 22.5 | 23.2 | 0 | 23.2 | GROS R | 203.2/88.9 C1067 | SERTA AMERICA INC | 4 | TES27297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822.5 | CS27297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822.5 | 1822.5 | 0 | 0 | #N/A | 27297 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 23.2 | palettes ok Demande de clôture le 13/06/18
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
s | 29.3 | 291354 | 28.3 | 29.1 | 30.3 | 31.2 | 0 | 30,3 | LONG | 100/85C2137 | JLG EMEA BV 1ère monte | 1 | TES26747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830.3 | CS26747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830.3 | 1830.3 | uncorps hs en soudure | 0 | 29.4 | 26747 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 31.2 | 1 corps NC Relancé le 26/07/18
s | #N/A | 283984 | #N/A |  | 14.5 | 0 | 0 | 15.3 | GROS | 200/105C1186 | SERTA AMERICA INC | 1 | HA TES26964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814.5 | CS26756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814.5 | 1814.5 | 0 | 0 | #N/A | 26964 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | x | M Black | 0 | Vérin à démonter : manque racleur
s | 30.2 | 287997 | 29.2 | 29.5 | 30.4 | 31.2 | 0 | 31,3 | GROS R | 203.2/88.9 C730 | SERTA AMERICA INC | 1 | TES27287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830.3 | CS27287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830.4 | 1830.4 | 0 | 0 | 30.5 | 27287 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 30.2 | palettes ok
s | 29.4 | 288205 | 28.4 | 29.2 | 30.4 | 31.1 | rupture 33,4 | 30.5 | LONG | 65/45C3620 | MANITOU Candé | 1 | TES25092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830.4 | CS25092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830.5 | 1830.4 | bfu25092 | 0 | 30.2 | 25092 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 31.1 | 1 tige NC
s | 28.4 | 289543 | 27.4 | 28.2 | 30.4 | 31.1 | fd27312 qté:2 | 27,5 | GROS | 150/90C1070 | JLG Industries - Americas | 2 | TES27312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830.4 | CS27312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830.4 | 1830.4 | manque tube fms pour 2 corps | 0 | 30.4 | 27312 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 31.2 | Appeler Ludo pour photo création fiche de réglage manque 2 corps
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -