## tableau de bord
TABLEAU DE BORD DE MAINTENANCE
ATELIER CLASSEUR
MACHINES | PRIORITE | INTERVENTIONS |  | PIECES A COMMANDER | REFERENCE PIECES | DATES DE RECEPTIONS PIECES | DATES INTERVENTIONS | criticité
HANG | 1 | Motoreducteur riveteuse HANG N° 1 | piéce en commnde prévus pour sem 28 | Commande N° 4500132482 le 02 06 2016 ( délai 6 sem ) | SRL 220L | 2016-07-18 | 2016-07-18 |  |  | en attente
HANG | 1 | intervention avec technicien DELNA sur machine à étiquettes Hang 3 | planifier pour le 28/06/2016, problème programmation attente retour technicien DELNA |  |  |  |  | 1 | risque d'arrêt machine | réalisation en cours
LIGNE PP | 1 | ensemble chaines + pignons OKM10 |  | prévoir commande chaine et pignon haut et bas |  |  |  | 2 | gène le réglage | réaliser
LIGNE PP | 1 | manettes de réglage à changer T150 | attend dispo machine | pièces en stock |  |  |  | 3 | ne gène ni le fonctionnement ni le réglage
LIGNE PP | 1 | 2 rouleaux bas à changer BDM |  | rouleaux à commander
LIGNE PVC | 1 | système couteaux a voir au complet | chgt glissière + arbre + clavette | glissière à commandé | R165181320 | 2016-07-18 | 2016-07-05
LIGNE PVC | 1 | arbre d'entrainement coupeuse à changer + roulement PZA | prévoir démontage pour prendre la réf des roulements SEM 27 | arbre en stock , roulement à commander
LIGNE PVC | 1 | arbre d'entrainement à changer ( avant l'inverseur) |  | pièces à commander
LIGNE PVC | 1 | rouleau à changer + roulement | prévoir démontage pour prendre la réf des roulements SEM 27 | arbre en stock , roulement à commander
G3 | 2 | le 06/2013 Panne système Zeizer | Mise en marche manuel N°+Ejection cylindre d'accumulation HS+ Synchronisation des N° avec les cartons |  |  |  | 2013-06-01
HANG | 2 | Boitier marquage à chaud HS |  | Commande N° A4060130 KRTHO France | 816909 | 2016-07-25

## Feuil3
MACHINES | PRIORITE | INTERVENTIONS |  | PIECES A COMMANDER | REFERENCE PIECES | DATES DE RECEPTIONS PIECES | DATES INTERVENTIONS
WILL 2 |  | amortisseur à refaire | changement rondelle Belleville | non |  |  | 2016-06-22