## planning GO
Détails du projet |  |  |  |  | 0 | Plombier en place | [14 empty] | Arrivee technicien 2P |  | Arrivée Adjoint | [11 empty] | Arrivée OMAR | [13 empty] | Arrivée peintre 3P
Village Cargèse |  | Hivernage 2017 |  |  | 2017-03-01
Chef de projet |  | CELEBRIN Patrick
Date d'ouverture du site |  | 2017-06-10
Jours ouvrés uniquement |  | OUI
Date de début |  | 2017-01-01
Commentaires Planning des tâches de maintenance pour l'ouverture de la saison d'été personnel | time axis 2017-01-01 to 2018-01-06
[6 empty] | S 1 | S 2 | [6 empty] | S 3 | [6 empty] | S 4 | [6 empty] | S 5 | [6 empty] | S 6 | [6 empty] | S 7 | [6 empty] | S 8 | [6 empty] | S 9 | [6 empty] | S 10 | [6 empty] | S 11 | [6 empty] | S 12 | [6 empty] | S 13 | [6 empty] | S 14 | [6 empty] | S 15 | [6 empty] | S 16 | [6 empty] | S 17 | [6 empty] | S 18 | [6 empty] | S 19 | [6 empty] | S 20 | [6 empty] | S 21 | [6 empty] | S 22 | [6 empty] | S 23 | [6 empty] | S 24 | [6 empty] | S 25 | [6 empty] | S 26 | [6 empty] | S 27 | [6 empty] | S 28 | [6 empty] | S 29 | [6 empty] | S 30 | [6 empty] | S 31 | [6 empty] | S 32 | [6 empty] | S 33 | [6 empty] | S 34 | [6 empty] | S 35 | [6 empty] | S 36 | [6 empty] | S 37 | [6 empty] | S 38 | [6 empty] | S 39 | [6 empty] | S 40 | [6 empty] | S 41 | [6 empty] | S 42 | [6 empty] | S 43 | [6 empty] | S 44 | [6 empty] | S 45 | [6 empty] | S 46 | [6 empty] | S 47 | [6 empty] | S 48 | [6 empty] | S 49 | [6 empty] | S 50 | [6 empty] | S 51 | [6 empty] | S 52 | [6 empty] | S 53 | [6 empty] | S 1
| Tâches | Date de début | Date de fin | temps passé en Heure |  | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Tâche 1
1 | CLOS ET COUVERT |  |  | 24 | #REF!
1.1 | Contrôle visuel des structures |  |  | 0 | #REF!
1.2 | Vérification des toitures |  |  | 12 | #REF! | S 9 J 23: 12
1.3 | Vérification des étanchéités terrasses & evacuations pluviale |  |  | 12 | #REF! | S 9 J 23: 12
1.4 | Contrôle portes et fenêtres extérieures |  |  | 0 | #REF!
2 | ELECTRICITE |  |  | 274 | #REF!
2.1 | Serrage connections & dépoussiérage |  |  | 0 | #REF!
2.2 | Relevé des consommations |  |  | 9 | #REF! | bar: S 2 L 2; S 3 L 9; S 4 L 16; S 5 L 23; S 6 L 30; S 7 L 6; S 8 L 13; S 9 L 20; S 10 L 27
2.3 | Vérification communs & hébergement |  |  | 67 | #REF! | S 8 L 13: 8; S 8 M 14: 8; S 8 M 15: 8; S 8 J 16: 8; S 8 V 17: 4; S 9 M 21: 8; S 9 M 22: 8; S 9 J 23: 8; S 9 V 24: 7
2.4 | Levé de réserve bureau de contrôle |  |  | 0
2.5 | Contrôle éclairage Exterieur + Piscine |  |  | 19 | #REF! | S 8 V 17: 3; S 9 L 20: 8; S 10 L 27: 8
2.6 | Vérification ligne télèphonique |  |  | 85 |  | S 5 M 25: 8; S 5 J 26: 8; S 5 V 27: 7; S 7 L 6: 8; S 7 M 7: 8; S 7 M 8: 16; S 7 J 9: 16; S 7 V 10: 14
2.7 | Mise en place réseau informatique |  |  | 0
2.8 | Reprise des défauts saison 2016 |  |  | 94 |  | S 4 L 16: 8; S 4 M 17: 8; S 4 M 18: 8; S 4 J 19: 8; S 4 V 20: 7; S 5 L 23: 8; S 5 M 24: 8; S 6 L 30: 8; S 6 M 31: 8; S 6 M 1: 8; S 6 J 2: 8; S 6 V 3: 7
3 | ORGANES DE SECURITE |  |  | 1 | #REF!
3.1 | Exercice d'évacuation |  |  | 0 | #REF!
3.2 | Visite commission de sécurité |  |  | 1 | #REF! | bar: S 10 M 28
4 | PRODUCTION EAU CHAUDE |  |  | 0 | #REF!
4.1 | Relevé des consommations |  |  | 0 | #REF!
4.2 | Nettoyage des ballons |  |  | 0 | #REF!
4.3 | Procédures anti légionelles |  |  | 0 | #REF!
5 | PRODUCTION DE FROID |  |  | 0 | #REF!
5.1 | relevés chambres froides |  |  | 0 | #REF!
5.2 | Nettoyage trimestriel ventilos-convecteurs |  |  | 0 | #REF!
5.3 | Procédures d'ouverture et de fermeture |  |  | 0 | #REF!
6 | RESEAUX HYDRAULIQUES |  |  | 310 | #REF!
6.1 | Relevé des consommations |  |  | 9 | #REF! | bar: S 2 L 2; S 3 L 9; S 4 L 16; S 5 L 23; S 6 L 30; S 7 L 6; S 8 L 13; S 9 L 20; S 10 L 27
6.2 | Contrôle des surpresseurs et pompes |  |  | 30 | #REF! | S 8 L 13: 8; S 8 M 14: 8; S 8 M 15: 7; S 8 J 16: 7
6.3 | Nettoyage des baches à eau |  |  | 0 | #REF!
6.4 | Contrôle des adoucisseurs |  |  | 0 | #REF!
6.5 | Nettoyage et Manœuvre vannes sur tout le réseau |  |  | 74 | #REF! | S 6 L 30: 15; S 6 M 31: 15; S 6 M 1: 15; S 6 J 2: 15; S 6 V 3: 14
6.6 | Contrôle des réseaux de distribution |  |  | 78 | #REF! | S 5 L 23: 8; S 5 M 24: 8; S 5 M 25: 8; S 5 J 26: 8; S 5 V 27: 7; S 7 L 6: 8; S 7 M 7: 8; S 7 M 8: 8; S 7 J 9: 8; S 7 V 10: 7
6.7 | Vérification communs & hébergement |  |  | 8 | #REF! | S 10 L 27: 8
6.8 | Contrôle des fosses de relevage |  |  | 0 | #REF!
6.9 | Entretien des regards et débouchage des conduits d'evacuation |  |  | 111 | #REF! | S 2 L 2: 6; S 2 M 3: 8; S 2 M 4: 8; S 2 J 5: 8; S 2 V 6: 7; S 3 L 9: 6; S 3 M 10: 8; S 3 M 11: 8; S 3 J 12: 8; S 3 V 13: 7; S 4 L 16: 6; S 4 M 17: 8; S 4 M 18: 8; S 4 J 19: 8; S 4 V 20: 7
7 | BUANDERIE |  |  | 0 | #REF!
7.1 | Entretien des locaux |  |  | 0 | #REF!
8 | PISCINE |  |  | 0 | #REF!
8.1 | Relevé des consommations |  |  | 0
8.2 | Analyse d'eau quotidienne |  |  | 0 | #REF!
8.3 | Entretien bassin et équipement de filtration |  |  | 0 | #REF!
8.4 | Contrôle deu mobilier |  |  | 0 | #REF!
9 | CUISINE |  |  | 0 | #REF!
9.1 | Entretien réseau de production (gaz, élec) |  |  | 0 | #REF!
9.2 | Entretien des locaux, peinture |  |  | 0 | #REF!
10 | RESTAURANT |  |  | 24 | #REF!
10.1 | Entretien des locaux, peinture |  |  | 0 | #REF!
10.2 | Contrôle du mobilier |  |  | 24 | #REF! | S 8 M 15: 8; S 8 J 16: 8; S 8 V 17: 8
10.3 | Entretien des menuiserie extrieures |  |  | 0
11 | BAR |  |  | 0 | #REF!
11.1 | entretien matériel bar |  |  | 0 | #REF!
11.2 | Entretien des locaux, peinture |  |  | 0 | #REF!
11.3 | Entretien du mobilier |  |  | 0 | #REF!
11.4 | Installation du chapiteau |  |  | 0
11.5 | Démontage du chapiteau |  |  | 0
11.6 | Bar coté piscine |  |  | 0
12 | LOCAUX COMMUNS |  |  | 0 | #REF!
12.1 | Entretien des locaux, peinture |  |  | 0 | #REF!
12.2 | Entretien du mobilier |  |  | 0 | #REF!
13 | SPORTS |  |  | 0 | #REF!
13.1 | Entretien des locaux |  |  | 0 | #REF!
13.2 | Entretien du matériel |  |  | 0 | #REF!
13.3 | Entretien du mobilier |  |  | 0 | #REF!
14 | MINI CLUB |  |  | 0
14.1 | Entretien des locaux, peinture |  |  | 0
14.2 | Contrôle du mobilier |  |  | 0
14.3 | Entretien des jeux |  |  | 0
15 | HEBERGEMENT |  |  | 709 | #REF!
15.1 | Entretien des chambres GM |  |  | 459 | #REF! | S 4 L 16: 8; S 4 M 17: 8; S 4 M 18: 8; S 4 J 19: 8; S 4 V 20: 8; S 5 L 23: 8; S 5 M 24: 8; S 5 M 25: 8; S 5 J 26: 8; S 5 V 27: 7; S 6 L 30: 14; S 6 M 31: 15; S 6 M 1: 15; S 6 J 2: 15; S 6 V 3: 14; S 7 L 6: 15; S 7 M 7: 15; S 7 M 8: 15; S 7 J 9: 15; S 7 V 10: 14; S 8 L 13: 23; S 8 M 14: 23; S 8 M 15: 23; S 8 J 16: 23; S 8 V 17: 21; S 9 L 20: 23; S 9 M 21: 23; S 9 M 22: 23; S 9 J 23: 14; S 9 V 24: 21; S 10 L 27: 8; S 10 M 28: 8
15.2 | Entretien des chambres GO & GE |  |  | 14 | #REF! | S 10 L 27: 7; S 10 M 28: 7
15.3 | Peinture chambres GM |  |  | 210 | #REF! | S 8 L 13: 14; S 8 M 14: 14; S 8 M 15: 14; S 8 J 16: 14; S 8 V 17: 14; S 9 L 20: 21; S 9 M 21: 21; S 9 M 22: 21; S 9 J 23: 14; S 9 V 24: 21; S 10 L 27: 21; S 10 M 28: 21
15.4 | peinture chambres GO |  |  | 0 | #REF!
15.5 | Verification et mise a jour cles chambres et coffres |  |  | 26 | #REF! | S 5 V 27: 4; S 6 V 3: 4; S 7 L 6: 6; S 7 M 7: 8; S 7 V 10: 4
16 | EXTERIEURS |  |  | 0 | #REF!
16.1 | Vérification des rejets des pluviales |  |  | 0 | #REF!
16.2 | Entretien du mobilier extérieur |  |  | 0 | #REF!
16.3 | Nettoyage plages |  |  | 0 | #REF!
16.4 | montage des canisses:plage,bâche reception, boutique, tennis |  |  | 0 | #REF!
16.5 | Pose de la terrasse en caillebottis (restaurant + bar) |  |  | 0
16.6 | Montage et Démontage des baches reception, boutique, tennis |  |  | 0
16.7 | dépose de la terrasse en caillebottis (restaurant + bar) |  |  | 0
17 | ADMINISTRATION |  |  | 111 | #REF!
17.1 | Préparation CAPEX OPEX |  |  | 0 | #REF!
17.2 | Tenue documents internes |  |  | 89 | #REF! | S 4 M 18: 8; S 4 J 19: 8; S 4 V 20: 6; S 5 L 23: 6; S 5 M 24: 8; S 8 L 13: 5; S 8 M 14: 7; S 8 V 17: 6; S 9 L 20: 6; S 9 M 21: 8; S 9 M 22: 8; S 9 V 24: 7; S 10 L 27: 6
17.3 | suivi bureaux de contrôle |  |  | 22 | #REF! | S 5 M 25: 8; S 5 J 26: 8; S 5 V 27: 3; S 6 M 31: 1; S 6 M 1: 1; S 6 J 2: 1
17.4 | Analyse request |  |  | 0
| HEURES/JOURS |  |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 24 | 24 | 32 | 32 | 28 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 0 | 0 | 60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL HEURES |  |  | 1453
| TOTAL JOURS |  |  | 207.5714
| ETP en mois |  |  | 6.919

## Table (hidden)
1 | L | OUI
2 | M | NON
3 | M
4 | J
5 | V
6 | S
7 | D

## planning socièté exterieur
Détails du projet | [6 empty] | 0
Village Cargèse |  | Hivernage 2017 |  |  |  |  | 2017-03-01
Chef de projet |  | CELEBRIN Patrick
Date d'ouverture du site |  | 2017-06-10
Jours ouvrés uniquement |  | OUI
Date de début |  | 2017-01-01
Commentaires Planning des tâches de maintenance pour l'ouverture de la saison d'été société extérieur | time axis 2017-01-01 to 2018-01-06
[8 empty] | S 1 | S 2 | [6 empty] | S 3 | [6 empty] | S 4 | [6 empty] | S 5 | [6 empty] | S 6 | [6 empty] | S 7 | [6 empty] | S 8 | [6 empty] | S 9 | [6 empty] | S 10 | [6 empty] | S 11 | [6 empty] | S 12 | [6 empty] | S 13 | [6 empty] | S 14 | [6 empty] | S 15 | [6 empty] | S 16 | [6 empty] | S 17 | [6 empty] | S 18 | [6 empty] | S 19 | [6 empty] | S 20 | [6 empty] | S 21 | [6 empty] | S 22 | [6 empty] | S 23 | [6 empty] | S 24 | [6 empty] | S 25 | [6 empty] | S 26 | [6 empty] | S 27 | [6 empty] | S 28 | [6 empty] | S 29 | [6 empty] | S 30 | [6 empty] | S 31 | [6 empty] | S 32 | [6 empty] | S 33 | [6 empty] | S 34 | [6 empty] | S 35 | [6 empty] | S 36 | [6 empty] | S 37 | [6 empty] | S 38 | [6 empty] | S 39 | [6 empty] | S 40 | [6 empty] | S 41 | [6 empty] | S 42 | [6 empty] | S 43 | [6 empty] | S 44 | [6 empty] | S 45 | [6 empty] | S 46 | [6 empty] | S 47 | [6 empty] | S 48 | [6 empty] | S 49 | [6 empty] | S 50 | [6 empty] | S 51 | [6 empty] | S 52 | [6 empty] | S 53 | [6 empty] | S 1
| Tâches | Date de début | Durée | Date de fin | Réalisé | temps passé en Heure |  | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Tâche 1
1 | CLOS ET COUVERT |  |  |  |  | 0 | 0
| Fermetures extérieures | [5 empty] | 0
1.1 | Contrôle portail automatique |  |  |  |  | 0 | 0
2 | ELECTRICITE |  |  |  |  | 0 | 0
| TGBT | [5 empty] | 0
2.1 | Entretien annuel cellules MT |  |  |  |  | 0 | 0
2.2 | Entretien annuel transformateurs |  |  |  |  | 0 | 0
| Armoires électriques | [5 empty] | 0
2.3 | Vérification des tableaux divisionnaires |  |  |  |  | 0 | 0
2.4 | Serrage connections & dépoussiérage |  |  |  |  | 0 | 0
| Réseau électrique | [5 empty] | 0
2.5 | Vérification et mesure des terres |  |  |  |  | 0 | 0
3 | ORGANES DE SECURITE |  |  |  |  | 0 | 0%
3.1 | Entretien SSI |  |  |  |  | 0 | 0
3.2 | Entretien éclairage de secours (SICLI) |  |  |  |  | 0 | 0
3.3 | Entretien matériel de lutte incendie |  |  |  |  | 0 | 0
3.4 | Vérification matériel évacuation |  |  |  |  | 0 | 0
3.5 | Visite commission de sécurité |  |  |  |  | 0 | 0
4 | PRODUCTION EAU CHAUDE |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 | Entretien annuel chaufferie |  |  |  |  | 0 | 0
4.2 | Ramonage cheminées |  |  |  |  | 0 | 0
4.3 | Vérification organes de sécurité |  |  |  |  | 0 | 0
5 | PRODUCTION DE FROID |  |  |  |  | 0 | 0
| Chambres froides | [5 empty] | 0
5.1 | Contrôle des installation de production |  |  |  |  | 0 | 0
5.2 | Contrôle des chambres froides |  |  |  |  | 0 | 0
| Meubles froid cuisine | [5 empty] | 0
5.3 | Contrôle des appareils |  |  |  |  | 0 | 0
| Machines à glaçons | [5 empty] | 0
5.4 | Contrôle des appareils |  |  |  |  | 0 | 0
6 | RESEAUX HYDRAULIQUES |  |  |  |  | 0 | 0
| Eau | [5 empty] | 0
6.1 | Vérification de la qualité de l'eau (Analyse) |  |  |  |  | 0 | 0
| Eaux usées | [5 empty] | 0
6.2 | Vérification organes de sécurité |  |  |  |  | 0 | 0
7 | RESEAUX AERAULIQUES |  |  |  |  | 0 | 0
7.1 | Nettoyage hottes et gaines cuisine |  |  |  |  | 0 | 0
7.2 | Nettoyage réseaux ventilation (entreprise) |  |  |  |  | 0 | 0
7.3 | Dépoussiérage désinfection CTA |  |  |  |  | 0 | 0
8 | COURANTS FAIBLES |  |  |  |  | 0 | 0
8.1 | Contrôle PABX |  |  |  |  | 0 | 0
8.2 | Contrôle réseau téléphone |  |  |  |  | 0 | 0
8.3 | Contrôle wifi |  |  |  |  | 0 | 0
8.4 | Contrôle réseau informatique |  |  |  |  | 0 | 0
8.5 | Maintien fonctionnement GTB |  |  |  |  | 0 | 0
9 | BUANDERIE |  |  |  |  | 0 | 0
9.1 | Entretien des machines demontage, liste matos et devis |  |  |  |  | 0 | 0
9.2 | Entretien des machines remontage |  |  |  |  | 0
10 | PISCINE |  |  |  |  | 0 | 0
10.1 | Analyses bactériologiques par labo |  |  |  |  | 0 | 0
11 | CUISINE |  |  |  |  | 0 | 0
11.1 | Entretien matériel cuisine Démontage liste matos et Devis |  |  |  |  | 0 | 0
11.2 | Entretien matériel cuisine Remontage |  |  |  |  | 0
11.3 | Contrôle organes de sécurité |  |  |  |  | 0 | 0
11.4 | Entretien réseau de production (gaz, élec) |  |  |  |  | 0 | 0
11.5 | Contrôle hygiène |  |  |  |  | 0 | 0
12 | RESTAURANT |  |  |  |  | 0 | 0
12.1 | Contrôle matériel buffets Démontage liste matos et Devis |  |  |  |  | 0 | 0
12.2 | Contrôle matériel buffets remontage |  |  |  |  | 0
13 | BAR |  |  |  |  | 0 | 0
13.1 | entretien frigo bar |  |  |  |  | 0 | 0
14 | MINI CLUB |  |  |  |  | 0
14.1 | verification aire de jeu |  |  |  |  | 0
15 | EXTERIEURS |  |  |  |  | 0 | 0
15.1 | Entretien jardins |  |  |  |  | 0 | 0
15.2 | Entretien cheminements |  |  |  |  | 0 | 0
15.3 | Nettoyage pinede |  |  |  |  | 0
16 | PARC AUTO |  |  |  |  | 0 | 0
16.1 | Entretien des véhicules |  |  |  |  | 0 | 0
17 | ADMINISTRATION |  |  |  |  | 0 | 0
17.1 | Intervention bureaux de contrôle |  |  |  |  | 0 | 0
| TOTAL HEURES |  |  |  |  | 0
| TOTAL JOURS |  |  |  |  | 0