## Feuil1
Client
 | time axis 2018-01-01 to 2019-01-04
| Tâches | Début de tâche | Fin de tâche | 2018-01-01: 1; 2018-01-08: 2; 2018-01-15: 3; 2018-01-22: 4; 2018-01-29: 5; 2018-02-05: 6; 2018-02-12: 7; 2018-02-19: 8; 2018-02-26: 9; 2018-03-05: 10; 2018-03-12: 11; 2018-03-19: 12; 2018-03-26: 13; 2018-04-02: 14; 2018-04-09: 15; 2018-04-16: 16; 2018-04-23: 17; 2018-04-30: 18; 2018-05-07: 19; 2018-05-14: 20; 2018-05-21: 21; 2018-05-28: 22; 2018-06-04: 23; 2018-06-11: 24; 2018-06-18: 25; 2018-06-25: 26; 2018-07-02: 27; 2018-07-09: 28; 2018-07-16: 29; 2018-07-23: 30; 2018-07-30: 31; 2018-08-06: 32; 2018-08-13: 33; 2018-08-20: 34; 2018-08-27: 35; 2018-09-03: 36; 2018-09-10: 37; 2018-09-17: 38; 2018-09-24: 39; 2018-10-01: 40; 2018-10-08: 41; 2018-10-15: 42; 2018-10-22: 43; 2018-10-29: 44; 2018-11-05: 45; 2018-11-12: 46; 2018-11-19: 47; 2018-11-26: 48; 2018-12-03: 49; 2018-12-10: 50; 2018-12-17: 51; 2018-12-24: 52; 2018-12-31: 1
|  |  |  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
Étude mécanique
Étude automatique
Validation étude
95NNN | Approvisionnement
Montage
Cablage
Ched de projet | Debugage automatisme
Debugage mécanique
Mise au point
Validation échantillons
Validation interne
Réception technique
Modification post rt
2017-10-10 | Validation modification
Emballage et expédition
Installation
Mis à jour le | Mise en route
Formation
Validation machine
Aujourd'hui | 2018-01-19
Début | 2018-01-01
Fin | 2018-01-17

## Fériés
Année : | 2018 | Vacances | DEBUT | FIN
Jours Fériés |  | NOUVEL AN | 2018-01-01 | 2018-01-07
Nouvel An | 2018-01-01 | HIVER | 2018-02-10 | 2018-02-25
Pâques | 2018-04-01 | PRINTEMPS | 2018-04-07 | 2018-04-22
Lundi Pâques | 2018-04-02 | ÉTÉ | 2018-07-07 | 2018-09-02
Fête du Travail | 2018-05-01 | TOUSSAINT | 2018-10-20 | 2018-11-04
Victoire 1945 | 2018-05-08 | NOEL | 2018-12-22 | 2019-01-07
Ascension | 2018-05-10 | HIVER | 2019-02-09 | 2019-02-24
Pentecôte | 2018-05-20 | PRINTEMPS | 2019-04-06 | 2019-04-23
Lundi Pentecôte | 2018-05-21 | ÉTÉ | 2019-07-06 | 2019-08-31 | --> à modifier par le site
Fête Nationale | 2018-07-14 | Acces Site congés scolaires
Assomption | 2018-08-15
Toussaint | 2018-11-01
Armistice | 2018-11-11
Rameaux | 2018-03-25
Noël | 2018-12-25
Nouvel An | 2019-01-01
Pâques | 2019-04-21
Lundi Pâques | 2019-04-22
Fête du Travail | 2019-05-01
Victoire 1945 | 2019-05-08
Ascension | 2019-05-30
Pentecôte | 2019-06-09
Lundi Pentecôte | 2019-06-10
Fête Nationale | 2019-07-14
Assomption | 2019-08-15
Toussaint | 2019-11-01
Armistice | 2019-11-11
Rameaux | 2019-04-14
Noël | 2019-12-25