## Chantier vierge
Planification des chantiers
Phase | Prépartion du chantier | Demande des ressources |  | Confirmation des ressources, figeage de la commande de porduction |  | Organisation et coordination |  |  | Figeage de la planification opérationnelle | Rédaction des documents d'organisation et de sécurité | Distribution et commentaire des documents | Confirmation des capacités | Réalisation du chantier | Suivi de la production |  | Bilan mensuel production
Échéance | Avant M-3 | M-3 |  | M-2 |  | Entre M-2 et S-5 | S-5 |  | M-1 | S-3 | S-1 | J-1 | Jour J | S+1 |  | Fin de mois
|  |  |  | Vers le 20 du mois | Vers le 25 de mois |  | Tous les mercredis 14h
Processus | Expression du besoin | Création de la brique dans LAPLACE |  | Réponse au fichier des besoins détaillés | Réponse aux demandes dans LAPLACE (validation) | Validation CORTE | Confirmation CORTE et restitution capacité |  | Désignation des agents dans LAPLACE (nominatif) | Envoi du CTx à l'EIC pour signature | Edition du Programme Opérationnel | AJT | Entente préalable | REX PROD LAPLACE | Retour documents d'organisation | Avancement prod avant le 10 de M+1
| Demande d'étude | Demande de personnel |  | RMUP |  | Demande CCTT | Confirmation CCTT |  |  |  | Réunion hebdo | Restitution des capacités | Briefing | Pointage dans SOPHIE | Pointage dans SOPHIE
| Recherche de capacités | Demande des engins |  |  |  | Demande ouverture de gare | Confirmation ouverture de poste |  |  |  | Commentaire des documents d'organisation et de sécurité | Confirmation des périodes et consignations | Réunion 5'
|  | Demande CORTE en attente |  |  |  | Demande renfort COTRA
|  |  |  | RCM (Coordination) | RMPP |  | TLK Hebdo
Acteur | Organisateur | Organisateur |  | DPx | DPx | Organisateur | Organisateur |  | DPx | Organisateur | Organisateur | Organisateur | RPTx | Organisateur | RPTx | DPx
[5 empty] | Assistant Prod | [5 empty] | DPx | RPTx | ASP | DPx | RSO
RSO
Entité concernée |  | Assistant Prod |  | Assistant Prod | Assistant Prod |  | Assistant Prod |  | Organisateur | ASMTE | RPTx | CSS |  | Assistant Prod | Organisateur | Assistant Prod
|  | Coordinateur |  | Coordinateur |  |  | Coordinateur |  |  | UP contributrice | RSO | Agent circulation
Agent circulation
DATE DU JOUR : | 2019-03-29 |  |  | Type de chantier : | SNCF |  |  |  | 0
Acteur | PROCESSUS |  |  | Échéance |  | Semaine | Date de réalisation |  | -43553
Organisateur | Jour de réalisation du chantier |  | 43553
Organisateur | Saisir la brique dans LAPLACE avant le | [6 empty] | #VALUE!
Organisateur | Demande de moyen dans LAPLACE avant le | [6 empty] | #VALUE!
Organisateur | Validation des périodes dans CORTE avant le | [6 empty] | #VALUE!
DPx | Réponse au fichier des besoins détaillés ou RMUP
DPx | Réponse aux demandes dans LAPLACE
Organisateur | Organisation de la tournée de chantier (si Entreprise Extérieure)
Organisateur | Convocation à l'ICP avant le | [6 empty] | #VALUE!
Organisateur | Réalisation de l'ICP
Organisateur | Rédaction des documents d'organisation et de sécurité
Organisateur | Envoi du CTx à l'EIC au plus tard le | [6 empty] | #VALUE!
Organisateur | Commentaire des documents d'organisation et de sécurité au plus tard le | [6 empty] | #VALUE!
DPx | Pointage dans SOPHIE pour fin
DPx | REX PROD dans LAPLACE pour fin
Dpx | Mise à jour des avancements prod
Formulas:
Entre M-2 et S-5 = IF([M-2]<>"",CONCATENATE("S",WEEKNUM([M-2],16)),"")
Entre M-2 et S-5 = IF([M-2, row above]<>"",CONCATENATE("S",WEEKNUM([M-2],16)),"")
M-2 = IF([S-5, row below]="","",WORKDAY([S-5, row below],-3))

## RECAP
Tableau de bord Planification des chantiers
Acteurs
Organisateur
Organisateur | DEMANDE DE MOYEN FAITE | DEMANDE DE MOYEN FAITE
Organisateur | FAIRE DEMANDES CORTE | FAIRE DEMANDES CORTE
DPx | BESOINS DETAILLES OK | BESOINS DETAILLES OK
DPx | REPONSES LAPLACE FAITES | REPONSES LAPLACE FAITES
Organisateur | TOURNEE CHANTIER FAITE
Organisateur | CONVOCATIONS ICP OK
Organisateur | ICP FAITE
Organisateur | REDACTION DOCUMENTS (CTx ou PP) | REDACTION DOCUMENTS (CTx ou PP)
Organisateur | CTX envoyé à l'EIC | ENVOYER CTX A EIC
Organisateur | CTX commenté | COMMENTER CTX
DPx | SOPHIE OK | FAIRE POINTAGE SOPHIE
DPx | REXPROD OK | FAIRE REXPROD PLACE
Dpx | AVANCEMENT PROD MIS A JOUR
Chantiers |  | Date de début de chantier | NE PAS DEPLACER LES ONGLETS "Chantier vierge" et "RECAP"
MPC CAT S20 | RETARD EN COURS
MPC CAT S21 | RETARD EN COURS
VG CAT S23 | A JOUR
toto

## MPC CAT S20
RECAP
VG CAT S24
VG CAT S25 | Prépartion du chantier | Demande des ressources |  | Confirmation des ressources, figeage de la commande de porduction |  | Organisation et coordination |  |  | Figeage de la planification opérationnelle | Rédaction des documents d'organisation et de sécurité | Distribution et commentaire des documents | Confirmation des capacités | Réalisation du chantier | Suivi de la production |  | Bilan mensuel production
Essais cables S25
MPC CAT S29
MPC CAT S30
MPC CAT S31 | Avant M-3 | M-3 |  | M-2 |  | Entre M-2 et S-5 | S-5 |  | M-1 | S-3 | S-1 | J-1 | Jour J | S+1 |  | Fin de mois
|  |  |  | Vers le 20 du mois | Vers le 25 de mois |  | Tous les mercredis 14h
Processus | Expression du besoin | Création de la brique dans LAPLACE |  | Réponse au fichier des besoins détaillés | Réponse aux demandes dans LAPLACE (validation) | Validation CORTE | Confirmation CORTE et restitution capacité |  | Désignation des agents dans LAPLACE (nominatif) | Envoi du CTx à l'EIC pour signature | Edition du Programme Opérationnel | AJT | Entente préalable | REX PROD LAPLACE | Retour documents d'organisation | Avancement prod avant le 10 de M+1
| Demande d'étude | Demande de personnel |  | RMUP |  | Demande CCTT | Confirmation CCTT |  |  |  | Réunion hebdo | Restitution des capacités | Briefing | Pointage dans SOPHIE | Pointage dans SOPHIE
| Recherche de capacités | Demande des engins |  |  |  | Demande ouverture de gare | Confirmation ouverture de poste |  |  |  | Commentaire des documents d'organisation et de sécurité | Confirmation des périodes et consignations | Réunion 5'
|  | Demande CORTE en attente |  |  |  | Demande renfort COTRA
|  |  |  | RCM (Coordination) | RMPP |  | TLK Hebdo
Acteur | Organisateur | Organisateur |  | DPx | DPx | Organisateur | Organisateur |  | DPx | Organisateur | Organisateur | Organisateur | RPTx | Organisateur | RPTx | DPx
[5 empty] | Assistant Prod | [5 empty] | DPx | RPTx | ASP | DPx | RSO
RSO
Entité concernée |  | Assistant Prod |  | Assistant Prod | Assistant Prod |  | Assistant Prod |  | Organisateur | ASMTE | RPTx | CSS |  | Assistant Prod | Organisateur | Assistant Prod
|  | Coordinateur |  | Coordinateur |  |  | Coordinateur |  |  | UP contributrice | RSO | Agent circulation
Agent circulation
DATE DU JOUR : | 2019-03-29 |  |  | Type de chantier : | SNCF | MPC CAT S20 |  |  | 3
Acteur | PROCESSUS |  |  | Échéance |  | Semaine | Date de réalisation |  | 26
Organisateur | Jour de réalisation du chantier |  | 43553 | 2019-04-24 |  | S17
Organisateur | Saisir la brique dans LAPLACE avant le |  |  | 2019-01-24 |  | S4 |  | -43489 | EN RETARD
Organisateur | Demande de moyen dans LAPLACE avant le |  |  | 2019-01-30 |  | S5 | 2019-02-25 | 26
Organisateur | Validation des périodes dans CORTE avant le |  |  | 2019-03-20 |  | S12 |  | -43544 | EN RETARD
DPx | Réponse au fichier des besoins détaillés ou RMUP |  |  | 2019-03-01 |  | S9 | 2019-03-19
DPx | Réponse aux demandes dans LAPLACE |  |  | 2019-03-06 |  | S9 | 2019-03-24
Organisateur | Organisation de la tournée de chantier (si Entreprise Extérieure) |  |  | 2019-01-14 |  | entre S3 et S9
Organisateur | Convocation à l'ICP avant le
Organisateur | Réalisation de l'ICP |  |  | 2019-01-14 |  | entre S3 et S16
Organisateur | Rédaction des documents d'organisation et de sécurité |  |  | 2019-03-25 |  | entre S9 et S14 |  |  | EN RETARD
Organisateur | Envoi du CTx à l'EIC au plus tard le |  |  | 2019-04-03 |  | S14 |  | -43558
Organisateur | Commentaire des documents d'organisation et de sécurité au plus tard le |  |  | 2019-04-17 |  | S16 |  | -43572
DPx | Pointage dans SOPHIE pour fin |  |  | 2019-04-29 |  | S17
DPx | REX PROD dans LAPLACE pour fin |  |  | 2019-04-29 |  | S17
Dpx | Mise à jour des avancements prod |  |  | 2019-05-22 |  | S19
Formulas:
Entre M-2 et S-5 = IF([M-2]<>"",CONCATENATE("S",WEEKNUM([M-2],16)),"")
Entre M-2 et S-5 = IF([M-2, row above]<>"",CONCATENATE("S",WEEKNUM([M-2],16)),"")
M-2 = IF([M-2, row above]<>"",[M-2, row above]-90,"")
M-2 = IF([S-5, row below]="","",WORKDAY([S-5, row below],-3))

## MPC CAT S21
Planification des chantiers
Phase | Prépartion du chantier | Demande des ressources |  | Confirmation des ressources, figeage de la commande de porduction |  | Organisation et coordination |  |  | Figeage de la planification opérationnelle | Rédaction des documents d'organisation et de sécurité | Distribution et commentaire des documents | Confirmation des capacités | Réalisation du chantier | Suivi de la production |  | Bilan mensuel production
Échéance | Avant M-3 | M-3 |  | M-2 |  | Entre M-2 et S-5 | S-5 |  | M-1 | S-3 | S-1 | J-1 | Jour J | S+1 |  | Fin de mois
|  |  |  | Vers le 20 du mois | Vers le 25 de mois |  | Tous les mercredis 14h
Processus | Expression du besoin | Création de la brique dans LAPLACE |  | Réponse au fichier des besoins détaillés | Réponse aux demandes dans LAPLACE (validation) | Validation CORTE | Confirmation CORTE et restitution capacité |  | Désignation des agents dans LAPLACE (nominatif) | Envoi du CTx à l'EIC pour signature | Edition du Programme Opérationnel | AJT | Entente préalable | REX PROD LAPLACE | Retour documents d'organisation | Avancement prod avant le 10 de M+1
| Demande d'étude | Demande de personnel |  | RMUP |  | Demande CCTT | Confirmation CCTT |  |  |  | Réunion hebdo | Restitution des capacités | Briefing | Pointage dans SOPHIE | Pointage dans SOPHIE
| Recherche de capacités | Demande des engins |  |  |  | Demande ouverture de gare | Confirmation ouverture de poste |  |  |  | Commentaire des documents d'organisation et de sécurité | Confirmation des périodes et consignations | Réunion 5'
|  | Demande CORTE en attente |  |  |  | Demande renfort COTRA
|  |  |  | RCM (Coordination) | RMPP |  | TLK Hebdo
Acteur | Organisateur | Organisateur |  | DPx | DPx | Organisateur | Organisateur |  | DPx | Organisateur | Organisateur | Organisateur | RPTx | Organisateur | RPTx | DPx
[5 empty] | Assistant Prod | [5 empty] | DPx | RPTx | ASP | DPx | RSO
RSO
Entité concernée |  | Assistant Prod |  | Assistant Prod | Assistant Prod |  | Assistant Prod |  | Organisateur | ASMTE | RPTx | CSS |  | Assistant Prod | Organisateur | Assistant Prod
|  | Coordinateur |  | Coordinateur |  |  | Coordinateur |  |  | UP contributrice | RSO | Agent circulation
Agent circulation
DATE DU JOUR : | 2019-03-29 |  |  | Type de chantier : | SNCF | MPC CAT S21 |  |  | 6
Acteur | PROCESSUS |  |  | Échéance |  | Semaine | Date de réalisation |  | -27
Organisateur | Jour de réalisation du chantier |  | 43553 | 2019-03-02 |  | S10
Organisateur | Saisir la brique dans LAPLACE avant le |  |  | 2018-12-02 |  | S49 | 2019-02-18 | 78
Organisateur | Demande de moyen dans LAPLACE avant le |  |  | 2018-12-28 |  | S52 | 2019-02-26 | 60
Organisateur | Validation des périodes dans CORTE avant le |  |  | 2019-01-26 |  | S5 |  | -43491 | EN RETARD
DPx | Réponse au fichier des besoins détaillés ou RMUP |  |  | 2019-01-07 |  | S1 | 2019-03-26
DPx | Réponse aux demandes dans LAPLACE |  |  | 2019-01-12 |  | S1 | 2019-03-28
Organisateur | Organisation de la tournée de chantier (si Entreprise Extérieure) |  |  | 2018-11-22 |  | entre S47 et S1
Organisateur | Convocation à l'ICP avant le | [6 empty] | #VALUE!
Organisateur | Réalisation de l'ICP |  |  | 2018-11-22 |  | entre S47 et S9
Organisateur | Rédaction des documents d'organisation et de sécurité |  |  | 2019-01-31 |  | entre S1 et S7 |  |  | EN RETARD
Organisateur | Envoi du CTx à l'EIC au plus tard le |  |  | 2019-02-11 |  | S7 |  | -43507 | EN RETARD
Organisateur | Commentaire des documents d'organisation et de sécurité au plus tard le |  |  | 2019-02-25 |  | S9 |  | -43521 | EN RETARD
DPx | Pointage dans SOPHIE pour fin |  |  | 2019-03-07 |  | S10 |  |  | EN RETARD
DPx | REX PROD dans LAPLACE pour fin |  |  | 2019-03-07 |  | S10 |  |  | EN RETARD
Dpx | Mise à jour des avancements prod |  |  | 2019-03-30 |  | S15
Formulas:
Entre M-2 et S-5 = IF([M-2]<>"",CONCATENATE("S",WEEKNUM([M-2],16)),"")
Entre M-2 et S-5 = IF([M-2, row above]<>"",CONCATENATE("S",WEEKNUM([M-2],16)),"")
M-2 = IF([M-2, row above]<>"",[M-2, row above]-90,"")
M-2 = IF([S-5, row below]="","",WORKDAY([S-5, row below],-3))

## VG CAT S23
Planification des chantiers
Phase | Prépartion du chantier | Demande des ressources |  | Confirmation des ressources, figeage de la commande de porduction |  | Organisation et coordination |  |  | Figeage de la planification opérationnelle | Rédaction des documents d'organisation et de sécurité | Distribution et commentaire des documents | Confirmation des capacités | Réalisation du chantier | Suivi de la production |  | Bilan mensuel production
Échéance | Avant M-3 | M-3 |  | M-2 |  | Entre M-2 et S-5 | S-5 |  | M-1 | S-3 | S-1 | J-1 | Jour J | S+1 |  | Fin de mois
|  |  |  | Vers le 20 du mois | Vers le 25 de mois |  | Tous les mercredis 14h
Processus | Expression du besoin | Création de la brique dans LAPLACE |  | Réponse au fichier des besoins détaillés | Réponse aux demandes dans LAPLACE (validation) | Validation CORTE | Confirmation CORTE et restitution capacité |  | Désignation des agents dans LAPLACE (nominatif) | Envoi du CTx à l'EIC pour signature | Edition du Programme Opérationnel | AJT | Entente préalable | REX PROD LAPLACE | Retour documents d'organisation | Avancement prod avant le 10 de M+1
| Demande d'étude | Demande de personnel |  | RMUP |  | Demande CCTT | Confirmation CCTT |  |  |  | Réunion hebdo | Restitution des capacités | Briefing | Pointage dans SOPHIE | Pointage dans SOPHIE
| Recherche de capacités | Demande des engins |  |  |  | Demande ouverture de gare | Confirmation ouverture de poste |  |  |  | Commentaire des documents d'organisation et de sécurité | Confirmation des périodes et consignations | Réunion 5'
|  | Demande CORTE en attente |  |  |  | Demande renfort COTRA
|  |  |  | RCM (Coordination) | RMPP |  | TLK Hebdo
Acteur | Organisateur | Organisateur |  | DPx | DPx | Organisateur | Organisateur |  | DPx | Organisateur | Organisateur | Organisateur | RPTx | Organisateur | RPTx | DPx
[5 empty] | Assistant Prod | [5 empty] | DPx | RPTx | ASP | DPx | RSO
RSO
Entité concernée |  | Assistant Prod |  | Assistant Prod | Assistant Prod |  | Assistant Prod |  | Organisateur | ASMTE | RPTx | CSS |  | Assistant Prod | Organisateur | Assistant Prod
|  | Coordinateur |  | Coordinateur |  |  | Coordinateur |  |  | UP contributrice | RSO | Agent circulation
Agent circulation
DATE DU JOUR : | 2019-03-29 |  |  | Type de chantier : | SNCF | VG CAT S23 |  |  | 0
Acteur | PROCESSUS |  |  | Échéance |  | Semaine | Date de réalisation |  | 66
Organisateur | Jour de réalisation du chantier |  | 43553 | 2019-06-03 |  | S23
Organisateur | Saisir la brique dans LAPLACE avant le |  |  | 2019-03-05 |  | S10 | 2019-03-04 | -1
Organisateur | Demande de moyen dans LAPLACE avant le |  |  | 2019-03-29 |  | S13 | 2019-03-28 | -1
Organisateur | Validation des périodes dans CORTE avant le |  |  | 2019-04-29 |  | S18 |  | -43584
DPx | Réponse au fichier des besoins détaillés ou RMUP |  |  | 2019-04-10 |  | S14 | 2019-04-09
DPx | Réponse aux demandes dans LAPLACE |  |  | 2019-04-15 |  | S14 | 2019-04-14
Organisateur | Organisation de la tournée de chantier (si Entreprise Extérieure) |  |  | 2019-02-23 |  | entre S9 et S14
Organisateur | Convocation à l'ICP avant le | [6 empty] | #VALUE!
Organisateur | Réalisation de l'ICP |  |  | 2019-02-23 |  | entre S9 et S22
Organisateur | Rédaction des documents d'organisation et de sécurité |  |  | 2019-05-04 |  | entre S14 et S20
Organisateur | Envoi du CTx à l'EIC au plus tard le |  |  | 2019-05-13 |  | S20 |  | -43598
Organisateur | Commentaire des documents d'organisation et de sécurité au plus tard le |  |  | 2019-05-27 |  | S22 |  | -43612
DPx | Pointage dans SOPHIE pour fin |  |  | 2019-06-08 |  | S23
DPx | REX PROD dans LAPLACE pour fin |  |  | 2019-06-08 |  | S23
Dpx | Mise à jour des avancements prod |  |  | 2019-07-01 |  | S28
Formulas:
Entre M-2 et S-5 = IF([M-2]<>"",CONCATENATE("S",WEEKNUM([M-2],16)),"")
Entre M-2 et S-5 = IF([M-2, row above]<>"",CONCATENATE("S",WEEKNUM([M-2],16)),"")
M-2 = IF([M-2, row above]<>"",[M-2, row above]-90,"")
M-2 = IF([S-5, row below]="","",WORKDAY([S-5, row below],-3))

## toto
Planification des chantiers
Phase | Prépartion du chantier | Demande des ressources |  | Confirmation des ressources, figeage de la commande de porduction |  | Organisation et coordination |  |  | Figeage de la planification opérationnelle | Rédaction des documents d'organisation et de sécurité | Distribution et commentaire des documents | Confirmation des capacités | Réalisation du chantier | Suivi de la production |  | Bilan mensuel production
Échéance | Avant M-3 | M-3 |  | M-2 |  | Entre M-2 et S-5 | S-5 |  | M-1 | S-3 | S-1 | J-1 | Jour J | S+1 |  | Fin de mois
|  |  |  | Vers le 20 du mois | Vers le 25 de mois |  | Tous les mercredis 14h
Processus | Expression du besoin | Création de la brique dans LAPLACE |  | Réponse au fichier des besoins détaillés | Réponse aux demandes dans LAPLACE (validation) | Validation CORTE | Confirmation CORTE et restitution capacité |  | Désignation des agents dans LAPLACE (nominatif) | Envoi du CTx à l'EIC pour signature | Edition du Programme Opérationnel | AJT | Entente préalable | REX PROD LAPLACE | Retour documents d'organisation | Avancement prod avant le 10 de M+1
| Demande d'étude | Demande de personnel |  | RMUP |  | Demande CCTT | Confirmation CCTT |  |  |  | Réunion hebdo | Restitution des capacités | Briefing | Pointage dans SOPHIE | Pointage dans SOPHIE
| Recherche de capacités | Demande des engins |  |  |  | Demande ouverture de gare | Confirmation ouverture de poste |  |  |  | Commentaire des documents d'organisation et de sécurité | Confirmation des périodes et consignations | Réunion 5'
|  | Demande CORTE en attente |  |  |  | Demande renfort COTRA
|  |  |  | RCM (Coordination) | RMPP |  | TLK Hebdo
Acteur | Organisateur | Organisateur |  | DPx | DPx | Organisateur | Organisateur |  | DPx | Organisateur | Organisateur | Organisateur | RPTx | Organisateur | RPTx | DPx
[5 empty] | Assistant Prod | [5 empty] | DPx | RPTx | ASP | DPx | RSO
RSO
Entité concernée |  | Assistant Prod |  | Assistant Prod | Assistant Prod |  | Assistant Prod |  | Organisateur | ASMTE | RPTx | CSS |  | Assistant Prod | Organisateur | Assistant Prod
|  | Coordinateur |  | Coordinateur |  |  | Coordinateur |  |  | UP contributrice | RSO | Agent circulation
Agent circulation
DATE DU JOUR : | 2019-03-29 |  |  | Type de chantier : | SNCF | toto |  |  | 0
Acteur | PROCESSUS |  |  | Échéance |  | Semaine | Date de réalisation |  | -43553
Organisateur | Jour de réalisation du chantier |  | 43553
Organisateur | Saisir la brique dans LAPLACE avant le | [6 empty] | #VALUE!
Organisateur | Demande de moyen dans LAPLACE avant le | [6 empty] | #VALUE!
Organisateur | Validation des périodes dans CORTE avant le | [6 empty] | #VALUE!
DPx | Réponse au fichier des besoins détaillés ou RMUP
DPx | Réponse aux demandes dans LAPLACE
Organisateur | Organisation de la tournée de chantier (si Entreprise Extérieure)
Organisateur | Convocation à l'ICP avant le | [6 empty] | #VALUE!
Organisateur | Réalisation de l'ICP
Organisateur | Rédaction des documents d'organisation et de sécurité
Organisateur | Envoi du CTx à l'EIC au plus tard le | [6 empty] | #VALUE!
Organisateur | Commentaire des documents d'organisation et de sécurité au plus tard le | [6 empty] | #VALUE!
DPx | Pointage dans SOPHIE pour fin
DPx | REX PROD dans LAPLACE pour fin
Dpx | Mise à jour des avancements prod
Formulas:
Entre M-2 et S-5 = IF([M-2]<>"",CONCATENATE("S",WEEKNUM([M-2],16)),"")
Entre M-2 et S-5 = IF([M-2, row above]<>"",CONCATENATE("S",WEEKNUM([M-2],16)),"")
M-2 = IF([S-5, row below]="","",WORKDAY([S-5, row below],-3))