## Vision d'ensemble
Date de la dernière modification : | 2016-04-13 | Date d'aujourd'hui : |  | 2016-04-15
N° Risque | Intitulé du risque | Date de création | Lot concerné | Pilote | Etat d'avancement | Criticité en cours | Action(s) principale(s) en cours | Commentaire | EC (en cours de traitement)
10 | Mauvaise entente | 2016-02-12 | Management projet | Johanna | EC (en cours de traitement) | 2.Forte | Remise à plat lors de la réunion interne, partage des difficultés et orientation des tâches à réaliser et rappel des jalons | Point avec M.PREFOT le jeudi 31/03/2016 : Point primordial à régler pour la bonne execution du projet et la réalisation des objectifs !!! Situation qui s'améliore, prise de conscience des objectifs et de l'enjeux du projet et passage des différends de chacun au second plan | AT (en attente de traitement)
7 | Découragement et démotivation du groupe face à un manque de management et de pilotage | 2016-01-04 | Management projet | Morgan | EC (en cours de traitement) | 2.Forte | Renforcement du rôle du chef de projet | Meilleure communication du chef de projet, Meilleur vision des tâches à entreprendre | RE (résolu)
11 | Imposibilité de rencontrer Les Prestataires/Enseignes | 2016-03-29 | Proposition de solutions | Johanna | EC (en cours de traitement) | 2.Forte | Augmenter le spectre des entreprises | Benchmark pour LM Mondeville réalisé par Cassandra
13 | Manque d'informations pour l'estimation des coûts | 2016-03-29 | Proposition de solutions | Guillaume | EC (en cours de traitement) | 2.Forte | Demande de docs à Ophélie | Attente de l'envoi des documents par Ophélie Thirion | Guillaume
14 | Communication non convenable | 2016-04-14 | Management projet | Morgan | EC (en cours de traitement) | 2.Forte | Communication systématique sur Zimbra entre les membres de chacun, la réaliséation de leur tâches et l'avancement de chacun avec partage des difficultés | Division du risque N°10 en deux risques distincts (Remarque de M.BAUPIN) : mauvaise entente (risque 10) et communication non convenable (risque 14) | Morgan
15 | Mauvaise vision planning/Budget/Jalons | 2016-04-14 | Management projet | Benjamin | AT (en attente de traitement) | 2.Forte | Augmenter la communication sur ce point de la part du responsable de ce lot CdP doit communiquer systématiquement sur ces points pour rappel à tous lors des réunions de projet |  | Cassandra
12 | Non réponse de Leroy-Merlin aux requêtes | 2016-03-29 | Management projet | Morgan | EC (en cours de traitement) | 4.TrèsFaible |  | RDV avec LM réalisé le 12/04/2016 | Benjamin
1 | Entreprise non disponible pour faire une première visite | 2015-11-28 | Rencontre avec l'entreprise | Guillaume | RE (résolu) | 6.Sans Objet |  |  | Johanna
2 | Manque de visibilité sur ce qu'il y a à faire et comment l'effectuer | 2015-11-28 | Management projet | Guillaume | RE (résolu) | 6.Sans Objet |  | ?
3 | Manque d'organisation dans la répartition des tâches | 2015-11-28 | Management projet | Guillaume | RE (résolu) | 6.Sans Objet |  |  | 6.Sans Objet
4 | Retard dans la signature des livrables (charte projet) | 2015-12-02 | Elaboration des documents | Cassandra | RE (résolu) | 6.Sans Objet |  |  | 5.Non définit
5 | L'entreprise ne peut pas nous accueillir lors de la mise en rayon | 2015-11-23 | Visite | Guillaume | RE (résolu) | 6.Sans Objet |  |  | 4.TrèsFaible
6 | Pas de retour des questionnaires de la part de l'entreprise | 2015-12-08 | Sondage | Cassandra | RE (résolu) | 6.Sans Objet |  |  | 3.Faible
8 | Difficulté réalisation du PMP | 2016-01-04 | Management projet | Guillaume | RE (résolu) | 6.Sans Objet |  |  | 2.Forte
9 | Recherche d'information sur le recyclage/déchets difficile | 2016-02-03 | Recherche d'informations | Guillaume | RE (résolu) | 6.Sans Objet |  |  | 1.TrèsForte
MLHG | lm | 2016-04-15 | Fabrication Outils | ch | EC (en cours de traitement) | FORTE
MLHG | lm | 2016-04-15 | Fabrication Outils | ch | EC (en cours de traitement) | FORTE

## Risque 1
Libellé du risque : |  | Entreprise non disponible pour faire une première visite |  |  |  |  | N° réf Risque : | Risque 1
Auteur / suiveur du risque : |  | Guillaume.C |  |  |  |  | Etat d'avancement du traitement du risque
Date de création : |  | 2015-11-28 |  |  |  |  | RE (résolu)
Identification du risque
L'entreprise n'est pas disponible pour réaliser une première visite d'entreprise et la rencontre de la MOE
Facteurs de risque
*Manque de disponibilité de Leroy Merlin *Alternance entre semaines de cours et d'entreprise au sein du groupe projet, difficile adéquation entre les horraires de chacun ( au sein du groupe et de l'entreprise)
*
Conséquences du risque
*Pas de rencontre ou rencontre tardive entre le groupe et Leroy-Merlin *Définition tardive dans la comprehension des besoins de l'entreprise *Elaboration tardive des livrables, retard dans la livraison des documents
Valeurs à la création : |  | Probabilité : | Faible | Gravité : | Forte |  | Criticité du risque* : | Forte
Valeurs en cours : |  | Probabilité : | Faible | Gravité : | Forte |  | Criticité du risque* : | Forte
Actions en vue de diminuer le risque
N° Action | Libellé de l'action |  |  | Lot impacté | Acteurs | Date planifiée | Date de réalisation | Nouvelle probabilité si action réalisée | Nouvelle gravité si action réalisée | Nouvelle criticité cible si action réalisée
1 | Anticiper et proposer plusieurs dates |  |  | Lot1 - Rencontre avec l'entreprise | Guillaume.C | 2015-10-23 | 2015-10-20 | TresFaible | Forte | Faible
2 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
3 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
4 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
5 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
* | Criticité du risque = | Probabilité * Niveau de gravité

## Risque 2
Libellé du risque : |  | Manque de visibilité sur ce qu'il y a à faire et comment l'effectuer |  |  |  |  | N° réf Risque : | Risque 2
Auteur / suiveur du risque : |  | Guillaume.C |  |  |  |  | Etat d'avancement du traitement du risque
Date de création : |  | 2015-11-28 |  |  |  |  | RE (résolu)
Identification du risque
Les objectifs du projet, les tâches à réaliser et l'organisation n'est pas défini ou mal défini
Facteurs de risque
*Mauvaise communication entre Leroy-Merlin et l'ensemble du groupe *Objectifs difficiles à atteindre *Objectifs non clairs et manque de méthodologie/connaissances
*
Conséquences du risque
*Perte de temps dans la réalisation de tâches inutiles, Travail ni ne correspond pas aux objectifs fixés ou voulus par Leroy-Merlin, hors sujet
Valeurs à la création : |  | Probabilité : | Forte | Gravité : | TresForte |  | Criticité du risque* : | Très forte
Valeurs en cours : |  | Probabilité : | Faible | Gravité : | TresForte |  | Criticité du risque* : | Forte
Actions en vue de diminuer le risque
N° Action | Libellé de l'action |  |  | Lot impacté | Acteurs | Date planifiée | Date de réalisation | Nouvelle probabilité si action réalisée | Nouvelle gravité si action réalisée | Nouvelle criticité cible si action réalisée
1 | Travailler sur des objectifs clairs, précis et partagés par tous, hierarchiser les lots et tâches |  |  | Lot 8- suivit de projet | Guillaume C | 2015-12-03 | 2015-11-29 | Faible | TresForte | Forte
2 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
3 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
4 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
5 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
* | Criticité du risque = | Probabilité * Niveau de gravité

## Risque 3
Libellé du risque : |  | Manque d'organisation dans la répartition des tâches |  |  |  |  | N° réf Risque : | Risque 3
Auteur / suiveur du risque : |  | Guillaume.C |  |  |  |  | Etat d'avancement du traitement du risque
Date de création : |  | 2015-11-28 |  |  |  |  | RE (résolu)
Identification du risque
Les tâches ne sont pas réparties équitablement entre les membres du groupe
Facteurs de risque
*Manque de connaissance du contenu des tâches *Mauvaise appréciation des charges de travail des tâches *Mauvaise adéquation entre types de tâches et compétences de chacun
*
Conséquences du risque
*Tâches non réalisées ou mal réalisées *différences
Valeurs à la création : |  | Probabilité : | Forte | Gravité : | TresForte |  | Criticité du risque* : | Très forte
Valeurs en cours : |  | Probabilité : | Faible | Gravité : | TresForte |  | Criticité du risque* : | Forte
Actions en vue de diminuer le risque
N° Action | Libellé de l'action |  |  | Lot impacté | Acteurs | Date planifiée | Date de réalisation | Nouvelle probabilité si action réalisée | Nouvelle gravité si action réalisée | Nouvelle criticité cible si action réalisée
1 | Définir au mieux la charge de travail et la répartition équitablement selon les compétences de chacun |  |  | Lot 8- suivi de projet, Lot 9 - Planning | Guillaume.C Benjamin.M | 2015-11-30 | 2015-11-25 | Faible | TresForte | Forte
2 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
3 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
4 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
5 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
* | Criticité du risque = | Probabilité * Niveau de gravité

## Risque 4
Libellé du risque : |  | Retard dans la signature des livrables (charte projet) |  |  |  |  | N° réf Risque : | Risque 4
Auteur / suiveur du risque : |  | Cassandra.H |  |  |  |  | Etat d'avancement du traitement du risque
Date de création : |  | 2015-12-02 |  |  |  |  | RE (résolu)
Identification du risque
Le rendu des livrables (charte projet) doit s'effectuer avant les congés de fin d'année (mi-décembre 2015), Un retard a lieu dans le redu de celles-ci
Facteurs de risque
*Modifications à effectuer dans les livrables (charte projet) *Envoi de la charte projet à M.BAUPIN tardivement retardant sa réponse quand à ses commentaires sur le contenu
*
Conséquences du risque
*Retard dans le rendu du livrable
Valeurs à la création : |  | Probabilité : | Forte | Gravité : | Forte |  | Criticité du risque* : | Forte
Valeurs en cours : |  | Probabilité : | Forte | Gravité : | Forte |  | Criticité du risque* : | Forte
Actions en vue de diminuer le risque
N° Action | Libellé de l'action |  |  | Lot impacté | Acteurs | Date planifiée | Date de réalisation | Nouvelle probabilité si action réalisée | Nouvelle gravité si action réalisée | Nouvelle criticité cible si action réalisée
1 | Réunion de suivi et répartission des tâches concernant la charte projet |  |  | Lot 2 -élaboration des documents | Cassandra.H | 2016-01-11 | 2016-01-08 | Faible | Forte | Forte
2 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
3 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
4 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
5 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
* | Criticité du risque = | Probabilité * Niveau de gravité

## Risque 5
Libellé du risque : |  | L'entreprise ne peut pas nous accueillir lors de la mise en rayon |  |  |  |  | N° réf Risque : | Risque 5
Auteur / suiveur du risque : |  | Guillaume.C |  |  |  |  | Etat d'avancement du traitement du risque
Date de création : |  | 2015-11-23 |  |  |  |  | RE (résolu)
Identification du risque
L'entreprise ne peut pas nous accueillir pour observer la mise en rayon et donc la gestion des déchets par les employés, mise en rayon qui se déroule tous matins de 6h à 9h
Facteurs de risque
*Notre interlocuteur Leroy-Merlin n'est pas présente dans les jours que nous avons proposés *désagréments occasionnés par notre présence (perte de productivité, gêne…)
*
Conséquences du risque
*Pas de visite possible *Récolte d'information (état des lieux) impossible
Valeurs à la création : |  | Probabilité : | Forte | Gravité : | Forte |  | Criticité du risque* : | Forte
Valeurs en cours : |  | Probabilité : | Forte | Gravité : | Forte |  | Criticité du risque* : | Forte
Actions en vue de diminuer le risque
N° Action | Libellé de l'action |  |  | Lot impacté | Acteurs | Date planifiée | Date de réalisation | Nouvelle probabilité si action réalisée | Nouvelle gravité si action réalisée | Nouvelle criticité cible si action réalisée
1 | Anticiper et proposer un plusieurs dates |  |  | Lot 3 - visite et état des lieux | Guillaume.C | 2015-11-23 | 2015-11-26 | Faible | Forte | Forte
2 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
3 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
4 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
5 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
* | Criticité du risque = | Probabilité * Niveau de gravité

## Risque 6
Libellé du risque : |  | Pas de retour des questionnaires de la part de l'entreprise |  |  |  |  | N° réf Risque : | Risque 8 (répétition risque 6)
Auteur / suiveur du risque : |  | Cassandra.H |  |  |  |  | Etat d'avancement du traitement du risque
Date de création : |  | 2015-12-08 |  |  |  |  | RE (résolu)
Identification du risque
L'entreprise n'a pas pris en compte le questionnaire envoyé le 08/12/2015 à destination du personnel
Facteurs de risque
*L'entreprise n'a pas eu le temps de le faire parvenir aux employés *le questionnaire ne correspond pas aux attentes de la direction *Le délais est trop court (environ 1 mois)
*
Conséquences du risque
*Pas de résultat de questionnaire *Manque d'information pour dresser un état des lieux actuel (notamment interne) *Retard surla suite du travail
Valeurs à la création : |  | Probabilité : | TresForte | Gravité : | Forte |  | Criticité du risque* : | Très forte
Valeurs en cours : |  | Probabilité : | TresForte | Gravité : | Faible |  | Criticité du risque* : | Forte
Actions en vue de diminuer le risque
N° Action | Libellé de l'action |  |  | Lot impacté | Acteurs | Date planifiée | Date de réalisation | Nouvelle probabilité si action réalisée | Nouvelle gravité si action réalisée | Nouvelle criticité cible si action réalisée
1 | Relance (mail) au près de l'entreprise |  |  | Sondage | Cassandra.H | 2016-01-08 | en attente (planifié le 04/02/2016) | Faible | TresForte | Forte
2 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
3 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
4 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
5 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
* | Criticité du risque = | Probabilité * Niveau de gravité

## Risque 7
Libellé du risque : |  | Découragement et démotivation du groupe face à un manque de management et de pilotage |  |  |  |  | N° réf Risque : | Risque 7
Auteur / suiveur du risque : |  | Morgan (CdP) |  |  |  |  | Etat d'avancement du traitement du risque
Date de création : |  | 2016-01-04 |  |  |  |  | EC (en cours de traitement)
Identification du risque
découragement et démotivation du groupe face au manque de pilotage et à l'impression d'être "perdu" dans le déroulement de nos tâches et dans la charge de travail à venir
Facteurs de risque
Manque de management du CdP besoin de recadrage du groupe démotivation manque d'implication du groupe
*
Conséquences du risque
Retard dans l'execution des tâches non rendu des suivis mensuels manque de visibilité sur ce qu'il y a à faire manque de cohésion dans le groue
Valeurs à la création : |  | Probabilité : | TresForte | Gravité : | TresForte |  | Criticité du risque* : | Tres forte
Valeurs en cours : |  | Probabilité : | Faible | Gravité : | Forte |  | Criticité du risque* : | Forte
Actions en vue de diminuer le risque
N° Action | Libellé de l'action |  |  | Lot impacté | Acteurs | Date planifiée | Date de réalisation | Nouvelle probabilité si action réalisée | Nouvelle gravité si action réalisée | Nouvelle criticité cible si action réalisée
1 | Entretien avec un tuteur PTUT ( L.PREFOT) |  |  | Management projet | Groupe + L.PREFOT | 2016-01-13 | 2016-01-13 | Faible | TresForte | Forte
2 | Recadrage et réorganisation du groupe - réunion interne de recadrage, clarification des tâches de chacun et des échéances |  |  | Management projet | Groupe | 2016-01-25 | 2016-01-25 | Faible | Forte | Forte
3 | Réorganisation des règle et mise en place des nouveaux forums MOODLE |  |  | Management projet | Benjamin.M (CdP) | 2016-01-25 | 2016-01-25 | Faible | Forte | Forte
4 | Création d'un nouveau document "lotissement" avec rappel des dates cible et date réalisée, réorganisation des lots (ref doc : LM_083_LT_v2), |  |  | Management projet | Guillaume | 2016-01-29 | 2016-03-02 | faible | forte | Forte
5 | Entretien avec un tuteur PTUT ( L.PREFOT) |  |  | Management projet | Groupe + L.PREFOT | 2016-03-31 | 2016-03-31 | Faible | forte | Forte
6 | Renforcement du rôle du Chef de projet |  |  | Management projet | CdP (Morgan) | 2016-04-01 | 2016-04-01 | Faible | Forte | Forte
7 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
* | Criticité du risque = | Probabilité * Niveau de gravité

## Risque 8
Libellé du risque : |  | Difficulté réalisation du PMP |  |  |  |  | N° réf Risque : | Risque 8
Auteur / suiveur du risque : |  | Guillaume.C |  |  |  |  | Etat d'avancement du traitement du risque
Date de création : |  | 2016-01-04 |  |  |  |  | RE (résolu)
Identification du risque
Du retrad dans la réalisation de notre PMP est observée Il est difficile de diviser les tâches et récupérer les tâches de chacun à temps le PMP connait des incohérences
Facteurs de risque
Mauvaise connaissance parfaite du sujet, objectifs, tâches, planning Manque de motivation et difficile communication à cause de l'éloignement certains membres du groupes bloquent l'avancement du PMP en prenant du retard dans leurs tâches
*
Conséquences du risque
Non cohérence du PMP, PMP "faux" Mauvaise gestion du temps et retard
Valeurs à la création : |  | Probabilité : | Forte | Gravité : | Forte |  | Criticité du risque* : | Forte
Valeurs en cours : |  | Probabilité : | TresFaible | Gravité : | Forte |  | Criticité du risque* : | Faible
Actions en vue de diminuer le risque
N° Action | Libellé de l'action |  |  | Lot impacté | Acteurs | Date planifiée | Date de réalisation | Nouvelle probabilité si action réalisée | Nouvelle gravité si action réalisée | Nouvelle criticité cible si action réalisée
1 | Désigner un seul responsable et producteur de PMP |  |  | élaboration des documents | Guillaume.C | 2015-01-04 | 2015-01-04 | TresFaible | Forte | faible
2 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
3 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
4 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
5 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
* | Criticité du risque = | Probabilité * Niveau de gravité

## Risque 9
Libellé du risque : |  | Recherche d'information sur le recyclage/déchets difficile |  |  |  |  | N° réf Risque : | Risque 9
Auteur / suiveur du risque : |  | Guillaume.C |  |  |  |  | Etat d'avancement du traitement du risque
Date de création : |  | 2016-02-03 |  |  |  |  | RE (résolu)
Identification du risque
La recherche d'information est une étape difficile et trop vague, capitalisation et synthétisation des infos difficile
Facteurs de risque
Manque de visibilité sur l'objectif de cette étape coordination difficile entre les acteurs difficile de trouver des sources fiables et pertinentes
*
Conséquences du risque
*Retard dans la réalisation de ce lot *Manque d'information pour les étapes suivantes (proposition de solutions) *risque de "hors-sujet"
Valeurs à la création : |  | Probabilité : | Forte | Gravité : | TresForte |  | Criticité du risque* : | Très forte
Valeurs en cours : |  | Probabilité : | Forte | Gravité : | TresForte |  | Criticité du risque* : | Très forte
Actions en vue de diminuer le risque
N° Action | Libellé de l'action |  |  | Lot impacté | Acteurs | Date planifiée | Date de réalisation | Nouvelle probabilité si action réalisée | Nouvelle gravité si action réalisée | Nouvelle criticité cible si action réalisée
1 | Partage de cette difficulté avec LM |  |  | management projet | Tous | 2016-02-04 | 2016-02-04 | Forte | Forte | forte
2 | Division des tâches |  |  | Proposition de solutions | Tous | 2016-02-15 | 2016-02-29 | forte | Forte | forte
3 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
4 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
5 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
* | Criticité du risque = | Probabilité * Niveau de gravité

## Risque 10
Libellé du risque : |  | Mauvaise entente |  |  |  |  | N° réf Risque : | Risque 10
Auteur / suiveur du risque : |  | Morgan |  |  |  |  | Etat d'avancement du traitement du risque
Date de création : |  | 2016-02-12 |  |  |  |  | EC (en cours de traitement)
Identification du risque
Mauvaise entente entre les membres du groupe
Facteurs de risque
Opposition de points de vue différents entre des mebres du groupe Pas de recherche de Consensus
*
Conséquences du risque
Mauvaise réalisation des tâches Retard mauvaise gestion des ressourses (gaspillage) Mauvaise embiance au sein du groupe Manque de communication
Valeurs à la création : |  | Probabilité : | TresForte | Gravité : | TresForte |  | Criticité du risque* : | Très forte
Valeurs en cours : |  | Probabilité : | Forte | Gravité : | Forte |  | Criticité du risque* : | Forte
Actions en vue de diminuer le risque
N° Action | Libellé de l'action |  |  | Lot impacté | Acteurs | Date planifiée | Date de réalisation | Nouvelle probabilité si action réalisée | Nouvelle gravité si action réalisée | Nouvelle criticité cible si action réalisée
1 | Remise à plat lors de la réunion interne, partage des difficultés et orientation des tâches à réaliser et rappel des jalons |  |  | Managemet projet | Groupe | 2016-02-29 | 2016-02-29 | Forte | TresForte | Tresforte
2 | Remise à plat lors de la réunion interne, partage des difficultés et orientation des tâches à réaliser et rappel des jalons |  |  | Management projet | Groupe | 2016-03-29 | 2016-03-29 | Forte | Forte | Forte
3 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
4 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
5 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
* | Criticité du risque = | Probabilité * Niveau de gravité

## Risque 11
Libellé du risque : |  | Imposibilité de prendre contact avec les Enseignes |  |  |  |  | N° réf Risque : | Risque 11
Auteur / suiveur du risque : |  | Johanna |  |  |  |  | Etat d'avancement du traitement du risque
Date de création : |  | 2016-03-29 |  |  |  |  | EC (en cours de traitement)
Identification du risque
Impossible de rencontrer les enseignes pour la recherche d'info/proposition de solutions / Benchmark
Facteurs de risque
Nous n'avons pas assez de disponibilités Les prestataires ne sont pas disponibles Les enseignes ne répondent pas à nos requêtes Les enseignes ne sont pas intéressées Les enseignes ne peuvent pas nous rencontrer
*
Conséquences du risque
Manque de données pour les propositions de solutions (offre prestataires) Manque de données pour le Benchmak : pas d'entreprises similaires ou pas assez pour faire un benchmark pertinent
Valeurs à la création : |  | Probabilité : | TrèsForte | Gravité : | TresForte |  | Criticité du risque* : | TrèsForte
Valeurs en cours : |  | Probabilité : | Forte | Gravité : | Forte |  | Criticité du risque* : | Forte
Actions en vue de diminuer le risque
N° Action | Libellé de l'action |  |  | Lot impacté | Acteurs | Date planifiée | Date de réalisation | Nouvelle probabilité si action réalisée | Nouvelle gravité si action réalisée | Nouvelle criticité cible si action réalisée
1 | Proposer plusieurs dates |  |  | Propo solutions | Johanna | 2016-03-03 | 2016-03-03 | Forte | Forte | Forte
2 | Anticiper les dates |  |  | Propo solutions | Johanna | 2016-03-03 | 2016-03-03 | Forte | Forte | Forte
3 | Augmenter le spectre des entreprises (aller voir plus d'entreprises) (Benchmark) |  |  | Propo solutions | Johanna | 2016-03-29 | 2016-03-29 | Forte | Forte | Forte
4 | [7 empty] | Forte | TresForte
5 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
* | Criticité du risque = | Probabilité * Niveau de gravité

## Risque 12
Libellé du risque : |  | Non réponse de Leroy-Merlinaux requêtes |  |  |  |  | N° réf Risque : | Risque 12
Auteur / suiveur du risque : |  | Morgan |  |  |  |  | Etat d'avancement du traitement du risque
Date de création : |  | 2016-03-29 |  |  |  |  | EC (en cours de traitement)
Identification du risque
Non-réponse de Leroy-Merlin aux requêtes pour réaliser les réunions mensuelles.
Facteurs de risque
Leroy-Merlin ne répond pas Leroy-Merlin n'est pas disponible
*
Conséquences du risque
Pas de possibilité de rencontrer la MOA Pas de possibilité de lui donner le dossier recherche de solution prévu avant le 13/05/2016
Valeurs à la création : |  | Probabilité : | TresForte | Gravité : | TresForte |  | Criticité du risque* : | Tres forte
Valeurs en cours : |  | Probabilité : | TrèsFaible | Gravité : | TrèsFaible |  | Criticité du risque* : | TrèsFaible
Actions en vue de diminuer le risque
N° Action | Libellé de l'action |  |  | Lot impacté | Acteurs | Date planifiée | Date de réalisation | Nouvelle probabilité si action réalisée | Nouvelle gravité si action réalisée | Nouvelle criticité cible si action réalisée
1 | Relance / appel |  |  | Réunions mensuelles manag projet | Morgan | Semaine 13 | 2016-03-28 | Forte | TresForte | Forte
2 | Aller les rencontrer au magasin |  |  | Réunions mensuelles manag projet | Guillaume | Semaine 14 | 2016-04-04 | Faible | Forte | Forte
3 | Appel |  |  | Réunion mensuelle management de projet | Cassandra | Semaine 13 | 2016-04-05 | TrèsFaible | Forte | Faible
4 | Réunion avec Ophélie Thirion |  |  | Réunion mensuelle management de projet | Cassandra | Semaine 13 | 2016-04-12 | TrèsFaible | TrèsFaible | TrèsFaible
6 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
7 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
* | Criticité du risque = | Probabilité * Niveau de gravité

## Risque 13
Libellé du risque : |  | Manque d'informations pour l'estimation des coûts |  |  |  |  | N° réf Risque : | Risque 13
Auteur / suiveur du risque : |  | Guillaume |  |  |  |  | Etat d'avancement du traitement du risque
Date de création : |  | 2016-03-29 |  |  |  |  | AT (en attente de traitement)
Identification du risque
Nous ne disposons de pas assez d'informations sur le coût de traitement des déchet actuel et le prévisionnel sur les solutions proposées
Facteurs de risque
Leroy-Merlin ne répond pas à nos requêtes sur les demandes d'information (cf risque N°13) Informations non exhaustives Manque de vision sur le coût prévisionnel des solutions (pas de devis…)
*
Conséquences du risque
Impossibilité de réaliser de manière exhaustive les coût et notamment le gain potetiel des solutions si elles sont mises en place Retard dans cette tâche
Valeurs à la création : |  | Probabilité : | TresForte | Gravité : | TresForte |  | Criticité du risque* : | Tres forte
Valeurs en cours : |  | Probabilité : | Forte | Gravité : | Forte |  | Criticité du risque* : | Forte
Actions en vue de diminuer le risque
N° Action | Libellé de l'action |  |  | Lot impacté | Acteurs | Date planifiée | Date de réalisation | Nouvelle probabilité si action réalisée | Nouvelle gravité si action réalisée | Nouvelle criticité cible si action réalisée
1 | Demande d'informations à LM |  |  | Solution-estimation des coûts | Guillaume/Benjamin | Semaine 14/15 | Attente de rdv | Forte | Forte | Forte
2
6 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
7 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
* | Criticité du risque = | Probabilité * Niveau de gravité

## Risque 14
Libellé du risque : |  | Communication non convenable |  |  |  |  | N° réf Risque : | Risque 14
Auteur / suiveur du risque : |  | Morgan |  |  |  |  | Etat d'avancement du traitement du risque
Date de création : |  | 2016-04-14 |  |  |  |  | EC (en cours de traitement)
Identification du risque
Mauvaise communication dans le groupe en général : non partage des actions/difficultés de chacun Manque de "présence" du CdP
Facteurs de risque
Mauvaise communication Non partage des difficultés de chacun Mauvaise entente entre les mambres du groupe (risque n°10)
*
Conséquences du risque
Travail en doublon, mauvaise réalisation des tâches, retard, mauvaise gestion des ressourses (gaspillage) Pas de vision du projet pour le CdP Non partage des risques de chacun
Valeurs à la création : |  | Probabilité : | TresForte | Gravité : | TresForte |  | Criticité du risque* : | Très forte
Valeurs en cours : |  | Probabilité : | Forte | Gravité : | Forte |  | Criticité du risque* : | Forte
Actions en vue de diminuer le risque
N° Action | Libellé de l'action |  |  | Lot impacté | Acteurs | Date planifiée | Date de réalisation | Nouvelle probabilité si action réalisée | Nouvelle gravité si action réalisée | Nouvelle criticité cible si action réalisée
1 | Remise à plat lors de la réunion interne, partage des difficultés et orientation des tâches à réaliser et rappel des jalons |  |  | Managemet projet | Groupe | 2016-02-29 | 2016-02-29 | Forte | TresForte | Tresforte
2 | Remise à plat lors de la réunion interne, partage des difficultés et orientation des tâches à réaliser et rappel des jalons |  |  | Management projet | Groupe | 2016-03-29 | 2016-03-29 | Forte | Forte | Forte
3 | Communication systématique sur Zimbra entre les membres de chacun, la réaliséation de leur tâches et l'avancement de chacun avec partage des difficultés |  |  | Management projet | Groupe et CdP | à partir du 9/03/2016 | depuis le 04/04/2016 | Forte | Faible | Forte
4 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
5 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
* | Criticité du risque = | Probabilité * Niveau de gravité

## Risque 15
Libellé du risque : |  | Mauvaise vision planning/Budget/Jalons |  |  |  |  | N° réf Risque : | Risque 15
Auteur / suiveur du risque : |  | Benjamin |  |  |  |  | Etat d'avancement du traitement du risque
Date de création : |  | 2016-04-14 |  |  |  |  | AT (en Attente de traitement)
Identification du risque
Mauvaise vision sur le planning et rappel des échéances des fin de tâches/jalons et suivi du planning
Facteurs de risque
Manque d'implication dans le lot concerné Non partage des différentes dates d'échéances/jalons à venir par le responsable du lot Manque de vision "au plus près" de la charge de travail de chacun, de son évaluation et de l'évolution de celle-ci dans le temps
*
Conséquences du risque
Retard dans les tâches/jalons Non adéquation entre charge réelle/charge prévisionnelle
Valeurs à la création : |  | Probabilité : | TresForte | Gravité : | Forte |  | Criticité du risque* : | Très forte
Valeurs en cours : |  | Probabilité : | Forte | Gravité : | Forte |  | Criticité du risque* : | Forte
Actions en vue de diminuer le risque
N° Action | Libellé de l'action |  |  | Lot impacté | Acteurs | Date planifiée | Date de réalisation | Nouvelle probabilité si action réalisée | Nouvelle gravité si action réalisée | Nouvelle criticité cible si action réalisée
1 | Augmenter la communication sur ce point de la part du responsable de ce lot |  |  | Managemet projet | Benjamin | 2016-04-14 |  | Faible | TresForte | Forte
2 | CdP doit communiquer systématiquement sur ces points pour rappel à tous lors des réunions de projet |  |  | Managemet projet | Morgan | Prochaine réunion ? |  | nonDefini | nonDefini
3 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
4 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
5 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
* | Criticité du risque = | Probabilité * Niveau de gravité

## Risque 16
Libellé du risque : |  | Imposibilité de prendre contact avec les Prestataires |  |  |  |  | N° réf Risque : | Risque 16
Auteur / suiveur du risque : |  | Morgan |  |  |  |  | Etat d'avancement du traitement du risque
Date de création : |  | 2016-04-14 |  |  |  |  | EC (en cours de traitement)
Identification du risque
Impossible de rencontrer les prestataires du recyclage pour la réalisation de devis
Facteurs de risque
Nous n'avons pas assez de disponibilités Les prestataires ne sont pas disponibles Les prestataires actuels ne répondent pas à nos requêtes
*
Conséquences du risque
Pas de possibilité de réaliser des devis
Valeurs à la création : |  | Probabilité : | TrèsForte | Gravité : | TresForte |  | Criticité du risque* : | TrèsForte
Valeurs en cours : |  | Probabilité : | Forte | Gravité : | TresForte |  | Criticité du risque* : | TrèsForte
Actions en vue de diminuer le risque
N° Action | Libellé de l'action |  |  | Lot impacté | Acteurs | Date planifiée | Date de réalisation | Nouvelle probabilité si action réalisée | Nouvelle gravité si action réalisée | Nouvelle criticité cible si action réalisée
1 | Demander des devis à d'autres entreprises |  |  | Propo solutions | Morgan | 2016-04-14 |  | Forte | TresForte | TresFore
2 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini | nonDefini
3 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini | nonDefini
4 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini | nonDefini
5 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
* | Criticité du risque = | Probabilité * Niveau de gravité

## Exemple
Libellé du risque : |  | lm |  |  |  |  | N° réf Risque : | MLHG
Auteur / suiveur du risque : |  | ch |  |  |  |  | Etat d'avancement du traitement du risque
Date de création : |  | 2016-04-15 |  |  |  |  | EC (en cours de traitement)
Identification du risque
GVHVH
Facteurs de risque
KJBJKB
Conséquences du risque
JHVJH
Valeurs à la création : |  | Probabilité : | Forte | Gravité : | TresForte |  | Criticité du risque* : | FORTE
Valeurs en cours : |  | Probabilité : | Faible | Gravité : |  |  | Criticité du risque* : | FAIBLE
Actions en vue de diminuer le risque
N° Action | Libellé de l'action |  |  | Lot impacté | Acteurs | Date planifiée | Date de réalisation | Nouvelle probabilité si action réalisée | Nouvelle gravité si action réalisée | Nouvelle criticité cible si action réalisée
1 |  |  |  | Fabrication Outils | Nicolas | 2015-09-08 |  |  | TresForte | Forte
2 |  |  |  | Management de Projet | Yves | 2015-09-14 |  | TresFaible | TresForte | Faible
3 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
4 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
5 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
* | Criticité du risque = | Probabilité * Niveau de gravité

## Exemple (2)
Libellé du risque : |  | ndfnlkdfle |  |  |  |  | N° réf Risque : | dfez
Auteur / suiveur du risque : | [6 empty] | Etat d'avancement du traitement du risque
Date de création : |  | 2016-04-15 |  |  |  |  | EC (en cours de traitement)
Identification du risque
nnd
Facteurs de risque
ELEVE
Conséquences du risque
CONFLIT
Valeurs à la création : |  | Probabilité : | Forte | Gravité : | TresForte |  | Criticité du risque* : | FORTE
Valeurs en cours : |  | Probabilité : | Faible | Gravité : |  |  | Criticité du risque* : | FAIBLE
Actions en vue de diminuer le risque
N° Action | Libellé de l'action |  |  | Lot impacté | Acteurs | Date planifiée | Date de réalisation | Nouvelle probabilité si action réalisée | Nouvelle gravité si action réalisée | Nouvelle criticité cible si action réalisée
1 |  |  |  | Fabrication Outils | Nicolas | 2015-09-08 |  |  | TresForte | Forte
2 |  |  |  | Management de Projet | Yves | 2015-09-14 |  | TresFaible | TresForte | Faible
3 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
4 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
5 | [7 empty] | nonDefini | nonDefini
* | Criticité du risque = | Probabilité * Niveau de gravité