## Planning
PLANNING | [7 empty] | Semaine 38
PR | Chantier | Tâches | Commentaires | Appros | CDS | Plan | Terminé | Lundi |  |  | Mardi |  |  | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi
C0009.1 | M/Y C² | passage de cloison | retard appro | roxtec | S.O | S.O | Y | Mustafa | Simon | Jules | Mustafa | Simon | Jules
C0009.02 | M/Y C² | top tank |  |  | S.O | S.O | N
C0011.01 | M/Y Galaxy | gearbox |  | Flexible + divers (compresseur) | S.O | S.O | Y |  | Michel | Marco
XX | quai B&V | découpe ber |  |  | S.O | S.O | Y |  | Pedro | Franz
XX | M/Y Elixir | polissage etrave |  |  | S.O | S.O | Y |  |  | Maurice

## Listes
liste Collaborateurs | Terminé | CDS/Plan
Thierry | Y | S.O
Pedro | N | Ok
Simon
Michel
Jules
Marco
Mustafa
Franz
Maurice