## Rapp.Resp
[7 empty] | Suivie Des Actions D'amélioration Service Maintenance | [9 empty] | Nb Action Total | Nb Action De Walid
[16 empty] | Cumul Total | 89.83% | 10.17%
Etat D'Actions D'amélioration Trier Par Responsable et Par Etat
[7 empty] | Responsable : | Walid | Nbre D'action Total : 6 | 2015-10-17 | Etat : | En Cours
[8 empty] | Priorité : | Immédiat = 0 / Très Urgent = 1 / Urgent = 2 / Prioritaire = 1 / Normal = 2
N° | Date Enclenchement | Délais | Délais 2 | Délais 3 | Délais 4 | Délais 5 | T.Estimation | Action A Faire |  |  |  | Suivi De L'Action |  |  |  | Priorité | Etat | T.Total
11 | 2015-08-15 | 2015-10-20 |  |  |  |  | 20 jours | Consultation d’un nouveau variateur de fréquence SASIB pour machine emballage |  |  |  | Achat lancée ( ITALY ). A suivre |  |  |  | Prioritaire | En Cours | 63
12 | 2015-07-02 | 2015-10-15 |  |  |  |  | 25 jours | Consultation offre de prix pour les 04 soupapes du 2ème compresseur centrale d’eau glacée Extrusion Plastic maintenance ( représentant de Moretto / Frigel ) |  |  |  | A lancer l’achat pour les 03 clapets disponibles chez le représentant de DORIN en TUNISIE: |  |  |  | Urgent | En Cours | 107
13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 |  |  |  |  | 30 jours | Consultation d’une 2ème offre de prix pour achat d’une pompe à vide pour le thermoformage |  |  |  | A lancer l'achat pour une nouvelle pompe |  |  |  | Urgent | En Cours | 63
14 | 2015-08-23 | 2015-10-20 |  |  |  |  | 30 jours | Mettre les instructions nécessaires pour l’utilisation + le suivi maintenance préventive niveau 1 + niveau 2 des chariots électriques / Gerbeur |  |  |  | Attente fin chantier de remise en état chariots / gerbeur ( en cours ) |  |  |  | Normal | En Cours | 55
35 | 2015-07-25 | 2015-10-15 |  |  |  |  | 6 jours | Achat et mise en place de 04 enregistreurs de T°/humidité : 02 dans l’atelier Fab (01 en amont et 01 autre en aval), 01 en magasin MP et 01 en magasin PF |  |  |  | Attente achat |  |  |  | Normal | En Cours | 84
57 | 2015-09-16 | 2015-10-15 |  |  |  |  | 20 jours | A revoir le fournisseur pompe a vide Thermo | [7 empty] | Très Urgent | En Cours | 31
| Actions Relative au responsable / Priorité | [6 empty] | Actions Relative au responsable / Etat |  |  |  | Actions Relative au responsable / Total Service
| Priorité | Nb Action | Taux | Total Serv | % / Total |  |  | Etat | Nb Action | Taux |  | Etat | Nb Action Total | Nb Action De Walid | Taux
| Immédiat | 0 | 0% | 3 | 0% |  |  | En Cours | 6 | 100% |  | En Cours | 53 | 6 | 11.32%
| Très Urgent | 1 | 16.67% | 10 | 10% |  |  | Cloturé | 0 | 0% |  | Cloturé | 4 | 0 | 0%
| Urgent | 2 | 33.33% | 17 | 11.76% |  |  | A Suivre | 0 | 0% |  | A Suivre | 1 | 0 | 0%
| Prioritaire | 1 | 16.67% | 10 | 10% |  |  | A Verifier | 0 | 0% |  | A Verifier | 0 | 0
| Normal | 2 | 33.33% | 19 | 10.53% |  |  | Plannifiée | 0 | 0% |  | Plannifiée | 1 | 0 | 0%
| Total | 6 | [5 empty] | Total | 6 |  |  | Cumul Total | 59 | 6 | 10.17%
UserForm
Filtre
Effacer
RappResp

## Base
N° | Département | Service | Machine | Moule | Ensemble | Organe | Sous Organe | Actions | Responsables | Pilote | service Achat | service maintenance moules | service maintenance corrective | service maintenance préventive | date enclenchement action | date validation action | Temps De Validation | Délais | Date annulation action | Date mise en attente action | date cloture action | nbre de jours écoulée après cloture | Temps total | priorité | Suivi | Etat | Délais 2 | Délais 3 | Délais 4 | Délais 5 | T.Estimation | Champ N°5 | Champ N°6 | Champ N°7 | Champ N°8 | Champ N°9 | Champ N°10 | Champ N°11 | Champ N°12 | Champ N°13 | Champ N°14
1 | Technique | Injection |  | Couvercle Pot 1L |  |  |  | Réparation moule couvercle pot 1 litre (problème fuite eau + bavures/..) | Mondher | Jamel |  | X |  |  | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 1 Jours | 2015-10-14 |  |  |  |  | 60 | Normal | Attente validation essai sur machine prévu le 12/10/2015 | En Cours |  |  |  |  | 45 jours
2 | Technique | Injection |  | Goblet Cristal 20 Cl |  |  |  | Voir le problème de bavure dans l’empreinte N°1 / N°4 pour moule Goblet cristal 20 Cl ( version sans sigle TUNSAIR ) Production actuel 3 / 4 empreintes | Mondher | Jamel |  | X |  |  | 2015-08-22 | 2015-08-22 | 0 Jours | 2015-10-30 |  | 2015-09-05 |  |  | 56 | Urgent | Attente disponibilité moule au service moule . Prévu le 12/10/215 . production en cours | En Cours |  |  |  |  | 20 jours
3 | Technique | Thermoformage |  | Couvercle 20 Cl |  |  |  | Réparation moule une seule version 20 cl ( résoudre problème entassement ) | Mondher | Jamel |  | X |  |  | 2015-08-23 | 2015-08-23 | 0 Jours | 2015-11-30 |  | 2015-09-10 |  |  | 55 | Normal | -A sous-traiter ( attente fin travaux moules Tunisair ) | En Cours |  |  |  |  | 20 jours
4 | Technique | Injection |  | Cuillère à Café |  |  |  | Remise en état de moule TUNISAIR : cuillère à café | Mondher | Jamel |  | X |  |  | 2015-09-01 | 2015-09-10 | 9 Jours | 2015-10-13 |  |  |  |  | 46 | Très Urgent | Moule cuillère en cours ( prévu disponible pour essai le 12/10/2015) | En Cours |  |  |  |  | 30 jours
5 | Technique | Injection |  | Couteau |  |  |  | Remise en état du moule TUNISAIR : couteaux | Mondher | Jamel |  | X |  |  | 2015-09-01 | 2015-09-10 | 9 Jours | 2015-10-30 |  | 2010-09-30 |  |  | 46 | Très Urgent | attente fin travaux sur moule cuillere | En Cours |  |  |  |  | 20 jours
6 | Technique | Injection |  | Fourchette |  |  |  | Remise en état du moule TUNISAIR : fourchette | Mondher | Jamel |  | X |  |  | 2015-09-01 | 2015-09-10 | 9 Jours | 2015-11-20 |  | 2015-09-30 |  |  | 46 | Très Urgent | attente fin travaux sur moule couteau | En Cours |  |  |  |  | 20 jours
7 | Technique | Injection |  | Petite Cuillère |  |  |  | Remise en état de moule TUNISAIR : petite cuillère 16 empreintes | Mondher | Jamel |  | X |  |  | 2015-09-01 | 2015-09-10 | 9 Jours | 2015-12-20 |  | 2015-09-30 |  |  | 46 | Normal | attente fin travaux sur moule fourchette | En Cours |  |  |  |  | 25 jours
8 | Technique | Thermoformage | 37/10-1 |  | Motoréducteur |  |  | Révision des 02 motoréducteurs (machine 37/10-1 + 01 de rechange ) + essai de fonctionnement | Slim | Slim |  |  | X | X | 2015-09-20 | 2015-09-20 | 0 Jours | 2015-10-20 |  |  |  |  | 27 | Urgent | Attente disponibilité pièces de rechange chez le fournisseur + confection pièces chez mouliste ( accouplement ) | En Cours |  |  |  |  | 20 jours
9 | Technique | Extrusion | OMIPA |  | CALANDRE | CYLINDRE CENTRALE |  | Préparation un état des travaux nécessaires pour réparer notre ancien cylindre central de la calandre OMIPA | Slim | Jamel |  |  |  | X | 2015-08-20 | 2015-08-25 | 5 Jours | 2015-10-15 |  |  |  |  | 58 | Immédiat | A vérifier les portées des roulements par un sous-traitant + réponse OMIPA ( dessin technique du cylindre ) | En Cours |  |  |  |  | 7 jours
10 | Technique | Extrusion | OMIPA |  | calandre | cylindres |  | Lancer les travaux de réparation du cylindre de rechange | Jamel | Jamel |  |  | X | X | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 0 Jours | 2015-10-20 |  | 2015-09-20 |  |  | 53 | Urgent | Attente définition plan de travail mécanique | A Suivre |  |  |  |  | 25 jours
11 | Technique | Emballage | Sassib |  |  |  |  | Consultation d’un nouveau variateur de fréquence SASIB pour machine emballage | Walid | Jamel | X |  |  |  | 2015-08-15 | 2015-08-15 | 0 Jours | 2015-10-20 |  |  |  |  | 63 | Prioritaire | Achat lancée ( ITALY ). A suivre | En Cours |  |  |  |  | 20 jours
12 | Technique | Extrusion | Central H330 |  | compresseur | clapet |  | Consultation offre de prix pour les 04 soupapes du 2ème compresseur centrale d’eau glacée Extrusion Plastic maintenance ( représentant de Moretto / Frigel ) | Walid | Jamel | X |  |  |  | 2015-07-02 | 2015-07-06 | 4 Jours | 2015-10-15 |  | 2015-09-12 |  |  | 107 | Urgent | A lancer l’achat pour les 03 clapets disponibles chez le représentant de DORIN en TUNISIE: | En Cours |  |  |  |  | 25 jours
13 | Technique | Thermoformage | [5 empty] | Consultation d’une 2ème offre de prix pour achat d’une pompe à vide pour le thermoformage | Walid | Jamel | X |  |  |  | 2015-08-15 | 2015-09-22 | 38 Jours | 2015-10-12 |  | 2015-09-12 |  |  | 63 | Urgent | A lancer l'achat pour une nouvelle pompe | En Cours |  |  |  |  | 30 jours
14 | Technique | Extrusion | [5 empty] | Mettre les instructions nécessaires pour l’utilisation + le suivi maintenance préventive niveau 1 + niveau 2 des chariots électriques / Gerbeur | Walid | Walid |  |  |  | X | 2015-08-23 | 2015-08-23 | 0 Jours | 2015-10-20 |  |  |  |  | 55 | Normal | Attente fin chantier de remise en état chariots / gerbeur ( en cours ) | En Cours |  |  |  |  | 30 jours
15 | Technique |  | Comp.3 |  |  |  |  | Remise en état du compresseur d’air à piston N°3 | Slim | Slim |  |  | X |  | 2015-07-10 | 2015-07-15 | 5 Jours | 2015-10-30 |  |  |  |  | 99 | Urgent | test en charge du compresseur de secours N°3 avant déménagement | En Cours |  |  |  |  | 30 jours
16 | Technique | [6 empty] | Faire le déménagement des 02 compresseurs d’air dans le nouveau local | Slim | Slim |  |  | X |  | 2015-06-07 | 2015-07-14 | 37 Jours | 2015-10-30 |  |  |  |  | 132 | Très Urgent | Attente fin travaux de maçonnerie. prévu le 15/10/2015 | En Cours |  |  |  |  | 10 jours
17 | Technique | Extrusion | Central H330 |  |  |  |  | Remettre les 02 motopompes de secours pour le groupe centrale eau glacée de l’atelier extrusion + révision de la 3ème motopompe ( en marche déjà ) | Slim | Slim |  |  | X |  | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 0 Jours | 2015-10-15 |  |  |  |  | 40 | Immédiat | A lancer immédiatement l'achat de 02 nouveau pompes | En Cours |  |  |  |  | 10 jours
18 | Administration | [6 empty] | Suivre l’état d’avancement pour le dossier de recrutement technique | Jamel | KG |  |  |  |  | 2015-06-07 | 2015-06-07 | 0 Jours | 2015-12-30 |  |  |  |  | 132 | Urgent | recrutement fait pour : chef d'usine ( directeur production ) + magasinier PDR | En Cours |  |  |  |  | 90 jours
19 | Technique | [6 empty] | Voir l’état des lieux pour les postes des transformateurs usine | Slim | Jamel |  |  |  | X | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 0 Jours | 2015-12-30 |  |  |  |  | 71 | Normal | A récupérer les dossiers des transformateurs + voir l'état du transfo déja mis dans le magasin matière | Plannifiée |  |  |  |  | 10 jours
20 | Technique | [6 empty] | A voir les actions à enclencher pour suivre les dossiers de APAVE / PREVENTEC | Slim | Jamel | X |  |  | X | 2015-07-10 | 2015-07-10 | 0 Jours | 2015-10-30 |  |  |  |  | 99 | Normal | A enclencher la liste du besoin décrit dans les rapports | En Cours |  |  |  |  | 20 jours
21 | Technique | Thermoformage | 37/10-2 |  |  |  |  | Action d’amélioration pour la répartition des zones de chauffage machine 37/10-2 ( Jus 18CL) 505*15/10 Objective : bonne régulation + minimisation du taux de déchet | Slim | Slim |  |  |  | X | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 0 Jours | 2015-10-10 |  |  |  |  | 32 | Prioritaire | besoin d'un suivi rapport qualité produit pour faire évaluer l'efficacité de cette action | En Cours |  |  |  |  | 15 jours
22 | Technique | Extrusion | T.C |  |  |  |  | -Préparation un plan d’action critique pour la remise en état de la machine TC (seulement les actions qui peuvent influencer sur l’épaisseur avec le minimum de dépense) | Slim | Jamel |  |  | X | X | 2015-09-12 | 2015-09-12 | 0 Jours | 2015-10-20 |  |  |  |  | 35 | Normal | Prévu une visite sur lieu pour le site BEJA afin d'identifier les equipmemnts à récupéré | En Cours |  |  |  |  | 02 jours
23 | Technique | Thermoformage | [5 empty] | -mise en place d’un sécheur + réservoir dans le circuit fermé d’air pour l’atelier thermoformage | Slim | Slim |  |  |  | X | 2015-08-13 | 2015-08-16 | 3 Jours | 2015-10-17 |  |  |  |  | 65 | Normal | A prévoir le besoin en achat pour le raccordement | En Cours |  |  |  |  | 6 jours
24 | Technique | Extrusion | [5 empty] | Remettre en marche le compresseur d’air SK 90/1 pour l’atelier de l’extrusion | Slim | Jamel | X |  | X | X | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 0 Jours | 2015-09-30 |  |  |  |  | 33 | Urgent | A planifier le besoin pour achat + lancement immédiat | En Cours |  |  |  |  | 15 jours
25 | Technique | [6 empty] | Chariot élévateur CATERPELLER - Entretien pince + élimination des fuites d’huile interne | Slim | Jamel |  |  | X | X | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 0 Jours | 2015-10-30 |  |  |  |  | 22 | Prioritaire | dessin technique + document hydrulique + nomenclature PDR ont été récupérés de PARENIN | En Cours |  |  |  |  | 5 jours
26 | Technique | Extrusion | OMIPA |  | CALANDRE | vanne de régulation | convertisseurs | Lancer l’achat du PP5 / IPC4 + accessoires vanne pour le système de régulation d’eau des cylindres de la calandre ( de la TUNISIE) | Fethi | Walid | X |  |  | X | 2015-07-16 | 2015-07-22 | 6 Jours | 2015-10-12 |  |  |  |  | 93 | Immédiat | A lancer la commande en urgence vu que les pièces sont déjà disponible chez le fournisseur | En Cours |  |  |  |  | 45 jours
27 | Technique | Injection | OMIPA |  | enrouleurs | centrale hydraulique |  | Consulter un offre de prix pour la remise en état l’enrouleur N° 3 de la machine OMIPA ( besoin de remettre le distributeur hydraulique de régulation d’huile) | Jamel | Jamel | X |  |  | X | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 0 Jours | 2015-10-30 |  |  |  |  | 61 | Urgent | Prévu dans la 2ème liste d'achat OMIPA | En Cours |  |  |  |  | 45 jours
28 | Technique | Extrusion | OMIPA |  | armoires électriques |  |  | Remettre tous les climatiseurs de refroidissement des armoires de la machine OMIPA en marche | Slim | Jamel |  |  | X |  | 2015-08-18 | 2015-08-26 | 8 Jours | 2015-10-15 |  |  |  |  | 60 | Normal | A consulter sous-traitant + lancement achat ventilateurs en urgence | En Cours |  |  |  |  | 10 jours
29 | Technique | Extrusion | [5 empty] | Voir la possibilité de récupérer les programmes des enrouleurs machine OMIPA | Jamel | Jamel | X |  |  | X | 2015-07-19 | 2015-08-01 | 13 Jours | 2015-10-30 |  |  |  |  | 90 | Urgent | A faire lancer l'achat du câble de connexion SIEMENS | En Cours |  |  |  |  | 15 jours
30 | Technique | Thermoformage | OMIPA |  | coupeuse |  |  | Remettre en marche l’axe de guidage de la coupe bande plaque ( machine OMIPA ) | Slim | Jamel |  |  | X |  | 2015-07-20 | 2015-08-07 | 18 Jours | 2015-10-20 |  |  |  |  | 89 | Très Urgent | Attente fin travaux de mise a niveau des enrouleurs | En Cours |  |  |  |  | 06 jours
31 | Technique | Thermoformage | Central Toumi |  |  |  |  | Révision centrale eau glacé MENGLEE ( destinée pour le Thermoformage ) | Slim | Jamel |  |  | X |  | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 0 Jours | 2015-10-30 |  |  |  |  | 57 | Normal | Attente disponibilité ressources humains | En Cours |  |  |  |  | 25 jours
32 | Technique | Injection | ES 60 |  |  |  |  | Suite de la révision machine injection ES60 | Slim | Jamel |  |  | X |  | 2015-07-22 | 2015-08-01 | 10 Jours | 2015-11-30 |  |  |  |  | 87 | Normal | A préparer la liste en besoin pour les pièces manquant | En Cours |  |  |  |  | 30 jours
33 | Technique | Injection | N90 |  | ensemble hydraulique | embase |  | Remise en marche Machine d’injection N90 :-Démontage ancien bloc de distribution hydraulique du moule (fissuré) -Confection nouveau bloc | Slim | Jamel |  |  | X |  | 2015-07-23 | 2015-08-01 | 9 Jours | 2015-10-15 |  |  |  |  | 86 | Normal | A prévoir la conception de la pièce suite au document machine | En Cours |  |  |  |  | 30 jours
34 | Technique | Thermoformage | [5 empty] | Montage appareils des insectocuteurs dans l’atelier thermoformage | Slim | Slim | X |  |  | X | 2015-08-24 | 2015-08-24 | 0 Jours | 2015-10-30 |  |  |  |  | 54 | Normal | Lancement achat éléctrique | En Cours |  |  |  |  | 15 jours
35 | Technique | Injection |  | Palette Ajittateur |  |  |  | Achat et mise en place de 04 enregistreurs de T°/humidité : 02 dans l’atelier Fab (01 en amont et 01 autre en aval), 01 en magasin MP et 01 en magasin PF | Walid | Walid | X |  |  |  | 2015-07-25 | 2015-08-01 | 7 Jours | 2015-10-15 |  | 2015-08-30 |  |  | 84 | Normal | Attente achat | En Cours |  |  |  |  | 6 jours
36 | Technique | Extrusion | Central H330 |  |  |  |  | Remise en état électrique de la centrale eau glacée ( Extrusion) :H330 Améliorations + sécurité | Slim | Jamel |  |  |  | X | 2015-08-25 | 2015-08-25 | 0 Jours | 2015-10-20 |  |  |  |  | 53 | Très Urgent | Reste quelque actions d'améliorations : A finaliser la signalisation des défauts dans l'ateleir extrusion au près de la pupitre de commande OMIPA | En Cours |  |  |  |  | 10 jours
37 | Technique | Injection |  | Cuillère A Soupe |  |  |  | Achat des régulateurs de températures pour OMIPA ( zone 60 + zone 63 ) | Fethi | Jamel | X |  |  |  | 2015-09-27 | 2015-09-30 | 3 Jours | 2015-10-22 |  |  |  |  | 20 | Très Urgent | URGENT : sécurité ( pièces diponible chez le fournisseur prévu le 20 /10/2015) | En Cours
38 | Technique | Extrusion | OMIPA |  |  |  |  | A améliorer les entrées / sorties du système régulation température cylindre calandre OMIPA : ajout des sondes / régulateur / flexible eau / manomètre / vannes / circuit de purge /… | Slim | Jamel | X |  |  | X | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 0 Jours | 2015-10-30 |  |  |  |  | 37 | Prioritaire | A planifier avec la production des commandes urgentes | En Cours |  |  |  |  | 25 jours
39 | Technique | Injection | OMIPA |  |  |  |  | Plan préventive pour tous le système de remplissage matières / colorant MORETTO de la OMIPA + TC | Slim. | Jamel |  |  |  | X | 2015-09-29 | 2015-09-29 | 0 Jours | 2015-10-30 |  |  |  |  | 18 | Urgent | A planifier avec la production des commandes urgentes | En Cours |  |  |  |  | 6 jours
40 | Technique | Extrusion | [5 empty] | A prévoir l’achat des composants pneumatiques manquants | Fethi | Jamel | X |  |  |  | 2015-08-30 | 2015-09-10 | 11 Jours | 2015-10-15 |  |  |  |  | 48 | Urgent | A lancer les pièces non disponible en stock | En Cours |  |  |  |  | 15 jours
41 | Technique | Injection | T.C |  |  |  |  | Mettre en place la trémie de secours pour la matière TC ,A finaliser l’action d’amélioration de système trappe / régulation automatique | Slim. | Jamel |  |  |  | X | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 1 Jours | 2015-10-20 |  |  |  |  | 47 | Très Urgent | A planifier avec la production des commandes urgentes | En Cours |  |  |  |  | 20 jours
42 | Technique | Extrusion | OMIPA |  |  |  |  | Préventive de l’armoire de contrôle cylindre calandre OMIPA : changement des contacteurs / remettre les repérages / vérification des sécurités électrique nettoyage complet/ | Slim. | Slim |  |  |  | X | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 0 Jours | 2015-10-20 |  |  |  |  | 16 | Très Urgent | A planifier avec la production des commandes urgentes | En Cours |  |  |  |  | 6 jours
43 | Technique | Extrusion | T.C |  | enrouleurs |  |  | A prévoir le blocage en translation des axes d’enrouleurs machine TC | Slim. | Slim | X |  | X |  | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0 Jours | 2015-10-15 |  |  |  |  | 45 | Prioritaire | A prévoir l'achat des composants mécaniques nécessaires | En Cours |  |  |  |  | 10 jours
44 | Technique | Extrusion | T.C |  |  |  |  | A réparer le vérin montée cylindre haut (gauche ) de la TC (éliminer les fuites d’air) | Slim. | Slim |  |  | X |  | 2015-08-03 | 2015-08-15 | 12 Jours | 2015-10-30 |  |  |  |  | 75 | Prioritaire | PDR disponible au magasin | En Cours |  |  |  |  | 10 jours
45 | Technique | Injection | OMIPA |  |  |  |  | A voir la possibilité de relier l’onduleur machine OMIPA avec l’ordinateur : Contrôle instantané | Slim. | Jamel |  |  |  | X | 2015-08-04 | 2015-08-16 | 12 Jours | 2015-10-10 |  |  |  |  | 74 | Normal |  | En Cours |  |  |  |  | 10 jours
46 | Technique | Extrusion | OMIPA |  |  |  |  | MORETTO : Révisons pompe à vide | Slim. | Slim | X |  |  | X | 2015-09-05 | 2015-09-17 | 12 Jours | 2015-10-05 |  |  |  |  | 42 | Prioritaire | A prévoir la disponibilité des pièces avant démontage | En Cours |  |  |  |  | 6 jours
47 | Technique | Extrusion | T.C |  |  |  |  | A mettre en place l’action d’amélioration de contrôle instantanée de la matière / colorant pour la ligne extrusion TC | Jamel | Jamel | X |  | X |  | 2015-09-15 | 2015-09-18 | 3 Jours | 2015-10-20 |  |  |  |  | 32 | Normal | En cours | En Cours |  |  |  |  | 15 jours
48 | Technique | Service Généreau | [5 empty] | Lancement achat des batteries onduleurs SERVEURS informatique | Fethi | Fethi | X |  |  | X | 2015-08-07 | 2015-08-19 | 12 Jours | 2015-09-22 |  |  |  |  | 71 | Urgent |  | Cloturé |  |  |  |  | 06 jours
49 | Technique | Service Généreau | [5 empty] | A vérifier + essai à vide du groupe électrogène administrative | Slim. | Jamel |  |  |  | X | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 0 Jours | 2015-10-15 |  |  |  |  | 39 | Normal | A prévoir un 2ème essai: A prendre les mesures de sécurité nécessaires lors d’essai | En Cours |  |  |  |  | 06 jours
50 | Technique | [6 empty] | A préparer un état de tous les moyens outillages / moules / machine/ gabarits mis en atelier service maintenance moule | Mondher | Jamel |  | X |  |  | 2015-08-09 | 2015-08-09 | 0 Jours | 2015-10-05 |  |  |  |  | 69 | Prioritaire |  | En Cours |  |  |  |  | 6 jours
51 | Technique | [6 empty] | Etat par moules ( injection / thermoformage ) pour tous anomalie de fonctionnement ou de qualité + a définir les remèdes mécaniques pour chaque défaut | Mondher | Jamel |  | X |  |  | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 0 Jours | 2015-10-05 |  |  |  |  | 68 | Urgent |  | En Cours |  |  |  |  | 6 jours
52 | Technique | [6 empty] | Liste en besoin pour matériels / outillages nécessaires au bon Fonctionnement du service moule | Mondher | Jamel |  | X |  | X | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 0 Jours | 2015-10-05 |  |  |  |  | 67 | Normal |  | En Cours |  |  |  |  | 06 jours
53 | Technique | [6 empty] | Liste besoin pour fiches connecteurs HARTING des moules caneaux chaud. Objective: standardiser nos fiches avec tous les régulateurs de tempéparture des moules | Mondher | Jamel |  | X |  |  | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 0 Jours | 2015-10-05 |  |  |  |  | 37 | Urgent | A définir la liste pour l'existant + le besoin d'achat ( A spécifier les caractéristiques techniques dans la demande d'achat) | En Cours |  |  |  |  | 06 jours
54 | Technique | Thermoformage | [5 empty] | A refaire la raccordement entre la centrale eau glacée avec l’usine Thermo | Slim. | Slim |  |  | X |  | 2015-09-13 | 2015-09-13 | 0 Jours | 2015-10-04 |  |  |  |  | 34 | Urgent | A planifier avec la production le temps d’arrêt prévu | Cloturé |  |  |  |  | 06 jours
55 | Technique | [6 empty] | Indicateurs service maintenance mois : Juin / juillet / Aout | Walid | Jamel |  |  |  |  | 2015-09-14 | 2015-09-14 | 0 Jours | 2015-10-08 |  |  |  |  | 33 | Urgent | URGENT | Cloturé |  |  |  |  | 15 jours
56 | Technique | Extrusion | OMIPA |  |  |  |  | Essai du variateur de fréquence OM45 pour la ligne OMIPA | Jamel | Jamel |  |  | X |  | 2015-08-15 | 2015-08-15 | 0 Jours | 2015-09-20 |  |  |  |  | 63 | Prioritaire | Attente disponibilité OMIPA . | En Cours |  |  |  |  | 30 jours
57 | Technique | Extrusion | [5 empty] | A revoir le fournisseur pompe a vide Thermo | Walid | Jamel | X |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 | 0 Jours | 2015-10-15 |  |  |  |  | 31 | Très Urgent |  | En Cours |  |  |  |  | 20 jours
58 | Technique | Extrusion | RDM 50k |  |  |  |  | Confection support armoire électrique machine RDM 50 K | Slim. | Jamel |  |  |  | X | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 0 Jours | 2015-10-08 |  |  |  |  | 30 | Prioritaire |  | Cloturé |  |  |  |  | 10 jours
59 | Technique | Extrusion | [5 empty] | Entretien balance électronique ( extrusion ) | Slim. | Slim |  |  | X | X | 2015-08-18 | 2015-08-18 | 0 Jours | 2015-10-15 |  |  |  |  | 60 | Normal |  | En Cours |  |  |  |  | 06 jours
Formulas:
Temps total = IF([date enclenchement action]="","",IF([date cloture action]="",TODAY()-[date enclenchement action],""))

## Journal
[19 empty] | Responsables | N° | date enclenchement action | Délais | Actions | Suivi | priorité | Etat | Temps total | Délais 2 | Délais 3 | Délais 4 | Délais 5 | T.Estimation
[19 empty] | Fethi | 26 | 2015-07-16 | 2015-10-12 | Lancer l’achat du PP5 / IPC4 + accessoires vanne pour le système de régulation d’eau des cylindres de la calandre ( de la TUNISIE) | A lancer la commande en urgence vu que les pièces sont déjà disponible chez le fournisseur | Immédiat | En Cours | 92 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 45 jours
[18 empty] | Fethi |  | 37 | 2015-09-27 | 2015-10-22 | Achat des régulateurs de températures pour OMIPA ( zone 60 + zone 63 ) | URGENT : sécurité ( pièces diponible chez le fournisseur prévu le 20 /10/2015) | Très Urgent | En Cours | 19 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | (vide)
[17 empty] | Fethi |  |  | 40 | 2015-08-30 | 2015-10-15 | A prévoir l’achat des composants pneumatiques manquants | A lancer les pièces non disponible en stock | Urgent | En Cours | 47 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 15 jours
[16 empty] | Fethi |  |  |  | 48 | 2015-08-07 | 2015-09-22 | Lancement achat des batteries onduleurs SERVEURS informatique | (vide) | Urgent | Cloturé | 70 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 06 jours
[19 empty] | Jamel | 10 | 2015-08-25 | 2015-10-20 | Lancer les travaux de réparation du cylindre de rechange | Attente définition plan de travail mécanique | Urgent | A Suivre | 52 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 25 jours
[18 empty] | Jamel |  | 18 | 2015-06-07 | 2015-12-30 | Suivre l’état d’avancement pour le dossier de recrutement technique | recrutement fait pour : chef d'usine ( directeur production ) + magasinier PDR | Urgent | En Cours | 131 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 90 jours
[17 empty] | Jamel |  |  | 27 | 2015-08-17 | 2015-10-30 | Consulter un offre de prix pour la remise en état l’enrouleur N° 3 de la machine OMIPA ( besoin de remettre le distributeur hydraulique de régulation d’huile) | Prévu dans la 2ème liste d'achat OMIPA | Urgent | En Cours | 60 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 45 jours
[16 empty] | Jamel |  |  |  | 29 | 2015-07-19 | 2015-10-30 | Voir la possibilité de récupérer les programmes des enrouleurs machine OMIPA | A faire lancer l'achat du câble de connexion SIEMENS | Urgent | En Cours | 89 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 15 jours
[15 empty] | Jamel |  |  |  |  | 47 | 2015-09-15 | 2015-10-20 | A mettre en place l’action d’amélioration de contrôle instantanée de la matière / colorant pour la ligne extrusion TC | En cours | Normal | En Cours | 31 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 15 jours
[14 empty] | Jamel | [5 empty] | 56 | 2015-08-15 | 2015-09-20 | Essai du variateur de fréquence OM45 pour la ligne OMIPA | Attente disponibilité OMIPA . | Prioritaire | En Cours | 62 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 30 jours
[19 empty] | Mondher | 1 | 2015-08-18 | 2015-10-14 | Réparation moule couvercle pot 1 litre (problème fuite eau + bavures/..) | Attente validation essai sur machine prévu le 12/10/2015 | Normal | En Cours | 59 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 45 jours
[18 empty] | Mondher |  | 2 | 2015-08-22 | 2015-10-30 | Voir le problème de bavure dans l’empreinte N°1 / N°4 pour moule Goblet cristal 20 Cl ( version sans sigle TUNSAIR ) Production actuel 3 / 4 empreintes | Attente disponibilité moule au service moule . Prévu le 12/10/215 . production en cours | Urgent | En Cours | 55 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 20 jours
[17 empty] | Mondher |  |  | 3 | 2015-08-23 | 2015-11-30 | Réparation moule une seule version 20 cl ( résoudre problème entassement ) | -A sous-traiter ( attente fin travaux moules Tunisair ) | Normal | En Cours | 54 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 20 jours
[16 empty] | Mondher |  |  |  | 4 | 2015-09-01 | 2015-10-13 | Remise en état de moule TUNISAIR : cuillère à café | Moule cuillère en cours ( prévu disponible pour essai le 12/10/2015) | Très Urgent | En Cours | 45 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 30 jours
[15 empty] | Mondher |  |  |  |  | 5 | 2015-09-01 | 2015-10-30 | Remise en état du moule TUNISAIR : couteaux | attente fin travaux sur moule cuillere | Très Urgent | En Cours | 45 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 20 jours
[14 empty] | Mondher | [5 empty] | 6 | 2015-09-01 | 2015-11-20 | Remise en état du moule TUNISAIR : fourchette | attente fin travaux sur moule couteau | Très Urgent | En Cours | 45 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 20 jours
[13 empty] | Mondher | [6 empty] | 7 | 2015-09-01 | 2015-12-20 | Remise en état de moule TUNISAIR : petite cuillère 16 empreintes | attente fin travaux sur moule fourchette | Normal | En Cours | 45 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 25 jours
[12 empty] | Mondher | [7 empty] | 50 | 2015-08-09 | 2015-10-05 | A préparer un état de tous les moyens outillages / moules / machine/ gabarits mis en atelier service maintenance moule | (vide) | Prioritaire | En Cours | 68 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 6 jours
[11 empty] | Mondher | [8 empty] | 51 | 2015-08-10 | 2015-10-05 | Etat par moules ( injection / thermoformage ) pour tous anomalie de fonctionnement ou de qualité + a définir les remèdes mécaniques pour chaque défaut | (vide) | Urgent | En Cours | 67 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 6 jours
[10 empty] | Mondher | [9 empty] | 52 | 2015-08-11 | 2015-10-05 | Liste en besoin pour matériels / outillages nécessaires au bon Fonctionnement du service moule | (vide) | Normal | En Cours | 66 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 06 jours
[9 empty] | Mondher | [10 empty] | 53 | 2015-09-10 | 2015-10-05 | Liste besoin pour fiches connecteurs HARTING des moules caneaux chaud. Objective: standardiser nos fiches avec tous les régulateurs de tempéparture des moules | A définir la liste pour l'existant + le besoin d'achat ( A spécifier les caractéristiques techniques dans la demande d'achat) | Urgent | En Cours | 36 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 06 jours
[19 empty] | Slim | 8 | 2015-09-20 | 2015-10-20 | Révision des 02 motoréducteurs (machine 37/10-1 + 01 de rechange ) + essai de fonctionnement | Attente disponibilité pièces de rechange chez le fournisseur + confection pièces chez mouliste ( accouplement ) | Urgent | En Cours | 26 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 20 jours
[18 empty] | Slim |  | 9 | 2015-08-20 | 2015-10-15 | Préparation un état des travaux nécessaires pour réparer notre ancien cylindre central de la calandre OMIPA | A vérifier les portées des roulements par un sous-traitant + réponse OMIPA ( dessin technique du cylindre ) | Immédiat | En Cours | 57 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 7 jours
[17 empty] | Slim |  |  | 15 | 2015-07-10 | 2015-10-30 | Remise en état du compresseur d’air à piston N°3 | test en charge du compresseur de secours N°3 avant déménagement | Urgent | En Cours | 98 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 30 jours
[16 empty] | Slim |  |  |  | 16 | 2015-06-07 | 2015-10-30 | Faire le déménagement des 02 compresseurs d’air dans le nouveau local | Attente fin travaux de maçonnerie. prévu le 15/10/2015 | Très Urgent | En Cours | 131 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 10 jours
[15 empty] | Slim |  |  |  |  | 17 | 2015-09-07 | 2015-10-15 | Remettre les 02 motopompes de secours pour le groupe centrale eau glacée de l’atelier extrusion + révision de la 3ème motopompe ( en marche déjà ) | A lancer immédiatement l'achat de 02 nouveau pompes | Immédiat | En Cours | 39 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 10 jours
[14 empty] | Slim | [5 empty] | 19 | 2015-08-07 | 2015-12-30 | Voir l’état des lieux pour les postes des transformateurs usine | A récupérer les dossiers des transformateurs + voir l'état du transfo déja mis dans le magasin matière | Normal | Plannifiée | 70 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 10 jours
[13 empty] | Slim | [6 empty] | 20 | 2015-07-10 | 2015-10-30 | A voir les actions à enclencher pour suivre les dossiers de APAVE / PREVENTEC | A enclencher la liste du besoin décrit dans les rapports | Normal | En Cours | 98 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 20 jours
[12 empty] | Slim | [7 empty] | 21 | 2015-09-15 | 2015-10-10 | Action d’amélioration pour la répartition des zones de chauffage machine 37/10-2 ( Jus 18CL) 505*15/10 Objective : bonne régulation + minimisation du taux de déchet | besoin d'un suivi rapport qualité produit pour faire évaluer l'efficacité de cette action | Prioritaire | En Cours | 31 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 15 jours
[11 empty] | Slim | [8 empty] | 22 | 2015-09-12 | 2015-10-20 | -Préparation un plan d’action critique pour la remise en état de la machine TC (seulement les actions qui peuvent influencer sur l’épaisseur avec le minimum de dépense) | Prévu une visite sur lieu pour le site BEJA afin d'identifier les equipmemnts à récupéré | Normal | En Cours | 34 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 02 jours
[10 empty] | Slim | [9 empty] | 23 | 2015-08-13 | 2015-10-17 | -mise en place d’un sécheur + réservoir dans le circuit fermé d’air pour l’atelier thermoformage | A prévoir le besoin en achat pour le raccordement | Normal | En Cours | 64 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 6 jours
[9 empty] | Slim | [10 empty] | 24 | 2015-09-14 | 2015-09-30 | Remettre en marche le compresseur d’air SK 90/1 pour l’atelier de l’extrusion | A planifier le besoin pour achat + lancement immédiat | Urgent | En Cours | 32 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 15 jours
[8 empty] | Slim | [11 empty] | 25 | 2015-09-25 | 2015-10-30 | Chariot élévateur CATERPELLER - Entretien pince + élimination des fuites d’huile interne | dessin technique + document hydrulique + nomenclature PDR ont été récupérés de PARENIN | Prioritaire | En Cours | 21 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 5 jours
[7 empty] | Slim | [12 empty] | 28 | 2015-08-18 | 2015-10-15 | Remettre tous les climatiseurs de refroidissement des armoires de la machine OMIPA en marche | A consulter sous-traitant + lancement achat ventilateurs en urgence | Normal | En Cours | 59 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 10 jours
[6 empty] | Slim | [13 empty] | 30 | 2015-07-20 | 2015-10-20 | Remettre en marche l’axe de guidage de la coupe bande plaque ( machine OMIPA ) | Attente fin travaux de mise a niveau des enrouleurs | Très Urgent | En Cours | 88 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 06 jours
[5 empty] | Slim | [14 empty] | 31 | 2015-08-21 | 2015-10-30 | Révision centrale eau glacé MENGLEE ( destinée pour le Thermoformage ) | Attente disponibilité ressources humains | Normal | En Cours | 56 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 25 jours
|  |  |  | Slim | [15 empty] | 32 | 2015-07-22 | 2015-11-30 | Suite de la révision machine injection ES60 | A préparer la liste en besoin pour les pièces manquant | Normal | En Cours | 86 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 30 jours
|  |  | Slim | [16 empty] | 33 | 2015-07-23 | 2015-10-15 | Remise en marche Machine d’injection N90 :-Démontage ancien bloc de distribution hydraulique du moule (fissuré) -Confection nouveau bloc | A prévoir la conception de la pièce suite au document machine | Normal | En Cours | 85 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 30 jours
|  | Slim | [17 empty] | 34 | 2015-08-24 | 2015-10-30 | Montage appareils des insectocuteurs dans l’atelier thermoformage | Lancement achat éléctrique | Normal | En Cours | 53 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 15 jours
| Slim | [18 empty] | 36 | 2015-08-25 | 2015-10-20 | Remise en état électrique de la centrale eau glacée ( Extrusion) :H330 Améliorations + sécurité | Reste quelque actions d'améliorations : A finaliser la signalisation des défauts dans l'ateleir extrusion au près de la pupitre de commande OMIPA | Très Urgent | En Cours | 52 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 10 jours
Slim | [19 empty] | 38 | 2015-09-10 | 2015-10-30 | A améliorer les entrées / sorties du système régulation température cylindre calandre OMIPA : ajout des sondes / régulateur / flexible eau / manomètre / vannes / circuit de purge /… | A planifier avec la production des commandes urgentes | Prioritaire | En Cours | 36 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 25 jours
[19 empty] | Walid | 11 | 2015-08-15 | 2015-10-20 | Consultation d’un nouveau variateur de fréquence SASIB pour machine emballage | Achat lancée ( ITALY ). A suivre | Prioritaire | En Cours | 62 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 20 jours
[18 empty] | Walid |  | 12 | 2015-07-02 | 2015-10-15 | Consultation offre de prix pour les 04 soupapes du 2ème compresseur centrale d’eau glacée Extrusion Plastic maintenance ( représentant de Moretto / Frigel ) | A lancer l’achat pour les 03 clapets disponibles chez le représentant de DORIN en TUNISIE: | Urgent | En Cours | 106 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 25 jours
[17 empty] | Walid |  |  | 13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Consultation d’une 2ème offre de prix pour achat d’une pompe à vide pour le thermoformage | A lancer l'achat pour une nouvelle pompe | Urgent | En Cours | 62 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 30 jours
[16 empty] | Walid |  |  |  | 14 | 2015-08-23 | 2015-10-20 | Mettre les instructions nécessaires pour l’utilisation + le suivi maintenance préventive niveau 1 + niveau 2 des chariots électriques / Gerbeur | Attente fin chantier de remise en état chariots / gerbeur ( en cours ) | Normal | En Cours | 54 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 30 jours
[15 empty] | Walid |  |  |  |  | 35 | 2015-07-25 | 2015-10-15 | Achat et mise en place de 04 enregistreurs de T°/humidité : 02 dans l’atelier Fab (01 en amont et 01 autre en aval), 01 en magasin MP et 01 en magasin PF | Attente achat | Normal | En Cours | 83 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 6 jours
[14 empty] | Walid | [5 empty] | 55 | 2015-09-14 | 2015-10-08 | Indicateurs service maintenance mois : Juin / juillet / Aout | URGENT | Urgent | Cloturé | 32 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 15 jours
[13 empty] | Walid | [6 empty] | 57 | 2015-09-16 | 2015-10-15 | A revoir le fournisseur pompe a vide Thermo | (vide) | Très Urgent | En Cours | 30 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 20 jours
[19 empty] | Slim. | 39 | 2015-09-29 | 2015-10-30 | Plan préventive pour tous le système de remplissage matières / colorant MORETTO de la OMIPA + TC | A planifier avec la production des commandes urgentes | Urgent | En Cours | 17 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 6 jours
[18 empty] | Slim. |  | 41 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Mettre en place la trémie de secours pour la matière TC ,A finaliser l’action d’amélioration de système trappe / régulation automatique | A planifier avec la production des commandes urgentes | Très Urgent | En Cours | 46 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 20 jours
[17 empty] | Slim. |  |  | 42 | 2015-10-01 | 2015-10-20 | Préventive de l’armoire de contrôle cylindre calandre OMIPA : changement des contacteurs / remettre les repérages / vérification des sécurités électrique nettoyage complet/ | A planifier avec la production des commandes urgentes | Très Urgent | En Cours | 15 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 6 jours
[16 empty] | Slim. |  |  |  | 43 | 2015-09-02 | 2015-10-15 | A prévoir le blocage en translation des axes d’enrouleurs machine TC | A prévoir l'achat des composants mécaniques nécessaires | Prioritaire | En Cours | 44 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 10 jours
[15 empty] | Slim. |  |  |  |  | 44 | 2015-08-03 | 2015-10-30 | A réparer le vérin montée cylindre haut (gauche ) de la TC (éliminer les fuites d’air) | PDR disponible au magasin | Prioritaire | En Cours | 74 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 10 jours
[14 empty] | Slim. | [5 empty] | 45 | 2015-08-04 | 2015-10-10 | A voir la possibilité de relier l’onduleur machine OMIPA avec l’ordinateur : Contrôle instantané | (vide) | Normal | En Cours | 73 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 10 jours
[13 empty] | Slim. | [6 empty] | 46 | 2015-09-05 | 2015-10-05 | MORETTO : Révisons pompe à vide | A prévoir la disponibilité des pièces avant démontage | Prioritaire | En Cours | 41 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 6 jours
[12 empty] | Slim. | [7 empty] | 49 | 2015-09-08 | 2015-10-15 | A vérifier + essai à vide du groupe électrogène administrative | A prévoir un 2ème essai: A prendre les mesures de sécurité nécessaires lors d’essai | Normal | En Cours | 38 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 06 jours
[11 empty] | Slim. | [8 empty] | 54 | 2015-09-13 | 2015-10-04 | A refaire la raccordement entre la centrale eau glacée avec l’usine Thermo | A planifier avec la production le temps d’arrêt prévu | Urgent | Cloturé | 33 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 06 jours
[10 empty] | Slim. | [9 empty] | 58 | 2015-09-17 | 2015-10-08 | Confection support armoire électrique machine RDM 50 K | (vide) | Prioritaire | Cloturé | 29 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 10 jours
[9 empty] | Slim. | [10 empty] | 59 | 2015-08-18 | 2015-10-15 | Entretien balance électronique ( extrusion ) | (vide) | Normal | En Cours | 59 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 06 jours
[8 empty] | Slim. | [11 empty] | 60 | 2015-09-19 | 2015-10-05 | Entretien pompe à vide thermo ( bicouche) | (vide) | Très Urgent | Cloturé | 27 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 15 jours
[7 empty] | Slim. | [12 empty] | 61 | 2015-09-20 | 2015-10-25 | Remise en état de 02 bloc thermorégulateurs des moules chauffants | Attente achat | Normal | En Cours | 26 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 15 jours
[6 empty] | Slim. | [13 empty] | 62 | 2015-08-21 | 2015-10-30 | Suite de la révision machine injection ES75 | A identifier un plan d'action pour cette machine | Normal | En Cours | 56 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 30 jours
[5 empty] | Slim. | [14 empty] | 63 | 2015-09-22 | 2015-10-30 | Mise en service toute les aspirateurs ( tourelles) usine A extrusion+usine B injection | A faire le diagnostic pour ceux qui ne fonctionne pas | Normal | En Cours | 24 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 20 jours
|  |  |  | Slim. | [15 empty] | 64 | 2015-09-23 | 2015-10-10 | Remise à niveau des 3 distributeurs d'air : soufflage machine injection B140 | Attente achat | Normal | En Cours | 23 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 06 jours
|  |  | Slim. | [16 empty] | 65 | 2015-09-24 | 2015-10-02 | Chargement azote de la machine injection N140-5 | (vide) | Prioritaire | En Cours | 22 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 06 jours
|  | Slim. | [17 empty] | 66 | 2015-09-25 | 2015-10-10 | Remise en état des enrouleurs OMIPA | Selon la planification de la production | Très Urgent | En Cours | 21 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 20 jours
| Slim. | [18 empty] | 67 | 2015-08-26 | 2015-10-30 | Essai moteur principale imprimeuse UV ( rechange ) | (vide) | Normal | En Cours | 51 | (vide) | (vide) | (vide) | (vide) | 15 jours
Slim.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## Liste
Département | Service | Machine | Moule | Personnel | Priorité | Etat
Technique | Extrusion | ES 60 | Cuillère A Cafe | Slim | Immédiat | En Cours
Mag Technique | Injection | ES 75 | Couteau | Mondher | Très Urgent | Cloturé
Mag Commercial | Thermoformage | ES 80 | Fourchette | Jamel | Urgent | A Suivre
Administration | Impression | ES 150 | Gob Tn-air | Walid | Prioritaire | A Verifier
Transit | Emballage | B140 | Palette Ajittateur | Imed | Normal | Plannifiée
| Service Généreau | N90 | Tasse A Cafe | KG
|  | N140/1 | Cuillère A Soupe | Kamel
|  | N140/2 | Gob Tun-inter | Haithem
|  | N140/3 | Petite Cuillère | Taoufik
|  | N140/4 | Gob CTP | Abbes
|  | N140/5 | Palette A Glace | Skander
|  | OMIPA | Cuillère A Dessert | Fethi Dhahri
|  | T.C | Coupe A Gorge | Kanzari
|  | EXT.Paille | Coupe A Glace | Ghatri
|  | Tornado | Couvercle Pot 1L | Methlouthi
|  | Sassib | Couvercle Coupe CTP | GRH
|  | Rochman | Pot 400G | Slim.
|  | Zenit | Pot 450G | Fethi
|  | CMK | Pot 18CL
|  | R650 | Pot 15CL / 12CL / 11CL
|  | 37/10-1 | Himodia
37/10-2
37/10-3
37/10-5
37/10-6
RDKP 54C
RDKP 54
RDKP 65
RDM 50k
RDM 63-10B
RDM 63-15B
ROULAGE
Central Toumi
Central Air-cooling
Central Frigel
Central H330
AL
UV
NL
Comp.3
Comp.4