## projet_data code martin
Numéro | Description | Ressource | Durée en jours | Prédécesseurs | Date début | Date de fin
1 | Voirie (début) | Externe | 14 |  | 2020-01-01 | 2020-01-15
2 | Poulailler (hors d'air, hors d'eau) | Maçon | 35 | 1 | 2020-01-15 | 2020-02-19
3 | Equipements poulailler | Electricien | 14 | 2 | 2020-02-19 | 2020-03-04
4 | Bâtiments techniques | Maçon | 28 | 1;9 | 2020-02-12 | 2020-03-11
5 | Construction des réservoirs | Maçon | 14 | 1;9 | 2020-02-12 | 2020-02-26
6 | Installation des abreuvoirs automatiques | Electricien | 14 | 3;10 | 2020-02-05 | 2020-02-19
7 | Silo à grain | Maçon | 14 | 3 | 2020-03-04 | 2020-03-18
8 | Distributeurs à aliments | Electricien | 14 | 3;9 | 2020-02-12 | 2020-02-26
9 | Electricité, gaz | Electricien | 28 | 1 | 2020-01-15 | 2020-02-12
10 | Système d’acheminement (eau) | Maçon | 21 | 1 | 2020-01-15 | 2020-02-05
11 | Climatiseur | Electricien | 14 | 3;9;4 | 2020-02-12 | 2020-02-26
12 | Tapis roulant | Electricien | 7 | 3;9 | 2020-02-12 | 2020-02-19
13 | Stockage et expédition | Maçon | 14 | 3;4; | 2020-02-12 | 2020-02-26
14 | Bureaux, téléphone | Electricien | 21 | 3;4 | 2020-02-12 | 2020-03-04
15 | Test | Electricien | 14 | 6;11 | 2020-02-26 | 2020-03-11 | Durée total | 98
16 | Validations | Electricien | 14 | 15 | 2020-03-11 | 2020-03-25 |  |  | Au plus tôt SR = OK
17 | Voirie (fin) | Externe | 14 | 16 | 2020-03-25 | 2020-04-08 |  |  | Au plus tôt AR = A faire
Au plus tard SR = A finir
AU plus tard AR = pas commencé
Au plus tôt sans ressources
Au plus tôt avec ressources
Au plus tard avec ressources
Au plus tard sans ressources