## NEW-RTT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
WP | Périmeter | Ref FET | Source | Responsable | Title modification | First MSN | Last MSN | T100 | Impact RC (K€) | G2 | G5 | G9 | Gate Status
FF | 1 | FET-002 | OTHER |  | Improved | 100 | 0 | 9.5 | NA |  |  |  | S
GG | 1 | FET-002 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 1 | FET-003 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 1 | FET-004 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 1 | FET-005 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 1 | FET-006 | OTHER |  | Improved | 100 | 0 | -5 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 1 | FET-006 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 1 | FET-007 | OTHER |  | Improved | 1 | 0 | 34 | NA |  |  |  | S
GG | 1 | FET-007 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 1 | FET-008 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 1 | FET-008 | OTHER |  | Improved | 64 | 0 | -14 | NA | 04/04/2014 | 09/09/2014 | 2015-11-09 | G9
FF | 1 | FET-009 | OTHER |  | Improved | 130 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G1
GG | 1 | FET-009 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 1 | FET-010 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 1 | FET-011 | OTHER |  | Improved | 1 | 0 | 0.45 | NA |  |  |  | S
GG | 1 | FET-011 | CR |  | Improved | 52 | 0 | -35.4 | NA |  |  |  | S
FF | 1 | FET-012 | OTHER |  | Improved | 5 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 1 | FET-014 | OTHER |  | Improved | 21 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 1 | FET-015 | CR |  | Improved | 0 | 0 | 8 | NA |  |  |  | S
FF | 1 | FET-016 | OTHER |  | Improved | 64 | 0 | -1.35 | NA | 25/11/2014 | 25/11/2014 | 25/11/2014 | G9
FF | 1 | FET-018 | OTHER |  | Improved | 1 | 0 | 10.25 | NA |  |  |  | S
GG | 1 | FET-018 | CR |  | Improved | 21 | 47 | 34.2 | NA |  |  |  | S
FF | 1 | FET-020 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 1 | FET-021 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 1 | FET-022 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 1 | FET-022 | CR |  | Improved | 6 | 63 | 15 | NA |  |  |  | S
FF | 1 | FET-023 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 1 | FET-023 | CR |  | Improved | 48 | 0 | -4 | NA |  |  |  | S
FF | 1 | FET-024 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 1 | FET-024 | CR |  | Improved | 6 | 0 | 21.38 | NA |  |  |  | S
FF | 1 | FET-025 | CR |  | Improved | 6 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 1 | FET-025 | CR |  | Improved | 146 | 0 | 0 | NA | 20/04/2015 | 03/07/2015 | 02/05/2016 | G2
GG | 1 | FET-026 | CR |  | Improved | 150 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
FF | 1 | FET-027 | CR |  | Improved | 5 | 0 | -3.7 | NA |  |  |  | S
GG | 1 | FET-029 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 1 | FET-030 | OTHER |  | Improved | 106 | 0 | 0 | NA | 2015-03-30 | 2015-11-16 | 2016-04-29 | G2
GG | 1 | FET-030 | CR |  | Improved | 1 | 0 | -11.11 | NA |  |  |  | S
FF | 1 | FET-031 | OTHER |  | Improved | 64 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 1 | FET-032 | OTHER |  | Improved | 205 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 1 | FET-032 | CR |  | Improved | 1 | 0 | 1.8 | NA |  |  |  | S
FF | 1 | FET-033 | OTHER |  | Improved | 130 | 0 | -12 | NA |  |  |  | CANCELLED
FF | 1 | FET-034 | OTHER |  | Improved | 64 | 0 | -5 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 1 | FET-034 | CR |  | Improved | 5 | 0 | -0.5 | NA |  |  |  | S
GG | 1 | FET-035 | CR |  | Improved | 80 | 0 | 18 | NA | 30/09/2015 | 15/12/2015 | 15/12/2015 | S
GG | 1 | FET-035 | CR |  | Improved | 80 | 0 | -4 | NA | 30/09/2015 | 15/12/2015 | 2015-10-15 | G9
FF | 1 | FET-036 | OTHER |  | Improved | 100 | 0 | -8 | NA |  |  |  | S
FF | 1 | FET-037 | OTHER |  | Improved | 64 | 0 | -26 | NA |  |  |  | S
GG | 1 | FET-037 | CR |  | Improved | 5 | 0 | -12.5 | NA |  |  |  | S
FF | 1 | FET-038 | OTHER |  | Improved | 130 | 0 | -2 | NA | 31/03/2015 | 31/12/2015 | 31/12/2015 | G2
FF | 1 | FET-039 | OTHER |  | Improved | 64 | 0 | -10 | NA |  |  |  | S
GG | 1 | FET-039 | CR |  | Improved | 6 | 0 | 78 | NA |  |  |  | S
FF | 1 | FET-040 | OTHER |  | Improved | 0 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 1 | FET-040 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 1 | FET-041 | OTHER |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 1 | FET-041 | CR |  | Improved | 64 | 0 | -0.5 | NA | 07/10/2014 | 30/11/2014 | 30/11/2014 | G9
FF | 1 | FET-042 | OTHER |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 1 | FET-043 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 1 | FET-043 | OTHER |  | Improved | 130 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G1
FF | 1 | FET-046 | OTHER |  | Improved | 100 | 0 | -7.9 | NA | 15/10/2014 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | G5
GG | 1 | FET-047 | CR |  | Improved | 48 | 0 | -30 | NA |  |  |  | S
FF | 1 | FET-047 | OTHER |  | Improved | 130 | 0 | -4.48 | NA | 30/06/2015 | 15/12/2015 | 15/12/2015 | G2
FF | 2 | FET-048 | OTHER |  | Improved | 130 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-048 | CR |  | Improved | 40 | 0 | 7 | NA | 30/09/2015 | 15/12/2015 | 15/12/2015 | S
GG | 2 | FET-048 | CR |  | Improved | 130 | 0 | -7 | NA | 30/09/2015 | 15/12/2015 | 15/12/2015 | G1
FF | 2 | FET-049 | OTHER |  | Improved | 1 | 0 | 41 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-049 | OTHER |  | Improved | 130 | 0 | -39 | NA |  |  |  | CANCELLED
FF | 2 | FET-050 | CR |  | Improved | 59 | 0 | 21 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-050 | CR |  | Improved | 6 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-051 | CR |  | Improved | 48 | 0 | -4 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-052 | CR |  | Improved | 59 | 0 | -3 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-053 | CR |  | Improved | 59 | 0 | 1 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-054 | CR |  | Improved | 59 | 0 | 5 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-055 | CR |  | Improved | 59 | 0 | 28 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-056 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-056 | CR |  | Improved | 130 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-057 | OTHER |  | Improved | 64 | 0 | 0 | NA | 19/06/2015 | 2015-12-18 | 18/12/2015 | G0
GG | 2 | FET-057 | CR |  | Improved | 150 | 0 | -9.7 | NA | 2015-12-16 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | G0
GG | 2 | FET-058 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 7 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-189 | CR |  | Improved | 64 | 0 | -1 | NA |  |  |  | G5
FF | 2 | FET-059 | OTHER |  | Improved | 130 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-060 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 0.75 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-061 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 13 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-062 | CR |  | Improved | 1 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-063 | OTHER |  | Improved | 64 | 0 | -5.5 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-063 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-064 | OTHER |  | Improved | 64 | 0 | -6 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-064 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-066 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-067 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0.5 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-067 | OTHER |  | Improved | 82 | 0 | 22.39 | NA |  |  |  | G9
GG | 2 | FET-068 | CR |  | Improved | 21 | 0 | -5 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-069 | CR |  | Improved | 40 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-069 | OTHER |  | Improved | 130 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G2
GG | 2 | FET-070 | CR |  | Improved | 48 | 0 | -10 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-071 | CR |  | Improved | 21 | 0 | -0.25 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-073 | CR |  | Improved | 54 | 0 | -6 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-190 | CR |  | Improved | 64 | 0 | 1 | NA |  |  |  | G9
GG | 2 | FET-074 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-075 | OTHER |  | Improved | 130 | 0 | -14 | NA | 06/01/2014 | 08/12/2014 | 15/12/2015 | G5
GG | 2 | FET-075 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0.5 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-076 | OTHER |  | Improved | 100 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-076 | CR |  | Improved | 40 | 0 | -25 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-077 | OTHER |  | Improved | 64 | 0 | -24 | NA | 15/01/2016 | 16/05/2016 | 30/12/2016 | G5
FF | 2 | FET-077 | OTHER |  | Improved | 146 | 0 | 0 | NA | 15/01/2016 | 16/05/2016 | 30/12/2016 | G1
GG | 2 | FET-077 | CR |  | Improved | 0 | 0 | -64 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-078 | OTHER |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-079 | OTHER |  | Improved | 1 | 0 | 12 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-080 | OTHER |  | Improved | 21 | 0 | 181.48 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-080 | CR |  | Improved | 100 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
FF | 2 | FET-083 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-084 | CR |  | Improved | 64 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G5
GG | 2 | FET-084 | CR |  | Improved | 64 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
FF | 2 | FET-085 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-085 | CR |  | Improved | 130 | 0 | -6.5 | NA |  |  |  | CANCELLED
FF | 2 | FET-086 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-087 | CR |  | Improved | 0 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-088 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-089 | CR |  | Improved | 1 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-090 | CR |  | Improved | 2 | 2 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-091 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-091 | CR |  | Improved | 150 | 0 | -3 | NA | 30/09/2015 | 15/10/2015 | 12/02/2016 | G2
GG | 2 | FET-092 | CR |  | Improved | 0 | 0 | 8 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-093 | CR |  | Improved | 1 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-093 | CR |  | Improved | 1 | 0 | 12 | NA | 30/05/2015 | 15/09/2015 | 15/12/2015 | S
GG | 2 | FET-093 | CR |  | Improved | 80 | 0 | -8 | NA | 30/05/2015 | 15/09/2015 | 2015-10-15 | G9
FF | 2 | FET-094 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 1.33 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-094 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 1 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-095 | CR |  | Improved | 5 | 0 | -0.33 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-096 | CR |  | Improved | 17 | 0 | -0.25 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-096 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 3.5 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-097 | CR |  | Improved | 5 | 0 | -0.08 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-098 | CR |  | Improved | 5 | 0 | -0.25 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-098 | CR |  | Improved | 21 | 0 | -8 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-099 | CR |  | Improved | 1 | 0 | 8.75 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-100 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0.16 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-101 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-101 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 1.65 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-102 | CR |  | Improved | 17 | 0 | 4 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-102 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-103 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-103 | CR |  | Improved | 21 | 0 | -3.87 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-104 | CR |  | Improved | 34 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-104 | CR |  | Improved | 21 | 0 | -2.7 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-105 | CR |  | Improved | 40 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-105 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-106 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 0.2 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-107 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-108 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-109 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 1.8 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-109 | CR |  | Improved | 21 | 0 | -3.78 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-110 | CR |  | Improved | 21 | 0 | -0.7 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-110 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 2 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-111 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-111 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-112 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 6.75 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-112 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-113 | CR |  | Improved | 1 | 4 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-113 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-114 | CR |  | Improved | 21 | 0 | -0.17 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-115 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 77.89 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-115 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 1.25 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-116 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-117 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 0.6 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-117 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-118 | CR |  | Improved | 1 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-118 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-119 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-120 | CR |  | Improved | 21 | 0 | -1.3 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-121 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-122 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-122 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-123 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-124 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-124 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-125 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-125 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-126 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-127 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0.399 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-129 | CR |  | Improved | 59 | 0 | 0.5 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-129 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 0.32 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-130 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-130 | CR |  | Improved | 4 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-131 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-131 | CR |  | Improved | 3 | 3 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-132 | CR |  | Improved | 2 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-133 | CR |  | Improved | 59 | 0 | 5 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-133 | CR |  | Improved | 33 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-134 | CR |  | Improved | 59 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-134 | CR |  | Improved | 81 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
FF | 2 | FET-135 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-135 | CR |  | Improved | 21 | 0 | -6.83 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-136 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-136 | CR |  | Improved | 48 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-137 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-137 | CR |  | Improved | 35 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-138 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-139 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-140 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-140 | CR |  | Improved | 5 | 6 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-141 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 2 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-141 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-142 | CR |  | Improved | 1 | 3 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-142 | CR |  | Improved | 21 | 0 | -0.54 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-143 | CR |  | Improved | 2 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-143 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0.29 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-144 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-144 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-145 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-145 | CR |  | Improved | 21 | 0 | -50 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-146 | OTHER |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-146 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-147 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-148 | OTHER |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-148 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-149 | CR |  | Improved | 64 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
FF | 2 | FET-150 | CR |  | Improved | 14 | 0 | 1.15 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-150 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-151 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-151 | CR |  | Improved | 147 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G5
FF | 2 | FET-152 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 1 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-152 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-153 | CR |  | Improved | 4 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-154 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-155 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-156 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 50 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-157 | CR |  | Improved | 3 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-158 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-159 | CR |  | Improved | 59 | 0 | -28 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-160 | CR |  | Improved | 40 | 0 | -41.8 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-161 | CR |  | Improved | 40 | 0 | -7 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-161 | CR |  | Improved | 40 | 0 | -7 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-161 | CR |  | Improved | 130 | 0 | -4 | NA |  |  |  | G5
FF | 2 | FET-162 | CR |  | Improved | 98 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
FF | 2 | FET-163 | CR |  | Improved | 64 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-163 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-164 | CR |  | Improved | 64 | 0 | -92.7 | NA |  |  |  | G2
GG | 2 | FET-164 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-165 | CR |  | Improved | 59 | 0 | 30.5 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-165 | CR |  | Improved | 5 | 0 | -2.25 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-166 | CR |  | Improved | 50 | 0 | 0 | NA | 02/02/2015 | 06/05/2015 | 01/05/2015 | G9
GG | 2 | FET-166 | CR |  | Improved | 0 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
FF | 2 | FET-167 | CR |  | Improved | 64 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G9
GG | 2 | FET-167 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-168 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-169 | OTHER |  | Improved | 130 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-169 | CR |  | Improved | 64 | 0 | -10 | NA | 07/10/2014 | 21/11/2014 | 21/11/2014 | G9
FF | 2 | FET-170 | CR |  | Improved | 40 | 0 | 7 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-170 | CR |  | Improved | 6 | 0 | 0.6 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-172 | CR |  | Improved | 6 | 0 | 0.3 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-173 | CR |  | Improved | 64 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
FF | 2 | FET-174 | CR |  | Improved | 121 | 0 | -4 | NA | 20/01/2015 | 30/05/2015 | 15/10/2015 | G5
FF | 2 | FET-195 | CR |  | Improved | 64 | 0 | -10 | NA |  |  |  | G5
FF | 2 | FET-175 | OTHER |  | Improved | 100 | 0 | -8.6 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-175 | CR |  | Improved | 59 | 0 | -31 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-176 | CR |  | Improved | 40 | 0 | -5 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-177 | CR |  | Improved | 130 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
FF | 2 | FET-239 | CR |  | Improved | 64 | 0 | -0.8 | NA |  |  |  | G9
FF | 2 | FET-178 | CR |  | Improved | 40 | 0 | -3 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-178 | CR |  | Improved | 30 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-179 | CR |  | Improved | 98 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G5
FF | 2 | FET-181 | CR |  | Improved | 64 | 0 | -7 | NA | 07/10/2014 | 21/11/2014 | 21/11/2014 | G9
GG | 2 | FET-181 | CR |  | Improved | 64 | 0 | -20 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-183 | CR |  | Improved | 40 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-183 | CR |  | Improved | 5 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-184 | CR |  | Improved | 64 | 0 | -9 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-184 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-185 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-186 | CR |  | Improved | 64 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G5
GG | 2 | FET-188 | CR |  | Improved | 64 | 0 | -14 | NA | 07/10/2014 | 21/11/2014 | 21/11/2015 | G5
FF | 2 | FET-240 | CR |  | Improved | 64 | 0 | -0.8 | NA |  |  |  | G9
GG | 2 | FET-189 | CR |  | Improved | 64 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
FF | 2 | FET-256 | OTHER |  | Improved | 64 | 0 | 64 | NA | 15/01/2015 | 30/09/2015 | 2015-11-05 | G9
FF | 2 | FET-191 | CR |  | Improved | 40 | 0 | -0.8 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-191 | CR |  | Improved | 40 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-193 | CR |  | Improved | 98 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G5
FF | 2 | FET-194 | CR |  | Improved | 6 | 0 | 0.8 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-194 | CR |  | Improved | 130 | 0 | -10 | NA | 15/09/2014 | 2015-12-30 | 30/12/2015 | G2
FF | 2 | FET-316 | OTHER |  | Improved | 64 | 0 | 78 | NA | 25/05/2015 | 04/08/2015 | 02/10/2015 | G9
FF | 2 | FET-196 | CR |  | Improved | 64 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G9
FF | 2 | FET-197 | DtC |  | Improved | 198 | 0 | -1 | NA |  |  |  | G2
GG | 2 | FET-197 | CR |  | Improved | 1 | 0 | 14 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-198 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-198 | CR |  | Improved | 11 | 0 | 2 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-200 | CR |  | Improved | 64 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G5
FF | 2 | FET-201 | CR |  | Improved | 59 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-202 | CR |  | Improved | 64 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G9
FF | 2 | FET-204 | OTHER |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-205 | CR |  | Improved | 40 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-205 | CR |  | Improved | 48 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-206 | CR |  | Improved | 40 | 0 | -0.5 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-206 | CR |  | Improved | 6 | 0 | 25.8 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-207 | CR |  | Improved | 50 | 0 | 0.5 | NA |  |  |  | G9
GG | 2 | FET-208 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-209 | OTHER |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-210 | CR |  | Improved | 81 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-211 | CR |  | Improved | 64 | 0 | 0 | NA | 07/10/2014 | 21/11/2014 | 21/11/2014 | G9
FF | 2 | FET-212 | OTHER |  | Improved | 105 | 0 | 0 | NA | 2014-10-01 | 2015-03-30 | 2016-03-31 | G5
GG | 2 | FET-212 | CR |  | Improved | 48 | 0 | -64 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-213 | OTHER |  | Improved | 100 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-213 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 1 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-214 | CR |  | Improved | 98 | 0 | -0.4 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-214 | OTHER |  | Improved | 98 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G2
FF | 2 | FET-215 | OTHER |  | Improved | 110 | 0 | -18 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-215 | CR |  | Improved | 64 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-544 | OTHER |  | Improved | 64 | 0 | -66 | NA |  |  |  | G9
FF | 2 | FET-217 | CR |  | Improved | 6 | 0 | 1 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-217 | CR |  | Improved | 135 | 0 | -2.8 | NA |  |  |  | CANCELLED
FF | 2 | FET-218 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-218 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-218 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-218 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-218 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-218 | CR |  | Improved | 64 | 0 | -2.3 | NA | 28/03/2015 | 06/06/2015 | 11/06/2015 | G9
FF | 2 | FET-219 | CR |  | Improved | 64 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G2
GG | 2 | FET-219 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 74.38 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-220 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-220 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-221 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-221 | CR |  | Improved | 1 | 0 | 2.7 | NA | 30/09/2015 | 15/12/2015 | 15/12/2015 | S
GG | 2 | FET-221 | CR |  | Improved | 130 | 0 | -2.7 | NA | 30/09/2015 | 15/12/2015 | 15/12/2015 | G1
GG | 2 | FET-222 | CR |  | Improved | 64 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G9
FF | 2 | FET-223 | CR |  | Improved | 6 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-223 | CR |  | Improved | 125 | 0 | -15 | NA | 01/05/2015 | 01/12/2015 | 01/02/2016 | G2
FF | 2 | FET-224 | OTHER |  | Improved | 110 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-225 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-225 | CR |  | Improved | 64 | 0 | -3.2 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-226 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-226 | CR |  | Improved | 98 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
FF | 2 | FET-227 | CR |  | Improved | 40 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-228 | OTHER |  | Improved | 100 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-228 | CR |  | Improved | 40 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-229 | OTHER |  | Improved | 43 | 70 | 6 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-229 | CR |  | Improved | 64 | 0 | -4.1 | NA |  |  |  | G9
FF | 2 | FET-230 | OTHER |  | Improved | 1 | 0 | 45.8 | NA | 24/10/2014 | 20/11/2014 | 20/11/2014 | G9
GG | 2 | FET-230 | CR |  | Improved | 48 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-231 | CR |  | Improved | 48 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-232 | CR |  | Improved | 64 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G5
FF | 2 | FET-233 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-233 | CR |  | Improved | 48 | 0 | -23.5 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-234 | CR |  | Improved | 44 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-073 | OTHER |  | Improved | 70 | 0 | -56 | NA | 20/01/2015 | 16/02/2015 | 0 | G5
GG | 2 | FET-235 | CR |  | Improved | 87 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-236 | CR |  | Improved | 98 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G1
FF | 2 | FET-237 | OTHER |  | Improved | 21 | 0 | -37.9 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-237 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 3.7 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-239 | CR |  | Improved | 64 | 0 | -0.4 | NA | 07/10/2014 | 21/11/2014 | 21/11/2014 | G9
FF | 2 | FET-452 | OTHER |  | Improved | 70 | 0 | -17 | NA |  |  |  | G7
FF | 2 | FET-177 | CR |  | Improved | 75 | 0 | -17 | NA | 15/06/2014 | 02/07/2014 | 02/07/2014 | G5
GG | 2 | FET-240 | CR |  | Improved | 64 | 0 | -2 | NA |  |  |  | G9
FF | 2 | FET-241 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-241 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-242 | OTHER |  | Improved | 130 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G2
GG | 2 | FET-242 | CR |  | Improved | 6 | 0 | 1 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-243 | CR |  | Improved | 64 | 0 | -0.3 | NA |  |  |  | G9
FF | 2 | FET-244 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-244 | CR |  | Improved | 64 | 0 | -2.5 | NA |  |  |  | G9
GG | 2 | FET-245 | CR |  | Improved | 130 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
FF | 2 | FET-245 | CR |  | Improved | 146 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G5
GG | 2 | FET-246 | CR |  | Improved | 70 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
FF | 2 | FET-246 | CR |  | Improved | 146 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G1
GG | 2 | FET-247 | CR |  | Improved | 146 | 0 | -1.24 | NA | 25/08/2015 | 15/12/2015 | 15/01/2016 | G2
FF | 2 | FET-248 | OTHER |  | Improved | 50 | 0 | -5.1 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-248 | CR |  | Improved | 110 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-249 | CR |  | Improved | 110 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-250 | CR |  | Improved | 110 | 0 | -6 | NA | 05/01/2015 | 16/11/2015 | 13/06/2016 | G2
GG | 2 | FET-250 | CR |  | Improved | 110 | 0 | -7 | NA | 05/01/2015 | 16/11/2015 | 13/06/2016 | G2
FF | 2 | FET-251 | OTHER |  | Improved | 21 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-251 | CR |  | Improved | 170 | 0 | -20 | NA | 15/09/2014 | 17/09/2015 | 15/12/2015 | G5
FF | 2 | FET-252 | OTHER |  | Improved | 100 | 0 | -8.15 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-252 | CR |  | Improved | 64 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G9
FF | 2 | FET-253 | OTHER |  | Improved | 100 | 0 | -0.44 | NA | 02/12/2014 | 27/03/2015 | 27/03/2015 | G9
GG | 2 | FET-254 | CR |  | Improved | 110 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
FF | 2 | FET-512 | OTHER |  | Improved | 76 | 0 | -7 | NA |  |  |  | G9
FF | 2 | FET-234 | OTHER |  | Improved | 80 | 0 | -58 | NA |  |  |  | G5
FF | 2 | FET-257 | OTHER |  | Improved | 66 | 0 | -4 | NA |  |  |  | CANCELLED
FF | 2 | FET-258 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-259 | CR |  | Improved | 146 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-259 | CR |  | Improved | 21 | 26 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-260 | CR |  | Improved | 8 | 0 | 0.2 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-261 | CR |  | Improved | 121 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G5
GG | 2 | FET-261 | CR |  | Improved | 98 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
FF | 2 | FET-262 | OTHER |  | Improved | 6 | 0 | 5.1 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-262 | CR |  | Improved | 98 | 0 | -1.5 | NA |  |  |  | CANCELLED
FF | 2 | FET-263 | OTHER |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-264 | CR |  | Improved | 64 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
FF | 2 | FET-265 | CR |  | Improved | 88 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-265 | CR |  | Improved | 146 | 0 | 0.5 | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-266 | OTHER |  | Improved | 0 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-267 | OTHER |  | Improved | 146 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-267 | CR |  | Improved | 98 | 0 | -4 | NA | 01/01/2015 | 01/06/2015 | 01/12/2015 | G5
FF | 2 | FET-268 | CR |  | Improved | 64 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-268 | CR |  | Improved | 146 | 0 | -5 | NA |  |  |  | G1
FF | 2 | FET-269 | CR |  | Improved | 64 | 0 | 0 | NA |  |  |  | NOT IMPACTED
FF | 2 | FET-270 | CR |  | Improved | 64 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G1
GG | 2 | FET-270 | CR |  | Improved | 146 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G1
FF | 2 | FET-271 | OTHER |  | Improved | 64 | 0 | -4 | NA | 30/06/2015 | 15/12/2015 | 15/12/2015 | G9
GG | 2 | FET-271 | CR |  | Improved | 146 | 0 | -6 | NA |  |  |  | G1
FF | 2 | FET-272 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-323 | CR |  | Improved | 98 | 0 | -1 | NA | 20/05/2015 | 20/07/2015 | 16/11/2015 | G5
FF | 2 | FET-274 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-274 | CR |  | Improved | 146 | 0 | -3 | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-275 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-275 | CR |  | Improved | 42 | 0 | -6 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-276 | CR |  | Improved | 6 | 0 | 16 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-276 | CR |  | Improved | 146 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G5
FF | 2 | FET-277 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-277 | CR |  | Improved | 37 | 0 | -18 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-278 | CR |  | Improved | 1 | 0 | 21 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-279 | CR |  | Improved | 130 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-280 | CR |  | Improved | 146 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G1
FF | 2 | FET-280 | OTHER |  | Improved | 111 | 0 | -9 | NA | 05/01/2015 | 16/11/2015 | 13/06/2016 | G2
GG | 2 | FET-281 | CR |  | Improved | 146 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G1
FF | 2 | FET-281 | OTHER |  | Improved | 111 | 0 | -21.2 | NA | 02/07/2015 | 12/11/2015 | 24/03/2016 | G2
GG | 2 | FET-282 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-282 | OTHER |  | Improved | 110 | 0 | -19 | NA | 16/06/2015 | 23/10/2015 | 31/03/2016 | G2
GG | 2 | FET-283 | CR |  | Improved | 64 | 0 | 7.3 | NA | 01/01/2015 | 01/01/2015 | 01/01/2015 | G9
FF | 2 | FET-283 | OTHER |  | Improved | 100 | 0 | -8.5 | NA |  |  |  | CANCELLED
FF | 2 | FET-284 | OTHER |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-491 | CR |  | Improved | 98 | 0 | 10 | NA |  |  |  | G2
FF | 2 | FET-286 | OTHER |  | Improved | 110 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
FF | 2 | FET-287 | OTHER |  | Improved | 110 | 0 | 0 | NA | 27/08/2015 | 27/08/2015 | 18/12/2015 | G2
GG | 2 | FET-288 | CR |  | Improved | 40 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-285 | OTHER |  | Improved | 120 | 0 | -150 | NA |  |  |  | G5
GG | 2 | FET-289 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-289 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-289 | OTHER |  | Improved | 130 | 0 | 0 | NA | 2015-09-12 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | G2
FF | 2 | FET-290 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-291 | CR |  | Improved | 64 | 0 | -9 | NA |  |  |  | G9
FF | 2 | FET-291 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-292 | CR |  | Improved | 14 | 0 | 1 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-293 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-293 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 4.1 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-294 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-294 | CR |  | Improved | 38 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-295 | CR |  | Improved | 64 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
FF | 2 | FET-296 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-296 | CR |  | Improved | 56 | 64 | 2 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-297 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-297 | CR |  | Improved | 130 | 0 | 0.5 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-298 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-299 | CR |  | Improved | 146 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-299 | CR |  | Improved | 64 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G2
FF | 2 | FET-300 | CR |  | Improved | 146 | 0 | 0 | NA |  |  |  | NOT IMPACTED
GG | 2 | FET-300 | CR |  | Improved | 37 | 100 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-301 | CR |  | Improved | 146 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G5
GG | 2 | FET-302 | CR |  | Improved | 98 | 0 | -2 | NA |  |  |  | G5
FF | 2 | FET-302 | CR |  | Improved | 146 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G5
GG | 2 | FET-303 | CR |  | Improved | 130 | 0 | 0 | NA | 27/08/2015 | 27/08/2015 | 18/12/2015 | G1
FF | 2 | FET-303 | CR |  | Improved | 146 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G5
FF | 2 | FET-304 | CR |  | Improved | 98 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G5
GG | 2 | FET-304 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-305 | CR |  | Improved | 88 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
FF | 2 | FET-305 | CR |  | Improved | 191 | 0 | 0 | NA | 20/08/2015 | 03/09/2015 | 05/07/2017 | G5
FF | 2 | FET-306 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-306 | CR |  | Improved | 38 | 0 | 2 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-307 | CR |  | Improved | 98 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G5
FF | 2 | FET-174 | CR |  | Improved | 121 | 0 | -26 | NA | 20/01/2015 | 30/05/2015 | 2015-10-15 | G5
GG | 2 | FET-308 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-058 | OTHER |  | Improved | 130 | 0 | -30 | NA | 04/06/2014 | 15/09/2014 | 15/10/2015 | G1
GG | 2 | FET-309 | CR |  | Improved | 0 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-288 | OTHER |  | Improved | 130 | 0 | -1 | NA | 12/09/2015 | 15/09/2015 | 30/01/2016 | G0
GG | 2 | FET-310 | CR |  | Improved | 80 | 0 | -4.5 | NA |  |  |  | G9
GG | 2 | FET-311 | CR |  | Improved | 42 | 0 | -6 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-312 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-312 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-313 | CR |  | Improved | 198 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G5
GG | 2 | FET-313 | CR |  | Improved | 146 | 0 | -1 | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-314 | CR |  | Improved | 146 | 0 | 0 | NA | 29/04/2015 | 29/09/2015 | 29/10/2015 | G5
GG | 2 | FET-314 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-315 | OTHER |  | Improved | 130 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G2
GG | 2 | FET-315 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-453 | OTHER |  | Improved | 130 | 0 | 7 | NA |  |  |  | G2
GG | 2 | FET-316 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-317 | OTHER |  | Improved | 64 | 0 | -5 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-317 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-318 | CR |  | Improved | 98 | 0 | -1 | NA |  |  |  | G5
FF | 2 | FET-319 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-320 | OTHER |  | Improved | 64 | 0 | -25 | NA | 07/10/2014 | 2015-08-21 | 2015-09-10 | G9
GG | 2 | FET-320 | CR |  | Improved | 64 | 0 | 0 | NA |  |  |  | NOT IMPACTED
FF | 2 | FET-321 | OTHER |  | Improved | 70 | 98 | 6.3 | NA | 15/08/2015 | 05/09/2015 | 15/09/2015 | G9
GG | 2 | FET-321 | CR |  | Improved | 36 | 0 | 1 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-322 | OTHER |  | Improved | 64 | 82 | 34.8 | NA |  |  |  | G9
GG | 2 | FET-322 | CR |  | Improved | 98 | 0 | -0.87 | NA |  |  |  | CANCELLED
FF | 2 | FET-323 | CR |  | Improved | 98 | 0 | -11 | NA | 20/05/2015 | 20/07/2015 | 16/11/2015 | G5
FF | 2 | FET-254 | CR |  | Improved | 146 | 0 | -5.9 | NA | 22/01/2015 | 01/04/2015 | 01/09/2016 | G5
GG | 2 | FET-323 | CR |  | Improved | 98 | 0 | -6 | NA |  |  |  | CANCELLED
FF | 2 | FET-324 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-324 | CR |  | Improved | 146 | 0 | -1 | NA |  |  |  | G2
GG | 2 | FET-325 | CR |  | Improved | 98 | 0 | -1 | NA |  |  |  | G5
GG | 2 | FET-326 | CR |  | Improved | 98 | 0 | -15 | NA |  |  |  | G5
FF | 2 | FET-326 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-327 | CR |  | Improved | 31 | 48 | 37 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-328 | CR |  | Improved | 48 | 0 | 1.5 | NA | 06/04/2015 | 02/06/2015 | 20/07/2015 | CANCELLED
GG | 2 | FET-331 | CR |  | Improved | 98 | 0 | -2.4 | NA | 20/04/2015 | 30/11/2015 | 18/12/2015 | G5
GG | 2 | FET-332 | CR |  | Improved | 98 | 0 | -10 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-333 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-335 | CR |  | Improved | 95 | 0 | 21 | NA | 30/09/2015 | 15/12/2015 | 15/12/2015 | CANCELLED
GG | 2 | FET-336 | CR |  | Improved | 98 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-337 | CR |  | Improved | 146 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G2
GG | 2 | FET-338 | CR |  | Improved | 146 | 0 | -0.23 | NA |  |  |  | G5
GG | 2 | FET-340 | CR |  | Improved | 146 | 0 | 0 | NA |  |  |  | NOT IMPACTED
GG | 2 | FET-341 | CR |  | Improved | 98 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G5
GG | 2 | FET-342 | CR |  | Improved | 75 | 0 | -3.9 | NA | 25/02/2015 | 11/12/2015 | 31/12/2015 | S
GG | 2 | FET-343 | CR |  | Improved | 72 | 0 | -33 | NA | 31/03/2015 | 25/05/2015 | 30/09/2015 | G9
GG | 2 | FET-344 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-345 | CR |  | Improved | 110 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-348 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-349 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-353 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-354 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-355 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-356 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-357 | CR |  | Improved | 98 | 0 | -5.6 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-358 | CR |  | Improved | 98 | 0 | -1.194 | NA |  |  |  | G5
GG | 2 | FET-359 | CR |  | Improved | 146 | 0 | -11 | NA |  |  |  | G1
GG | 2 | FET-360 | CR |  | Improved | 98 | 0 | -5 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-361 | CR |  | Improved | 146 | 0 | -1 | NA |  |  |  | G0
GG | 2 | FET-363 | CR |  | Improved | 146 | 0 | -3 | NA | 17/05/2016 | 10/10/2016 | 15/05/2017 | G1
GG | 2 | FET-364 | CR |  | Improved | 130 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G2
GG | 2 | FET-365 | CR |  | Improved | 21 | 0 | 2 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-366 | CR |  | Improved | 98 | 0 | -20 | NA |  |  |  | G5
GG | 2 | FET-367 | CR |  | Improved | 98 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G5
GG | 2 | FET-368 | CR |  | Improved | 146 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G1
GG | 2 | FET-369 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-370 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-371 | CR |  | Improved | 64 | 0 | -0.25 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-372 | CR |  | Improved | 48 | 0 | 37 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-373 | CR |  | Improved | 48 | 0 | -18 | NA | 16/02/2015 | 15/05/2015 | 15/10/2015 | G9
GG | 2 | FET-374 | CR |  | Improved | 146 | 0 | -3 | NA |  |  |  | G2
GG | 2 | FET-375 | CR |  | Improved | 98 | 0 | -0.5 | NA |  |  |  | G5
GG | 2 | FET-376 | CR |  | Improved | 98 | 0 | -0.5 | NA |  |  |  | G5
GG | 2 | FET-377 | CR |  | Improved | 98 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G5
GG | 2 | FET-378 | CR |  | Improved | 49 | 63 | 0.5 | NA |  |  |  | G9
GG | 2 | FET-380 | CR |  | Improved | 146 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G1
GG | 2 | FET-381 | CR |  | Improved | 98 | 0 | 0.5 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-382 | CR |  | Improved | 98 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G1
GG | 2 | FET-383 | CR |  | Improved | 64 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G9
GG | 2 | FET-384 | CR |  | Improved | 146 | 0 | -4 | NA |  |  |  | G1
GG | 2 | FET-385 | CR |  | Improved | 146 | 0 | -1 | NA |  |  |  | G0
GG | 2 | FET-386 | CR |  | Improved | 98 | 0 | -8 | NA |  |  |  | G5
GG | 2 | FET-387 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-388 | CR |  | Improved | 98 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-389 | CR |  | Improved | 98 | 0 | -0.3 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-390 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-391 | CR |  | Improved | 48 | 97 | 0.25 | NA |  |  |  | G9
GG | 2 | FET-392 | CR |  | Improved | 98 | 0 | -73.8 | NA | 02/01/2012 | 02/01/2012 | 02/01/2012 | G5
GG | 2 | FET-393 | CR |  | Improved | 146 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G5
GG | 2 | FET-394 | CR |  | Improved | 48 | 100 | 10 | NA |  |  |  | G5
GG | 2 | FET-395 | CR |  | Improved | 48 | 100 | 3.5 | NA | 20/05/2015 | 20/06/2015 | 2015-12-20 | G5
GG | 2 | FET-396 | CR |  | Improved | 64 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G9
GG | 2 | FET-397 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-398 | CR |  | Improved | 64 | 0 | -1 | NA | 20/03/2015 | 18/05/2015 | 2015-10-18 | G9
GG | 2 | FET-399 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-400 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-401 | CR |  | Improved | 98 | 0 | -1.1 | NA |  |  |  | G5
GG | 2 | FET-401 | CR |  | Improved | 98 | 0 | -0.5 | NA |  |  |  | G5
GG | 2 | FET-402 | CR |  | Improved | 120 | 0 | -17.3 | NA |  |  |  | G5
GG | 2 | FET-403 | CR |  | Improved | 98 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G5
GG | 2 | FET-404 | CR |  | Improved | 130 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G0
GG | 2 | FET-405 | CR |  | Improved | 80 | 0 | -5 | NA | 2015-09-15 | 02/12/2015 | 02/02/2016 | G2
GG | 2 | FET-406 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-407 | CR |  | Improved | 98 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G5
GG | 2 | FET-408 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-409 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-410 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-411 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-412 | CR |  | Improved | 118 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-413 | CR |  | Improved | 146 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G1
GG | 2 | FET-414 | CR |  | Improved | 98 | 0 | 0 | NA |  |  |  | NOT IMPACTED
FF | 2 | FET-415 | CR |  | Improved | 146 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G0
GG | 2 | FET-416 | CR |  | Improved | 146 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G0
GG | 2 | FET-417 | CR |  | Improved | 146 | 0 | 0 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-418 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-419 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-420 | CR |  | Improved | 146 | 0 | -0.1 | NA |  |  |  | G5
GG | 2 | FET-421 | CR |  | Improved | 98 | 0 | 0 | NA | 03/02/2015 | 20/03/2015 | 18/12/2015 | G5
GG | 2 | FET-422 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-423 | CR |  | Improved | 118 | 0 | -9 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-424 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-425 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-426 | CR |  | Improved | 118 | 0 | -1 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-427 | CR |  | Improved | 118 | 0 | -1 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-428 | CR |  | Improved | 64 | 0 | -2.6 | NA | 20/05/2015 | 10/07/2015 | 10/08/2015 | G9
GG | 2 | FET-429 | CR |  | Improved | 64 | 0 | -11.1 | NA |  |  |  | CANCELLED
GG | 2 | FET-430 | CR |  | Improved | 70 | 0 | 4.2 | NA | 18/03/2015 | 06/06/2015 | 15/07/2015 | G9
GG | 2 | FET-431 | CR |  | Improved | 118 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G0
GG | 2 | FET-432 | CR |  | Improved | 88 | 0 | 0 | NA |  |  |  | NOT IMPACTED
GG | 2 | FET-433 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-434 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-435 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-436 | CR |  | Improved | 88 | 0 | 0 | NA |  |  |  | NOT IMPACTED
GG | 2 | FET-437 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-438 | CR |  | Improved | 64 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G0
GG | 2 | FET-438 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-439 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-440 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-441 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-442 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-443 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-444 | CR |  | Improved | 98 | 0 | -0.5 | NA |  |  |  | G5
GG | 2 | FET-445 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-446 | OTHER |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-447 | OTHER |  | Improved | 146 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G2
FF | 2 | FET-449 | OTHER |  | Improved | 130 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G2
FF | 2 | FET-273 | CR |  | Improved | 146 | 0 | 5.5 | NA | 02/02/2015 | 01/04/2015 | 01/12/2015 | G5
FF | 2 | FET-451 | OTHER |  | Improved | 64 | 0 | -18.1 | NA |  |  |  | G2
FF | 2 | FET-307 | CR |  | Improved | 146 | 0 | 0.02 | NA |  |  |  | G5
FF | 2 | FET-308 | CR |  | Improved | 146 | 0 | -1.1 | NA |  |  |  | G5
GG | 2 | FET-454 | CR |  | Improved | 130 | 0 | -10 | NA | 29/01/2016 | 31/05/2016 | 15/12/2016 | G1
GG | 2 | FET-455 | CR |  | Improved | 64 | 0 | -5.5 | NA | 20/05/2015 | 10/07/2015 | 10/08/2015 | G9
FF | 2 | FET-456 | OTHER |  | Improved | 146 | 0 | 0 | NA | 20/01/2016 | 03/02/2016 | 17/10/2016 | G1
FF | 2 | FET-457 | OTHER |  | Improved | 146 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-458 | OTHER |  | Improved | 146 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G1
GG | 2 | FET-460 | CR |  | Improved | 146 | 0 | -8.2 | NA | 15/04/2016 | 14/10/2016 | 16/10/2017 | G1
FF | 2 | FET-461 | OTHER |  | Improved | 111 | 0 | 0 | NA | 15/01/2016 | 11/03/2016 | 03/10/2016 | G1
FF | 2 | FET-462 | OTHER |  | Improved | 146 | 0 | -18 | NA |  |  |  | G0
GG | 2 | FET-463 | CR |  | Improved | 146 | 0 | -8 | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-464 | OTHER |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-465 | CR |  | Improved | 22 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-466 | OTHER |  | Improved | 232 | 0 | 0 | NA | 25/02/2017 | 29/08/2017 | 30/10/2018 | G1
FF | 2 | FET-468 | OTHER |  | Improved | 124 | 0 | 0 | NA | 03/11/2015 | 12/04/2016 | 06/12/2016 | G4
FF | 2 | FET-469 | OTHER |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-471 | CR |  | Improved | 130 | 0 | -2.34 | NA | 15/09/2015 | 16/11/2015 | 15/06/2016 | G2
GG | 2 | FET-472 | CR |  | Improved | 28 | 0 | 0 | NA |  |  |  | NOT IMPACTED
GG | 2 | FET-473 | CR |  | Improved | 98 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G1
GG | 2 | FET-474 | CR |  | Improved | 33 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G0
GG | 2 | FET-475 | CR |  | Improved | 146 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G0
GG | 2 | FET-475 | CR |  | Improved | 146 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G0
GG | 2 | FET-476 | CR |  | Improved | 97 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G1
FF | 2 | FET-477 | OTHER |  | Improved | 80 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G1
GG | 2 | FET-478 | CR |  | Improved | 140 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G1
FF | 2 | FET-479 | OTHER |  | Improved | 37 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
FF | 2 | FET-480 | OTHER |  | Improved | 44 | 0 | 0 | NA |  |  |  | S
GG | 2 | FET-481 | CR |  | Improved | 130 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G2
FF | 2 | FET-482 | OTHER |  | Improved | 90 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G2
GG | 2 | FET-483 | CR |  | Improved | 90 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G2
FF | 2 | FET-484 | OTHER |  | Improved | 56 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G1
GG | 2 | FET-485 | CR |  | Improved | 95 | 0 | -1 | NA | 30/09/2015 | 15/12/2015 | 15/12/2015 | G5
FF | 2 | FET-486 | OTHER |  | Improved | 80 | 0 | -22.7 | NA | 30/06/2015 | 15/07/2015 | 15/09/2015 | G9
FF | 2 | FET-487 | OTHER |  | Improved | 130 | 0 | -15 | NA |  |  |  | G2
FF | 2 | FET-488 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-489 | CR |  | Improved | 999 |  | 0 | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-490 | CR |  | Improved | 98 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G2
FF | 2 | FET-309 | CR |  | Improved | 146 | 0 | -2.1 | NA |  |  |  | G5
GG | 2 | FET-492 | CR |  | Improved | 146 |  |  | NA |  |  |  | G2
GG | 2 | FET-493 | CR |  | Improved | 146 |  |  | NA |  |  |  | G0
GG | 2 | FET-494 | CR |  | Improved | 118 |  |  | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-495 | CR |  | Improved |  |  |  | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-496 | CR |  | Improved | 146 |  | 0 | NA |  |  |  | G2
FF | 2 | FET-497 | CR |  | Improved |  |  |  | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-498 | CR |  | Improved |  |  |  | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-499 | CR |  | Improved |  |  |  | NA |  |  |  | G0
GG | 2 | FET-500 | CR |  | Improved | 0 | 0 | 0 | NA |  |  |  | NOT IMPACTED
FF | 2 | FET-501 | CR |  | Improved |  |  |  | NA |  |  |  | CANCELLED
FF | 2 | FET-502 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-503 | CR |  | Improved | 66 |  |  | NA |  |  |  | G0
GG | 2 | FET-504 | CR |  | Improved | 0 | 0 | 0 | NA |  |  |  | NOT IMPACTED
FF | 2 | FET-505 | CR |  | Improved |  |  |  | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-506 | CR |  | Improved |  |  |  | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-507 | CR |  | Improved |  |  |  | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-508 | CR |  | Improved |  |  |  | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-509 | CR |  | Improved |  |  |  | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-510 | CR |  | Improved |  |  |  | NA |  |  |  | G0
GG | 2 | FET-511 | CR |  | Improved |  |  |  | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-450 | OTHER |  | Improved | 146 | 0 | -17 | NA |  |  |  | G1
FF | 2 | FET-513 | DtC |  | Improved |  |  |  | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-514 | DtC |  | Improved |  |  |  | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-515 | DtC |  | Improved |  |  |  | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-516 | DtC |  | Improved |  |  |  | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-517 | DtC |  | Improved |  |  |  | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-518 | DtC |  | Improved |  |  |  | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-519 | DtC |  | Improved |  |  |  | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-520 | DtC |  | Improved |  |  |  | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-521 | DtC |  | Improved |  |  |  | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-522 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
GG | 2 | FET-523 | CR |  | Improved | 85 | 0 | -5 | NA | 30/05/2015 | 15/09/2015 | 2015-10-15 | G9
FF | 2 | FET-524 | DtC |  | Improved |  |  |  | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-525 | DtC |  | Improved |  |  |  | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-526 | DtC |  | Improved |  |  |  | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-527 | DtC |  | Improved |  |  |  | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-528 | DtC |  | Improved |  |  |  | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-529 | DtC |  | Improved |  |  |  | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-530 | DtC |  | Improved |  |  |  | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-531 | DtC |  | Improved |  |  |  | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-532 | DtC |  | Improved |  |  |  | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-533 | DtC |  | Improved |  |  |  | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-534 | DtC |  | Improved |  |  |  | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-535 | DtC |  | Improved |  |  |  | NA |  |  |  | G0
GG | 2 | FET-536 | CR |  | Improved | 146 | - | 4.5 | NA |  |  |  | G5
GG | 2 | FET-537 | CR |  | Improved | 64 | 0 | 1 | NA | 20/05/2015 | 10/07/2015 | 10/08/2015 | CANCELLED
GG | 2 | FET-538 | CR |  | Improved | 80 | 0 | -1.5 | NA | 31/03/2015 | 25/05/2015 | 30/09/2015 | G9
FF | 2 | FET-539 | CR |  | Improved | 146 | 0 | 0 | NA |  |  |  | G4
FF | 2 | FET-540 | CR |  | Improved | 146 |  | 0 | NA |  |  |  | G4
FF | 2 | FET-541 | CR |  | Improved | 146 |  |  | NA |  |  |  | NOT IMPACTED
FF | 2 | FET-542 | CR |  | Improved | 198 |  | 0 | NA |  |  |  | G5
FF | 2 | FET-543 | CR |  | Improved | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
FF | 2 | FET-545 | DTC |  | Improved | 146 | 0 | -10 | NA |  |  |  | G0
FF | 2 | FET-216 | OTHER |  | Improved | 150 | 0 | -7 | NA |  |  |  | G2
FF | 2 | FET-545 | DTC |  | Improved | 146 | 0 | 1 | NA |  |  |  | G0
GG | 2 | FET-546 | CR |  | Improved |  | 0 | -6 | NA |  |  |  | G0
GG | 2 | FET-547 | CR |  | Improved |  | 0 | 0 | NA |  |  |  | G0
GG | 2 | FET-548 | CR |  | Improved |  | 0 | 0 | NA |  |  |  | G0
GG | 2 | FET-549 | CR |  | Improved | 91 | 0 | -1 | NA |  |  |  | G9
GG | 2 | FET-550 | CR |  | Improved | 146 | [6 empty] | G0
GG | 2 | FET-551 | CR |  | Improved | 146 | [6 empty] | G0
GG | 2 | FET-552 | CR |  | Improved | 9005 | [6 empty] | G0
GG | 2 | FET-553 | CR |  | Improved | 9005 | [6 empty] | G0
GG | 2 | FET-554 | CR |  | Improved | 9005 | [6 empty] | G0
Bouton 24
Note on N491: Auteur: VALIDE VIA COS (erreur tolérance angulaire Shear Web au MSN064)
Note on I691: Auteur: +1.5 heures de T100 (perçage à l'UPA). +3 heures de LOXIN LT.

## T100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
WP | Périmeter | Ref FET | Source | Responsable | Title modification | First MSN | Last MSN | T100 | Impact RC (K€) | G2 | G5 | G9 | Gate Status