## Manquant
Composé | CIE | Date du besoin | Ordre | Article de l'élément de réappro | Composant | Désignation article | Type de réapprovisionnement | Date de réapprovisionnement | Date de réappro estimée | Commentaires | DATE Réappro | Date Estimée | DATE | Besoin Client | Critique (-25j) | Commentaires1 | Commentaires2 | Commentaires3 | CommentaireFinal
Composé1 | Produit 1 | 2019-04-16 |  |  | Composant 1 | Composant 1 | CDE_HA_AR | 2019-05-28 |  |  | 2019-05-28 |  | 2019-05-28 | 2018-07-01 | TRUE
Composé1 | Produit 1 | 2019-04-16 |  |  | Composant 2 | Composant 2 | CDE_HA_AR | 2019-04-30 |  |  | 2019-04-30 |  | 2019-04-30 | 2018-07-01 | TRUE
Composé1 | Produit 1 | 2019-04-16 |  |  | Composant 3 | Composant 3 | CDE_HA_AR | 2019-06-11 |  |  | 2019-06-11 |  | 2019-06-11 | 2018-07-01 | TRUE
Composé1 | Produit 1 | 2019-05-10 |  |  | Composant 4 | Composant 4 | CDE_HA_AR | 2019-06-03 |  |  | 2019-06-03 |  | 2019-06-03 | 2018-07-01 | TRUE
Composé2 | Produit 2 | 2019-05-10 |  |  | Composant 5 | Composant 5 | CDE_HA_AR | 2019-06-13 |  |  | 2019-06-13 |  | 2019-06-13 | 2018-07-01 | TRUE
Composé2 | Produit 2 | 2019-05-10 |  |  | Composant 6 | Composant 6 | CDE_HA | Attente AR | 2019-05-03 | Commande en attente |  | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2018-07-01 | TRUE | Attente AR |  | Commande en attente | Attente AR Commande en attente
Composé3 | Produit 3 | 2019-05-15 |  |  | Composant 7 | Composant 7 | CDE_HA_AR | 2019-04-29 |  |  | 2019-04-29 |  | 2019-04-29 | 2018-07-01 | TRUE
Composé3 | Produit 3 | 2019-05-10 |  |  | Composant 8 | Composant 8 | CDE_HA_AR | 2019-05-15 |  |  | 2019-05-15 |  | 2019-05-15 | 2018-07-01 | TRUE
Composé4 | Produit 4 | 2019-05-15 |  |  | Composant 9 | Composant 9 | CDE_HA | Attente AR | 2019-05-25 | Commande en attente |  | 2019-05-25 | 2019-05-25 | 2018-07-01 | TRUE | Attente AR |  | Commande en attente | Attente AR Commande en attente
Composé4 | Produit 4 | 2019-05-10 |  |  | Composant 10 | Composant 10 | CDE_HA_AR | 2019-04-29 |  |  | 2019-04-29 |  | 2019-04-29 | 2018-07-01 | TRUE
Composé5 | Produit 5 | 2019-05-15 |  |  | Composant 11 | Composant 11 | CDE_HA_AR | 2019-05-13 |  |  | 2019-05-13 |  | 2019-05-13 | 2018-07-01 | TRUE
Formulas:
DATE Réappro = IF(ISNUMBER(Manquant[[#This Row],[Date de réapprovisionnement]]),Manquant[[#This Row],[Date de réapprovisionnement]],"")
DATE = IF(Manquant[[#This Row],[DATE Réappro]]="",(IF(Manquant[[#This Row],[Date Estimée]]="","NO DATE",Manquant[[#This Row],[Date Estimée]])),Manquant[[#This Row],[DATE Réappro]])
Date Estimée = IF(ISNUMBER(Manquant[[#This Row],[Date de réappro estimée]]),Manquant[[#This Row],[Date de réappro estimée]],"")

## Planning
N° affaire | Statut DD GITIS | Projet | N° RUN | Référence | Désignation | Qté | Profil de Four | RoHS Plomb | OF | Statut ADV | Préparateur | Date besoin client
|  |  |  | Composé1 | Composé1 | 1 | [5 empty] | 2018-07-01
|  |  |  | Composé2 | Composé2 | 9 | [5 empty] | 2018-07-01
|  |  |  | Composé3 | Composé3 | 7 | [5 empty] | 2018-07-01
|  |  |  | Composé4 | Composé4 | 3 | [5 empty] | 2018-07-01
|  |  |  | Composé5 | Composé5 | 2 | [5 empty] | 2018-07-01

## NBR Composants
Composé | NBR Composants | NBR produits
Composé1 | 66 | 10
Composé2 | 58 | 4
Composé3 | 142 | 5
Composé4 | 236 | 8
Composé5 | 144 | 7

## Synthese
N° | Ref | Désignation | CIU reçu | Date Besoin Client | Date Lancement Prod | NBR Cartes demandées | NBR ref / carte | Manquant Composants | Combien ? | Date de livraison dernier composant | Commentaires
1 | Composé1 | Composé1 |  | 2018-07-01 | 2018-06-06 | 10 | 66 | TRUE | 4 | 2019-06-11
2 | Composé2 | Composé2 |  | 2018-07-01 | 2018-06-06 | 4 | 58 | TRUE | 2 | 2019-06-13 | 0
3 | Composé3 | Composé3 |  | 2018-07-01 | 2018-06-06 | 5 | 142 | TRUE | 2 | 2019-05-15 | 0
4 | Composé4 | Composé4 |  | 2018-07-01 | 2018-06-06 | 8 | 236 | TRUE | 2 | 2019-05-25 | 0
5 | Composé5 | Composé5 |  | 2018-07-01 | 2018-06-06 | 7 | 144 | TRUE | 1 | 2019-05-13 | 0
6
7
8
9
10
N° | Ref | Désignation | NBR Alternatives | NBR CDE-HA | NBR CDE_HA_AR | NBR CDE_HA_AR_C | NBR DA-LANCEE | NBR DA | NBR DEVIS | TOTAL | Dont CRITIQUE (-25j)
1 | Composé1 | Composé1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
2 | Composé2 | Composé2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
3 | Composé3 | Composé3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
4 | Composé4 | Composé4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
5 | Composé5 | Composé5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6
7
8
9
10
Formulas:
Date Besoin Client = IF((Synthese[[#This Row],[Ref]]=""),"",IFNA(IF((VLOOKUP(Synthese[[#This Row],[Ref]],Planning!E:M,9,FALSE)=0),"NO DATE CLIENT",(VLOOKUP(Synthese[[#This Row],[Ref]],Planning!E:M,9,FALSE))),"NO DATE"))
Date Lancement Prod = IF((Synthese[[#This Row],[Ref]]=""),"",IF( Synthese[[#This Row],[Date Besoin Client]]="NO DATE CLIENT","NO DATE CLIENT",Synthese[[#This Row],[Date Besoin Client]]-25))
Date de livraison dernier composant = IF((Synthese[[#This Row],[Ref]]=""),"",IF(MAX(IF(Manquant[Composé]=Synthese[[#This Row],[Ref]],Manquant[DATE]))=0,"",MAX(IF(Manquant[Composé]=Synthese[[#This Row],[Ref]],Manquant[DATE]))))

## Manquant REF
Composé | CIE | Date du besoin | Ordre | Article de l'élément de réappro | Composant | Désignation article | Type de réapprovisionnement | Date de réapprovisionnement | Date de réappro estimée | Commentaires | DATE Réappro | Date Estimée | DATE | Besoin Client | Critique (-25j) | Commentaires1 | Commentaires2 | Commentaires3 | CommentaireFinal
Composé1 | Produit 1 | 2019-04-16 |  |  | Composant 1 | Composant 1 | CDE_HA_AR | 2019-05-28 |  |  | 2019-05-28 |  | 2019-05-28 | 2018-07-01 | TRUE
Composé1 | Produit 1 | 2019-04-16 |  |  | Composant 2 | Composant 2 | CDE_HA_AR | 2019-04-30 |  |  | 2019-04-30 |  | 2019-04-30 | 2018-07-01 | TRUE
Composé1 | Produit 1 | 2019-04-16 |  |  | Composant 3 | Composant 3 | CDE_HA_AR | 2019-06-11 |  |  | 2019-06-11 |  | 2019-06-11 | 2018-07-01 | TRUE
Composé1 | Produit 1 | 2019-05-10 |  |  | Composant 4 | Composant 4 | CDE_HA_AR | 2019-06-03 |  |  | 2019-06-03 |  | 2019-06-03 | 2018-07-01 | TRUE
Composé2 | Produit 2 | 2019-05-10 |  |  | Composant 5 | Composant 5 | CDE_HA_AR | 2019-06-13 |  |  | 2019-06-13 |  | 2019-06-13 | 2018-07-01 | TRUE
Composé2 | Produit 2 | 2019-05-10 |  |  | Composant 6 | Composant 6 | CDE_HA | Attente AR | 2019-05-03 | Commande en attente |  | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 2018-07-01 | TRUE | Attente AR |  | Commande en attente | Attente AR Commande en attente
Composé3 | Produit 3 | 2019-05-15 |  |  | Composant 7 | Composant 7 | CDE_HA_AR | 2019-04-29 |  |  | 2019-04-29 |  | 2019-04-29 | 2018-07-01 | TRUE
Composé3 | Produit 3 | 2019-05-10 |  |  | Composant 8 | Composant 8 | CDE_HA_AR | 2019-05-15 |  |  | 2019-05-15 |  | 2019-05-15 | 2018-07-01 | TRUE
Composé4 | Produit 4 | 2019-05-15 |  |  | Composant 9 | Composant 9 | CDE_HA | Attente AR | 2019-05-25 | Commande en attente |  | 2019-05-25 | 2019-05-25 | 2018-07-01 | TRUE | Attente AR |  | Commande en attente | Attente AR Commande en attente
Composé4 | Produit 4 | 2019-05-10 |  |  | Composant 10 | Composant 10 | CDE_HA_AR | 2019-04-29 |  |  | 2019-04-29 |  | 2019-04-29 | 2018-07-01 | TRUE
Composé5 | Produit 5 | 2019-05-15 |  |  | Composant 11 | Composant 11 | CDE_HA_AR | 2019-05-13 |  |  | 2019-05-13 |  | 2019-05-13 | 2018-07-01 | TRUE
Formulas:
DATE Réappro = IF(ISNUMBER(Manquant2[[#This Row],[Date de réapprovisionnement]]),Manquant2[[#This Row],[Date de réapprovisionnement]],"")
DATE = IF(Manquant2[[#This Row],[DATE Réappro]]="",(IF(Manquant2[[#This Row],[Date Estimée]]="","NO DATE",Manquant2[[#This Row],[Date Estimée]])),Manquant2[[#This Row],[DATE Réappro]])
Date Estimée = IF(ISNUMBER(Manquant2[[#This Row],[Date de réappro estimée]]),Manquant2[[#This Row],[Date de réappro estimée]],"")