## Données Graphique
Semaine | 2015-08-10 | 2015-08-17 | 2015-08-24 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 2015-09-07 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-28 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-12 | 2015-10-19 | 2015-10-26 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-09 | 2015-11-16 | 2015-11-23 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 2015-12-07 | 2015-12-14 | 2015-12-21 | 2015-12-28 | 2016-01-04 | 2016-01-04 | 2016-01-11 | 2016-01-18 | 2016-01-25 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-02-08 | 2016-02-15 | 2016-02-22 | 2016-02-29 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 2016-03-28 | 2016-04-04 | 2016-04-04 | 2016-04-11 | 2016-04-18 | 2016-04-25 | 2016-05-02 | 2016-05-02 | 2016-05-09 | 2016-05-16 | 2016-05-23 | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 2016-06-06 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-27 | 2016-07-04 | 2016-07-04 | 2016-07-11 | 2016-07-18 | 2016-07-25 | 2016-08-01 | 2016-08-01
Numéro de semaine / nom mois |  | 34 | 35 | août | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | septembre | 41 | 42 | 43 | 44 | octobre | 45 | 46 | 47 | 48 | novembre | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | décembre | 2 | 3 | 4 | 5 | janvier | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | février | 11 | 12 | 13 | 14 | mars | 15 | 16 | 17 | 18 | avril | 19 | 20 | 21 | 22 | mai | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | juin | 28 | 29 | 30 | 31 | juillet
Nombre de jalon hebdo planifié à la date prévue au début du mois |  | 28 | 10 |  | 11 | 7 | 12 | 10 | 14 |  | 7 | 4 | 4 | 13 |  | 12 | 18 | 21 | 14 |  | 16 | 14 | 23 | 15 | 0 |  | 17 | 21 | 13 | 20 |  | 18 | 9 | 12 | 16 | 10 |  | 4 | 12 | 18 | 5 |  | 10 | 14 | 12 | 14 |  | 4 | 10 | 6 | 12 |  | 13 | 23 | 20 | 24 | 21 |  | 23 | 4 | 23 | 25

## Paramètres
Date | 2015-08-31
Année : | 2015 | Date début semaine | Date de fin semaine | Tableau de référence
N° Semaine : | 35 | 42240 | 42246 | N°semaine | N° semaine référence
Chemin archive hebdo: | W:\Planification\Activite\SPIDER\Production\Artemis-Excel\SuiviVersion\archive\ |  |  | 33 | 31
Chemin archive mensuel: | W:\Planification\Activite\SPIDER\Production\Artemis-Excel\SuiviVersion\data\ |  |  | 34 | 31
Chemin archive hebdo extract : | W:\Planification\Activite\SPIDER\Production\Artemis-Excel\SuiviVersion\archive\2015-35\ |  |  | 35 | 31
Semaine archive référence mensuel | 31 |  |  | 36 | 35
Nom de l'archive à ouvrir : | extraction_spider_61.txt |  |  | 37 | 35
Nom de l'onglet de l'archive : | extraction_spider_61 |  |  | 38 | 35
Nom du fichier : | Indicateur de performance CCI-ES - Copie.xlsm |  |  | 39 | 35
Nom du nouvel onglet de donnnées semaine : | S35_extraction_spider_61 |  |  | 40 | 35
Nom du nouvel onglet de donnnées semaine : | extraction_spider_61_mensuel |  |  | 41 | 40
Nom de l'ongle de l'archive mensuelle | S31_extraction_spider_61 |  |  | 42 | 40
|  |  |  | 43 | 40
|  |  |  | 44 | 40
|  |  |  | 45 | 44
|  |  |  | 46 | 44
|  |  |  | 47 | 44
|  |  |  | 48 | 44
|  |  |  | 49 | 48
|  |  |  | 50 | 48
|  |  |  | 51 | 48
|  |  |  | 52 | 48
|  |  |  | 53 | 48
|  |  |  | 2 | 53
|  |  |  | 3 | 53
|  |  |  | 4 | 53
|  |  |  | 5 | 53
|  |  |  | 6 | 5
|  |  |  | 7 | 5
|  |  |  | 8 | 5
|  |  |  | 9 | 5
|  |  |  | 10 | 5
|  |  |  | 11 | 10
|  |  |  | 12 | 10
|  |  |  | 13 | 10
|  |  |  | 14 | 10
|  |  |  | 15 | 14
|  |  |  | 16 | 14
|  |  |  | 17 | 14
|  |  |  | 18 | 14
|  |  |  | 19 | 18
|  |  |  | 20 | 18
|  |  |  | 21 | 18
|  |  |  | 22 | 18
|  |  |  | 23 | 22
|  |  |  | 24 | 22
|  |  |  | 25 | 22
|  |  |  | 26 | 22
|  |  |  | 27 | 22
|  |  |  | 28 | 27
|  |  |  | 29 | 27
|  |  |  | 30 | 27
|  |  |  | 31 | 27

## S31_extraction_spider_61
A.EF
42216
42216
42216
42216
42216
42216
42216
42216
42216
42216
42216
42216
42216
42216
42216
42216
42216
42216
42216
42216
42216
42216
42216
42247
42248
42262
42276
42276
42318
42333
42318
42354
42354
42384
42419
42454
42492
42492
42516
42530
42544
42356
42216
42216
42216
42216
42216
42216
42216
42216
42216
42216
42216
42216
42216
42216
42216
42216
42216
42216
42216
42216
42216
BUDGET DT | ARDIDEN 3G-KA62 | ARDIDEN 3G-KA62 | 980 0009-340 | REDRESSEUR RADIAL - RECEPTION ET VALIDATION OC SPECIFIQUES CPSE | 0 |  | 42250 | METH-CROUZET | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR RADIAL DM 94207 |  | DM 94207 TASSEMENT RDSSEUR RAD |  | 28-INDCPSE | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 28/08/2015 | 18 | 5 |  |  | 5 | 5 | 03/09/2015 | LANCE |  | 465260370 | 23/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
42216
42216
42216
42216
BUDGET DT | ARDIDEN 3G-KA62 | ARDIDEN 3G-KA62 | 980 0009-365 | REDRESSEUR RADIAL - CA OUTILLAGES MONTAGES CPSE | 73 |  | 2015-08-20 | METH-CROUZET | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR RADIAL DM 94207 |  | DM 94207 TASSEMENT RDSSEUR RAD |  | 28-INDCPSE | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 17/08/2015 | 0 | 4 |  | 17/07/2015 | 15 | 15 | 20/08/2015 | LANCE | C3501-06 | 465260370 | 17/06/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
BUDGET DT | ARDIDEN 3G-KA62 | ARDIDEN 3G-KA62 | 980 0009-370 | REDRESSEUR RADIAL - RECEPTION ET VALIDATION 1IER OUTILLAGE MONTAGE CPSE | 0 |  | 42271 | METH-CROUZET | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR RADIAL DM 94207 |  | DM 94207 TASSEMENT RDSSEUR RAD |  | 28-INDCPSE | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 18/09/2015 | 3 | 5 |  |  | 5 | 5 | 24/09/2015 | LANCE | C3501-03 C3527-01 C3501-06 | 465260370 | 23/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2015-08-17
42216
BUDGET DT | ARDIDEN 3G-KA62 | ARDIDEN 3G-KA62 | 980 0009-395 | REDRESSEUR RADIAL - I2 PVI CPSE | 33 |  | 42269 | METH-CROUZET | LIJPRO | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR RADIAL DM 94207 |  | DM 94207 TASSEMENT RDSSEUR RAD |  | 28-INDCPSE | N | -38 | DEVELOPPEMENT | 17/08/2015 | 0 | 27 | 15/07/2015 | 15/07/2015 | 40 | 40 | 22/09/2015 | LANCE | C3501-05 C3527-01 CC-ES-04 | 465260370 | 16/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | ARDIDEN 3G-KA62 | ARDIDEN 3G-KA62 | 980 0009-396 | REDRESSEUR RADIAL - DOCS GEODE OFFICIELS CPSE | 0 |  | 42276 | METH-CROUZET | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR RADIAL DM 94207 |  | DM 94207 TASSEMENT RDSSEUR RAD |  | 28-INDCPSE | N | -38 | DEVELOPPEMENT | 23/09/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 29/09/2015 | LANCE | C3501-07 | 465260370 | 23/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | ARDIDEN 3G-KA62 | ARDIDEN 3G-KA62 | 980 0009-398 | REDRESSEUR RADIAL - REVUE D'INDUS AVANT 1ERE FAB CPSE | 0 |  | 42283 | METH-CROUZET | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR RADIAL DM 94207 |  | DM 94207 TASSEMENT RDSSEUR RAD |  | 28-INDCPSE | N | -38 | DEVELOPPEMENT | 30/09/2015 | 4 | 5 |  |  | 5 | 5 | 06/10/2015 | LANCE | CC-ES-04 C3527-02 C3501-03 C3527-01 C3527-03 C3501-04 C3501-05 | 465260370 | 30/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
42216
42216
42216
BUDGET DT | ARDIDEN 3G-KA62 | ARDIDEN 3G-KA62 | 980 0009-420 | REDRESSEUR RADIAL - BRUT - FABRICATION | 45 |  | 42256 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR RADIAL DM 94207 |  | DM 94207 TASSEMENT RDSSEUR RAD | S31->S37 // S30->S31 | 30-BRUT | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 17/08/2015 | 0 | 18 |  | 10/07/2015 | 7 | 33 | 09/09/2015 | LANCE | CC-ES-06 | 4465260023 | 26/05/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | ARDIDEN 3G-KA62 | ARDIDEN 3G-KA62 | 980 0009-425 | REDRESSEUR RADIAL - BRUT - CONTROLES D'ESSAIS DE VALIDATION | 0 |  | 42264 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR RADIAL DM 94207 |  | DM 94207 TASSEMENT RDSSEUR RAD |  | 30-BRUT | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 10/09/2015 | 0 | 6 |  |  | 6 | 6 | 17/09/2015 | LANCE | CC-ES-01 | 4465260023 | 2015-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | ARDIDEN 3G-KA62 | ARDIDEN 3G-KA62 | 980 0009-430 | REDRESSEUR RADIAL - BRUT - I3 FSSEUR | 0 |  | 42271 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR RADIAL DM 94207 |  | DM 94207 TASSEMENT RDSSEUR RAD |  | 30-BRUT | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 18/09/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 24/09/2015 | LANCE | CC-ES-01 | 4465260023 | 2015-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | ARDIDEN 3G-KA62 | ARDIDEN 3G-KA62 | 980 0009-435 | REDRESSEUR RADIAL - BRUT - I3 TM (PVI) | 0 |  | 42278 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR RADIAL DM 94207 |  | DM 94207 TASSEMENT RDSSEUR RAD |  | 30-BRUT | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 25/09/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 01/10/2015 | LANCE | CC-ES-01 | 4465260023 | 17/06/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | ARDIDEN 3G-KA62 | ARDIDEN 3G-KA62 | 980 0009-440 | REDRESSEUR RADIAL - BRUT - RECEPTION OUTILLAGE(S) & POSTE PVI | 0 |  | 42278 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR RADIAL DM 94207 |  | DM 94207 TASSEMENT RDSSEUR RAD |  | 30-BRUT | M | -55 | DEVELOPPEMENT | 01/10/2015 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 01/10/2015 | LANCE | C4500-01 | 4465260023 | 2015-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | ARDIDEN 3G-KA62 | ARDIDEN 3G-KA62 | 980 0009-445 | REDRESSEUR RADIAL - BRUT - LIVRAISON BRUT | 0 |  | 42306 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR RADIAL DM 94207 |  | DM 94207 TASSEMENT RDSSEUR RAD | S26 - Date de livraison Brut MAJ en septembre | 30-BRUT | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 16/10/2015 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 29/10/2015 | LANCE | CC-ES-06 | 4465260023 | 16/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | ARDIDEN 3G-KA62 | ARDIDEN 3G-KA62 | 980 0009-450 | REDRESSEUR RADIAL - BRUT - DISPO MAG BRUT | 0 |  | 42321 | APPRO | LM | 123456_ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR RADIAL DM 94207 |  | DM 94207 TASSEMENT RDSSEUR RAD |  | 30-BRUT | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 30/10/2015 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 13/11/2015 | LANCE | CC-ES-06 | 4465260023 | 30/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | ARDIDEN 3G-KA62 | ARDIDEN 3G-KA62 | 980 0009-505 | REDRESSEUR RADIAL - CPSE - USINAGE | 0 |  | 42402 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-REDRESSEUR RADIAL DM 94207 |  | DM 94207 TASSEMENT RDSSEUR RAD |  | 55-FCPSE | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 16/11/2015 | 0 | 50 |  |  | 50 | 50 | 02/02/2016 | LANCE |  | 465260370 | 22/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | ARDIDEN 3G-KA62 | ARDIDEN 3G-KA62 | 980 0009-510 | REDRESSEUR RADIAL - CPSE - PROCEDES SPECIAUX | 0 |  | 42416 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-REDRESSEUR RADIAL DM 94207 |  | DM 94207 TASSEMENT RDSSEUR RAD |  | 55-FCPSE | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 03/02/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 16/02/2016 | LANCE |  | 465260370 | 2015-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | ARDIDEN 3G-KA62 | ARDIDEN 3G-KA62 | 980 0009-515 | REDRESSEUR RADIAL - CPSE - PHASE DE CONTROLE 1 IER ARTICLE / STADE DVI | 0 |  | 42444 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-REDRESSEUR RADIAL DM 94207 |  | DM 94207 TASSEMENT RDSSEUR RAD |  | 55-FCPSE | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 17/02/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 15/03/2016 | LANCE |  | 465260370 | 2015-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | ARDIDEN 3G-KA62 | ARDIDEN 3G-KA62 | 980 0009-520 | REDRESSEUR RADIAL - CPSE - I3 PVI | 0 |  | 42459 | METH-preparateur | LIJPRO | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR RADIAL DM 94207 |  | DM 94207 TASSEMENT RDSSEUR RAD |  | 55-FCPSE | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 02/03/2016 | -65 | 20 |  |  | 20 | 20 | 30/03/2016 | LANCE | CC-ES-04 C3527-01 | 465260370 | 18/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
42466
42459
42649
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | BRU 6100-170 | SPABPAR - BRUT SPABPAR NU- REAL & CTRL OUTILLAGE(S) | 69 |  | 42254 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | TL-SPABPAR |  |  |  | 30-BRUT | N | -42 | DEMONSTRATEUR | 03/08/2015 | 0 | 26 |  | 13/05/2015 | 84 | 84 | 07/09/2015 | LANCE |  |  | 2015-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | BRU 6100-180 | SPABPAR - BRUT SPABPAR NU- FABRICATION 1ERE PIECE | 0 |  | 42404 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | TL-SPABPAR |  |  | S28 retour fournisseur allongement durée de 9 j / S24# retour fournisseur, réduction durée de 5 jours / S20 ajustement rtour planning fournisseur / S19 allongement durée à 106 j | 30-BRUT | N | -42 | DEMONSTRATEUR | 08/09/2015 | 0 | 108 |  |  | 108 | 108 | 04/02/2016 | LANCE |  |  | 2016-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | BRU 6100-230 | SPABPAR - BRUT SPABPAR NU- LIVRAISON 1ERE PIECE | 0 |  | 42404 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | TL-SPABPAR |  |  |  | 30-BRUT | M | -35 | DEMONSTRATEUR | 04/02/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 04/02/2016 | LANCE |  |  | 2016-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | BRU 6100-235 | SPABPAR - BRUT SPABPAR NU- TRAITEMENT DES DRs 1ERE PIECE | 0 |  | 42411 | APPRO | LM | 123456_ | CCI-ES/PC | TL-SPABPAR |  |  | S24: réduction durée de 10 à 5j / S20 nouvelle activité | 30-BRUT | N | -35 | DEMONSTRATEUR | 05/02/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 11/02/2016 | LANCE |  |  | 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | BRU 6100-240 | SPABPAR - BRUT SPABPAR NU- DISPO MAG 1ERE PIECE | 0 |  | 42418 | APPRO | LM | 123456_ | CCI-ES/PC | TL-SPABPAR |  |  |  | 30-BRUT | N | -35 | DEMONSTRATEUR | 12/02/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 18/02/2016 | LANCE |  |  | 19/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 310-0000 | DISTRIBUTEUR HP1 - USINAGE 4EME JEU (R2) | 0 |  | 42396 | DELATTRE | LM |  | CCI-ES/F | TL-DISTRIBUTEUR HP1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -12 | DEMONSTRATEUR | 21/01/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 27/01/2016 | LANCE |  | 6626410300 | 28/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 310-0001 | DISTRIBUTEUR HP1 - USINAGE 4EME JEU (MMT section de passage) | 0 |  | 42403 | DELATTRE | LM |  | CCI-ES/F | TL-DISTRIBUTEUR HP1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -12 | DEMONSTRATEUR | 28/01/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 03/02/2016 | LANCE |  | 6626410300 | 2016-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3100-550 | DISTRIBUTEUR HP1 - MONTAGE ENSEMBLE DG1 | 27 | 42170 | 42247 | DELATTRE | LMI |  | CCI-ES/F | TL-DISTRIBUTEUR HP1 |  |  | S15 élimination de la contrainte test Air Flow | 55-FCPSE | N | -49 | DEMONSTRATEUR | 17/08/2015 | 0 | 11 |  | 28/07/2015 | 15 | 15 | 31/08/2015 | LANCE | C3501-04 C3527-03 C3501-01 C3501-05 C3501-03 C1304A100 | 6626410300 | 2015-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3100-615 | DISTRIBUTEUR HP1 - USINAGE 2EME JEU (Bain + Desox + Ressuage + Bain) | 0 |  | 2015-08-18 | DELATTRE | LM |  | CCI-ES/F | TL-DISTRIBUTEUR HP1 |  |  | S31->S34 // S28 délai + 5 j ( de 20 à25j) | 55-FCPSE | N | -39 | DEMONSTRATEUR | 12/08/2015 | 0 | 5 | 2015-12-08 |  | 5 | 5 | 18/08/2015 | LANCE | C3501-01 C3501-05 C3501-02 C3527-03 C3501-07 C3501-06 C3501-04 C3501-03 | 6626410300 | 19/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3100-620 | DISTRIBUTEUR HP1 - USINAGE 2EME JEU (Percage + Débit d'air + AD) | 0 |  | 42262 | DELATTRE | LM |  | CCI-ES/F | TL-DISTRIBUTEUR HP1 |  |  | S26 décalage Winbro + 12 jours / | 55-FCPSE | N | -39 | DEMONSTRATEUR | 19/08/2015 | 0 | 20 | 2015-03-08 |  | 20 | 20 | 15/09/2015 | LANCE | C3501-05 C3501-02 C3501-01 C3501-07 C3501-03 C3501-06 C3527-03 C3501-04 | 6626410300 | 16/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3100-621 | DISTRIBUTEUR HP1 - USINAGE 2EME JEU (Revetement) | 0 |  | 42278 | DELATTRE | LM |  | CCI-ES/F | TL-DISTRIBUTEUR HP1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -39 | DEMONSTRATEUR | 16/09/2015 | 0 | 12 |  |  | 12 | 12 | 01/10/2015 | LANCE | C3501-04 C3501-03 C3501-02 C3527-03 C3501-01 C3501-05 C3501-07 C3501-06 | 6626410300 | 2015-02-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3100-622 | DISTRIBUTEUR HP1 - USINAGE 2EME JEU (Instrumentation) | 0 |  | 42306 | DELATTRE | LM |  | CCI-ES/F | TL-DISTRIBUTEUR HP1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -39 | DEMONSTRATEUR | 02/10/2015 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 29/10/2015 | LANCE | C3501-03 C3501-06 C3527-03 C3501-01 C3501-07 C3501-05 C3501-04 C3501-02 | 6626410300 | 30/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3100-623 | DISTRIBUTEUR HP1 - USINAGE 2EME JEU (Bain + Soudage) | 0 |  | 42320 | DELATTRE | LM |  | CCI-ES/F | TL-DISTRIBUTEUR HP1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -39 | DEMONSTRATEUR | 30/10/2015 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 12/11/2015 | LANCE |  | 6626410300 | 13/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3100-625 | DISTRIBUTEUR HP1 - USINAGE 2EME JEU (Bain + Desox + Ressuage + Bain) | 0 |  | 42334 | DELATTRE | LM |  | CCI-ES/F | TL-DISTRIBUTEUR HP1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -39 | DEMONSTRATEUR | 13/11/2015 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 26/11/2015 | LANCE | C3501-01 C3501-03 C3501-04 C3501-07 C3501-06 C3501-02 C3501-05 C3527-03 | 6626410300 | 27/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3100-640 | DISTRIBUTEUR HP1 - USINAGE 2EME JEU (R2) | 0 |  | 42341 | DELATTRE | LM |  | CCI-ES/F | TL-DISTRIBUTEUR HP1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -39 | DEMONSTRATEUR | 27/11/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 03/12/2015 | LANCE | C3501-07 C3501-03 C3501-05 C3501-02 C3501-06 C3501-01 C3501-04 C3527-03 | 6626410300 | 2015-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3100-642 | DISTRIBUTEUR HP1 - USINAGE 2EME JEU (MMT section de passage) | 0 |  | 42348 | DELATTRE | LM |  | CCI-ES/F | TL-DISTRIBUTEUR HP1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -39 | DEMONSTRATEUR | 04/12/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 10/12/2015 | LANCE |  | 6626410300 | 2015-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3100-644 | DISTRIBUTEUR HP1 - USINAGE 2EME JEU (Débit d'air + MMT final) | 0 |  | 42362 | DELATTRE | LM |  | CCI-ES/F | TL-DISTRIBUTEUR HP1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -39 | DEMONSTRATEUR | 11/12/2015 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 24/12/2015 | LANCE |  | 6626410300 | 25/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3100-645 | DISTRIBUTEUR HP1 - USINAGE 2EME JEU (Livraison) | 0 | 42321 | 42376 | DELATTRE | LM |  | CCI-ES/F | TL-DISTRIBUTEUR HP1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -39 | DEMONSTRATEUR | 25/12/2015 | 911 | 10 |  |  | 10 | 10 | 07/01/2016 | LANCE | C3501-07 C3501-03 C3501-01 C3501-05 C3527-03 C3501-06 C3501-04 C3501-02 | 6626410300 | 2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3100-705 | DISTRIBUTEUR HP1 - USINAGE 4EME JEU (revetement) | 68 |  | 2015-08-18 | DELATTRE | LM |  | CCI-ES/F | TL-DISTRIBUTEUR HP1 |  |  | S31->S34 // S28 délai + 15j (de 15 à 30j) / S26 ajout d'activité | 55-FCPSE | N | -12 | DEMONSTRATEUR | 03/08/2015 | 0 | 12 | 29/06/2015 | 29/06/2015 | 15 | 37 | 18/08/2015 | LANCE | C3501-07 C3527-03 C3501-04 C3501-06 C3501-05 C3501-03 C3501-01 C3501-02 | 6626410300 | 19/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3100-708 | DISTRIBUTEUR HP1 - USINAGE 4EME JEU (rectification + MMT) | 0 |  | 42250 | DELATTRE | LM |  | CCI-ES/F | TL-DISTRIBUTEUR HP1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -12 | DEMONSTRATEUR | 19/08/2015 | 0 | 12 |  |  | 12 | 12 | 03/09/2015 | LANCE |  | 6626410300 | 2015-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3100-710 | DISTRIBUTEUR HP1 - USINAGE 4EME JEU (marquage) | 0 |  | 42257 | DELATTRE | LM |  | CCI-ES/F | TL-DISTRIBUTEUR HP1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -12 | DEMONSTRATEUR | 04/09/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 10/09/2015 | LANCE | C3501-05 C3501-07 C3501-03 C3501-01 C3501-06 C3527-03 C3501-04 C3501-02 | 6626410300 | 2015-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3100-715 | DISTRIBUTEUR HP1 - USINAGE 4EME JEU (Fente + MMT + Aju) | 0 |  | 42278 | DELATTRE | LM |  | CCI-ES/F | TL-DISTRIBUTEUR HP1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -12 | DEMONSTRATEUR | 11/09/2015 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 01/10/2015 | LANCE | C3501-07 C3501-06 C3501-05 C3501-03 C3527-03 C3501-02 C3501-01 C3501-04 | 6626410300 | 2015-02-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3100-720 | DISTRIBUTEUR HP1 - USINAGE 4EME JEU (Percage + Débit d'air + AD) | 0 |  | 42303 | DELATTRE | LM |  | CCI-ES/F | TL-DISTRIBUTEUR HP1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -12 | DEMONSTRATEUR | 02/10/2015 | 0 | 17 |  |  | 17 | 17 | 26/10/2015 | LANCE | C3501-05 C3527-03 C3501-04 C3501-02 C3501-06 C3501-03 C3501-07 C3501-01 | 6626410300 | 27/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3100-725 | DISTRIBUTEUR HP1 - USINAGE 4EME JEU (Bain + Desox + Ressuage + Bain) | 0 |  | 42312 | DELATTRE | LM |  | CCI-ES/F | TL-DISTRIBUTEUR HP1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -12 | DEMONSTRATEUR | 27/10/2015 | 0 | 7 |  |  | 7 | 7 | 04/11/2015 | LANCE | C3501-02 C3501-01 C3527-03 C3501-05 C3501-03 C3501-06 C3501-07 C3501-04 | 6626410300 | 2015-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3100-730 | DISTRIBUTEUR HP1 - USINAGE 4EME JEU (Revetement) | 0 |  | 42340 | DELATTRE | LM |  | CCI-ES/F | TL-DISTRIBUTEUR HP1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -12 | DEMONSTRATEUR | 05/11/2015 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 02/12/2015 | LANCE | C3501-03 C3501-05 C3501-02 C3501-06 C3501-07 C3501-01 C3501-04 C3527-03 | 6626410300 | 2015-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3100-740 | DISTRIBUTEUR HP1 - USINAGE 4EME JEU (Bain + Soudage) | 0 |  | 42361 | DELATTRE | LM |  | CCI-ES/F | TL-DISTRIBUTEUR HP1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -12 | DEMONSTRATEUR | 03/12/2015 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 23/12/2015 | LANCE | C3527-03 C3501-04 C3501-06 C3501-05 C3501-07 C3501-02 C3501-03 C3501-01 | 6626410300 | 24/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3100-742 | DISTRIBUTEUR HP1 - USINAGE 4EME JEU (Bain + Desox + Ressuage + Bain) | 0 |  | 42389 | DELATTRE | LM |  | CCI-ES/F | TL-DISTRIBUTEUR HP1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -12 | DEMONSTRATEUR | 24/12/2015 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20/01/2016 | LANCE | C3527-03 C3501-06 C3501-03 C3501-05 C3501-02 C3501-07 C3501-04 C3501-01 | 6626410300 | 21/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3100-745 | DISTRIBUTEUR HP1 - USINAGE 4EME JEU (Débit d'air + MMT final) | 0 |  | 42417 | DELATTRE | LM |  | CCI-ES/F | TL-DISTRIBUTEUR HP1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -12 | DEMONSTRATEUR | 04/02/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 17/02/2016 | LANCE | C3527-03 C3501-01 C3501-05 C3501-06 C3501-03 C3501-07 C3501-02 C3501-04 | 6626410300 | 18/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3100-750 | DISTRIBUTEUR HP1 - USINAGE 4EME JEU (Livraison) | 0 | 42415 | 42431 | DELATTRE | LM |  | CCI-ES/F | TL-DISTRIBUTEUR HP1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -12 | DEMONSTRATEUR | 18/02/2016 | 872 | 10 |  |  | 10 | 10 | 02/03/2016 | LANCE | C3527-03 C3501-06 C3501-04 C3501-07 C3501-01 C3501-03 C3501-05 C3501-02 | 6626410300 | 2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3200-518 | DISTRIBUTEUR HP 2 - FAB JEU FETT: LIVRAISON 1ER JEU | 0 |  | 42264 | METH | LMI |  | CCI-ES/ING | TL-DISTRIBUTEUR HP2 |  |  | S30->S38 / S29->S30 / S28-S29 / S27-S28 / | 55-FCPSE | M | -67 | DEMONSTRATEUR | 17/09/2015 | 0 | 0 | 18/09/2015 |  | 0 | 0 | 17/09/2015 | LANCE |  | 6626430100 | 18/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3200-560 | DISTRIBUTEUR HP 2 - MONTAGE ENSEMBLE DG2 | 0 |  | 42271 | METH-preparateur | LMI |  | CCI-ES/F | TL-DISTRIBUTEUR HP2 |  |  | S15 élimination de la contrainte test Air Flow | 55-FCPSE | N | -67 | DEMONSTRATEUR | 18/09/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 24/09/2015 | LANCE | C1304A100 C3501-04 C3527-03 C3501-05 C3501-03 C3501-01 | 6626410090 | 25/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3200-602 | DISTRIBUTEUR HP 2 - SECTEUR - FAB SETT MAP: DECOUPE SUPPORTS DE CONSTRUCTION | 70 |  | 2015-08-19 | METH-LALANNE | LMI |  | CCI-ES/ING | TL-DISTRIBUTEUR HP2 |  |  | S30: fin à S34 | 55-FCPSE | N | -98 | DEMONSTRATEUR | 17/08/2015 | 0 | 3 |  | 23/07/2015 | 10 | 10 | 19/08/2015 | LANCE |  |  | 20/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3200-604 | DISTRIBUTEUR HP 2 - SECTEUR - FAB MAP SETT: CONTROLE PERMEABILITE AKIRA | 0 |  | 42242 | METH-LALANNE | LMI |  | CCI-ES/ING | TL-DISTRIBUTEUR HP2 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -98 | DEMONSTRATEUR | 20/08/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 26/08/2015 | LANCE |  |  | 27/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3200-605 | DISTRIBUTEUR HP 2 - SECTEUR - FAB MAPSETT: ANALYSE PERMEABILITE | 0 |  | 42256 | METH-LALANNE | LMI |  | CCI-ES/ING | TL-DISTRIBUTEUR HP2 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -98 | DEMONSTRATEUR | 27/08/2015 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 09/09/2015 | LANCE |  |  | 2015-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3200-610 | DISTRIBUTEUR HP 2 - SECTEUR - FAB MAP SETT: CONTROLE DIMENSIONNEL DU BRUT | 0 |  | 42249 | METH-EC3D | LMI |  | CCI-ES/ING | TL-DISTRIBUTEUR HP2 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -93 | DEMONSTRATEUR | 27/08/2015 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 02/09/2015 | LANCE |  |  | 2015-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3200-620 | DISTRIBUTEUR HP 2 - SECTEUR - FAB MAP SETT: MAP POLISSAGE | 0 |  | 42270 | METH | LMI |  | CCI-ES/ING | TL-DISTRIBUTEUR HP2 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -98 | DEMONSTRATEUR | 10/09/2015 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 23/09/2015 | LANCE |  |  | 24/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3200-640 | DISTRIBUTEUR HP 2 - SECTEUR - FAB MAP SETT: CONTROLE DIMENSIONNEL POST POLISSAGE | 0 |  | 42277 | METH-EC3D | LMI |  | CCI-ES/ING | TL-DISTRIBUTEUR HP2 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -98 | DEMONSTRATEUR | 24/09/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 30/09/2015 | LANCE |  |  | 2015-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3200-650 | DISTRIBUTEUR HP 2 - SECTEUR - FAB MAP SETT: MORPHING | 0 |  | 42291 | METH-EC3D | LMI |  | CCI-ES/ING | TL-DISTRIBUTEUR HP2 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -98 | DEMONSTRATEUR | 01/10/2015 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 14/10/2015 | LANCE |  |  | 15/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3200-660 | DISTRIBUTEUR HP 2 - SECTEUR - FAB MAP: USINAGE MAP | 0 |  | 42298 | METH-EC3D | LMI |  | CCI-ES/ING | TL-DISTRIBUTEUR HP2 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -43 | DEMONSTRATEUR | 01/10/2015 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 21/10/2015 | LANCE |  |  | 22/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3200-670 | DISTRIBUTEUR HP 2 - MONTAGE ENSEMBLE DG2 MAP | 0 |  | 42320 | METH-EC3D | LMI |  | CCI-ES/ING | TL-DISTRIBUTEUR HP2 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -33 | DEMONSTRATEUR | 22/10/2015 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 12/11/2015 | LANCE |  |  | 13/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3200-700 | DISTRIBUTEUR HP 2 -SECTEUR - FAB POUR SETT: SLM TTH + DECOUPE PLATEAU + SABLAGE | 0 |  | 42334 | METH-EC3D | LMI |  | CCI-ES/ING | TL-DISTRIBUTEUR HP2 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -98 | DEMONSTRATEUR | 15/10/2015 | 0 | 30 |  |  | 30 | 30 | 26/11/2015 | LANCE |  |  | 27/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3200-710 | DISTRIBUTEUR HP 2 - SECTEUR SETT - LIVRAISON | 0 |  | 42341 | METH-EC3D | LMI |  | CCI-ES/ING | TL-DISTRIBUTEUR HP2 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -98 | DEMONSTRATEUR | 27/11/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 03/12/2015 | LANCE |  |  | 2015-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3200-720 | DISTRIBUTEUR HP 2 - SECTEUR - FAB JEU SETT DECOUPE DES SUPPORTS DE CONSTRUCTION | 0 |  | 42348 | METH-EC3D | LMI |  | CCI-ES/ING | TL-DISTRIBUTEUR HP2 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -98 | DEMONSTRATEUR | 04/12/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 10/12/2015 | LANCE |  |  | 2015-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3200-730 | DISTRIBUTEUR HP 2 - SECTEUR - FAB JEU SETT CONTROLE DIMENSIONNEL | 0 |  | 42355 | METH-EC3D | LMI |  | CCI-ES/ING | TL-DISTRIBUTEUR HP2 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -98 | DEMONSTRATEUR | 11/12/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 17/12/2015 | LANCE |  |  | 18/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3200-740 | DISTRIBUTEUR HP 2 - SECTEUR - FAB JEU SETT CONTROLE PERMEABILITE AKIRA | 0 |  | 42373 | METH-EC3D | LMI |  | CCI-ES/ING | TL-DISTRIBUTEUR HP2 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -98 | DEMONSTRATEUR | 18/12/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 04/01/2016 | LANCE |  |  | 2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3200-750 | DISTRIBUTEUR HP 2 - FAB JEU SETT: POLISSAGE | 0 |  | 42380 | METH-EC3D | LMI |  | CCI-ES/ING | TL-DISTRIBUTEUR HP2 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -98 | DEMONSTRATEUR | 05/01/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 11/01/2016 | LANCE |  |  | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3200-760 | DISTRIBUTEUR HP 2 - FAB JEU SETT: CONTROLE DIMENSIONEL | 0 |  | 42387 | METH-EC3D | LMI |  | CCI-ES/ING | TL-DISTRIBUTEUR HP2 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -98 | DEMONSTRATEUR | 12/01/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 18/01/2016 | LANCE |  |  | 19/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3200-770 | DISTRIBUTEUR HP 2 - FAB JEU SETT: USINAGE | 0 |  | 42415 | METH-EC3D | LMI |  | CCI-ES/ING | TL-DISTRIBUTEUR HP2 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -98 | DEMONSTRATEUR | 19/01/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 15/02/2016 | LANCE |  |  | 16/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3200-780 | DISTRIBUTEUR HP 2 - FAB JEU SETT: CONTROLE + TRAITEMENT DES NC | 0 |  | 42422 | METH-EC3D | LMI |  | CCI-ES/ING | TL-DISTRIBUTEUR HP2 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -98 | DEMONSTRATEUR | 16/02/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 22/02/2016 | LANCE |  |  | 23/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3200-790 | DISTRIBUTEUR HP 2 - FAB JEU SETT: LIVRAISON 1ER JEU SECTEUR | 0 |  | 42422 | METH-EC3D | LMI |  | CCI-ES/ING | TL-DISTRIBUTEUR HP2 |  |  |  | 55-FCPSE | M | -98 | DEMONSTRATEUR | 22/02/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22/02/2016 | LANCE |  |  | 23/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3200-800 | DISTRIBUTEUR HP 2 - MONTAGE ENSEMBLE DG2 SETT | 0 |  | 42429 | METH-EC3D | LMI |  | CCI-ES/ING | TL-DISTRIBUTEUR HP2 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -98 | DEMONSTRATEUR | 23/02/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 29/02/2016 | LANCE |  |  | 2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3200-810 | DISTRIBUTEUR HP 2 - BANC AIR FLOW DG2 SETT | 0 |  | 42436 | METH-EC3D | LMI |  | CCI-ES/ING | TL-DISTRIBUTEUR HP2 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -98 | DEMONSTRATEUR | 01/03/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 07/03/2016 | LANCE |  |  | 2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 3200-820 | DISTRIBUTEUR HP 2 - LIVRAISON ENSEMBLE DG2 SETT | 0 |  | 42443 | METH-EC3D | LMI |  | CCI-ES/ING | TL-DISTRIBUTEUR HP2 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -98 | DEMONSTRATEUR | 08/03/2016 | -98 | 5 |  |  | 5 | 5 | 14/03/2016 | LANCE |  |  | 15/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 5100-003 | DISPONIBILITE CARTER HP POUR TPH HP | 0 |  | 2015-08-18 | RONDEAU | LM |  | CCI-PS | ASSEMBLAGE CCI-PS |  |  | S31->S34 // S29->S31 / S26->S28 / | 55-FCPSE | N | -40 | DEMONSTRATEUR | 18/08/2015 | 27 | 1 | 18/08/2015 |  | 1 | 1 | 18/08/2015 | LANCE |  | 6626600040 | 19/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 5100-005 | SECTEUR HP1 - DISPONIBILITE ENSEMBLE DG2 | 0 |  | 42271 | RONDEAU | LMI |  | CCI-PS | C-SECTEUR HP1 |  |  |  | 57-FCPSE | M | -67 | DEMONSTRATEUR | 24/09/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 24/09/2015 | LANCE |  |  | 25/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 5100-016 | DISPONIBILITE ENSEMBLE DG1 CHEZ CCI-PS | 0 |  | 42247 | RONDEAU | LMI |  | CCI-PS | ASSEMBLAGE CCI-PS |  |  |  | 57-FCPSE | M | -49 | DEMONSTRATEUR | 31/08/2015 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 | 31/08/2015 | LANCE |  |  | 2015-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 5100-020 | ASSEMBLAGE STATOR HP POUR FETT CHEZ CCI-PS | 0 |  | 42356 | RONDEAU | LMI |  | CCI-PS | ASSEMBLAGE CCI-PS |  |  |  | 57-FCPSE | N | -67 | DEMONSTRATEUR | 25/09/2015 | -67 | 60 |  |  | 60 | 60 | 18/12/2015 | LANCE |  |  | 19/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 5400-410 | TVF - USINAGE | 0 |  | 42479 | DELATTRE | LMI | _2___6_ | CCI-ES/F | TL-TVF |  |  |  | 55-FCPSE | N | -32 | DEMONSTRATEUR | 22/03/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 19/04/2016 | LANCE |  |  | 20/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 5400-420 | TVF - PROCEDES SPECIAUX | 0 |  | 42510 | DELATTRE | LMI | _2___6_ | CCI-ES/F | TL-TVF |  |  |  | 55-FCPSE | N | -32 | DEMONSTRATEUR | 20/04/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20/05/2016 | LANCE |  |  | 21/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 5400-430 | TVF - USINAGE FINITION ou USINAGE | 0 |  | 42524 | DELATTRE | LMI | _2___6_ | CCI-ES/F | TL-TVF |  |  |  | 55-FCPSE | N | -32 | DEMONSTRATEUR | 23/05/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 03/06/2016 | LANCE |  |  | 2016-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 5400-440 | TVF - PHASE DE CONTROLE 1 IER ARTICLE | 0 |  | 42538 | DELATTRE | LMI | _2___6_ | CCI-ES/F | TL-TVF |  |  |  | 55-FCPSE | N | -32 | DEMONSTRATEUR | 06/06/2016 | -32 | 10 |  |  | 10 | 10 | 17/06/2016 | LANCE |  |  | 18/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 6100-010 | SPABPAR - SPABPAR NU - USINAGE | 0 |  | 42529 | RONDEAU | LMI | _2___6_ | CCI-PS | TL-SPABPAR |  |  | S19 2015: durée passe de 80 à 75 j | 50-FCPST | N | -35 | DEMONSTRATEUR | 19/02/2016 | 0 | 75 |  |  | 75 | 75 | 08/06/2016 | LANCE |  |  | 2016-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | FAB 6100-510 | SPABPAR - SPABPAR EQUIPE - ASSEMBLAGE | 0 |  | 42543 | RONDEAU | LMI | 12_4_67 | CCI-PS | TL-SPABPAR |  |  | S19 2015: durée passe de 15 à 10 j | 55-FCPSE | N | -35 | DEMONSTRATEUR | 09/06/2016 | -35 | 10 |  |  | 10 | 10 | 22/06/2016 | LANCE |  |  | 23/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | IND 5400-010 | TVF - CAO INDUS 3D & EPIC | 35 |  | 42249 | METH-preparateur | LMI | _2___6_ | CCI-ES/ING | TL-TVF |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -32 | DEMONSTRATEUR | 17/08/2015 | 0 | 13 |  | 23/07/2015 | 20 | 20 | 02/09/2015 | LANCE | C3501-02 C3715-04 C3501-01 |  | 2015-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | IND 5400-020 | TVF - REVUE D'INDUS 3D | 0 |  | 42256 | METH-preparateur | LMI | _2___6_ | CCI-ES/ING | TL-TVF |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -32 | DEMONSTRATEUR | 03/09/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 09/09/2015 | LANCE | C3501-03 CC-ES-04 C3501-06 C3501-05 C3501-02 C3501-04 C3501-01 C3527-03 |  | 2015-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | IND 5400-090 | TVF - DMP OUTILLAGES MONTAGE& PROGRAMMES | 0 |  | 42263 | METH-preparateur | LMI | _2___6_ | CCI-ES/ING | TL-TVF |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -32 | DEMONSTRATEUR | 10/09/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 16/09/2015 | LANCE | C3501-01 |  | 17/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | IND 5400-100 | TVF - ETUDE OUTILLAGES MONTAGE | 0 |  | 42320 | METH-charge d'étude | LMI | _2___6_ | CCI-ES/ING | TL-TVF |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -32 | DEMONSTRATEUR | 17/09/2015 | 0 | 40 |  |  | 40 | 40 | 12/11/2015 | LANCE | C3501-03 C3501-04 |  | 13/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | IND 5400-110 | TVF - CONSULTATION OUTILLAGES MONTAGE | 0 |  | 42334 | METH-chargé d'affaire | LMI | _2___6_ | CCI-ES/ING | TL-TVF |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -32 | DEMONSTRATEUR | 13/11/2015 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 26/11/2015 | LANCE | C3501-06 |  | 27/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | IND 5400-120 | TVF - DA OUTILLAGES MONTAGES | 0 |  | 42348 | METH-chargé d'affaire | LMI | _2___6_ | CCI-ES/ING | TL-TVF |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -32 | DEMONSTRATEUR | 27/11/2015 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10/12/2015 | LANCE | C3501-06 |  | 2015-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | IND 5400-130 | TVF - CA OUTILLAGES MONTAGES | 0 |  | 42380 | METH-chargé d'affaire | LMI | _2___6_ | CCI-ES/ING | TL-TVF |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -32 | DEMONSTRATEUR | 11/12/2015 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 11/01/2016 | LANCE | C3501-06 |  | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | IND 5400-140 | TVF - RECEPTION ET VALIDATION 1IER OUTILLAGE MONTAGE | 0 |  | 42443 | METH-chargé d'affaire | LMI | _2___6_ | CCI-ES/ING | TL-TVF |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -32 | DEMONSTRATEUR | 08/03/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 14/03/2016 | LANCE | C3501-03 C3501-01 C3501-06 |  | 15/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | DMO TPH | DEMO TPH (TECH 2750) | IND 5400-210 | TVF - REVUE D'INDUS AVANT 1ERE FAB | 0 |  | 42450 | METH-preparateur | LMI | _2___6_ | CCI-ES/ING | TL-TVF |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -32 | DEMONSTRATEUR | 15/03/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 21/03/2016 | LANCE | C3501-01 CC-ES-04 C3501-04 C3527-03 C3501-05 C3501-03 C3501-02 |  | 22/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 1004-005 | CORPS CENTRAL - IS BPA | 0 |  | 42352 | BE | LMI | 123456_ | DT/MD | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  | MANQUE DATE SPEC | 10-DEF | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 25/08/2015 | 0 | 79 | 25/08/2015 |  | 79 | 79 | 14/12/2015 | LANCE | C3715-04 C3715-03 C3715-06 C3715-05 |  | 2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 1004-010 | CORPS CENTRAL - SPEC BPA | 0 |  | 42352 | BE | LM | 1234567 | DT/MD | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  | MANQUE DATE SPEC | 10-DEF | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 14/12/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14/12/2015 | LANCE |  |  | 2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 1004-015 | CORPS CENTRAL - OFFICIALISATION PROFILS | 0 |  | 42338 | BE | LMI | 1234567 | DT/MD | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  | MANQUE DATE SPEC | 10-DEF | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 30/11/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 30/11/2015 | LANCE |  |  | 28/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 1004-020 | CORPS CENTRAL - PLANS DE BRUT | 0 |  | 42382 | BE-projeteur | LM | 1234567 | CCI-ES/ING | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  | MANQUE DATE SPEC | 10-DEF | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 15/12/2015 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 13/01/2016 | LANCE | C3715-06 C3715-05 |  | 2015-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 1004-045 | CORPS CENTRAL - CAO 3D BE BRUT | 0 |  | 42359 | BE-projeteur | LMI | 1234567 | CCI-ES/ING | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  | MANQUE DATE SPEC | 10-DEF | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 01/12/2015 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 21/12/2015 | LANCE | C3715-06 |  | 19/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 1005-005 | COUVERCLE AVANT - IS BPA | 0 |  | 42352 | BE | LMI | 123456_ | DT/MD | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  | MANQUE DATE SPEC | 10-DEF | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 25/08/2015 | 0 | 79 | 25/08/2015 |  | 79 | 79 | 14/12/2015 | LANCE | C3715-06 C3715-05 C3715-04 C3715-03 |  | 2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 1005-010 | COUVERCLE AVANT - SPEC BPA | 0 |  | 42352 | BE | LM | 1234567 | DT/MD | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  | MANQUE DATE SPEC | 10-DEF | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 14/12/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14/12/2015 | LANCE |  |  | 2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 1005-015 | COUVERCLE AVANT - OFFICIALISATION PROFILS | 0 |  | 42338 | BE | LMI | 1234567 | DT/MD | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  | MANQUE DATE SPEC | 10-DEF | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 30/11/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 30/11/2015 | LANCE |  |  | 28/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 1005-020 | COUVERCLE AVANT - PLANS DE BRUT | 0 |  | 42382 | BE-projeteur | LM | 1234567 | CCI-ES/ING | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  | MANQUE DATE SPEC | 10-DEF | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 15/12/2015 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 13/01/2016 | LANCE | C3715-06 C3715-05 |  | 2015-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 1005-030 | COUVERCLE AVANT - IS BPI | 0 |  | 42489 | BE | LMI | 123456_ | DT/MD | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  | MANQUE DATE SPEC | 10-DEF | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 15/12/2015 | 0 | 91 |  |  | 91 | 91 | 29/04/2016 | LANCE | C3715-06 C3715-03 C3715-05 C3715-04 |  | 2016-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 1005-035 | COUVERCLE AVANT - SPEC BPI | 0 |  | 42489 | BE | LM | 1234567 | DT/MD | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  | MANQUE DATE SPEC | 10-DEF | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 29/04/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 29/04/2016 | LANCE |  |  | 2016-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 1005-040 | COUVERCLE AVANT - PLAN CPSE | 0 |  | 42515 | BE-projeteur | LM | 1234567 | CCI-ES/ING | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  | MANQUE DATE SPEC | 10-DEF | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 02/05/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 25/05/2016 | LANCE | C3715-05 C3715-04 |  | 22/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 1005-045 | COUVERCLE AVANT - CAO 3D BE BRUT | 0 |  | 42359 | BE-projeteur | LMI | 1234567 | CCI-ES/ING | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  | MANQUE DATE SPEC | 10-DEF | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 01/12/2015 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 21/12/2015 | LANCE | C3715-06 |  | 19/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 1005-050 | COUVERCLE AVANT - CAO 3D BE CPSE | 0 |  | 42500 | BE-projeteur | LMI | 1234567 | CCI-ES/ING | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  | MANQUE DATE SPEC | 10-DEF | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 18/04/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 10/05/2016 | LANCE | C3715-04 |  | 2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 1401-105 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - IS BPA | 2 |  | 42342 | BE | LMI | 123456_ | DT/MD | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 10-DEF | N | -68 | DEVELOPPEMENT | 17/08/2015 | 0 | 79 | 30/07/2015 | 30/07/2015 | 81 | 81 | 04/12/2015 | LANCE | C3715-07 C3715-08 C3501-01 C3501-02 C3501-05 C3501-03 C3715-02 C3715-01 |  | 31/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 1401-110 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - SPEC BPA | 0 |  | 42342 | BE | LM | 1234567 | DT/MD | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 10-DEF | N | -68 | DEVELOPPEMENT | 04/12/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 04/12/2015 | LANCE |  |  | 31/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 1401-115 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - OFFICIALISATION PROFILS | 0 |  | 42330 | BE | LMI | 1234567 | DT/MD | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 10-DEF | N | -68 | DEVELOPPEMENT | 22/11/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22/11/2015 | LANCE |  |  | 17/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 1401-120 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - PLANS DE BRUT | 0 |  | 42374 | BE-projeteur | LM | 1234567 | CCI-ES/ING | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 10-DEF | N | -68 | DEVELOPPEMENT | 07/12/2015 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 05/01/2016 | LANCE | C3715-07 C3715-08 |  | 21/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 1401-130 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - IS BPI | 0 |  | 42464 | BE | LMI | 123456_ | DT/MD | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 10-DEF | N | -41 | DEVELOPPEMENT | 07/12/2015 | 0 | 78 |  |  | 78 | 78 | 04/04/2016 | LANCE | C3501-05 C3715-02 C3501-02 C3715-01 C3501-03 C3715-07 C3501-01 C3715-08 |  | 2016-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 1401-135 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - SPEC BPI | 0 |  | 42464 | BE | LM | 1234567 | DT/MD | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 10-DEF | N | -41 | DEVELOPPEMENT | 04/04/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 04/04/2016 | LANCE |  |  | 2016-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 1401-140 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - PLAN CPSE | 0 |  | 42485 | BE-projeteur | LM | 1234567 | CCI-ES/ING | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 10-DEF | N | -41 | DEVELOPPEMENT | 05/04/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 25/04/2016 | LANCE | C3715-02 C3715-01 |  | 25/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 1401-145 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - BPI | 0 |  | 42471 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 10-DEF | N | -31 | DEVELOPPEMENT | 11/04/2016 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11/04/2016 | LANCE |  |  | 25/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 1401-150 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - CAO 3D BE BRUT | 0 |  | 42349 | BE-projeteur | LMI | 1234567 | CCI-ES/ING | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 10-DEF | N | -68 | DEVELOPPEMENT | 23/11/2015 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 11/12/2015 | LANCE | C3715-08 |  | 2015-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 1401-155 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - CAO 3D BE CPSE | 0 |  | 42471 | BE-projeteur | LMI | 1234567 | CCI-ES/ING | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 10-DEF | N | -41 | DEVELOPPEMENT | 21/03/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 11/04/2016 | LANCE | C3715-02 |  | 2016-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 1404-005 | COUVERCLE COMPRESSEUR - IS BPA | 23 |  | 42318 | BE | LMI | 123456_ | DT/MD | C-COUVERCLE COMPRESSEUR |  |  |  | 10-DEF | N | -16 | DEVELOPPEMENT | 17/08/2015 | 0 | 62 | 2015-07-07 | 07/07/2015 | 80 | 80 | 10/11/2015 | LANCE | C3527-02 C3715-07 C3501-03 C3715-08 C3715-02 C3715-01 C3527-01 C3501-05 |  | 19/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 1404-010 | COUVERCLE COMPRESSEUR - SPEC BPA | 0 |  | 42318 | BE | LM | 1234567 | DT/MD | C-COUVERCLE COMPRESSEUR |  |  |  | 10-DEF | N | -16 | DEVELOPPEMENT | 10/11/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10/11/2015 | LANCE |  |  | 19/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 1404-030 | COUVERCLE COMPRESSEUR - IS BPI | 0 |  | 42478 | BE | LMI | 123456_ | DT/MD | C-COUVERCLE COMPRESSEUR |  |  |  | 10-DEF | N | -16 | DEVELOPPEMENT | 12/11/2015 | 0 | 105 |  |  | 105 | 105 | 18/04/2016 | LANCE | C3715-01 C3501-05 C3715-08 C3527-01 C3715-02 C3715-07 C3527-02 C3501-03 |  | 24/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 1404-035 | COUVERCLE COMPRESSEUR - SPEC BPI | 0 |  | 42478 | BE | LM | 1234567 | DT/MD | C-COUVERCLE COMPRESSEUR |  |  |  | 10-DEF | N | -16 | DEVELOPPEMENT | 18/04/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18/04/2016 | LANCE |  |  | 24/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 1404-040 | COUVERCLE COMPRESSEUR - PLAN CPSE | 0 |  | 42501 | BE-projeteur | LM | 1234567 | CCI-ES/ING | C-COUVERCLE COMPRESSEUR |  |  |  | 10-DEF | N | -16 | DEVELOPPEMENT | 19/04/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 11/05/2016 | LANCE | C3715-01 C3715-02 |  | 15/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 1404-045 | COUVERCLE COMPRESSEUR - BPI | 0 |  | 42485 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-COUVERCLE COMPRESSEUR |  |  |  | 10-DEF | N | -6 | DEVELOPPEMENT | 25/04/2016 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 25/04/2016 | LANCE |  |  | 17/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 1404-055 | COUVERCLE COMPRESSEUR - CAO 3D BE CPSE | 0 |  | 42485 | BE-projeteur | LMI | 1234567 | CCI-ES/ING | C-COUVERCLE COMPRESSEUR |  |  |  | 10-DEF | N | -16 | DEVELOPPEMENT | 05/04/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 25/04/2016 | LANCE | C3715-02 |  | 2016-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 2206-105 | DIFFUSEUR - IS BPA | 84 |  | 2015-08-21 | BE | LMI | 123456_ | DT/MD | C-DIFFUSEUR HIU 3 |  |  |  | 10-DEF | N | -6 | DEVELOPPEMENT | 17/08/2015 | 0 | 5 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 31 | 31 | 21/08/2015 | LANCE |  |  | 30/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 2206-110 | DIFFUSEUR - SPEC BPA | 0 |  | 2015-08-21 | BE | LM | 1234567 | DT/MD | C-DIFFUSEUR HIU 3 |  |  |  | 10-DEF | N | -6 | DEVELOPPEMENT | 21/08/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21/08/2015 | LANCE |  |  | 30/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 2206-140 | DIFFUSEUR - IS BPI | 0 |  | 42426 | BE | LMI | 123456_ | DT/MD | C-DIFFUSEUR HIU 3 |  |  |  | 10-DEF | N | -6 | DEVELOPPEMENT | 24/08/2015 | 0 | 127 |  |  | 127 | 127 | 26/02/2016 | LANCE |  |  | 18/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 2206-145 | DIFFUSEUR - SPEC BPI | 0 |  | 42426 | BE | LM | 1234567 | DT/MD | C-DIFFUSEUR HIU 3 |  |  |  | 10-DEF | N | -6 | DEVELOPPEMENT | 26/02/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 26/02/2016 | LANCE |  |  | 18/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 2206-150 | DIFFUSEUR - PLAN CPSE | 0 |  | 42447 | BE-projeteur | LM | 1234567 | CCI-ES/ING | C-DIFFUSEUR HIU 3 |  |  |  | 10-DEF | N | -6 | DEVELOPPEMENT | 29/02/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 18/03/2016 | LANCE | C3715-02 C3715-01 |  | 2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 2206-155 | DIFFUSEUR - PLAN CPST CV NU | 0 |  | 42471 | BE-projeteur | LM | 12__5__ | CCI-ES/ING | C-DIFFUSEUR HIU 3 |  |  |  | 10-DEF | N | -6 | DEVELOPPEMENT | 21/03/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 11/04/2016 | LANCE | C3715-01 C3715-02 |  | 2016-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 2206-160 | DIFFUSEUR - PLAN CPST DIFF NU | 0 |  | 42471 | BE-projeteur | LM | 12__5__ | CCI-ES/ING | C-DIFFUSEUR HIU 3 |  |  |  | 10-DEF | N | -6 | DEVELOPPEMENT | 21/03/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 11/04/2016 | LANCE | C3715-02 C3715-01 |  | 2016-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 2206-175 | DIFFUSEUR - CAO 3D BE CPSE | 0 |  | 42433 | BE-projeteur | LMI | 1234567 | CCI-ES/ING | C-DIFFUSEUR HIU 3 |  |  |  | 10-DEF | N | -6 | DEVELOPPEMENT | 15/02/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 04/03/2016 | LANCE | C3715-02 |  | 25/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 2206-180 | DIFFUSEUR - CAO 3D BE CPST CV NU | 0 |  | 42454 | BE-projeteur | LMI | 12__56_ | CCI-ES/ING | C-DIFFUSEUR HIU 3 |  |  |  | 10-DEF | N | -6 | DEVELOPPEMENT | 07/03/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 25/03/2016 | LANCE | C3715-02 |  | 17/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 2206-185 | DIFFUSEUR - CAO 3D BE CPST DIFF NU | 0 |  | 42454 | BE-projeteur | LMI | 12__56_ | CCI-ES/ING | C-DIFFUSEUR HIU 3 |  |  |  | 10-DEF | N | -6 | DEVELOPPEMENT | 07/03/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 25/03/2016 | LANCE |  |  | 17/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4802-005 | SYSTEME IGV - SPEC BPI | 0 |  | 42670 | BE | LM | 1234567 | DT/MD | C-SYSTEME IGV + MOYEU AVANT |  |  |  | 10-DEF | N | -43 | DEVELOPPEMENT | 20/06/2016 | 0 | 81 | 20/06/2016 |  | 81 | 81 | 27/10/2016 | LANCE | C3715-02 C3715-01 |  | 29/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4802-010 | SYSTEME IGV - PLAN CPSE | 0 |  | 42710 | BE-projeteur | LM | 1234567 | CCI-ES/ING | C-SYSTEME IGV + MOYEU AVANT |  |  |  | 10-DEF | N | -43 | DEVELOPPEMENT | 16/11/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 06/12/2016 | LANCE | C3715-01 C3715-02 |  | 2016-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4802-015 | SYSTEME IGV - CAO 3D BE CPSE | 0 |  | 42696 | BE-projeteur | LMI | 1234567 | CCI-ES/ING | C-SYSTEME IGV + MOYEU AVANT |  |  |  | 10-DEF | N | -43 | DEVELOPPEMENT | 28/10/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 22/11/2016 | LANCE | C3715-02 |  | 19/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4802-105 | SYSTEME IGV - CPSE - REFERENTIEL SAP | 0 |  | 42717 | COORDINATEUR | LMI | __3_5__ | CCI-ES/ING | C-SYSTEME IGV + MOYEU AVANT |  |  |  | 45-ACPSE | N | -43 | DEVELOPPEMENT | 07/12/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 13/12/2016 | LANCE |  |  | 2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4802-110 | SYSTEME IGV - CPSE - EXPRESSION DES BESOINS SAP (BIP) | 0 |  | 42724 | COORDINATEUR | LMI | __3_5__ | DI/SMI | C-SYSTEME IGV + MOYEU AVANT |  |  |  | 45-ACPSE | N | -43 | DEVELOPPEMENT | 14/12/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 20/12/2016 | LANCE |  |  | 17/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4802-115 | SYSTEME IGV - CPSE - REVUE DE PRE INDUSTRIALISATION | 0 |  | 42717 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | C-SYSTEME IGV + MOYEU AVANT |  |  |  | 45-ACPSE | N | -38 | DEVELOPPEMENT | 07/12/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 13/12/2016 | LANCE |  |  | 17/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4802-120 | SYSTEME IGV - CPSE - VALIDATION CONDITIONS COMMERCIALES | 0 |  | 42724 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | C-SYSTEME IGV + MOYEU AVANT |  |  |  | 45-ACPSE | N | -38 | DEVELOPPEMENT | 14/12/2016 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 20/12/2016 | LANCE |  |  | 24/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4802-125 | SYSTEME IGV - CPSE - PARAMETRAGE SAP | 0 |  | 42724 | APPRO | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | C-SYSTEME IGV + MOYEU AVANT |  |  |  | 45-ACPSE | M | -43 | DEVELOPPEMENT | 20/12/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20/12/2016 | LANCE |  |  | 17/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4802-130 | SYSTEME IGV - CPSE - DA VALIDEE (PIECE ET DVI) | 0 |  | 42740 | APPRO | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | C-SYSTEME IGV + MOYEU AVANT |  |  |  | 45-ACPSE | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 21/12/2016 | 0 | 7 |  |  | 7 | 7 | 05/01/2017 | LANCE |  |  | 2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4802-135 | SYSTEME IGV - CPSE - I1 | 0 |  | 42738 | QUALITE | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | C-SYSTEME IGV + MOYEU AVANT |  |  |  | 45-ACPSE | N | -43 | DEVELOPPEMENT | 21/12/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 03/01/2017 | LANCE |  |  | 24/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4802-140 | SYSTEME IGV - CPSE - CA (PIECE ET DVI) | 0 |  | 42747 | ACHAT | LM | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | C-SYSTEME IGV + MOYEU AVANT |  |  |  | 45-ACPSE | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 06/01/2017 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 12/01/2017 | LANCE |  |  | 17/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4802-145 | SYSTEME IGV - CPSE - VERROUILLAGE RESERVATION MATIERE | 0 |  | 42761 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | C-SYSTEME IGV + MOYEU AVANT |  |  |  | 45-ACPSE | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 13/01/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 26/01/2017 | LANCE |  |  | 2016-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4802-150 | SYSTEME IGV - CPSE - APPROVISIONNEMENT MATIERE | 0 |  | 42775 | APPRO | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | C-SYSTEME IGV + MOYEU AVANT |  |  |  | 45-ACPSE | M | -35 | DEVELOPPEMENT | 09/02/2017 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 09/02/2017 | LANCE |  |  | 15/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4802-155 | SYSTEME IGV - CPSE - DA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42738 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | C-SYSTEME IGV + MOYEU AVANT |  |  |  | 45-ACPSE | N | -43 | DEVELOPPEMENT | 21/12/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 03/01/2017 | LANCE |  |  | 24/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4802-160 | SYSTEME IGV - CPSE - CA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42745 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | C-SYSTEME IGV + MOYEU AVANT |  |  |  | 45-ACPSE | N | -43 | DEVELOPPEMENT | 04/01/2017 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 10/01/2017 | LANCE |  |  | 2016-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4802-165 | SYSTEME IGV - CPSE - ETUDES OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42766 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | C-SYSTEME IGV + MOYEU AVANT |  |  |  | 45-ACPSE | N | -43 | DEVELOPPEMENT | 11/01/2017 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 31/01/2017 | LANCE |  |  | 24/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4802-170 | SYSTEME IGV - CPSE - PROPOSITION GAMME DE FABRICATION | 0 |  | 42759 | QUALITE | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | C-SYSTEME IGV + MOYEU AVANT |  |  |  | 45-ACPSE | N | -38 | DEVELOPPEMENT | 04/01/2017 | 5 | 15 |  |  | 15 | 15 | 24/01/2017 | LANCE |  |  | 24/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4802-175 | SYSTEME IGV - CPSE - I2 FSSEUR | 0 |  | 42787 | QUALITE | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | C-SYSTEME IGV + MOYEU AVANT |  |  |  | 45-ACPSE | N | -43 | DEVELOPPEMENT | 01/02/2017 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 21/02/2017 | LANCE |  |  | 15/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4802-180 | SYSTEME IGV - CPSE - I2 TM | 0 |  | 42815 | QUALITE | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | C-SYSTEME IGV + MOYEU AVANT |  |  |  | 45-ACPSE | N | -43 | DEVELOPPEMENT | 22/02/2017 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 21/03/2017 | LANCE |  |  | 19/01/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4802-185 | SYSTEME IGV - CPSE - REAL & CTRL OUTILLAGE(S) CPSE | 0 |  | 42836 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | C-SYSTEME IGV + MOYEU AVANT |  |  |  | 45-ACPSE | N | -43 | DEVELOPPEMENT | 22/03/2017 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 11/04/2017 | LANCE |  |  | 2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4802-190 | SYSTEME IGV - CPSE - FABRICATION CPSE | 0 |  | 42867 | APPRO | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | C-SYSTEME IGV + MOYEU AVANT |  |  |  | 45-ACPSE | N | -43 | DEVELOPPEMENT | 12/04/2017 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 12/05/2017 | LANCE |  |  | 2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4802-195 | SYSTEME IGV - CPSE - CONTROLES D'ESSAIS DE VALIDATION CPSE | 0 |  | 42874 | APPRO | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | C-SYSTEME IGV + MOYEU AVANT |  |  |  | 45-ACPSE | N | -43 | DEVELOPPEMENT | 15/05/2017 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 19/05/2017 | LANCE |  |  | 16/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4802-200 | SYSTEME IGV - CPSE - I3 FSSEUR | 0 |  | 42874 | QUALITE | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | C-SYSTEME IGV + MOYEU AVANT |  |  |  | 45-ACPSE | N | -43 | DEVELOPPEMENT | 19/05/2017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19/05/2017 | LANCE |  |  | 16/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4802-205 | SYSTEME IGV - CPSE - I3 TM (PVI) | 0 |  | 42893 | QUALITE | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | C-SYSTEME IGV + MOYEU AVANT |  |  |  | 45-ACPSE | N | -43 | DEVELOPPEMENT | 22/05/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 07/06/2017 | LANCE |  |  | 30/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4802-210 | SYSTEME IGV - CPSE - RECEPTION CA OUTILLAGE(S) & POSTE PVI | 0 |  | 42893 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | C-SYSTEME IGV + MOYEU AVANT |  |  |  | 45-ACPSE | M | -33 | DEVELOPPEMENT | 07/06/2017 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 07/06/2017 | LANCE |  |  | 13/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4802-215 | SYSTEME IGV - CPSE - LIVRAISON CPSE | 0 |  | 42907 | APPRO | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | C-SYSTEME IGV + MOYEU AVANT |  |  |  | 45-ACPSE | N | -43 | DEVELOPPEMENT | 21/06/2017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21/06/2017 | LANCE |  |  | 13/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4802-220 | SYSTEME IGV - CPSE - DISPO MAG CPSE | 0 |  | 42921 | APPRO | LM | __3_5__ | CCI-ES/PC | C-SYSTEME IGV + MOYEU AVANT |  |  |  | 45-ACPSE | N | -43 | DEVELOPPEMENT | 22/06/2017 | -43 | 10 |  |  | 10 | 10 | 05/07/2017 | LANCE |  |  | 28/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4804-005 | SYSTEME VSV - IS BPI | 0 |  | 42667 | BE | LM | 1234567 | DT/MD | C-SYSTEME VSV + MOYEU ARRIERE |  |  |  | 10-DEF | N | -40 | DEVELOPPEMENT | 16/06/2016 | 0 | 80 | 16/06/2016 |  | 80 | 80 | 24/10/2016 | LANCE | C3715-01 C3715-02 |  | 29/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4804-010 | SYSTEME VSV - PLAN CPSE | 0 |  | 42705 | BE-projeteur | LM | 1234567 | CCI-ES/ING | C-SYSTEME VSV + MOYEU ARRIERE |  |  |  | 10-DEF | N | -40 | DEVELOPPEMENT | 10/11/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 01/12/2016 | LANCE | C3715-01 C3715-02 |  | 2016-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4804-015 | SYSTEME VSV - CAO 3D BE CPSE | 0 |  | 42691 | BE-projeteur | LMI | 1234567 | CCI-ES/ING | C-SYSTEME VSV + MOYEU ARRIERE |  |  |  | 10-DEF | N | -40 | DEVELOPPEMENT | 25/10/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 17/11/2016 | LANCE | C3715-02 |  | 19/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4807-005 | REDRESSEUR 3 IU1 - IS BPA | 22 |  | 42320 | BE | LMI | 123456_ | DT/MD | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 10-DEF | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 17/08/2015 | 0 | 63 | 2015-07-07 | 07/07/2015 | 81 | 81 | 12/11/2015 | LANCE | C3527-01 C3715-08 C3527-02 C3715-07 C3715-01 C3715-02 C3501-05 C3501-03 |  | 29/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4807-010 | REDRESSEUR 3 IU1 - SPEC BPA | 0 |  | 42320 | BE | LM | 1234567 | DT/MD | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 10-DEF | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 12/11/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12/11/2015 | LANCE |  |  | 29/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4807-015 | REDRESSEUR 3 IU1 - OFFICIALISATION PROFILS | 0 |  | 42305 | BE | LMI | 1234567 | DT/MD | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 10-DEF | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 28/10/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 28/10/2015 | LANCE |  |  | 26/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4807-020 | REDRESSEUR 3 IU1 - PLANS DE BRUT RD2 | 0 |  | 42341 | BE-projeteur | LM | 1234567 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 10-DEF | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 13/11/2015 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 03/12/2015 | LANCE | C3715-07 C3715-08 |  | 2015-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4807-030 | REDRESSEUR 3 IU1 - IS BPI | 0 |  | 42482 | BE | LMI | 123456_ | DT/MD | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 10-DEF | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 13/11/2015 | 0 | 108 |  |  | 108 | 108 | 22/04/2016 | LANCE | C3501-05 C3715-07 C3715-08 C3715-01 C3715-02 C3527-01 C3527-02 C3501-03 |  | 21/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4807-035 | REDRESSEUR 3 IU1 - SPEC BPI | 0 |  | 42482 | BE | LM | 1234567 | DT/MD | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 10-DEF | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 22/04/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22/04/2016 | LANCE |  |  | 21/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4807-040 | REDRESSEUR 3 IU1 - PLAN CPSE | 0 |  | 42508 | BE-projeteur | LM | 1234567 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 10-DEF | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 25/04/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 18/05/2016 | LANCE | C3715-01 C3715-02 |  | 2016-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4807-042 | REDRESSEUR 3 IU1 - PLAN CPST VIROLE EXTERNE | 0 |  | 42529 | BE-projeteur | LM | 12__56_ | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 10-DEF | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 19/05/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 08/06/2016 | LANCE | C3715-01 C3715-02 |  | 2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4807-045 | REDRESSEUR 3 IU1 - PLAN CPST VIROLE INTERNE | 0 |  | 42529 | BE-projeteur | LM | 12__56_ | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 10-DEF | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 19/05/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 08/06/2016 | LANCE | C3715-01 C3715-02 |  | 2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4807-050 | REDRESSEUR 3 IU1 - BPI | 0 |  | 42489 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 10-DEF | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 29/04/2016 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 29/04/2016 | LANCE |  |  | 2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4807-052 | REDRESSEUR 3 IU1 - CAO 3D BE BRUT VIROLE INTERNE | 0 |  | 42327 | BE-projeteur | LMI | 1234567 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 10-DEF | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 29/10/2015 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 19/11/2015 | LANCE | C3715-08 |  | 17/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4807-053 | REDRESSEUR 3 IU1 - CAO 3D BE BRUT VIROLE EXTERNE | 0 |  | 42327 | BE-projeteur | LMI | 1234567 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 10-DEF | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 29/10/2015 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 19/11/2015 | LANCE | C3715-08 |  | 17/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4807-055 | REDRESSEUR 3 IU1 - CAO 3D BE BRUT RD2 | 0 |  | 42327 | BE-projeteur | LMI | 1234567 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 10-DEF | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 29/10/2015 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 19/11/2015 | LANCE | C3715-08 |  | 17/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4807-060 | REDRESSEUR 3 IU1 - CAO 3D BE CPSE | 0 |  | 42489 | BE-projeteur | LMI | 1234567 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 10-DEF | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 11/04/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 29/04/2016 | LANCE | C3715-02 |  | 28/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4807-063 | REDRESSEUR 3 IU1 - CAO 3D BE CPST VIROLE EXTERNE | 0 |  | 42515 | BE-projeteur | LMI | 12__56_ | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 10-DEF | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 02/05/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 25/05/2016 | LANCE | C3715-02 |  | 18/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4807-065 | REDRESSEUR 3 IU1 - CAO 3D BE CPST VIROLE INTERNE | 0 |  | 42515 | BE-projeteur | LMI | 12__56_ | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 10-DEF | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 02/05/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 25/05/2016 | LANCE | C3715-02 |  | 18/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4808-105 | REDRESSEUR 4 IU2 - IS BPA | 12 |  | 42303 | BE | LMI | 123456_ | DT/MD | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 10-DEF | N | -75 | DEVELOPPEMENT | 17/08/2015 | 0 | 51 | 23/07/2015 | 23/07/2015 | 58 | 58 | 26/10/2015 | LANCE | C3527-02 C3715-02 C3715-01 C3715-08 C3501-03 C3527-01 C3501-05 C3715-07 |  | 26/06/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4808-110 | REDRESSEUR 4 IU2 - SPEC BPA | 0 |  | 42303 | BE | LM | 1234567 | DT/MD | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 10-DEF | N | -75 | DEVELOPPEMENT | 26/10/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 26/10/2015 | LANCE |  |  | 28/06/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4808-115 | REDRESSEUR 4 IU2 - OFFICIALISATION PROFILS | 0 |  | 42289 | BE | LMI | 1234567 | DT/MD | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 10-DEF | N | -75 | DEVELOPPEMENT | 12/10/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12/10/2015 | LANCE |  |  | 14/06/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4808-120 | REDRESSEUR 4 IU2 - PLANS DE BRUT | 0 |  | 42325 | BE-projeteur | LM | 1234567 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 10-DEF | N | -75 | DEVELOPPEMENT | 27/10/2015 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 17/11/2015 | LANCE | C3715-08 C3715-07 |  | 20/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4808-130 | REDRESSEUR 4 IU2 - IS BPI | 0 |  | 42446 | BE | LMI | 123456_ | DT/MD | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 10-DEF | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 27/10/2015 | 0 | 95 |  |  | 95 | 95 | 17/03/2016 | LANCE | C3715-08 C3527-01 C3527-02 C3715-02 C3715-01 C3501-05 C3501-03 C3715-07 |  | 18/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4808-135 | REDRESSEUR 4 IU2 - SPEC BPI | 0 |  | 42446 | BE | LM | 1234567 | DT/MD | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 10-DEF | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 17/03/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17/03/2016 | LANCE |  |  | 18/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4808-140 | REDRESSEUR 4 IU2 - PLAN CPSE | 0 |  | 42468 | BE-projeteur | LM | 1234567 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 10-DEF | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 18/03/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 08/04/2016 | LANCE | C3715-02 C3715-01 |  | 2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4808-145 | REDRESSEUR 4 IU2 - BPI | 0 |  | 42453 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 10-DEF | N | -10 | DEVELOPPEMENT | 24/03/2016 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 24/03/2016 | LANCE |  |  | 2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4808-150 | REDRESSEUR 4 IU2 - CAO 3D BE BRUT | 0 |  | 42310 | BE-projeteur | LMI | 1234567 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 10-DEF | N | -75 | DEVELOPPEMENT | 13/10/2015 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 02/11/2015 | LANCE | C3715-08 |  | 2015-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4808-155 | REDRESSEUR 4 IU2 - CAO 3D BE CPSE | 0 |  | 42453 | BE-projeteur | LMI | 1234567 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 10-DEF | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 04/03/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 24/03/2016 | LANCE | C3715-02 |  | 25/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4900-105 | REDRESSEUR 2 IU1 - IS BPA | 28 |  | 42312 | BE | LMI | 123456_ | DT/MD | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  |  | 10-DEF | N | -83 | DEVELOPPEMENT | 17/08/2015 | 0 | 58 | 30/06/2015 | 30/06/2015 | 81 | 81 | 04/11/2015 | LANCE | C3501-05 C3715-08 C3715-07 C3715-01 C3527-02 C3527-01 C3715-02 C3501-03 |  | 25/06/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4900-110 | REDRESSEUR 2 IU1 - SPEC BPA | 0 |  | 42312 | BE | LM | 1234567 | DT/MD | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  |  | 10-DEF | N | -83 | DEVELOPPEMENT | 04/11/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 04/11/2015 | LANCE |  |  | 25/06/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4900-130 | REDRESSEUR 2 IU1 - IS BPI | 0 |  | 42468 | BE | LMI | 123456_ | DT/MD | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  |  | 10-DEF | N | -83 | DEVELOPPEMENT | 05/11/2015 | 0 | 103 |  |  | 103 | 103 | 08/04/2016 | LANCE | C3527-02 C3715-01 C3501-03 C3715-07 C3715-02 C3715-08 C3527-01 C3501-05 |  | 2015-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4900-135 | REDRESSEUR 2 IU1 - SPEC BPI | 0 |  | 42468 | BE | LM | 1234567 | DT/MD | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  |  | 10-DEF | N | -83 | DEVELOPPEMENT | 08/04/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 08/04/2016 | LANCE |  |  | 2015-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4900-140 | REDRESSEUR 2 IU1 - PLAN CPSE | 0 |  | 42489 | BE-projeteur | LM | 1234567 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  |  | 10-DEF | N | -83 | DEVELOPPEMENT | 11/04/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 29/04/2016 | LANCE | C3715-01 C3715-02 |  | 2016-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4900-143 | REDRESSEUR 2 IU1 - PLAN CPST VIROLE EXTERNE | 0 |  | 42515 | BE-projeteur | LM | 12__56_ | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  |  | 10-DEF | N | -55 | DEVELOPPEMENT | 02/05/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 25/05/2016 | LANCE | C3715-01 C3715-02 |  | 2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4900-145 | REDRESSEUR 2 IU1 - PLAN CPST VIROLE INTERNE | 0 |  | 42515 | BE-projeteur | LM | 12__56_ | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  |  | 10-DEF | N | -83 | DEVELOPPEMENT | 02/05/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 25/05/2016 | LANCE | C3715-01 C3715-02 |  | 25/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4900-150 | REDRESSEUR 2 IU1 - BPI | 0 |  | 42475 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  |  | 10-DEF | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 15/04/2016 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 15/04/2016 | LANCE |  |  | 2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4900-153 | REDRESSEUR 2 IU1 - CAO 3D BE CPST VIROLE EXTERNE | 0 |  | 42500 | BE-projeteur | LMI | 12__56_ | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  |  | 10-DEF | N | -55 | DEVELOPPEMENT | 18/04/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 10/05/2016 | LANCE | C3715-02 |  | 18/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4900-160 | REDRESSEUR 2 IU1 - CAO 3D BE CPSE | 0 |  | 42475 | BE-projeteur | LMI | 1234567 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  |  | 10-DEF | N | -83 | DEVELOPPEMENT | 25/03/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15/04/2016 | LANCE | C3715-02 |  | 2015-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4900-165 | REDRESSEUR 2 IU1 - CAO 3D BE CPST VIROLE INTERNE | 0 |  | 42500 | BE-projeteur | LMI | 12__56_ | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  |  | 10-DEF | N | -83 | DEVELOPPEMENT | 18/04/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 10/05/2016 | LANCE | C3715-02 |  | 2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4912-005 | DISTRIBUTEUR TL1 - IS BPA | 19 |  | 42324 | BE | LMI | 123456_ | DT/MD | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 10-DEF | N | -61 | DEVELOPPEMENT | 17/08/2015 | 0 | 65 | 2015-10-07 | 10/07/2015 | 80 | 80 | 16/11/2015 | LANCE | C3501-05 C3501-01 C3501-02 C3501-03 C3715-06 C3715-03 C3715-05 C3715-04 |  | 20/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4912-010 | DISTRIBUTEUR TL1 - SPEC BPA | 0 |  | 42324 | BE | LM | 1234567 | DT/MD | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 10-DEF | N | -61 | DEVELOPPEMENT | 16/11/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16/11/2015 | LANCE |  |  | 20/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4912-015 | DISTRIBUTEUR TL1 - OFFICIALISATION PROFILS | 0 |  | 42309 | BE | LMI | 1234567 | DT/MD | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 10-DEF | N | -33 | DEVELOPPEMENT | 01/11/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 01/11/2015 | LANCE |  |  | 15/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4912-020 | DISTRIBUTEUR TL1 - PLANS DE BRUT | 0 |  | 42345 | BE-projeteur | LM | 1234567 | CCI-ES/ING | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 10-DEF | N | -33 | DEVELOPPEMENT | 17/11/2015 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 07/12/2015 | LANCE | C3715-05 C3715-06 |  | 20/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4912-030 | DISTRIBUTEUR TL1 - IS BPI | 0 |  | 42443 | BE | LMI | 123456_ | DT/MD | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 10-DEF | N | -61 | DEVELOPPEMENT | 17/11/2015 | 0 | 78 |  |  | 78 | 78 | 14/03/2016 | LANCE | C3715-04 C3501-05 C3501-03 C3501-02 C3715-05 C3715-06 C3501-01 C3715-03 |  | 2015-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4912-035 | DISTRIBUTEUR TL1 - SPEC BPI | 0 |  | 42443 | BE | LM | 1234567 | DT/MD | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 10-DEF | N | -61 | DEVELOPPEMENT | 14/03/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14/03/2016 | LANCE |  |  | 2015-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4912-040 | DISTRIBUTEUR TL1 - PLAN CPSE | 0 |  | 42465 | BE-projeteur | LM | 1234567 | CCI-ES/ING | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 10-DEF | N | -61 | DEVELOPPEMENT | 15/03/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 05/04/2016 | LANCE | C3715-03 C3715-02 C3715-01 C3715-04 |  | 2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4912-045 | DISTRIBUTEUR TL1 - PLAN CPST DTL1 | 0 |  | 42486 | BE-projeteur | LM | 12__56_ | CCI-ES/ING | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 10-DEF | N | -61 | DEVELOPPEMENT | 06/04/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 26/04/2016 | LANCE | C3715-03 C3715-04 |  | 29/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4912-055 | DISTRIBUTEUR TL1 - BPI | 0 |  | 42450 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 10-DEF | N | -36 | DEVELOPPEMENT | 21/03/2016 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21/03/2016 | LANCE |  |  | 31/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4912-060 | DISTRIBUTEUR TL1 - CAO 3D BE BRUT | 0 |  | 42331 | BE-projeteur | LMI | 1234567 | CCI-ES/ING | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 10-DEF | N | -33 | DEVELOPPEMENT | 02/11/2015 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 23/11/2015 | LANCE | C3715-06 |  | 2015-06-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4912-065 | DISTRIBUTEUR TL1 - CAO 3D BE CPSE | 0 |  | 42450 | BE-projeteur | LMI | 1234567 | CCI-ES/ING | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 10-DEF | N | -61 | DEVELOPPEMENT | 01/03/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 21/03/2016 | LANCE | C3715-04 |  | 16/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4912-070 | DISTRIBUTEUR TL1 - CAO 3D BE CPST DTL1 | 0 |  | 42472 | BE-projeteur | LMI | 12__56_ | CCI-ES/ING | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 10-DEF | N | -61 | DEVELOPPEMENT | 22/03/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 12/04/2016 | LANCE | C3715-04 |  | 15/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4915-005 | CCOC - IS BPA | 20 |  | 42324 | BE | LMI | 123456_ | DT/MD | T-CCOC |  |  |  | 10-DEF | N | -49 | DEVELOPPEMENT | 17/08/2015 | 0 | 65 | 2015-09-07 | 09/07/2015 | 80 | 81 | 16/11/2015 | LANCE |  |  | 2015-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4915-010 | CCOC - SPEC BPA | 0 |  | 42324 | BE | LM | 1234567 | DT/MD | T-CCOC |  |  |  | 10-DEF | N | -49 | DEVELOPPEMENT | 16/11/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16/11/2015 | LANCE |  |  | 2015-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4915-015 | CCOC - OFFICIALISATION PROFILS | 0 |  | 42309 | BE | LMI | 1234567 | DT/MD | T-CCOC |  |  |  | 10-DEF | N | -49 | DEVELOPPEMENT | 01/11/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 01/11/2015 | LANCE |  |  | 24/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4915-020 | CCOC - PLANS DE BRUT CARTER AVANT | 0 |  | 42345 | BE-projeteur | LM | 1234567 | CCI-ES/ING | T-CCOC |  |  |  | 10-DEF | N | -49 | DEVELOPPEMENT | 17/11/2015 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 07/12/2015 | LANCE | C3715-06 C3715-05 |  | 28/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4915-022 | CCOC - PLANS DE BRUT CARTER ARRIERE | 0 |  | 42345 | BE-projeteur | LM | 1234567 | CCI-ES/ING | T-CCOC |  |  |  | 10-DEF | N | -49 | DEVELOPPEMENT | 17/11/2015 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 07/12/2015 | LANCE | C3715-05 C3715-06 |  | 28/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4915-045 | CCOC - CAO 3D BE BRUT CARTER AVANT | 0 |  | 42331 | BE-projeteur | LMI | 1234567 | CCI-ES/ING | T-CCOC |  |  |  | 10-DEF | N | -49 | DEVELOPPEMENT | 02/11/2015 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 23/11/2015 | LANCE | C3715-06 |  | 14/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4915-047 | CCOC - CAO 3D BE BRUT CARTER ARRIERE | 0 |  | 42331 | BE-projeteur | LMI | 1234567 | CCI-ES/ING | T-CCOC |  |  |  | 10-DEF | N | -49 | DEVELOPPEMENT | 02/11/2015 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 23/11/2015 | LANCE |  |  | 14/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4916-005 | SPAR HIU 1 - IS BPA | 0 |  | 42353 | BE | LMI | 123456_ | DT/MD | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 10-DEF | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 21/08/2015 | 0 | 82 | 21/08/2015 |  | 82 | 82 | 15/12/2015 | LANCE | C3715-06 C3501-05 C3715-04 C3501-03 C3715-03 C3501-02 C3715-05 C3501-01 |  | 21/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4916-010 | SPAR HIU 1 - SPEC BPA | 0 |  | 42353 | BE | LM | 1234567 | DT/MD | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 10-DEF | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 15/12/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 15/12/2015 | LANCE |  |  | 21/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4916-015 | SPAR HIU 1 - OFFICIALISATION PROFILS | 0 |  | 42339 | BE | LMI | 1234567 | DT/MD | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 10-DEF | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 01/12/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 01/12/2015 | LANCE |  |  | 2015-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4916-020 | SPAR HIU 1 - PLANS DE BRUT | 0 |  | 42383 | BE-projeteur | LM | 1234567 | CCI-ES/ING | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 10-DEF | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 16/12/2015 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 14/01/2016 | LANCE | C3715-06 C3715-07 |  | 2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4916-030 | SPAR HIU 1 - IS BPI | 0 |  | 42475 | BE | LMI | 123456_ | DT/MD | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 10-DEF | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 16/12/2015 | 0 | 80 |  |  | 80 | 80 | 15/04/2016 | LANCE | C3501-01 C3501-03 C3715-06 C3715-05 C3501-05 C3715-04 C3715-03 C3501-02 |  | 25/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4916-035 | SPAR HIU 1 - SPEC BPI | 0 |  | 42475 | BE | LM | 1234567 | DT/MD | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 10-DEF | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 15/04/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 15/04/2016 | LANCE |  |  | 25/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4916-040 | SPAR HIU 1 - PLAN CPSE | 0 |  | 42500 | BE-projeteur | LM | 1234567 | CCI-ES/ING | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 10-DEF | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 18/04/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 10/05/2016 | LANCE | C3715-04 C3715-03 |  | 17/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4916-045 | SPAR HIU 1 - BPI | 0 |  | 42482 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 10-DEF | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 22/04/2016 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22/04/2016 | LANCE |  |  | 17/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4916-050 | SPAR HIU 1 - CAO 3D BE BRUT | 0 |  | 42360 | BE-projeteur | LMI | 1234567 | CCI-ES/ING | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 10-DEF | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 02/12/2015 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 22/12/2015 | LANCE | C3715-08 |  | 28/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 200 4916-055 | SPAR HIU 1 - CAO 3D BE CPSE | 0 |  | 42482 | BE-projeteur | LMI | 1234567 | CCI-ES/ING | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 10-DEF | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 04/04/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 22/04/2016 | LANCE | C3715-04 |  | 2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1004-090 | CORPS CENTRAL - CPSE - FABRICATION | 0 |  | 42830 | APPRO | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  |  | 45-ACPSE | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 23/02/2017 | 0 | 30 |  |  | 30 | 30 | 05/04/2017 | LANCE |  |  | 2017-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1004-095 | CORPS CENTRAL - CPSE - CONTROLES D'ESSAIS DE VALIDATION | 0 |  | 42877 | APPRO | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  |  | 45-ACPSE | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 06/04/2017 | 0 | 30 |  |  | 30 | 30 | 22/05/2017 | LANCE |  |  | 16/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1004-100 | CORPS CENTRAL - CPSE - I3 FSSEUR | 0 |  | 42877 | QUALITE | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  |  | 45-ACPSE | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 22/05/2017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22/05/2017 | LANCE |  |  | 16/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1004-105 | CORPS CENTRAL - CPSE - I3 TM (PVI) | 0 |  | 42894 | QUALITE | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  |  | 45-ACPSE | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 23/05/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 08/06/2017 | LANCE |  |  | 30/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1004-110 | CORPS CENTRAL - CPSE - RECEPTION CA OUTILLAGE(S) & POSTE PVI | 0 |  | 42894 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  |  | 45-ACPSE | M | -34 | DEVELOPPEMENT | 08/06/2017 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 08/06/2017 | LANCE |  |  | 13/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1004-115 | CORPS CENTRAL - CPSE - LIVRAISON CPSE | 0 |  | 42908 | APPRO | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  |  | 45-ACPSE | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 22/06/2017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22/06/2017 | LANCE |  |  | 13/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1004-120 | CORPS CENTRAL - CPSE - DISPO MAG CPSE | 0 |  | 42922 | APPRO | LM | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  |  | 45-ACPSE | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 23/06/2017 | -44 | 10 |  |  | 10 | 10 | 06/07/2017 | LANCE |  |  | 28/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1005-005 | COUVERCLE AVANT - CPSE - REFERENTIEL SAP | 0 |  | 42522 | COORDINATEUR | LMI | __3_5__ | CCI-ES/ING | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 45-ACPSE | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 26/05/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 01/06/2016 | LANCE |  |  | 29/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1005-010 | COUVERCLE AVANT - CPSE - EXPRESSION DES BESOINS SAP (BIP) | 0 |  | 42529 | COORDINATEUR | LMI | __3_5__ | DI/SMI | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 45-ACPSE | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 02/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 08/06/2016 | LANCE |  |  | 2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1005-015 | COUVERCLE AVANT - CPSE - REVUE DE PRE INDUSTRIALISATION | 0 |  | 42522 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 45-ACPSE | N | -15 | DEVELOPPEMENT | 26/05/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 01/06/2016 | LANCE |  |  | 2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1005-020 | COUVERCLE AVANT - CPSE - VALIDATION CONDITIONS COMMERCIALES | 0 |  | 42529 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 45-ACPSE | N | -15 | DEVELOPPEMENT | 02/06/2016 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 08/06/2016 | LANCE |  |  | 18/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1005-025 | COUVERCLE AVANT - CPSE - PARAMETRAGE SAP | 0 |  | 42529 | APPRO | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 45-ACPSE | M | -20 | DEVELOPPEMENT | 08/06/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 08/06/2016 | LANCE |  |  | 2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1005-030 | COUVERCLE AVANT - CPSE - DA VALIDEE (PIECE ET DVI) | 0 |  | 42538 | APPRO | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 45-ACPSE | N | -12 | DEVELOPPEMENT | 09/06/2016 | 0 | 7 |  |  | 7 | 7 | 17/06/2016 | LANCE |  |  | 2016-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1005-035 | COUVERCLE AVANT - CPSE - I1 | 0 |  | 42536 | QUALITE | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 45-ACPSE | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 09/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 15/06/2016 | LANCE |  |  | 18/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1005-040 | COUVERCLE AVANT - CPSE - CA (PIECE ET DVI) | 0 |  | 42545 | ACHAT | LM | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 45-ACPSE | N | -12 | DEVELOPPEMENT | 20/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 24/06/2016 | LANCE |  |  | 2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1005-045 | COUVERCLE AVANT - CPSE - VERROUILLAGE RESERVATION MATIERE | 0 |  | 42559 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 45-ACPSE | N | -12 | DEVELOPPEMENT | 27/06/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 08/07/2016 | LANCE |  |  | 22/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1005-050 | COUVERCLE AVANT - CPSE - APPROVISIONNEMENT MATIERE | 0 |  | 42577 | APPRO | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 45-ACPSE | M | -12 | DEVELOPPEMENT | 26/07/2016 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 26/07/2016 | LANCE |  |  | 2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1005-055 | COUVERCLE AVANT - CPSE - DA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42536 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 45-ACPSE | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 09/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 15/06/2016 | LANCE |  |  | 18/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1005-060 | COUVERCLE AVANT - CPSE - CA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42543 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 45-ACPSE | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 16/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 22/06/2016 | LANCE |  |  | 25/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1005-065 | COUVERCLE AVANT - CPSE - ETUDES OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42564 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 45-ACPSE | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 23/06/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 13/07/2016 | LANCE |  |  | 15/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1005-070 | COUVERCLE AVANT - CPSE - PROPOSITION GAMME DE FABRICATION | 0 |  | 42557 | QUALITE | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 45-ACPSE | N | -15 | DEVELOPPEMENT | 16/06/2016 | 5 | 15 |  |  | 15 | 15 | 06/07/2016 | LANCE |  |  | 15/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1005-075 | COUVERCLE AVANT - CPSE - I2 FSSEUR | 0 |  | 42604 | QUALITE | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 45-ACPSE | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 18/07/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 22/08/2016 | LANCE |  |  | 2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1005-080 | COUVERCLE AVANT - CPSE - I2 TM | 0 |  | 42632 | QUALITE | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 45-ACPSE | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 23/08/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 19/09/2016 | LANCE |  |  | 22/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1005-085 | COUVERCLE AVANT - CPSE - REAL & CTRL OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42691 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  | sous reserve de la durée de la fab des outillages | 45-ACPSE | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 20/09/2016 | 24 | 40 |  |  | 40 | 40 | 17/11/2016 | LANCE |  |  | 17/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1005-090 | COUVERCLE AVANT - CPSE - FABRICATION | 0 |  | 42830 | APPRO | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 45-ACPSE | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 22/12/2016 | 0 | 70 |  |  | 70 | 70 | 05/04/2017 | LANCE |  |  | 2017-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1005-100 | COUVERCLE AVANT - CPSE - CONTROLES D'ESSAIS DE VALIDATION | 0 |  | 42877 | APPRO | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 45-ACPSE | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 06/04/2017 | 0 | 30 |  |  | 30 | 30 | 22/05/2017 | LANCE |  |  | 16/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1005-105 | COUVERCLE AVANT - CPSE - I3 FSSEUR | 0 |  | 42877 | QUALITE | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 45-ACPSE | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 22/05/2017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22/05/2017 | LANCE |  |  | 16/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1005-110 | COUVERCLE AVANT - CPSE - I3 TM (PVI) | 0 |  | 42894 | QUALITE | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 45-ACPSE | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 23/05/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 08/06/2017 | LANCE |  |  | 30/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1005-115 | COUVERCLE AVANT - CPSE - RECEPTION CA OUTILLAGE(S) & POSTE PVI | 0 |  | 42894 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 45-ACPSE | M | -34 | DEVELOPPEMENT | 08/06/2017 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 08/06/2017 | LANCE |  |  | 13/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1005-120 | COUVERCLE AVANT - CPSE - LIVRAISON CPSE | 0 |  | 42908 | APPRO | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 45-ACPSE | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 22/06/2017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22/06/2017 | LANCE |  |  | 13/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1005-125 | COUVERCLE AVANT - CPSE - DISPO MAG CPSE | 0 |  | 42922 | APPRO | LM | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 45-ACPSE | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 23/06/2017 | -44 | 10 |  |  | 10 | 10 | 06/07/2017 | LANCE |  |  | 28/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1401-105 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - CPSE - USINAGE ou PROCEDES SPECIAUX | 0 |  | 42829 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 55-FCPSE | N | -68 | DEVELOPPEMENT | 08/02/2017 | 0 | 40 |  |  | 40 | 40 | 04/04/2017 | LANCE |  |  | 22/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1401-110 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - CPSE - PROCEDES SPECIAUX | 0 |  | 42859 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 55-FCPSE | N | -68 | DEVELOPPEMENT | 05/04/2017 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 04/05/2017 | LANCE |  |  | 26/01/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1401-115 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - CPSE - USINAGE FINITION ou USINAGE | 0 |  | 42893 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 55-FCPSE | N | -68 | DEVELOPPEMENT | 05/05/2017 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 07/06/2017 | LANCE |  |  | 23/02/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1401-120 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - CPSE - PROCEDES SPECIAUX | 0 |  | 42921 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 55-FCPSE | N | -68 | DEVELOPPEMENT | 08/06/2017 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 05/07/2017 | LANCE |  |  | 23/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1401-125 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - CPSE - PHASE DE CONTROLE 1 IER ARTICLE / STADE DVI | 0 |  | 42950 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 55-FCPSE | N | -68 | DEVELOPPEMENT | 06/07/2017 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 03/08/2017 | LANCE |  |  | 21/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1401-140 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - CPSE - REVUE DE FIN DE 1ERE FABRICATION | 0 |  | 42971 | METH-preparateur | LM | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 55-FCPSE | N | -68 | DEVELOPPEMENT | 04/08/2017 | -68 | 5 |  |  | 5 | 5 | 24/08/2017 | LANCE | CC-ES-04 C3501-03 C3527-03 C3501-06 C3501-07 C3501-04 C3501-01 C3501-02 C3501-05 |  | 28/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1404-005 | COUVERCLE COMPRESSEUR - CPSE - USINAGE | 0 |  | 42776 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-COUVERCLE COMPRESSEUR |  |  |  | 55-FCPSE | N | -16 | DEVELOPPEMENT | 16/01/2017 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 10/02/2017 | LANCE | C3527-01 C3501-04 C3501-05 C3501-03 |  | 19/01/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1404-010 | COUVERCLE COMPRESSEUR - CPSE - PROCEDES SPECIAUX | 0 |  | 42790 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-COUVERCLE COMPRESSEUR |  |  |  | 55-FCPSE | N | -16 | DEVELOPPEMENT | 13/02/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 24/02/2017 | LANCE | C3527-02 C3527-01 C3501-04 C3527-03 |  | 2017-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1404-015 | COUVERCLE COMPRESSEUR - CPSE - USINAGE FINITION | 0 |  | 42832 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-COUVERCLE COMPRESSEUR |  |  |  | 55-FCPSE | N | -16 | DEVELOPPEMENT | 27/02/2017 | 0 | 30 |  |  | 30 | 30 | 07/04/2017 | LANCE | C3501-03 C3527-01 C3501-04 C3501-05 |  | 16/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1404-025 | COUVERCLE COMPRESSEUR - CPSE - PHASE DE CONTROLE 1 IER ARTICLE / STADE DVI | 0 |  | 42865 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-COUVERCLE COMPRESSEUR |  |  |  | 55-FCPSE | N | -16 | DEVELOPPEMENT | 10/04/2017 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 10/05/2017 | LANCE | C3527-03 C3501-05 C3527-01 |  | 13/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 1404-030 | COUVERCLE COMPRESSEUR - CPSE - I3 PVI | 0 |  | 42879 | METH-preparateur | LIJPRO | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-COUVERCLE COMPRESSEUR |  |  |  | 55-FCPSE | N | -16 | DEVELOPPEMENT | 25/04/2017 | -16 | 20 |  |  | 20 | 20 | 24/05/2017 | LANCE | C3527-01 |  | 28/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 2206-105 | DIFFUSEUR - CPSE - FAB CCI-PS | 0 |  | 42865 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-DIFFUSEUR HIU 3 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -6 | DEVELOPPEMENT | 19/10/2016 | -6 | 135 |  |  | 135 | 135 | 10/05/2017 | LANCE |  |  | 28/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4804-005 | SYSTEME VSV - CPSE - REFERENTIEL SAP | 0 |  | 42712 | COORDINATEUR | LMI | __3_5__ | CCI-ES/ING | C-SYSTEME VSV + MOYEU ARRIERE |  |  |  | 45-ACPSE | N | -40 | DEVELOPPEMENT | 02/12/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 08/12/2016 | LANCE |  |  | 2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4804-010 | SYSTEME VSV - CPSE - EXPRESSION DES BESOINS SAP (BIP) | 0 |  | 42719 | COORDINATEUR | LMI | __3_5__ | DI/SMI | C-SYSTEME VSV + MOYEU ARRIERE |  |  |  | 45-ACPSE | N | -40 | DEVELOPPEMENT | 09/12/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 15/12/2016 | LANCE |  |  | 17/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4804-015 | SYSTEME VSV - CPSE - REVUE DE PRE INDUSTRIALISATION | 0 |  | 42712 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | C-SYSTEME VSV + MOYEU ARRIERE |  |  |  | 45-ACPSE | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 02/12/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 08/12/2016 | LANCE |  |  | 17/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4804-020 | SYSTEME VSV - CPSE - VALIDATION CONDITIONS COMMERCIALES | 0 |  | 42719 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | C-SYSTEME VSV + MOYEU ARRIERE |  |  |  | 45-ACPSE | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 09/12/2016 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 15/12/2016 | LANCE |  |  | 24/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4804-025 | SYSTEME VSV - CPSE - PARAMETRAGE SAP | 0 |  | 42719 | APPRO | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | C-SYSTEME VSV + MOYEU ARRIERE |  |  |  | 45-ACPSE | M | -40 | DEVELOPPEMENT | 15/12/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 15/12/2016 | LANCE |  |  | 17/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4804-030 | SYSTEME VSV - CPSE - DA VALIDEE (PIECE ET DVI) | 0 |  | 42737 | APPRO | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | C-SYSTEME VSV + MOYEU ARRIERE |  |  |  | 45-ACPSE | N | -32 | DEVELOPPEMENT | 16/12/2016 | 0 | 7 |  |  | 7 | 7 | 02/01/2017 | LANCE |  |  | 2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4804-035 | SYSTEME VSV - CPSE - I1 | 0 |  | 42726 | QUALITE | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | C-SYSTEME VSV + MOYEU ARRIERE |  |  |  | 45-ACPSE | N | -40 | DEVELOPPEMENT | 16/12/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 22/12/2016 | LANCE |  |  | 24/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4804-040 | SYSTEME VSV - CPSE - CA (PIECE ET DVI) | 0 |  | 42744 | ACHAT | LM | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | C-SYSTEME VSV + MOYEU ARRIERE |  |  |  | 45-ACPSE | N | -32 | DEVELOPPEMENT | 03/01/2017 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 09/01/2017 | LANCE |  |  | 17/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4804-045 | SYSTEME VSV - CPSE - VERROUILLAGE RESERVATION MATIERE | 0 |  | 42758 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | C-SYSTEME VSV + MOYEU ARRIERE |  |  |  | 45-ACPSE | N | -32 | DEVELOPPEMENT | 10/01/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 23/01/2017 | LANCE |  |  | 2016-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4804-050 | SYSTEME VSV - CPSE - APPROVISIONNEMENT MATIERE | 0 |  | 42772 | APPRO | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | C-SYSTEME VSV + MOYEU ARRIERE |  |  |  | 45-ACPSE | M | -32 | DEVELOPPEMENT | 06/02/2017 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 06/02/2017 | LANCE |  |  | 15/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4804-055 | SYSTEME VSV - CPSE - DA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42726 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | C-SYSTEME VSV + MOYEU ARRIERE |  |  |  | 45-ACPSE | N | -40 | DEVELOPPEMENT | 16/12/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 22/12/2016 | LANCE |  |  | 24/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4804-060 | SYSTEME VSV - CPSE - CA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42740 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | C-SYSTEME VSV + MOYEU ARRIERE |  |  |  | 45-ACPSE | N | -40 | DEVELOPPEMENT | 23/12/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 05/01/2017 | LANCE |  |  | 2016-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4804-065 | SYSTEME VSV - CPSE - ETUDES OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42761 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | C-SYSTEME VSV + MOYEU ARRIERE |  |  |  | 45-ACPSE | N | -40 | DEVELOPPEMENT | 06/01/2017 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 26/01/2017 | LANCE |  |  | 24/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4804-070 | SYSTEME VSV - CPSE - PROPOSITION GAMME DE FABRICATION | 0 |  | 42754 | QUALITE | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | C-SYSTEME VSV + MOYEU ARRIERE |  |  |  | 45-ACPSE | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 23/12/2016 | 5 | 15 |  |  | 15 | 15 | 19/01/2017 | LANCE |  |  | 24/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4804-075 | SYSTEME VSV - CPSE - I2 FSSEUR | 0 |  | 42782 | QUALITE | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | C-SYSTEME VSV + MOYEU ARRIERE |  |  |  | 45-ACPSE | N | -40 | DEVELOPPEMENT | 27/01/2017 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 16/02/2017 | LANCE |  |  | 15/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4804-080 | SYSTEME VSV - CPSE - I2 TM | 0 |  | 42810 | QUALITE | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | C-SYSTEME VSV + MOYEU ARRIERE |  |  |  | 45-ACPSE | N | -40 | DEVELOPPEMENT | 17/02/2017 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 16/03/2017 | LANCE |  |  | 19/01/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4804-085 | SYSTEME VSV - CPSE - REAL & CTRL OUTILLAGE(S) CPSE | 0 |  | 42831 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | C-SYSTEME VSV + MOYEU ARRIERE |  |  |  | 45-ACPSE | N | -40 | DEVELOPPEMENT | 17/03/2017 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 06/04/2017 | LANCE |  |  | 2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4804-090 | SYSTEME VSV - CPSE - FABRICATION CPSE | 0 |  | 42864 | APPRO | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | C-SYSTEME VSV + MOYEU ARRIERE |  |  |  | 45-ACPSE | N | -40 | DEVELOPPEMENT | 07/04/2017 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 09/05/2017 | LANCE |  |  | 2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4804-095 | SYSTEME VSV - CPSE - CONTROLES D'ESSAIS DE VALIDATION CPSE | 0 |  | 42871 | APPRO | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | C-SYSTEME VSV + MOYEU ARRIERE |  |  |  | 45-ACPSE | N | -40 | DEVELOPPEMENT | 10/05/2017 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 16/05/2017 | LANCE |  |  | 16/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4804-100 | SYSTEME VSV - CPSE - I3 FSSEUR | 0 |  | 42871 | QUALITE | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | C-SYSTEME VSV + MOYEU ARRIERE |  |  |  | 45-ACPSE | N | -40 | DEVELOPPEMENT | 16/05/2017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16/05/2017 | LANCE |  |  | 16/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4804-105 | SYSTEME VSV - CPSE - I3 TM (PVI) | 0 |  | 42887 | QUALITE | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | C-SYSTEME VSV + MOYEU ARRIERE |  |  |  | 45-ACPSE | N | -40 | DEVELOPPEMENT | 17/05/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 01/06/2017 | LANCE |  |  | 30/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4804-110 | SYSTEME VSV - CPSE - RECEPTION CA OUTILLAGE(S) & POSTE PVI | 0 |  | 42887 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | C-SYSTEME VSV + MOYEU ARRIERE |  |  |  | 45-ACPSE | M | -30 | DEVELOPPEMENT | 01/06/2017 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 01/06/2017 | LANCE |  |  | 13/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4804-115 | SYSTEME VSV - CPSE - LIVRAISON CPSE | 0 |  | 42902 | APPRO | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | C-SYSTEME VSV + MOYEU ARRIERE |  |  |  | 45-ACPSE | N | -40 | DEVELOPPEMENT | 16/06/2017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16/06/2017 | LANCE |  |  | 13/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4804-120 | SYSTEME VSV - CPSE - DISPO MAG CPSE | 0 |  | 42916 | APPRO | LM | __3_5__ | CCI-ES/PC | C-SYSTEME VSV + MOYEU ARRIERE |  |  |  | 45-ACPSE | N | -40 | DEVELOPPEMENT | 19/06/2017 | -40 | 10 |  |  | 10 | 10 | 30/06/2017 | LANCE |  |  | 28/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-005 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE - REFERENTIEL SAP | 0 |  | 42536 | COORDINATEUR | LMI | 12__5__ | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 09/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 15/06/2016 | LANCE |  |  | 2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-010 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE - EXPRESSION DES BESOINS SAP (BIP) | 0 |  | 42543 | COORDINATEUR | LMI | 12__5__ | DI/SMI | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 16/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 22/06/2016 | LANCE |  |  | 17/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-015 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE - REVUE DE PRE INDUSTRIALISATION | 0 |  | 42536 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 09/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 15/06/2016 | LANCE |  |  | 17/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-020 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE - VALIDATION CONDITIONS COMMERCIALES | 0 |  | 42543 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 16/06/2016 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 22/06/2016 | LANCE |  |  | 24/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-025 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE - PARAMETRAGE SAP | 0 |  | 42543 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | M | -65 | DEVELOPPEMENT | 22/06/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22/06/2016 | LANCE |  |  | 17/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-030 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE - DA VALIDEE (PIECE ET DVI) | 0 |  | 42552 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -57 | DEVELOPPEMENT | 23/06/2016 | 0 | 7 |  |  | 7 | 7 | 01/07/2016 | LANCE |  |  | 2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-035 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE - I1 | 0 |  | 42550 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 23/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 29/06/2016 | LANCE |  |  | 24/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-040 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE - CA (PIECE ET DVI) | 0 |  | 42559 | ACHAT | LM | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -57 | DEVELOPPEMENT | 04/07/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 08/07/2016 | LANCE |  |  | 15/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-045 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE - VERROUILLAGE RESERVATION MATIERE | 0 |  | 42577 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -57 | DEVELOPPEMENT | 11/07/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 26/07/2016 | LANCE |  |  | 29/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-050 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE - APPROVISIONNEMENT MATIERE | 0 |  | 42606 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | M | -57 | DEVELOPPEMENT | 24/08/2016 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 24/08/2016 | LANCE |  |  | 18/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-055 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE - DA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42550 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 23/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 29/06/2016 | LANCE |  |  | 24/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-060 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE - CA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42557 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 30/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 06/07/2016 | LANCE |  |  | 2016-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-065 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE- ETUDES OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42580 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 07/07/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 29/07/2016 | LANCE |  |  | 22/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-070 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE- PROPOSITION GAMME DE FABRICATION | 0 |  | 42573 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 30/06/2016 | 5 | 15 |  |  | 15 | 15 | 22/07/2016 | LANCE |  |  | 22/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-075 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE- I2 FSSEUR | 0 |  | 42618 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 16/08/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 05/09/2016 | LANCE |  |  | 18/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-080 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE- I2 TM | 0 |  | 42646 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 06/09/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 03/10/2016 | LANCE |  |  | 15/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-085 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE- REAL & CTRL OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42705 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 04/10/2016 | 0 | 40 |  |  | 40 | 40 | 01/12/2016 | LANCE |  |  | 29/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-090 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE- FABRICATION | 0 |  | 42723 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 02/12/2016 | 0 | 12 |  |  | 12 | 12 | 19/12/2016 | LANCE |  |  | 14/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-200 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE- CONTROLES D'ESSAIS DE VALIDATION | 0 |  | 42740 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 20/12/2016 | 0 | 8 |  |  | 8 | 8 | 05/01/2017 | LANCE |  |  | 26/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-205 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE - I3 FSSEUR | 0 |  | 42740 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 05/01/2017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 05/01/2017 | LANCE |  |  | 26/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-210 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE- I3 TM (PVI) | 0 |  | 42754 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 06/01/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 19/01/2017 | LANCE |  |  | 2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-215 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE- RECEPTION CA OUTILLAGE(S) & POSTE PVI | 0 |  | 42754 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | M | -55 | DEVELOPPEMENT | 19/01/2017 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19/01/2017 | LANCE |  |  | 24/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-220 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE- LIVRAISON CPST | 0 |  | 42768 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 02/02/2017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 02/02/2017 | LANCE |  |  | 24/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-225 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE- DISPO MAG CPST | 0 |  | 42782 | APPRO | LM | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 03/02/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 16/02/2017 | LANCE |  |  | 2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-230 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE INTERNE - REFERENTIEL SAP | 0 |  | 42536 | COORDINATEUR | LMI | 12__5__ | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 09/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 15/06/2016 | LANCE |  |  | 2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-235 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE INTERNE - EXPRESSION DES BESOINS SAP (BIP) | 0 |  | 42543 | COORDINATEUR | LMI | 12__5__ | DI/SMI | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 16/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 22/06/2016 | LANCE |  |  | 17/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-240 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE INTERNE - REVUE DE PRE INDUSTRIALISATION | 0 |  | 42536 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 09/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 15/06/2016 | LANCE |  |  | 17/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-245 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE INTERNE - VALIDATION CONDITIONS COMMERCIALES | 0 |  | 42543 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 16/06/2016 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 22/06/2016 | LANCE |  |  | 24/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-250 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE INTERNE - PARAMETRAGE SAP | 0 |  | 42543 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | M | -65 | DEVELOPPEMENT | 22/06/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22/06/2016 | LANCE |  |  | 17/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-255 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE INTERNE - DA VALIDEE (PIECE ET DVI) | 0 |  | 42552 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -57 | DEVELOPPEMENT | 23/06/2016 | 0 | 7 |  |  | 7 | 7 | 01/07/2016 | LANCE |  |  | 2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-260 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE INTERNE - I1 | 0 |  | 42550 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 23/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 29/06/2016 | LANCE |  |  | 24/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-265 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE INTERNE - CA (PIECE ET DVI) | 0 |  | 42559 | ACHAT | LM | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -57 | DEVELOPPEMENT | 04/07/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 08/07/2016 | LANCE |  |  | 15/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-270 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE INTERNE - VERROUILLAGE RESERVATION MATIERE | 0 |  | 42577 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -57 | DEVELOPPEMENT | 11/07/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 26/07/2016 | LANCE |  |  | 29/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-275 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE INTERNE - APPROVISIONNEMENT MATIERE | 0 |  | 42606 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | M | -57 | DEVELOPPEMENT | 24/08/2016 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 24/08/2016 | LANCE |  |  | 18/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-280 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE INTERNE - DA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42550 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 23/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 29/06/2016 | LANCE |  |  | 24/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-285 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE INTERNE - CA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42557 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 30/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 06/07/2016 | LANCE |  |  | 2016-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-290 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE INTERNE- ETUDES OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42580 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 07/07/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 29/07/2016 | LANCE |  |  | 22/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-295 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE INTERNE- PROPOSITION GAMME DE FABRICATION | 0 |  | 42573 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 30/06/2016 | 5 | 15 |  |  | 15 | 15 | 22/07/2016 | LANCE |  |  | 22/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-300 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE INTERNE- I2 FSSEUR | 0 |  | 42618 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 16/08/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 05/09/2016 | LANCE |  |  | 18/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-305 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE INTERNE- I2 TM | 0 |  | 42646 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 06/09/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 03/10/2016 | LANCE |  |  | 15/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-310 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE INTERNE- REAL & CTRL OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42705 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 04/10/2016 | 0 | 40 |  |  | 40 | 40 | 01/12/2016 | LANCE |  |  | 29/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-315 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE INTERNE- FABRICATION | 0 |  | 42723 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 02/12/2016 | 0 | 12 |  |  | 12 | 12 | 19/12/2016 | LANCE |  |  | 14/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-320 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE INTERNE- CONTROLES D'ESSAIS DE VALIDATION | 0 |  | 42740 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 20/12/2016 | 0 | 8 |  |  | 8 | 8 | 05/01/2017 | LANCE |  |  | 26/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-325 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE INTERNE - I3 FSSEUR | 0 |  | 42740 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 05/01/2017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 05/01/2017 | LANCE |  |  | 26/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-330 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE INTERNE- I3 TM (PVI) | 0 |  | 42754 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 06/01/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 19/01/2017 | LANCE |  |  | 2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-335 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE INTERNE- RECEPTION CA OUTILLAGE(S) & POSTE PVI | 0 |  | 42754 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | M | -55 | DEVELOPPEMENT | 19/01/2017 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19/01/2017 | LANCE |  |  | 24/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-340 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE INTERNE- LIVRAISON CPST | 0 |  | 42768 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 02/02/2017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 02/02/2017 | LANCE |  |  | 24/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-345 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPST VIROLE INTERNE- DISPO MAG CPST | 0 |  | 42782 | APPRO | LM | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  | DELAI A VALIDER | 40-ACPST | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 03/02/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 16/02/2017 | LANCE |  |  | 2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-405 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPSE - PROCEDES SPECIAUX | 0 |  | 42824 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 17/02/2017 | 0 | 30 |  |  | 30 | 30 | 30/03/2017 | LANCE | C3527-02 C3501-04 C3527-01 |  | 22/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-415 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPSE - USINAGE | 0 |  | 42909 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 31/03/2017 | 0 | 55 |  |  | 55 | 55 | 23/06/2017 | LANCE | C3501-05 C3501-03 C3527-03 C3527-01 C3501-04 |  | 16/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-425 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPSE - PHASE DE CONTROLE 1 IER ARTICLE / STADE DVI | 0 |  | 42940 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 26/06/2017 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 24/07/2017 | LANCE | C3501-05 C3527-01 |  | 13/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4807-430 | REDRESSEUR 3 IU1 - CPSE - I3 PVI | 0 |  | 42968 | METH-preparateur | LIJPRO | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -65 | DEVELOPPEMENT | 10/07/2017 | -65 | 20 |  |  | 20 | 20 | 21/08/2017 | LANCE | C3527-01 CC-ES-04 |  | 28/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4808-105 | REDRESSEUR 4 IU2 - CPSE - PROCEDES SPECIAUX | 0 |  | 42838 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -75 | DEVELOPPEMENT | 03/03/2017 | 0 | 30 |  |  | 30 | 30 | 13/04/2017 | LANCE | C3527-02 C3527-01 C3501-04 |  | 22/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4808-115 | REDRESSEUR 4 IU2 - CPSE - USINAGE | 0 |  | 42923 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -75 | DEVELOPPEMENT | 14/04/2017 | 0 | 55 |  |  | 55 | 55 | 07/07/2017 | LANCE | C3501-03 C3527-03 C3527-01 C3501-05 C3501-04 |  | 16/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4808-125 | REDRESSEUR 4 IU2 - CPSE - PHASE DE CONTROLE 1 IER ARTICLE / STADE DVI | 0 |  | 42968 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -75 | DEVELOPPEMENT | 10/07/2017 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 21/08/2017 | LANCE | C3501-05 C3527-01 |  | 13/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4808-130 | REDRESSEUR 4 IU2 - CPSE - I3 PVI | 0 |  | 42982 | METH-preparateur | LIJPRO | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -75 | DEVELOPPEMENT | 25/07/2017 | -75 | 20 |  |  | 20 | 20 | 04/09/2017 | LANCE | C3527-01 CC-ES-04 |  | 28/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-005 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE - REFERENTIEL SAP | 0 |  | 42522 | COORDINATEUR | LMI | 12__5__ | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -55 | DEVELOPPEMENT | 26/05/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 01/06/2016 | LANCE |  |  | 2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-010 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE - EXPRESSION DES BESOINS SAP (BIP) | 0 |  | 42529 | COORDINATEUR | LMI | 12__5__ | DI/SMI | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -55 | DEVELOPPEMENT | 02/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 08/06/2016 | LANCE |  |  | 17/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-015 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE - REVUE DE PRE INDUSTRIALISATION | 0 |  | 42522 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -50 | DEVELOPPEMENT | 26/05/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 01/06/2016 | LANCE |  |  | 17/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-020 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE - VALIDATION CONDITIONS COMMERCIALES | 0 |  | 42529 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -50 | DEVELOPPEMENT | 02/06/2016 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 08/06/2016 | LANCE |  |  | 24/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-025 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE - PARAMETRAGE SAP | 0 |  | 42529 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | M | -55 | DEVELOPPEMENT | 08/06/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 08/06/2016 | LANCE |  |  | 17/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-030 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE - DA VALIDEE (PIECE ET DVI) | 0 |  | 42538 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -47 | DEVELOPPEMENT | 09/06/2016 | 0 | 7 |  |  | 7 | 7 | 17/06/2016 | LANCE |  |  | 2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-035 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE - I1 | 0 |  | 42536 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -55 | DEVELOPPEMENT | 09/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 15/06/2016 | LANCE |  |  | 24/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-040 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE - CA (PIECE ET DVI) | 0 |  | 42545 | ACHAT | LM | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -47 | DEVELOPPEMENT | 20/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 24/06/2016 | LANCE |  |  | 15/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-045 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE - VERROUILLAGE RESERVATION MATIERE | 0 |  | 42559 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -47 | DEVELOPPEMENT | 27/06/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 08/07/2016 | LANCE |  |  | 29/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-050 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE - APPROVISIONNEMENT MATIERE | 0 |  | 42577 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | M | -47 | DEVELOPPEMENT | 26/07/2016 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 26/07/2016 | LANCE |  |  | 18/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-055 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE - DA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42536 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -55 | DEVELOPPEMENT | 09/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 15/06/2016 | LANCE |  |  | 24/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-060 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE - CA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42543 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -55 | DEVELOPPEMENT | 16/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 22/06/2016 | LANCE |  |  | 2016-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-065 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE- ETUDES OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42564 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -55 | DEVELOPPEMENT | 23/06/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 13/07/2016 | LANCE |  |  | 22/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-070 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE- PROPOSITION GAMME DE FABRICATION | 0 |  | 42557 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -50 | DEVELOPPEMENT | 16/06/2016 | 5 | 15 |  |  | 15 | 15 | 06/07/2016 | LANCE |  |  | 22/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-075 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE- I2 FSSEUR | 0 |  | 42604 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -55 | DEVELOPPEMENT | 18/07/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 22/08/2016 | LANCE |  |  | 18/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-080 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE- I2 TM | 0 |  | 42632 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -55 | DEVELOPPEMENT | 23/08/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 19/09/2016 | LANCE |  |  | 15/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-085 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE- REAL & CTRL OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42691 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -55 | DEVELOPPEMENT | 20/09/2016 | 0 | 40 |  |  | 40 | 40 | 17/11/2016 | LANCE |  |  | 29/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-090 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE- FABRICATION | 0 |  | 42709 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -55 | DEVELOPPEMENT | 18/11/2016 | 0 | 12 |  |  | 12 | 12 | 05/12/2016 | LANCE |  |  | 14/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-200 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE- CONTROLES D'ESSAIS DE VALIDATION | 0 |  | 42719 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -55 | DEVELOPPEMENT | 06/12/2016 | 0 | 8 |  |  | 8 | 8 | 15/12/2016 | LANCE |  |  | 26/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-205 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE - I3 FSSEUR | 0 |  | 42719 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -55 | DEVELOPPEMENT | 15/12/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 15/12/2016 | LANCE |  |  | 26/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-210 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE- I3 TM (PVI) | 0 |  | 42740 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -55 | DEVELOPPEMENT | 16/12/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 05/01/2017 | LANCE |  |  | 2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-215 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE- RECEPTION CA OUTILLAGE(S) & POSTE PVI | 0 |  | 42740 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | M | -45 | DEVELOPPEMENT | 05/01/2017 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 05/01/2017 | LANCE |  |  | 24/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-220 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE- LIVRAISON CPST | 0 |  | 42754 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -55 | DEVELOPPEMENT | 19/01/2017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19/01/2017 | LANCE |  |  | 24/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-225 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE EXTERNE- DISPO MAG CPST | 0 |  | 42768 | APPRO | LM | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -55 | DEVELOPPEMENT | 20/01/2017 | 28 | 10 |  |  | 10 | 10 | 02/02/2017 | LANCE |  |  | 2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-230 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE INTERNE - REFERENTIEL SAP | 0 |  | 42522 | COORDINATEUR | LMI | 12__5__ | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -83 | DEVELOPPEMENT | 26/05/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 01/06/2016 | LANCE |  |  | 2016-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-235 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE INTERNE - EXPRESSION DES BESOINS SAP (BIP) | 0 |  | 42529 | COORDINATEUR | LMI | 12__5__ | DI/SMI | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -83 | DEVELOPPEMENT | 02/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 08/06/2016 | LANCE |  |  | 2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-240 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE INTERNE - REVUE DE PRE INDUSTRIALISATION | 0 |  | 42522 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -78 | DEVELOPPEMENT | 26/05/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 01/06/2016 | LANCE | C4500-01 CC-ES-01 |  | 2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-245 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE INTERNE - VALIDATION CONDITIONS COMMERCIALES | 0 |  | 42529 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -78 | DEVELOPPEMENT | 02/06/2016 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 08/06/2016 | LANCE | C4500-01 |  | 15/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-250 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE INTERNE - PARAMETRAGE SAP | 0 |  | 42529 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | M | -83 | DEVELOPPEMENT | 08/06/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 08/06/2016 | LANCE | CC-ES-06 C4500-01 |  | 2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-255 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE INTERNE - DA VALIDEE (PIECE ET DVI) | 0 |  | 42538 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -75 | DEVELOPPEMENT | 09/06/2016 | 0 | 7 |  |  | 7 | 7 | 17/06/2016 | LANCE | CC-ES-06 |  | 29/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-260 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE INTERNE - I1 | 0 |  | 42536 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -83 | DEVELOPPEMENT | 09/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 15/06/2016 | LANCE | CC-ES-01 |  | 15/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-265 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE INTERNE - CA (PIECE ET DVI) | 0 |  | 42545 | ACHAT | LM | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -75 | DEVELOPPEMENT | 20/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 24/06/2016 | LANCE | C4500-01 |  | 2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-270 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE INTERNE - VERROUILLAGE RESERVATION MATIERE | 0 |  | 42559 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -75 | DEVELOPPEMENT | 27/06/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 08/07/2016 | LANCE | C4500-01 |  | 21/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-275 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE INTERNE - APPROVISIONNEMENT MATIERE | 0 |  | 42577 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | M | -75 | DEVELOPPEMENT | 26/07/2016 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 26/07/2016 | LANCE | CC-ES-06 |  | 2016-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-280 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE INTERNE - DA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42536 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -83 | DEVELOPPEMENT | 09/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 15/06/2016 | LANCE | C4500-01 |  | 15/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-285 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE INTERNE - CA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42543 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -83 | DEVELOPPEMENT | 16/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 22/06/2016 | LANCE | C4500-01 |  | 22/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-290 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE INTERNE- ETUDES OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42564 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -83 | DEVELOPPEMENT | 23/06/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 13/07/2016 | LANCE |  |  | 14/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-295 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE INTERNE- PROPOSITION GAMME DE FABRICATION | 0 |  | 42557 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -78 | DEVELOPPEMENT | 16/06/2016 | 5 | 15 |  |  | 15 | 15 | 06/07/2016 | LANCE | CC-ES-01 |  | 14/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-300 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE INTERNE- I2 FSSEUR | 0 |  | 42604 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -83 | DEVELOPPEMENT | 18/07/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 22/08/2016 | LANCE | CC-ES-01 |  | 2016-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-305 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE INTERNE- I2 TM | 0 |  | 42632 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -83 | DEVELOPPEMENT | 23/08/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 19/09/2016 | LANCE | CC-ES-01 |  | 2016-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-310 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE INTERNE- REAL & CTRL OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42691 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -83 | DEVELOPPEMENT | 20/09/2016 | 0 | 40 |  |  | 40 | 40 | 17/11/2016 | LANCE |  |  | 2016-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-315 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE INTERNE- FABRICATION | 0 |  | 42754 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -83 | DEVELOPPEMENT | 18/11/2016 | 0 | 40 |  |  | 40 | 40 | 19/01/2017 | LANCE | CC-ES-06 |  | 14/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-320 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE INTERNE- CONTROLES D'ESSAIS DE VALIDATION | 0 |  | 42766 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -83 | DEVELOPPEMENT | 20/01/2017 | 0 | 8 |  |  | 8 | 8 | 31/01/2017 | LANCE | CC-ES-01 |  | 26/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-325 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE INTERNE - I3 FSSEUR | 0 |  | 42766 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -83 | DEVELOPPEMENT | 31/01/2017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 31/01/2017 | LANCE | CC-ES-01 |  | 26/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-330 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE INTERNE- I3 TM (PVI) | 0 |  | 42780 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -83 | DEVELOPPEMENT | 01/02/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 14/02/2017 | LANCE | CC-ES-01 |  | 2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-335 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE INTERNE- RECEPTION CA OUTILLAGE(S) & POSTE PVI | 0 |  | 42780 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | M | -73 | DEVELOPPEMENT | 14/02/2017 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14/02/2017 | LANCE | C4500-01 |  | 24/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-340 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE INTERNE- LIVRAISON CPST | 0 |  | 42794 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -83 | DEVELOPPEMENT | 28/02/2017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 28/02/2017 | LANCE | CC-ES-06 |  | 24/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-345 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPST VIROLE INTERNE- DISPO MAG CPST | 0 |  | 42808 | APPRO | LM | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  | Valider cycle achat 80 jours a partir de quand ? | 40-ACPST | N | -83 | DEVELOPPEMENT | 01/03/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 14/03/2017 | LANCE | CC-ES-06 |  | 2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-405 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPSE - PROCEDES SPECIAUX | 0 |  | 42851 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -83 | DEVELOPPEMENT | 15/03/2017 | 0 | 30 |  |  | 30 | 30 | 26/04/2017 | LANCE | C3501-04 C3527-01 C3527-02 |  | 22/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-415 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPSE - USINAGE FINITION ou USINAGE | 0 |  | 42936 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -83 | DEVELOPPEMENT | 27/04/2017 | 0 | 55 |  |  | 55 | 55 | 20/07/2017 | LANCE | C3501-04 C3501-03 C3527-03 C3527-01 C3501-05 |  | 16/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-425 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPSE - PHASE DE CONTROLE 1 IER ARTICLE / STADE DVI | 0 |  | 42978 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -83 | DEVELOPPEMENT | 21/07/2017 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 31/08/2017 | LANCE | C3527-01 C3501-05 |  | 13/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4900-430 | REDRESSEUR 2 IU1 - CPSE - I3 PVI | 0 |  | 42992 | METH-preparateur | LIJPRO | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -83 | DEVELOPPEMENT | 04/08/2017 | -83 | 20 |  |  | 20 | 20 | 14/09/2017 | LANCE | C3527-01 CC-ES-04 |  | 28/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4912-205 | DISTRIBUTEUR TL1 - CPST DTL1 - USINAGE EBAUCHE | 0 |  | 42765 |  | LMI | _2___6_ | CCI-ES/F | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  | S31 Un mois de plus ==> Info Nicolas Lherme | 50-FCPST | N | -61 | DEVELOPPEMENT | 03/01/2017 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 30/01/2017 | LANCE | C3527-03 C3501-01 C3501-03 C3501-04 C3501-05 |  | 25/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4912-210 | DISTRIBUTEUR TL1 - CPST DTL1 - PROCEDES SPECIAUX | 0 |  | 42866 |  | LMI | _2___6_ | CCI-ES/F | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 50-FCPST | N | -61 | DEVELOPPEMENT | 31/01/2017 | 0 | 70 |  |  | 70 | 70 | 11/05/2017 | LANCE | C3501-04 C3501-01 C3501-02 |  | 2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4912-215 | DISTRIBUTEUR TL1 - CPST DTL1 - USINAGE FINITION | 0 |  | 42899 |  | LMI | _2___6_ | CCI-ES/F | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 50-FCPST | N | -61 | DEVELOPPEMENT | 12/05/2017 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 13/06/2017 | LANCE | C3527-03 C3501-01 C3501-03 C3501-04 C3501-05 |  | 2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4912-220 | DISTRIBUTEUR TL1 - CPST DTL1 - PHASE DE CONTROLE 1 IER ARTICLE / STADE DVI | 0 |  | 42913 |  | LMI | _2___6_ | CCI-ES/F | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 50-FCPST | N | -61 | DEVELOPPEMENT | 14/06/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 27/06/2017 | LANCE | C3501-05 C3501-01 |  | 24/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4912-225 | DISTRIBUTEUR TL1 - CPST DTL1 - I3 PVI | 0 |  | 42927 | METH-preparateur | LIJPRO | _2___6_ | CCI-ES/ING | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 50-FCPST | N | -61 | DEVELOPPEMENT | 14/06/2017 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 11/07/2017 | LANCE | C3501-01 CC-ES-04 |  | 2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4912-305 | DISTRIBUTEUR TL1 - CPSE - USINAGE | 0 |  | 42942 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -61 | DEVELOPPEMENT | 12/07/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 26/07/2017 | LANCE | C3501-04 C3501-03 C3501-05 C3527-03 C3501-01 |  | 24/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4912-310 | DISTRIBUTEUR TL1 - CPSE - PROCEDES SPECIAUX | 0 |  | 42947 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -61 | DEVELOPPEMENT | 27/07/2017 | 0 | 3 |  |  | 3 | 3 | 31/07/2017 | LANCE | C3501-04 C3501-01 C3501-02 |  | 27/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4912-325 | DISTRIBUTEUR TL1 - CPSE - PHASE DE CONTROLE 1 IER ARTICLE / STADE DVI | 0 |  | 42975 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -61 | DEVELOPPEMENT | 01/08/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 28/08/2017 | LANCE | C3501-05 C3501-01 |  | 15/05/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4912-330 | DISTRIBUTEUR TL1 - CPSE - I3 PVI | 0 |  | 42989 | METH-preparateur | LIJPRO | 12_4_67 | CCI-ES/ING | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -61 | DEVELOPPEMENT | 01/08/2017 | -61 | 20 |  |  | 20 | 20 | 11/09/2017 | LANCE | CC-ES-04 C3501-01 |  | 31/05/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4915-005 | CCOC - CPSE - REFERENTIEL SAP | 0 |  | 42352 | COORDINATEUR | LMI | __3_5__ | CCI-ES/ING | T-CCOC |  |  |  | 45-ACPSE | N | -49 | DEVELOPPEMENT | 08/12/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 14/12/2015 | LANCE |  |  | 2015-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4915-010 | CCOC - CPSE - EXPRESSION DES BESOINS SAP (BIP) | 0 |  | 42359 | COORDINATEUR | LMI | __3_5__ | DI/SMI | T-CCOC |  |  |  | 45-ACPSE | N | -49 | DEVELOPPEMENT | 15/12/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 21/12/2015 | LANCE |  |  | 2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4915-015 | CCOC - CPSE - REVUE DE PRE INDUSTRIALISATION | 0 |  | 42352 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | T-CCOC |  |  |  | 45-ACPSE | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 08/12/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 14/12/2015 | LANCE |  |  | 2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4915-020 | CCOC - CPSE - VALIDATION CONDITIONS COMMERCIALES | 0 |  | 42359 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | T-CCOC |  |  |  | 45-ACPSE | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 15/12/2015 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 21/12/2015 | LANCE |  |  | 19/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4915-025 | CCOC - CPSE - PARAMETRAGE SAP | 0 |  | 42359 | APPRO | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-CCOC |  |  |  | 45-ACPSE | M | -49 | DEVELOPPEMENT | 21/12/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21/12/2015 | LANCE |  |  | 2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4915-030 | CCOC - CPSE - DA VALIDEE (PIECE ET DVI) | 0 |  | 42377 | APPRO | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-CCOC |  |  |  | 45-ACPSE | N | -41 | DEVELOPPEMENT | 22/12/2015 | 0 | 7 |  |  | 7 | 7 | 08/01/2016 | LANCE |  |  | 2015-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4915-035 | CCOC - CPSE - I1 | 0 |  | 42375 | QUALITE | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-CCOC |  |  |  | 45-ACPSE | N | -49 | DEVELOPPEMENT | 22/12/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 06/01/2016 | LANCE |  |  | 19/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4915-040 | CCOC - CPSE - CA (PIECE ET DVI) | 0 |  | 42384 | ACHAT | LM | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | T-CCOC |  |  |  | 45-ACPSE | N | -41 | DEVELOPPEMENT | 11/01/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 15/01/2016 | LANCE |  |  | 2015-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4915-045 | CCOC - CPSE - VERROUILLAGE RESERVATION MATIERE | 0 |  | 42398 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | T-CCOC |  |  |  | 45-ACPSE | N | -41 | DEVELOPPEMENT | 18/01/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 29/01/2016 | LANCE |  |  | 24/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4915-050 | CCOC - CPSE - APPROVISIONNEMENT MATIERE | 0 |  | 42412 | APPRO | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-CCOC |  |  |  | 45-ACPSE | M | -41 | DEVELOPPEMENT | 12/02/2016 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12/02/2016 | LANCE |  |  | 2015-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4915-055 | CCOC - CPSE - DA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42375 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | T-CCOC |  |  |  | 45-ACPSE | N | -49 | DEVELOPPEMENT | 22/12/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 06/01/2016 | LANCE |  |  | 19/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4915-060 | CCOC - CPSE - CA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42382 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | T-CCOC |  |  |  | 45-ACPSE | N | -49 | DEVELOPPEMENT | 07/01/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 13/01/2016 | LANCE |  |  | 26/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4915-065 | CCOC - CPSE - ETUDES OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42403 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | T-CCOC |  |  |  | 45-ACPSE | N | -49 | DEVELOPPEMENT | 14/01/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 03/02/2016 | LANCE |  |  | 17/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4915-070 | CCOC - CPSE - PROPOSITION GAMME DE FABRICATION | 0 |  | 42396 | QUALITE | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-CCOC |  |  |  | 45-ACPSE | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 07/01/2016 | 5 | 15 |  |  | 15 | 15 | 27/01/2016 | LANCE |  |  | 17/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4915-075 | CCOC - CPSE - I2 FSSEUR | 0 |  | 42424 | QUALITE | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-CCOC |  |  |  | 45-ACPSE | N | -49 | DEVELOPPEMENT | 04/02/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 24/02/2016 | LANCE |  |  | 2015-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4915-080 | CCOC - CPSE - I2 TM | 0 |  | 42452 | QUALITE | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-CCOC |  |  |  | 45-ACPSE | N | -49 | DEVELOPPEMENT | 25/02/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 23/03/2016 | LANCE |  |  | 14/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4915-140 | CCOC - CPSE - REAL & CTRL OUTILLAGE(S) CARTER ARRIERE | 0 |  | 42514 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | T-CCOC |  |  |  | 45-ACPSE | N | -49 | DEVELOPPEMENT | 24/03/2016 | 0 | 40 |  |  | 40 | 40 | 24/05/2016 | LANCE |  |  | 2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4915-145 | CCOC - CPSE - FABRICATION CARTER ARRIERE | 0 |  | 42753 | APPRO | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-CCOC |  |  |  | 45-ACPSE | N | -49 | DEVELOPPEMENT | 25/05/2016 | 0 | 150 |  |  | 150 | 150 | 18/01/2017 | LANCE |  |  | 2016-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4915-150 | CCOC - CPSE - CONTROLES D'ESSAIS DE VALIDATION CARTER ARRIERE | 0 |  | 42795 | APPRO | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-CCOC |  |  |  | 45-ACPSE | N | -49 | DEVELOPPEMENT | 19/01/2017 | 0 | 30 |  |  | 30 | 30 | 01/03/2017 | LANCE |  |  | 15/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4915-160 | CCOC - CPSE - FABRICATION CPSE | 0 |  | 42837 | APPRO | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-CCOC |  |  | MODIF S26 -> diminution de 40 Jours d'outillage | 45-ACPSE | N | -49 | DEVELOPPEMENT | 02/03/2017 | 0 | 30 |  |  | 30 | 30 | 12/04/2017 | LANCE |  |  | 2017-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4915-165 | CCOC - CPSE - CONTROLES D'ESSAIS DE VALIDATION CPSE | 0 |  | 42886 | APPRO | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-CCOC |  |  |  | 45-ACPSE | N | -49 | DEVELOPPEMENT | 13/04/2017 | 0 | 30 |  |  | 30 | 30 | 31/05/2017 | LANCE |  |  | 16/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4915-170 | CCOC - CPSE - I3 FSSEUR | 0 |  | 42886 | QUALITE | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-CCOC |  |  |  | 45-ACPSE | N | -49 | DEVELOPPEMENT | 31/05/2017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 31/05/2017 | LANCE |  |  | 16/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4915-175 | CCOC - CPSE - I3 TM (PVI) | 0 |  | 42901 | QUALITE | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-CCOC |  |  |  | 45-ACPSE | N | -49 | DEVELOPPEMENT | 01/06/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 15/06/2017 | LANCE |  |  | 30/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4915-180 | CCOC - CPSE - RECEPTION CA OUTILLAGE(S) & POSTE PVI | 0 |  | 42901 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | T-CCOC |  |  |  | 45-ACPSE | M | -39 | DEVELOPPEMENT | 15/06/2017 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 15/06/2017 | LANCE |  |  | 13/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4915-185 | CCOC - CPSE - LIVRAISON CPSE | 0 |  | 42915 | APPRO | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-CCOC |  |  |  | 45-ACPSE | N | -49 | DEVELOPPEMENT | 29/06/2017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 29/06/2017 | LANCE |  |  | 13/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4915-190 | CCOC - CPSE - DISPO MAG CPSE | 0 |  | 42929 | APPRO | LM | __3_5__ | CCI-ES/PC | T-CCOC |  |  |  | 45-ACPSE | N | -49 | DEVELOPPEMENT | 30/06/2017 | -49 | 10 |  |  | 10 | 10 | 13/07/2017 | LANCE |  |  | 28/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4916-005 | SPAR HIU 1 - CPSE - USINAGE EBAUCHE | 0 |  | 42838 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 17/02/2017 | 0 | 40 |  |  | 40 | 40 | 13/04/2017 | LANCE | C3501-04 C3527-03 C3501-05 C3501-01 C3501-03 |  | 19/01/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4916-010 | SPAR HIU 1 - CPSE - PROCEDES SPECIAUX | 0 |  | 42853 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 14/04/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 28/04/2017 | LANCE | C3501-02 C3501-04 C3501-01 |  | 2017-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4916-015 | SPAR HIU 1 - CPSE - USINAGE FINITION | 0 |  | 42916 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 02/05/2017 | 0 | 40 |  |  | 40 | 40 | 30/06/2017 | LANCE | C3527-03 C3501-01 C3501-03 C3501-05 C3501-04 |  | 30/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4916-025 | SPAR HIU 1 - CPSE - PHASE DE CONTROLE 1 IER ARTICLE / STADE DVI | 0 |  | 42933 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 03/07/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 17/07/2017 | LANCE | C3501-01 C3501-05 |  | 13/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 610 4916-030 | SPAR HIU 1 - CPSE - I3 PVI | 0 |  | 42947 | METH-preparateur | LIJPRO | 12_4_67 | CCI-ES/ING | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 55-FCPSE | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 03/07/2017 | -60 | 20 |  |  | 20 | 20 | 31/07/2017 | LANCE | C3501-01 |  | 28/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1004-005 | CORPS CENTRAL - BRUT - REFERENTIEL SAP | 0 |  | 42389 | COORDINATEUR | LMI | 123456_ | CCI-ES/ING | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 14/01/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 20/01/2016 | LANCE |  |  | 2015-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1004-010 | CORPS CENTRAL - BRUT - EXPRESSION DES BESOINS SAP (BIP) | 0 |  | 42396 | COORDINATEUR | LMI | 123456_ | DI/SMI | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 21/01/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 27/01/2016 | LANCE |  |  | 17/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1004-015 | CORPS CENTRAL - BRUT - REVUE DE PRE INDUSTRIALISATION | 0 |  | 42389 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -39 | DEVELOPPEMENT | 14/01/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 20/01/2016 | LANCE |  |  | 17/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1004-020 | CORPS CENTRAL - BRUT - VALIDATION CONDITIONS COMMERCIALES | 0 |  | 42396 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -39 | DEVELOPPEMENT | 21/01/2016 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 27/01/2016 | LANCE |  |  | 24/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1004-025 | CORPS CENTRAL - BRUT - PARAMETRAGE SAP | 0 |  | 42396 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  |  | 30-BRUT | M | -44 | DEVELOPPEMENT | 27/01/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 27/01/2016 | LANCE |  |  | 17/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1004-030 | CORPS CENTRAL - BRUT - DA VALIDEE (BRUT ET DVI) | 0 |  | 42405 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -36 | DEVELOPPEMENT | 28/01/2016 | 0 | 7 |  |  | 7 | 7 | 05/02/2016 | LANCE |  |  | 2015-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1004-035 | CORPS CENTRAL - BRUT - I1 | 0 |  | 42403 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 28/01/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 03/02/2016 | LANCE |  |  | 24/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1004-040 | CORPS CENTRAL - BRUT - CA (BRUT ET DVI) | 0 |  | 42412 | ACHAT | LM | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -36 | DEVELOPPEMENT | 08/02/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 12/02/2016 | LANCE |  |  | 15/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1004-045 | CORPS CENTRAL - BRUT - VERROUILLAGE RESERVATION MATIERE | 0 |  | 42426 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -36 | DEVELOPPEMENT | 15/02/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 26/02/2016 | LANCE |  |  | 2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1004-050 | CORPS CENTRAL - BRUT - APPROVISIONNEMENT MATIERE | 0 |  | 42440 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  |  | 30-BRUT | M | -36 | DEVELOPPEMENT | 11/03/2016 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11/03/2016 | LANCE |  |  | 21/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1004-055 | CORPS CENTRAL - BRUT - DA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42403 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 28/01/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 03/02/2016 | LANCE |  |  | 24/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1004-060 | CORPS CENTRAL- BRUT - CA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42410 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 04/02/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 10/02/2016 | LANCE |  |  | 2015-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1004-065 | CORPS CENTRAL- BRUT - ETUDES OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42431 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 11/02/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 02/03/2016 | LANCE |  |  | 22/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1004-070 | CORPS CENTRAL - BRUT - PROPOSITION GAMME DE FABRICATION | 0 |  | 42424 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -39 | DEVELOPPEMENT | 04/02/2016 | 5 | 15 |  |  | 15 | 15 | 24/02/2016 | LANCE |  |  | 22/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1004-075 | CORPS CENTRAL - BRUT - I2 FSSEUR | 0 |  | 42452 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 03/03/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 23/03/2016 | LANCE |  |  | 21/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1004-080 | CORPS CENTRAL - BRUT - I2 TM | 0 |  | 42481 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 24/03/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 21/04/2016 | LANCE |  |  | 18/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1004-085 | CORPS CENTRAL - BRUT - REAL & CTRL OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42514 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 22/04/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 24/05/2016 | LANCE |  |  | 17/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1004-090 | CORPS CENTRAL - BRUT - FABRICATION | 0 |  | 42657 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 25/05/2016 | 0 | 90 |  |  | 90 | 90 | 14/10/2016 | LANCE |  |  | 29/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1004-095 | CORPS CENTRAL - BRUT - CONTROLES D'ESSAIS DE VALIDATION | 0 |  | 42690 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 17/10/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 16/11/2016 | LANCE |  |  | 2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1004-100 | CORPS CENTRAL - BRUT - I3 FSSEUR | 0 |  | 42711 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 17/11/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 07/12/2016 | LANCE |  |  | 2016-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1004-105 | CORPS CENTRAL - BRUT - I3 TM (PVI) | 0 |  | 42746 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 08/12/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 11/01/2017 | LANCE |  |  | 2016-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1004-110 | CORPS CENTRAL - BRUT - RECEPTION CA OUTILLAGE(S) & POSTE PVI | 0 |  | 42746 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  |  | 30-BRUT | M | -34 | DEVELOPPEMENT | 11/01/2017 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11/01/2017 | LANCE |  |  | 17/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1004-115 | CORPS CENTRAL - BRUT - LIVRAISON BRUT | 0 |  | 42774 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 26/01/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 08/02/2017 | LANCE |  |  | 2016-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1004-120 | CORPS CENTRAL - BRUT - DISPO MAG BRUT | 0 |  | 42788 | APPRO | LM | 123456_ | CCI-ES/PC | T-CORPS CENTRAL BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 09/02/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 22/02/2017 | LANCE |  |  | 15/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1005-005 | COUVERCLE AVANT - BRUT - REFERENTIEL SAP | 0 |  | 42389 | COORDINATEUR | LMI | 123456_ | CCI-ES/ING | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 14/01/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 20/01/2016 | LANCE |  |  | 2015-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1005-010 | COUVERCLE AVANT - BRUT - EXPRESSION DES BESOINS SAP (BIP) | 0 |  | 42396 | COORDINATEUR | LMI | 123456_ | DI/SMI | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 21/01/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 27/01/2016 | LANCE |  |  | 17/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1005-015 | COUVERCLE AVANT - BRUT - REVUE DE PRE INDUSTRIALISATION | 0 |  | 42389 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -39 | DEVELOPPEMENT | 14/01/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 20/01/2016 | LANCE |  |  | 17/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1005-020 | COUVERCLE AVANT - BRUT - VALIDATION CONDITIONS COMMERCIALES | 0 |  | 42396 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -39 | DEVELOPPEMENT | 21/01/2016 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 27/01/2016 | LANCE |  |  | 24/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1005-025 | COUVERCLE AVANT - BRUT - PARAMETRAGE SAP | 0 |  | 42396 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 30-BRUT | M | -44 | DEVELOPPEMENT | 27/01/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 27/01/2016 | LANCE |  |  | 17/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1005-030 | COUVERCLE AVANT - BRUT - DA VALIDEE (BRUT ET DVI) | 0 |  | 42405 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -36 | DEVELOPPEMENT | 28/01/2016 | 0 | 7 |  |  | 7 | 7 | 05/02/2016 | LANCE |  |  | 2015-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1005-035 | COUVERCLE AVANT - BRUT - I1 | 0 |  | 42403 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 28/01/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 03/02/2016 | LANCE |  |  | 24/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1005-040 | COUVERCLE AVANT - BRUT - CA (BRUT ET DVI) | 0 |  | 42412 | ACHAT | LM | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -36 | DEVELOPPEMENT | 08/02/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 12/02/2016 | LANCE |  |  | 15/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1005-045 | COUVERCLE AVANT - BRUT - VERROUILLAGE RESERVATION MATIERE | 0 |  | 42426 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -36 | DEVELOPPEMENT | 15/02/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 26/02/2016 | LANCE |  |  | 2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1005-050 | COUVERCLE AVANT - BRUT - APPROVISIONNEMENT MATIERE | 0 |  | 42440 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 30-BRUT | M | -36 | DEVELOPPEMENT | 11/03/2016 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11/03/2016 | LANCE |  |  | 21/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1005-055 | COUVERCLE AVANT - BRUT - DA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42403 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 28/01/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 03/02/2016 | LANCE |  |  | 24/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1005-060 | COUVERCLE AVANT - BRUT - CA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42410 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 04/02/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 10/02/2016 | LANCE |  |  | 2015-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1005-065 | COUVERCLE AVANT - BRUT - ETUDES OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42431 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 11/02/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 02/03/2016 | LANCE |  |  | 22/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1005-070 | COUVERCLE AVANT - BRUT - PROPOSITION GAMME DE FABRICATION | 0 |  | 42424 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -39 | DEVELOPPEMENT | 04/02/2016 | 5 | 15 |  |  | 15 | 15 | 24/02/2016 | LANCE |  |  | 22/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1005-075 | COUVERCLE AVANT - BRUT - I2 FSSEUR | 0 |  | 42452 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 03/03/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 23/03/2016 | LANCE |  |  | 21/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1005-080 | COUVERCLE AVANT - BRUT - I2 TM | 0 |  | 42481 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 24/03/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 21/04/2016 | LANCE |  |  | 18/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1005-085 | COUVERCLE AVANT - BRUT - REAL & CTRL OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42514 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 22/04/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 24/05/2016 | LANCE |  |  | 17/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1005-090 | COUVERCLE AVANT - BRUT - FABRICATION | 0 |  | 42601 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 25/05/2016 | 0 | 50 |  |  | 50 | 50 | 19/08/2016 | LANCE |  |  | 2016-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1005-095 | COUVERCLE AVANT - BRUT - CONTROLES D'ESSAIS DE VALIDATION | 0 |  | 42629 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 22/08/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 16/09/2016 | LANCE |  |  | 29/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1005-100 | COUVERCLE AVANT - BRUT - I3 FSSEUR | 0 |  | 42650 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 19/09/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 07/10/2016 | LANCE |  |  | 22/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1005-105 | COUVERCLE AVANT - BRUT - I3 TM (PVI) | 0 |  | 42682 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 10/10/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 08/11/2016 | LANCE |  |  | 2016-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1005-110 | COUVERCLE AVANT - BRUT - RECEPTION CA OUTILLAGE(S) & POSTE PVI | 0 |  | 42682 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 30-BRUT | M | -34 | DEVELOPPEMENT | 08/11/2016 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 08/11/2016 | LANCE |  |  | 19/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1005-115 | COUVERCLE AVANT - BRUT - LIVRAISON BRUT | 0 |  | 42711 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 24/11/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 07/12/2016 | LANCE |  |  | 2016-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1005-120 | COUVERCLE AVANT - BRUT - DISPO MAG BRUT | 0 |  | 42725 | APPRO | LM | 123456_ | CCI-ES/PC | T-COUVERCLE AVANT BP IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -44 | DEVELOPPEMENT | 08/12/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 21/12/2016 | LANCE |  |  | 17/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1401-105 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - BRUT - REFERENTIEL SAP | 0 |  | 42381 | COORDINATEUR | LMI | 123456_ | CCI-ES/ING | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 30-BRUT | N | -68 | DEVELOPPEMENT | 06/01/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 12/01/2016 | LANCE |  |  | 28/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1401-110 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - BRUT - EXPRESSION DES BESOINS SAP (BIP) | 0 |  | 42388 | COORDINATEUR | LMI | 123456_ | DI/SMI | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 30-BRUT | N | -68 | DEVELOPPEMENT | 13/01/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 19/01/2016 | LANCE |  |  | 2015-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1401-115 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - BRUT - REVUE DE PRE INDUSTRIALISATION | 0 |  | 42381 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 30-BRUT | N | -63 | DEVELOPPEMENT | 06/01/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 12/01/2016 | LANCE | C4500-01 CC-ES-01 |  | 2015-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1401-120 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - BRUT - VALIDATION CONDITIONS COMMERCIALES | 0 |  | 42388 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 30-BRUT | N | -63 | DEVELOPPEMENT | 13/01/2016 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 19/01/2016 | LANCE | C4500-01 |  | 2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1401-125 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - BRUT - PARAMETRAGE SAP | 0 |  | 42388 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 30-BRUT | M | -68 | DEVELOPPEMENT | 19/01/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19/01/2016 | LANCE | C4500-01 CC-ES-06 |  | 2015-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1401-130 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - BRUT - DA VALIDEE (BRUT ET DVI) | 0 |  | 42397 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 30-BRUT | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 20/01/2016 | 0 | 7 |  |  | 7 | 7 | 28/01/2016 | LANCE | CC-ES-06 |  | 26/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1401-135 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - BRUT - I1 | 0 |  | 42395 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 30-BRUT | N | -68 | DEVELOPPEMENT | 20/01/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 26/01/2016 | LANCE | CC-ES-01 |  | 2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1401-140 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - BRUT - CA (BRUT ET DVI) | 0 |  | 42404 | ACHAT | LM | 123456_ | DI/A/CCI-ES | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 30-BRUT | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 29/01/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 04/02/2016 | LANCE | C4500-01 |  | 2015-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1401-145 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - BRUT - VERROUILLAGE RESERVATION MATIERE | 0 |  | 42418 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 30-BRUT | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 05/02/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 18/02/2016 | LANCE | C4500-01 |  | 17/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1401-150 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - BRUT - APPROVISIONNEMENT MATIERE | 0 |  | 42432 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 30-BRUT | M | -60 | DEVELOPPEMENT | 03/03/2016 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 03/03/2016 | LANCE | CC-ES-06 |  | 2015-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1401-155 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - BRUT - DA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42395 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 30-BRUT | N | -68 | DEVELOPPEMENT | 20/01/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 26/01/2016 | LANCE | C4500-01 |  | 2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1401-160 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - BRUT - CA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42402 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 30-BRUT | N | -68 | DEVELOPPEMENT | 27/01/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 02/02/2016 | LANCE | C4500-01 |  | 19/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1401-165 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - BRUT - ETUDES OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42423 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 30-BRUT | N | -68 | DEVELOPPEMENT | 03/02/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 23/02/2016 | LANCE |  |  | 2015-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1401-170 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - BRUT - PROPOSITION GAMME DE FABRICATION | 0 |  | 42416 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 30-BRUT | N | -63 | DEVELOPPEMENT | 27/01/2016 | 5 | 15 |  |  | 15 | 15 | 16/02/2016 | LANCE | CC-ES-01 |  | 2015-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1401-175 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - BRUT - I2 FSSEUR | 0 |  | 42444 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 30-BRUT | N | -68 | DEVELOPPEMENT | 24/02/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15/03/2016 | LANCE | CC-ES-01 |  | 2015-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1401-180 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - BRUT - I2 TM | 0 |  | 42473 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 30-BRUT | N | -68 | DEVELOPPEMENT | 16/03/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 13/04/2016 | LANCE | CC-ES-01 |  | 2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1401-185 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - BRUT - REAL & CTRL OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42541 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 30-BRUT | N | -68 | DEVELOPPEMENT | 14/04/2016 | 0 | 45 |  |  | 45 | 45 | 20/06/2016 | LANCE |  |  | 2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1401-190 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - BRUT - FABRICATION | 0 |  | 42642 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 30-BRUT | N | -68 | DEVELOPPEMENT | 21/06/2016 | 0 | 60 |  |  | 60 | 60 | 29/09/2016 | LANCE | CC-ES-06 |  | 2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1401-195 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - BRUT - CONTROLES D'ESSAIS DE VALIDATION | 0 |  | 42670 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 30-BRUT | N | -68 | DEVELOPPEMENT | 30/09/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 27/10/2016 | LANCE | CC-ES-01 |  | 2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1401-200 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - BRUT - I3 FSSEUR | 0 |  | 42696 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 30-BRUT | N | -68 | DEVELOPPEMENT | 28/10/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 22/11/2016 | LANCE | CC-ES-01 |  | 29/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1401-205 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - BRUT - I3 TM (PVI) | 0 |  | 42724 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 30-BRUT | N | -68 | DEVELOPPEMENT | 23/11/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20/12/2016 | LANCE | CC-ES-01 |  | 2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1401-210 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - BRUT - RECEPTION CA OUTILLAGE(S) & POSTE PVI | 0 |  | 42724 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 30-BRUT | M | -58 | DEVELOPPEMENT | 20/12/2016 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20/12/2016 | LANCE | C4500-01 |  | 26/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1401-215 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - BRUT - LIVRAISON BRUT | 0 |  | 42759 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 30-BRUT | N | -68 | DEVELOPPEMENT | 11/01/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 24/01/2017 | LANCE | CC-ES-06 |  | 2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 1401-220 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - BRUT - DISPO MAG BRUT | 0 |  | 42773 | APPRO | LM | 123456_ | CCI-ES/PC | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 30-BRUT | N | -68 | DEVELOPPEMENT | 25/01/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 07/02/2017 | LANCE | CC-ES-06 |  | 24/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 2206-305 | DIFFUSEUR - CPST CV NU - INDUS + FABRICATION | 0 |  | 42661 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-PS | C-DIFFUSEUR HIU 3 |  |  |  | 50-FCPST | N | -6 | DEVELOPPEMENT | 12/04/2016 | 0 | 120 |  |  | 120 | 120 | 18/10/2016 | LANCE |  |  | 2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 2206-310 | DIFFUSEUR - CPST DIFF NU - INDUS + FABRICATION | 0 |  | 42661 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-PS | C-DIFFUSEUR HIU 3 |  |  |  | 50-FCPST | N | -6 | DEVELOPPEMENT | 12/04/2016 | 0 | 120 |  |  | 120 | 120 | 18/10/2016 | LANCE |  |  | 2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4807-005 | REDRESSEUR 3 IU1 - BRUT RD2 - REFERENTIEL SAP | 0 |  | 42348 | COORDINATEUR | LMI | 123456_ | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 04/12/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 10/12/2015 | LANCE |  |  | 2015-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4807-010 | REDRESSEUR 3 IU1 - BRUT RD2 - EXPRESSION DES BESOINS SAP (BIP) | 0 |  | 42355 | COORDINATEUR | LMI | 123456_ | DI/SMI | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 11/12/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 17/12/2015 | LANCE |  |  | 15/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4807-025 | REDRESSEUR 3 IU1 - BRUT RD2 - PARAMETRAGE SAP | 0 |  | 42355 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 30-BRUT | M | -2 | DEVELOPPEMENT | 17/12/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17/12/2015 | LANCE |  |  | 15/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4807-035 | REDRESSEUR 3 IU1 - BRUT RD2 - I1 | 0 |  | 42373 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 18/12/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 04/01/2016 | LANCE |  |  | 22/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4807-055 | REDRESSEUR 3 IU1 - BRUT RD2 - DA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42373 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 18/12/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 04/01/2016 | LANCE |  |  | 22/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4807-060 | REDRESSEUR 3 IU1 - BRUT RD2- CA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42380 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 05/01/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 11/01/2016 | LANCE |  |  | 2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4807-065 | REDRESSEUR 3 IU1 - BRUT RD2 - ETUDES OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42401 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 12/01/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 01/02/2016 | LANCE |  |  | 28/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4807-075 | REDRESSEUR 3 IU1 - BRUT RD2 - I2 FSSEUR | 0 |  | 42422 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 02/02/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 22/02/2016 | LANCE |  |  | 18/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4807-080 | REDRESSEUR 3 IU1 - BRUT RD2- I2 TM | 0 |  | 42450 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 23/02/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 21/03/2016 | LANCE |  |  | 17/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4807-085 | REDRESSEUR 3 IU1 - BRUT RD2 - REAL & CTRL OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42472 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 22/03/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 12/04/2016 | LANCE |  |  | 2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4807-090 | REDRESSEUR 3 IU1 - BRUT RD2 - FABRICATION | 0 |  | 42545 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 13/04/2016 | 0 | 50 |  |  | 50 | 50 | 24/06/2016 | LANCE |  |  | 22/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4807-400 | REDRESSEUR 3 IU1 - BRUT RD2 - CONTROLES D'ESSAIS DE VALIDATION | 0 |  | 42577 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 27/06/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 26/07/2016 | LANCE |  |  | 22/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4807-405 | REDRESSEUR 3 IU1 - BRUT RD2 - I3 FSSEUR | 0 |  | 42613 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 27/07/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 31/08/2016 | LANCE |  |  | 29/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4807-410 | REDRESSEUR 3 IU1 - BRUT RD2 - I3 TM (PVI) | 0 |  | 42641 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 01/09/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 28/09/2016 | LANCE |  |  | 26/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4807-420 | REDRESSEUR 3 IU1 - BRUT RD2 - LIVRAISON BRUT | 0 |  | 42669 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 13/10/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 26/10/2016 | LANCE |  |  | 24/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4807-425 | REDRESSEUR 3 IU1 - BRUT RD2 - DISPO MAG BRUT | 0 |  | 42688 | APPRO | LM | 123456_ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 27/10/2016 | 63 | 10 |  |  | 10 | 10 | 14/11/2016 | LANCE |  |  | 2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4808-105 | REDRESSEUR 4 IU2 - BRUT - REFERENTIEL SAP | 0 |  | 42332 | COORDINATEUR | LMI | 123456_ | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 30-BRUT | N | -75 | DEVELOPPEMENT | 18/11/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 24/11/2015 | LANCE |  |  | 27/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4808-110 | REDRESSEUR 4 IU2 - BRUT - EXPRESSION DES BESOINS SAP (BIP) | 0 |  | 42339 | COORDINATEUR | LMI | 123456_ | DI/SMI | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 30-BRUT | N | -75 | DEVELOPPEMENT | 25/11/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 01/12/2015 | LANCE |  |  | 17/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4808-115 | REDRESSEUR 4 IU2 - BRUT - REVUE DE PRE INDUSTRIALISATION | 0 |  | 42332 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 30-BRUT | N | -70 | DEVELOPPEMENT | 18/11/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 24/11/2015 | LANCE |  |  | 17/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4808-120 | REDRESSEUR 4 IU2 - BRUT - VALIDATION CONDITIONS COMMERCIALES | 0 |  | 42339 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 30-BRUT | N | -70 | DEVELOPPEMENT | 25/11/2015 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 01/12/2015 | LANCE |  |  | 24/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4808-125 | REDRESSEUR 4 IU2 - BRUT - PARAMETRAGE SAP | 0 |  | 42339 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 30-BRUT | M | -75 | DEVELOPPEMENT | 01/12/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 01/12/2015 | LANCE |  |  | 17/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4808-130 | REDRESSEUR 4 IU2 - BRUT - DA VALIDEE (BRUT ET DVI) | 0 |  | 42348 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 30-BRUT | N | -67 | DEVELOPPEMENT | 02/12/2015 | 0 | 7 |  |  | 7 | 7 | 10/12/2015 | LANCE |  |  | 2015-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4808-135 | REDRESSEUR 4 IU2 - BRUT - I1 | 0 |  | 42346 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 30-BRUT | N | -75 | DEVELOPPEMENT | 02/12/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 08/12/2015 | LANCE |  |  | 24/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4808-140 | REDRESSEUR 4 IU2 - BRUT - CA (BRUT ET DVI) | 0 |  | 42355 | ACHAT | LM | 123456_ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 30-BRUT | N | -67 | DEVELOPPEMENT | 11/12/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 17/12/2015 | LANCE |  |  | 14/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4808-145 | REDRESSEUR 4 IU2 - BRUT - VERROUILLAGE RESERVATION MATIERE | 0 |  | 42380 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 30-BRUT | N | -67 | DEVELOPPEMENT | 18/12/2015 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 11/01/2016 | LANCE |  |  | 28/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4808-150 | REDRESSEUR 4 IU2 - BRUT - APPROVISIONNEMENT MATIERE | 0 |  | 42394 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 30-BRUT | M | -67 | DEVELOPPEMENT | 25/01/2016 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 25/01/2016 | LANCE |  |  | 2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4808-155 | REDRESSEUR 4 IU2 - BRUT - DA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42346 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 30-BRUT | N | -75 | DEVELOPPEMENT | 02/12/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 08/12/2015 | LANCE |  |  | 24/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4808-160 | REDRESSEUR 4 IU2 - BRUT - CA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42353 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 30-BRUT | N | -75 | DEVELOPPEMENT | 09/12/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 15/12/2015 | LANCE |  |  | 31/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4808-165 | REDRESSEUR 4 IU2 - BRUT - ETUDES OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42383 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 30-BRUT | N | -75 | DEVELOPPEMENT | 16/12/2015 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 14/01/2016 | LANCE |  |  | 21/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4808-170 | REDRESSEUR 4 IU2 - BRUT - PROPOSITION GAMME DE FABRICATION | 0 |  | 42376 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 30-BRUT | N | -70 | DEVELOPPEMENT | 09/12/2015 | 5 | 15 |  |  | 15 | 15 | 07/01/2016 | LANCE |  |  | 21/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4808-175 | REDRESSEUR 4 IU2 - BRUT - I2 FSSEUR | 0 |  | 42404 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 30-BRUT | N | -75 | DEVELOPPEMENT | 15/01/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 04/02/2016 | LANCE |  |  | 2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4808-180 | REDRESSEUR 4 IU2 - BRUT - I2 TM | 0 |  | 42432 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 30-BRUT | N | -75 | DEVELOPPEMENT | 05/02/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 03/03/2016 | LANCE |  |  | 2015-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4808-185 | REDRESSEUR 4 IU2 - BRUT - REAL & CTRL OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42508 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 30-BRUT | N | -75 | DEVELOPPEMENT | 04/03/2016 | 0 | 50 |  |  | 50 | 50 | 18/05/2016 | LANCE |  |  | 28/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4808-190 | REDRESSEUR 4 IU2 - BRUT - FABRICATION | 0 |  | 42667 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 30-BRUT | N | -75 | DEVELOPPEMENT | 19/05/2016 | 0 | 100 |  |  | 100 | 100 | 24/10/2016 | LANCE |  |  | 22/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4808-195 | REDRESSEUR 4 IU2 - BRUT - CONTROLES D'ESSAIS DE VALIDATION | 0 |  | 42698 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 30-BRUT | N | -75 | DEVELOPPEMENT | 25/10/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 24/11/2016 | LANCE |  |  | 22/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4808-200 | REDRESSEUR 4 IU2 - BRUT - I3 FSSEUR | 0 |  | 42719 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 30-BRUT | N | -75 | DEVELOPPEMENT | 25/11/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15/12/2016 | LANCE |  |  | 29/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4808-205 | REDRESSEUR 4 IU2 - BRUT - I3 TM (PVI) | 0 |  | 42754 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 30-BRUT | N | -75 | DEVELOPPEMENT | 16/12/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 19/01/2017 | LANCE |  |  | 26/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4808-210 | REDRESSEUR 4 IU2 - BRUT - RECEPTION CA OUTILLAGE(S) & POSTE PVI | 0 |  | 42754 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 30-BRUT | M | -65 | DEVELOPPEMENT | 19/01/2017 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19/01/2017 | LANCE |  |  | 2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4808-215 | REDRESSEUR 4 IU2 - BRUT - LIVRAISON BRUT | 0 |  | 42782 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 30-BRUT | N | -75 | DEVELOPPEMENT | 03/02/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 16/02/2017 | LANCE |  |  | 24/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4808-220 | REDRESSEUR 4 IU2 - BRUT - DISPO MAG BRUT | 0 |  | 42796 | APPRO | LM | 123456_ | CCI-ES/PC | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 30-BRUT | N | -75 | DEVELOPPEMENT | 17/02/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 02/03/2017 | LANCE |  |  | 2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4912-005 | DISTRIBUTEUR TL1 - BRUT DTL1 - REFERENTIEL SAP | 0 |  | 42352 | COORDINATEUR | LMI | 123456_ | CCI-ES/ING | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -33 | DEVELOPPEMENT | 08/12/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 14/12/2015 | LANCE |  |  | 27/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4912-010 | DISTRIBUTEUR TL1 - BRUT DTL1 - EXPRESSION DES BESOINS SAP (BIP) | 0 |  | 42359 | COORDINATEUR | LMI | 123456_ | DI/SMI | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -33 | DEVELOPPEMENT | 15/12/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 21/12/2015 | LANCE |  |  | 2015-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4912-015 | DISTRIBUTEUR TL1 - BRUT DTL1 - REVUE DE PRE INDUSTRIALISATION | 0 |  | 42352 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -28 | DEVELOPPEMENT | 08/12/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 14/12/2015 | LANCE | CC-ES-01 C4500-01 |  | 2015-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4912-020 | DISTRIBUTEUR TL1 - BRUT DTL1 - VALIDATION CONDITIONS COMMERCIALES | 0 |  | 42359 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -28 | DEVELOPPEMENT | 15/12/2015 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 21/12/2015 | LANCE | C4500-01 |  | 2015-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4912-025 | DISTRIBUTEUR TL1 - BRUT DTL1 - PARAMETRAGE SAP | 0 |  | 42359 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 30-BRUT | M | -33 | DEVELOPPEMENT | 21/12/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21/12/2015 | LANCE | C4500-01 CC-ES-06 |  | 2015-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4912-030 | DISTRIBUTEUR TL1 - BRUT DTL1 - DA VALIDEE (BRUT ET DVI) | 0 |  | 42377 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 22/12/2015 | 0 | 7 |  |  | 7 | 7 | 08/01/2016 | LANCE | CC-ES-06 |  | 25/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4912-035 | DISTRIBUTEUR TL1 - BRUT DTL1 - I1 | 0 |  | 42375 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -33 | DEVELOPPEMENT | 22/12/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 06/01/2016 | LANCE | CC-ES-01 |  | 2015-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4912-040 | DISTRIBUTEUR TL1 - BRUT DTL1 - CA (BRUT ET DVI) | 0 |  | 42384 | ACHAT | LM | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 11/01/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 15/01/2016 | LANCE | C4500-01 |  | 2015-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4912-045 | DISTRIBUTEUR TL1 - BRUT DTL1 - VERROUILLAGE RESERVATION MATIERE | 0 |  | 42398 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 18/01/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 29/01/2016 | LANCE | C4500-01 |  | 16/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4912-050 | DISTRIBUTEUR TL1 - BRUT DTL1 - APPROVISIONNEMENT MATIERE | 0 |  | 42412 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 30-BRUT | M | -25 | DEVELOPPEMENT | 12/02/2016 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12/02/2016 | LANCE | CC-ES-06 |  | 2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4912-055 | DISTRIBUTEUR TL1 - BRUT DTL1 - DA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42375 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -33 | DEVELOPPEMENT | 22/12/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 06/01/2016 | LANCE | C4500-01 |  | 2015-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4912-060 | DISTRIBUTEUR TL1 - BRUT DTL1 - CA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42382 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -33 | DEVELOPPEMENT | 07/01/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 13/01/2016 | LANCE | C4500-01 |  | 18/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4912-065 | DISTRIBUTEUR TL1 - BRUT DTL1 - ETUDES OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42403 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -33 | DEVELOPPEMENT | 14/01/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 03/02/2016 | LANCE |  |  | 2015-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4912-070 | DISTRIBUTEUR TL1 - BRUT DTL1 - PROPOSITION GAMME DE FABRICATION | 0 |  | 42396 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -28 | DEVELOPPEMENT | 07/01/2016 | 5 | 15 |  |  | 15 | 15 | 27/01/2016 | LANCE | CC-ES-01 |  | 2015-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4912-075 | DISTRIBUTEUR TL1 - BRUT DTL1 - I2 FSSEUR | 0 |  | 42424 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -33 | DEVELOPPEMENT | 04/02/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 24/02/2016 | LANCE | CC-ES-01 |  | 2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4912-080 | DISTRIBUTEUR TL1 - BRUT DTL1 - I2 TM | 0 |  | 42452 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -33 | DEVELOPPEMENT | 25/02/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 23/03/2016 | LANCE | CC-ES-01 |  | 2016-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4912-085 | DISTRIBUTEUR TL1 - BRUT DTL1 - REAL & CTRL OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42467 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -33 | DEVELOPPEMENT | 24/03/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 07/04/2016 | LANCE |  |  | 19/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4912-090 | DISTRIBUTEUR TL1 - BRUT DTL1 - FABRICATION | 0 |  | 42572 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -33 | DEVELOPPEMENT | 08/04/2016 | 0 | 70 |  |  | 70 | 70 | 21/07/2016 | LANCE | CC-ES-06 |  | 2016-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4912-100 | DISTRIBUTEUR TL1 - BRUT DTL1 - CONTROLES D'ESSAIS DE VALIDATION | 0 |  | 42579 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -33 | DEVELOPPEMENT | 22/07/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 28/07/2016 | LANCE | CC-ES-01 |  | 2016-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4912-105 | DISTRIBUTEUR TL1 - BRUT DTL1 - I3 FSSEUR | 0 |  | 42615 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -33 | DEVELOPPEMENT | 29/07/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 02/09/2016 | LANCE | CC-ES-01 |  | 30/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4912-110 | DISTRIBUTEUR TL1 - BRUT DTL1 - I3 TM (PVI) | 0 |  | 42643 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -33 | DEVELOPPEMENT | 05/09/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 30/09/2016 | LANCE | CC-ES-01 |  | 16/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4912-115 | DISTRIBUTEUR TL1 - BRUT DTL1 - RECEPTION CA OUTILLAGE(S) & POSTE PVI | 0 |  | 42643 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 30-BRUT | M | -23 | DEVELOPPEMENT | 30/09/2016 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 30/09/2016 | LANCE | C4500-01 |  | 30/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4912-120 | DISTRIBUTEUR TL1 - BRUT DTL1 - LIVRAISON BRUT | 0 |  | 42671 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -33 | DEVELOPPEMENT | 17/10/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 28/10/2016 | LANCE | CC-ES-06 |  | 13/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4912-125 | DISTRIBUTEUR TL1 - BRUT DTL1 - DISPO MAG BRUT | 0 |  | 42690 | APPRO | LM | 123456_ | CCI-ES/PC | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -33 | DEVELOPPEMENT | 02/11/2016 | 28 | 10 |  |  | 10 | 10 | 16/11/2016 | LANCE | CC-ES-06 |  | 27/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4916-005 | SPAR HIU 1 - BRUT - REFERENTIEL SAP | 0 |  | 42390 | COORDINATEUR | LMI | 123456_ | CCI-ES/ING | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 15/01/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 21/01/2016 | LANCE |  |  | 19/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4916-010 | SPAR HIU 1 - BRUT - EXPRESSION DES BESOINS SAP (BIP) | 0 |  | 42397 | COORDINATEUR | LMI | 123456_ | DI/SMI | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 22/01/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 28/01/2016 | LANCE |  |  | 26/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4916-015 | SPAR HIU 1 - BRUT - REVUE DE PRE INDUSTRIALISATION | 0 |  | 42390 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -55 | DEVELOPPEMENT | 15/01/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 21/01/2016 | LANCE |  |  | 26/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4916-020 | SPAR HIU 1 - BRUT - VALIDATION CONDITIONS COMMERCIALES | 0 |  | 42397 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -55 | DEVELOPPEMENT | 22/01/2016 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 28/01/2016 | LANCE |  |  | 2015-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4916-025 | SPAR HIU 1 - BRUT - PARAMETRAGE SAP | 0 |  | 42397 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 30-BRUT | M | -60 | DEVELOPPEMENT | 28/01/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 28/01/2016 | LANCE |  |  | 26/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4916-030 | SPAR HIU 1 - BRUT - DA VALIDEE (BRUT ET DVI) | 0 |  | 42408 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -52 | DEVELOPPEMENT | 29/01/2016 | 0 | 7 |  |  | 7 | 7 | 08/02/2016 | LANCE |  |  | 17/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4916-035 | SPAR HIU 1 - BRUT - I1 | 0 |  | 42404 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 29/01/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 04/02/2016 | LANCE |  |  | 2015-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4916-040 | SPAR HIU 1 - BRUT - CA (BRUT ET DVI) | 0 |  | 42415 | ACHAT | LM | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -52 | DEVELOPPEMENT | 09/02/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 15/02/2016 | LANCE |  |  | 24/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4916-045 | SPAR HIU 1 - BRUT - VERROUILLAGE RESERVATION MATIERE | 0 |  | 42429 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -52 | DEVELOPPEMENT | 16/02/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 29/02/2016 | LANCE |  |  | 2015-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4916-050 | SPAR HIU 1 - BRUT - APPROVISIONNEMENT MATIERE | 0 |  | 42443 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 30-BRUT | M | -52 | DEVELOPPEMENT | 14/03/2016 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14/03/2016 | LANCE |  |  | 22/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4916-055 | SPAR HIU 1 - BRUT - DA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42404 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 29/01/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 04/02/2016 | LANCE |  |  | 2015-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4916-060 | SPAR HIU 1 - BRUT - CA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42411 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 05/02/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 11/02/2016 | LANCE |  |  | 2015-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4916-065 | SPAR HIU 1 - BRUT - ETUDES OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42432 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 12/02/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 03/03/2016 | LANCE |  |  | 2015-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4916-070 | SPAR HIU 1 - BRUT - PROPOSITION GAMME DE FABRICATION | 0 |  | 42425 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -55 | DEVELOPPEMENT | 05/02/2016 | 5 | 15 |  |  | 15 | 15 | 25/02/2016 | LANCE |  |  | 2015-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4916-075 | SPAR HIU 1 - BRUT - I2 FSSEUR | 0 |  | 42453 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 04/03/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 24/03/2016 | LANCE |  |  | 22/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4916-080 | SPAR HIU 1 - BRUT - I2 TM | 0 |  | 42482 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 25/03/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 22/04/2016 | LANCE |  |  | 28/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4916-085 | SPAR HIU 1 - BRUT - REAL & CTRL OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42543 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 25/04/2016 | 0 | 40 |  |  | 40 | 40 | 22/06/2016 | LANCE |  |  | 24/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4916-090 | SPAR HIU 1 - BRUT - FABRICATION | 0 |  | 42653 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 23/06/2016 | 0 | 65 |  |  | 65 | 65 | 10/10/2016 | LANCE |  |  | 29/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4916-095 | SPAR HIU 1 - BRUT - CONTROLES D'ESSAIS DE VALIDATION | 0 |  | 42683 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 11/10/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 09/11/2016 | LANCE |  |  | 29/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4916-100 | SPAR HIU 1 - BRUT - I3 FSSEUR | 0 |  | 42705 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 10/11/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 01/12/2016 | LANCE |  |  | 2016-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4916-105 | SPAR HIU 1 - BRUT - I3 TM (PVI) | 0 |  | 42740 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 02/12/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 05/01/2017 | LANCE |  |  | 2016-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4916-110 | SPAR HIU 1 - BRUT - RECEPTION CA OUTILLAGE(S) & POSTE PVI | 0 |  | 42740 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 30-BRUT | M | -50 | DEVELOPPEMENT | 05/01/2017 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 05/01/2017 | LANCE |  |  | 17/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4916-115 | SPAR HIU 1 - BRUT - LIVRAISON BRUT | 0 |  | 42768 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 20/01/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 02/02/2017 | LANCE |  |  | 2016-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 620 4916-120 | SPAR HIU 1 - BRUT - DISPO MAG BRUT | 0 |  | 42782 | APPRO | LM | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 30-BRUT | N | -60 | DEVELOPPEMENT | 03/02/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 16/02/2017 | LANCE |  |  | 17/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 1401-105 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - MACRO GAMME CPSE | 0 |  | 42478 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 22-I3DCPSE | N | -41 | DEVELOPPEMENT | 05/04/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 18/04/2016 | LANCE | C3501-01 |  | 18/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 1401-110 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - REVUE PRELIMINAIRE D'INDUS CPSE | 0 |  | 42485 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 22-I3DCPSE | N | -41 | DEVELOPPEMENT | 19/04/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 25/04/2016 | LANCE | C3501-03 C3501-01 CC-ES-04 C3501-05 C3501-04 C3527-03 |  | 25/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 1401-205 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - CAO INDUS 3D & EPIC CPSE | 0 |  | 42516 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -41 | DEVELOPPEMENT | 26/04/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 26/05/2016 | LANCE | C3715-02 C3501-01 C3501-03 C3501-02 |  | 24/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 1401-210 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - REVUE D'INDUS 3D CPSE | 0 |  | 42523 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -41 | DEVELOPPEMENT | 27/05/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 02/06/2016 | LANCE | C3501-04 C3501-01 C3501-02 CC-ES-04 C3501-06 C3501-05 C3527-03 |  | 2016-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 1401-220 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - ETUDE OC SPECIFIQUES CPSE | 0 |  | 42537 | METH-SMOC | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -6 | DEVELOPPEMENT | 03/06/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 16/06/2016 | LANCE | C3501-03 |  | 2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 1401-225 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - CONSULTATION OC SPECIFIQUES CPSE | 0 |  | 42551 | METH-SMOC | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -6 | DEVELOPPEMENT | 17/06/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 30/06/2016 | LANCE | C3501-03 |  | 22/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 1401-230 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - DA OC SPECIFIQUES CPSE | 0 |  | 42569 | METH-SMOC | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -6 | DEVELOPPEMENT | 01/07/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 18/07/2016 | LANCE | C3501-03 |  | 2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 1401-235 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - CA OC SPECIFIQUES CPSE | 0 |  | 42605 | ACHAT | LMI | 12_4_67 | DI/A/CCI-ES | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -6 | DEVELOPPEMENT | 19/07/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 23/08/2016 | LANCE | C3501-03 |  | 29/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 1401-240 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - RECEPTION ET VALIDATION OC SPECIFIQUES CPSE | 0 |  | 42668 | METH-SMOC | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -6 | DEVELOPPEMENT | 19/10/2016 | 35 | 5 |  |  | 5 | 5 | 25/10/2016 | LANCE |  |  | 17/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 1401-245 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - DMP OUTILLAGES MONTAGE& PROGRAMMES CPSE | 0 |  | 42530 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -41 | DEVELOPPEMENT | 03/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 09/06/2016 | LANCE | C3501-01 |  | 2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 1401-250 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - ETUDE OUTILLAGES MONTAGE CPSE | 0 |  | 42605 | METH-charge d'étude | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -41 | DEVELOPPEMENT | 10/06/2016 | 0 | 40 |  |  | 40 | 40 | 23/08/2016 | LANCE | C3501-03 C3501-04 |  | 2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 1401-255 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - CONSULTATION OUTILLAGES MONTAGE CPSE | 0 |  | 42619 | METH-chargé d'affaire | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -41 | DEVELOPPEMENT | 24/08/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 06/09/2016 | LANCE | C3501-06 |  | 22/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 1401-260 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - DA OUTILLAGES MONTAGES CPSE | 0 |  | 42633 | METH-chargé d'affaire | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -41 | DEVELOPPEMENT | 07/09/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 20/09/2016 | LANCE | C3501-06 |  | 2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 1401-265 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - CA OUTILLAGES MONTAGES CPSE | 0 |  | 42654 | METH-chargé d'affaire | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -41 | DEVELOPPEMENT | 21/09/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 11/10/2016 | LANCE | C3501-06 |  | 29/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 1401-270 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - RECEPTION ET VALIDATION 1IER OUTILLAGE MONTAGE CPSE | 0 |  | 42720 | METH-chargé d'affaire | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -41 | DEVELOPPEMENT | 12/12/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 16/12/2016 | LANCE | C3501-03 C3501-06 C3501-01 |  | 17/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 1401-310 | CARTER COMP CENTRIFUGE HIU - REVUE D'INDUS AVANT 1ERE FAB CPSE | 0 |  | 42727 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-CARTER COMP CENTRIFUGE HIU |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -41 | DEVELOPPEMENT | 19/12/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 23/12/2016 | LANCE | CC-ES-04 C3501-01 C3501-02 C3501-04 C3527-03 C3501-03 C3501-05 |  | 24/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 1404-005 | COUVERCLE COMPRESSEUR - MACRO GAMME CPSE | 0 |  | 42492 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-COUVERCLE COMPRESSEUR |  |  |  | 22-I3DCPSE | N | -16 | DEVELOPPEMENT | 19/04/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 02/05/2016 | LANCE | C3527-01 |  | 2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 1404-010 | COUVERCLE COMPRESSEUR - REVUE PRELIMINAIRE D'INDUS CPSE | 0 |  | 42501 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-COUVERCLE COMPRESSEUR |  |  |  | 22-I3DCPSE | N | -16 | DEVELOPPEMENT | 03/05/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 11/05/2016 | LANCE | C3501-04 C3527-03 C3501-03 C3501-05 C3527-01 |  | 15/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 1404-105 | COUVERCLE COMPRESSEUR - CAO INDUS 3D & EPIC CPSE | 0 |  | 42530 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-COUVERCLE COMPRESSEUR |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -16 | DEVELOPPEMENT | 12/05/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 09/06/2016 | LANCE | C3527-02 C3527-01 C3715-02 |  | 18/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 1404-110 | COUVERCLE COMPRESSEUR - REVUE D'INDUS 3D CPSE | 0 |  | 42537 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-COUVERCLE COMPRESSEUR |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -16 | DEVELOPPEMENT | 10/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 16/06/2016 | LANCE | C3501-05 C3501-04 C3527-02 C3527-03 C3501-06 C3527-01 C3501-03 |  | 25/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 1404-145 | COUVERCLE COMPRESSEUR - DMP OUTILLAGES MONTAGE& PROGRAMMES CPSE | 0 |  | 42544 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-COUVERCLE COMPRESSEUR |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -16 | DEVELOPPEMENT | 17/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 23/06/2016 | LANCE | C3527-01 |  | 2016-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 1404-150 | COUVERCLE COMPRESSEUR - ETUDE OUTILLAGES MONTAGE CPSE | 0 |  | 42619 | METH-charge d'étude | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-COUVERCLE COMPRESSEUR |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -16 | DEVELOPPEMENT | 24/06/2016 | 0 | 40 |  |  | 40 | 40 | 06/09/2016 | LANCE | C3501-03 C3501-04 |  | 29/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 1404-155 | COUVERCLE COMPRESSEUR - CONSULTATION OUTILLAGES MONTAGE CPSE | 0 |  | 42633 | METH-chargé d'affaire | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-COUVERCLE COMPRESSEUR |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -16 | DEVELOPPEMENT | 07/09/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 20/09/2016 | LANCE | C3501-06 |  | 29/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 1404-160 | COUVERCLE COMPRESSEUR - DA OUTILLAGES MONTAGES CPSE | 0 |  | 42647 | METH-chargé d'affaire | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-COUVERCLE COMPRESSEUR |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -16 | DEVELOPPEMENT | 21/09/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 04/10/2016 | LANCE | C3501-06 |  | 2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 1404-165 | COUVERCLE COMPRESSEUR - CA OUTILLAGES MONTAGES CPSE | 0 |  | 42668 | METH-chargé d'affaire | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-COUVERCLE COMPRESSEUR |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -16 | DEVELOPPEMENT | 05/10/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 25/10/2016 | LANCE | C3501-06 |  | 2016-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 1404-175 | COUVERCLE COMPRESSEUR - RECEPTION ET VALIDATION 1IER OUTILLAGE MONTAGE CPSE | 0 |  | 42741 | METH-chargé d'affaire | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-COUVERCLE COMPRESSEUR |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -16 | DEVELOPPEMENT | 02/01/2017 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 06/01/2017 | LANCE | C3527-01 C3501-06 C3501-03 |  | 2016-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 1404-310 | COUVERCLE COMPRESSEUR - REVUE D'INDUS AVANT 1ERE FAB CPSE | 0 |  | 42748 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-COUVERCLE COMPRESSEUR |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -16 | DEVELOPPEMENT | 09/01/2017 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 13/01/2017 | LANCE | C3527-03 C3501-04 C3527-01 C3501-03 C3527-02 C3501-05 |  | 15/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4807-005 | REDRESSEUR 3 IU1 - MACRO GAMME CPSE | 0 |  | 42500 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 22-I3DCPSE | N | -45 | DEVELOPPEMENT | 25/04/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10/05/2016 | LANCE | C3527-01 |  | 2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4807-010 | REDRESSEUR 3 IU1 - REVUE PRELIMINAIRE D'INDUS CPSE | 0 |  | 42508 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 22-I3DCPSE | N | -45 | DEVELOPPEMENT | 11/05/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 18/05/2016 | LANCE | C3501-03 C3527-03 C3501-04 C3501-05 C3527-01 |  | 2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4807-505 | REDRESSEUR 3 IU1 - CAO INDUS 3D & EPIC CPSE | 0 |  | 42536 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -45 | DEVELOPPEMENT | 19/05/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 15/06/2016 | LANCE | C3527-02 C3527-01 C3715-02 |  | 2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4807-510 | REDRESSEUR 3 IU1- REVUE D'INDUS 3D CPSE | 0 |  | 42543 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -45 | DEVELOPPEMENT | 16/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 22/06/2016 | LANCE | C3527-02 C3501-03 C3501-06 C3527-03 C3527-01 C3501-05 C3501-04 |  | 15/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4807-520 | REDRESSEUR 3 IU1 - ETUDE OC SPECIFIQUES CPSE | 0 |  | 42557 | METH-SMOC | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -10 | DEVELOPPEMENT | 23/06/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 06/07/2016 | LANCE | C3501-03 |  | 22/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4807-525 | REDRESSEUR 3 IU1 - CONSULTATION OC SPECIFIQUES CPSE | 0 |  | 42573 | METH-SMOC | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -10 | DEVELOPPEMENT | 07/07/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 22/07/2016 | LANCE | C3501-03 |  | 2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4807-530 | REDRESSEUR 3 IU1 - DA OC SPECIFIQUES CPSE | 0 |  | 42604 | METH-SMOC | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -10 | DEVELOPPEMENT | 25/07/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 22/08/2016 | LANCE | C3501-03 |  | 22/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4807-535 | REDRESSEUR 3 IU1 - CA OC SPECIFIQUES CPSE | 0 |  | 42625 | ACHAT | LMI | 12_4_67 | DI/A/CCI-ES | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -10 | DEVELOPPEMENT | 23/08/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 12/09/2016 | LANCE |  |  | 29/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4807-540 | REDRESSEUR 3 IU1 - RECEPTION ET VALIDATION OC SPECIFIQUES CPSE | 0 |  | 42691 | METH-SMOC | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -10 | DEVELOPPEMENT | 10/11/2016 | 35 | 5 |  |  | 5 | 5 | 17/11/2016 | LANCE | C3501-03 |  | 2016-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4807-545 | REDRESSEUR 3 IU1- DMP OUTILLAGES MONTAGE& PROGRAMMES CPSE | 0 |  | 42550 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -45 | DEVELOPPEMENT | 23/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 29/06/2016 | LANCE | C3527-01 |  | 22/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4807-550 | REDRESSEUR 3 IU1 - ETUDE OUTILLAGES MONTAGE CPSE | 0 |  | 42625 | METH-charge d'étude | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -45 | DEVELOPPEMENT | 30/06/2016 | 0 | 40 |  |  | 40 | 40 | 12/09/2016 | LANCE | C3501-04 C3501-03 |  | 22/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4807-555 | REDRESSEUR 3 IU1 - CONSULTATION OUTILLAGES MONTAGE CPSE | 0 |  | 42639 | METH-chargé d'affaire | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -45 | DEVELOPPEMENT | 13/09/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 26/09/2016 | LANCE | C3501-06 |  | 2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4807-560 | REDRESSEUR 3 IU1 - DA OUTILLAGES MONTAGES CPSE | 0 |  | 42653 | METH-chargé d'affaire | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -45 | DEVELOPPEMENT | 27/09/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10/10/2016 | LANCE | C3501-06 |  | 22/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4807-565 | REDRESSEUR 3 IU1 - CA OUTILLAGES MONTAGES CPSE | 0 |  | 42676 | METH-chargé d'affaire | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -45 | DEVELOPPEMENT | 11/10/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 02/11/2016 | LANCE | C3501-06 |  | 29/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4807-570 | REDRESSEUR 3 IU1 - RECEPTION ET VALIDATION 1IER OUTILLAGE MONTAGE CPSE | 0 |  | 42747 | METH-chargé d'affaire | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -45 | DEVELOPPEMENT | 06/01/2017 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 12/01/2017 | LANCE | C3501-03 C3527-01 C3501-06 |  | 2016-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4807-610 | REDRESSEUR 3 IU1 - REVUE D'INDUS AVANT 1ERE FAB CPSE | 0 |  | 42754 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 3 IU1 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -45 | DEVELOPPEMENT | 13/01/2017 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 19/01/2017 | LANCE | C3501-04 C3527-02 C3527-01 C3501-05 C3501-03 C3527-03 |  | 2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4808-105 | REDRESSEUR 4 IU2 - MACRO GAMME CPSE | 0 |  | 42461 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 22-I3DCPSE | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 18/03/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 01/04/2016 | LANCE | C3527-01 |  | 2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4808-110 | REDRESSEUR 4 IU2 - REVUE PRELIMINAIRE D'INDUS CPSE | 0 |  | 42468 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 22-I3DCPSE | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 04/04/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 08/04/2016 | LANCE | C3527-03 C3501-03 C3527-01 C3501-05 C3501-04 |  | 2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4808-205 | REDRESSEUR 4 IU2 - CAO INDUS 3D & EPIC CPSE | 0 |  | 42500 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 11/04/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 10/05/2016 | LANCE | C3527-01 C3715-02 C3527-02 |  | 2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4808-210 | REDRESSEUR 4 IU2 - REVUE D'INDUS 3D CPSE | 0 |  | 42508 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 11/05/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 18/05/2016 | LANCE | C3501-05 C3501-03 C3501-04 C3527-01 C3527-02 C3527-03 C3501-06 |  | 15/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4808-245 | REDRESSEUR 4 IU2 - DMP OUTILLAGES MONTAGE& PROGRAMMES CPSE | 0 |  | 42515 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 19/05/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 25/05/2016 | LANCE | C3501-04 C3501-03 |  | 22/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4808-250 | REDRESSEUR 4 IU2 - ETUDE OUTILLAGES MONTAGE CPSE | 0 |  | 42573 | METH-charge d'étude | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 26/05/2016 | 0 | 40 |  |  | 40 | 40 | 22/07/2016 | LANCE | C3501-06 |  | 22/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4808-255 | REDRESSEUR 4 IU2 - CONSULTATION OUTILLAGES MONTAGE CPSE | 0 |  | 42604 | METH-chargé d'affaire | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 25/07/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 22/08/2016 | LANCE | C3501-06 |  | 2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4808-260 | REDRESSEUR 4 IU2 - DA OUTILLAGES MONTAGES CPSE | 0 |  | 42618 | METH-chargé d'affaire | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 23/08/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 05/09/2016 | LANCE | C3501-06 |  | 22/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4808-265 | REDRESSEUR 4 IU2 - CA OUTILLAGES MONTAGES CPSE | 0 |  | 42639 | METH-chargé d'affaire | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 06/09/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 26/09/2016 | LANCE |  |  | 29/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4808-270 | REDRESSEUR 4 IU2 - RECEPTION ET VALIDATION 1IER OUTILLAGE MONTAGE CPSE | 0 |  | 42705 | METH-chargé d'affaire | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 25/11/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 01/12/2016 | LANCE | C3527-01 C3501-03 C3501-06 |  | 2016-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4808-305 | REDRESSEUR 4 IU2 - REVUE D'INDUS AVANT 1ERE FAB CPSE | 0 |  | 42712 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 4 IU2 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 02/12/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 08/12/2016 | LANCE | C3501-04 C3527-01 C3501-05 C3527-02 C3527-03 C3501-03 |  | 2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4900-105 | REDRESSEUR 2 IU1 - MACRO GAMME CPSE | 0 |  | 42482 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  |  | 22-I3DCPSE | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 11/04/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 22/04/2016 | LANCE | C3527-01 |  | 2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4900-110 | REDRESSEUR 2 IU1 - REVUE PRELIMINAIRE D'INDUS CPSE | 0 |  | 42489 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  |  | 22-I3DCPSE | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 25/04/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 29/04/2016 | LANCE | C3527-01 C3527-03 C3501-05 C3501-04 CC-ES-04 C3501-03 |  | 2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4900-205 | REDRESSEUR 2 IU1 - CAO INDUS 3D & EPIC CPSE | 0 |  | 42522 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 02/05/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 01/06/2016 | LANCE | C3501-03 C3527-01 C3715-02 C3527-02 |  | 2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4900-210 | REDRESSEUR 2 IU1- REVUE D'INDUS 3D CPSE | 0 |  | 42529 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 02/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 08/06/2016 | LANCE | C3527-03 C3501-06 C3501-05 C3527-02 C3501-03 CC-ES-04 C3501-04 C3527-01 |  | 15/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4900-245 | REDRESSEUR 2 IU1- DMP OUTILLAGES MONTAGE& PROGRAMMES CPSE | 0 |  | 42536 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 09/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 15/06/2016 | LANCE | C3527-01 |  | 22/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4900-250 | REDRESSEUR 2 IU1 - ETUDE OUTILLAGES MONTAGE CPSE | 0 |  | 42611 | METH-charge d'étude | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 16/06/2016 | 0 | 40 |  |  | 40 | 40 | 29/08/2016 | LANCE | C3501-03 C3501-04 |  | 22/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4900-255 | REDRESSEUR 2 IU1 - CONSULTATION OUTILLAGES MONTAGE CPSE | 0 |  | 42625 | METH-chargé d'affaire | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 30/08/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 12/09/2016 | LANCE | C3501-06 |  | 2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4900-260 | REDRESSEUR 2 IU1 - DA OUTILLAGES MONTAGES CPSE | 0 |  | 42639 | METH-chargé d'affaire | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 13/09/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 26/09/2016 | LANCE | C3501-06 |  | 22/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4900-265 | REDRESSEUR 2 IU1 - CA OUTILLAGES MONTAGES CPSE | 0 |  | 42660 | METH-chargé d'affaire | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 27/09/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 17/10/2016 | LANCE | C3501-06 |  | 29/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4900-270 | REDRESSEUR 2 IU1 - RECEPTION ET VALIDATION 1IER OUTILLAGE MONTAGE CPSE | 0 |  | 42726 | METH-chargé d'affaire | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 16/12/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 22/12/2016 | LANCE | C3501-03 C3501-06 C3527-01 |  | 2016-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4900-305 | REDRESSEUR 2 IU1 - REVUE D'INDUS AVANT 1ERE FAB CPSE | 0 |  | 42740 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR 2 IU1 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 23/12/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 05/01/2017 | LANCE | C3527-03 C3501-03 C3501-05 CC-ES-04 C3527-01 C3501-04 C3527-02 |  | 2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4912-005 | DISTRIBUTEUR TL1 - MACRO GAMME CPST DTL1 | 0 |  | 42458 | METH-preparateur | LMI | _2___6_ | CCI-ES/ING | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 20-I3DCPST | N | -46 | DEVELOPPEMENT | 15/03/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 29/03/2016 | LANCE | C3501-01 |  | 22/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4912-010 | DISTRIBUTEUR TL1 - REVUE PRELIMINAIRE D'INDUS CPST DTL1 | 0 |  | 42465 | METH-preparateur | LMI | _2___6_ | CCI-ES/ING | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 20-I3DCPST | N | -46 | DEVELOPPEMENT | 30/03/2016 | 15 | 5 |  |  | 5 | 5 | 05/04/2016 | LANCE | C3501-01 C3501-03 C3501-05 C3527-03 CC-ES-04 C3501-04 |  | 29/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4912-205 | DISTRIBUTEUR TL1 - CAO INDUS 3D & EPIC CPST(S) | 0 |  | 42517 | METH-preparateur | LMI | _2___6_ | CCI-ES/ING | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 25-INDCPST | N | -61 | DEVELOPPEMENT | 27/04/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 27/05/2016 | LANCE | C3715-04 C3501-02 C3501-01 |  | 26/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4912-210 | DISTRIBUTEUR TL1 - REVUE D'INDUS 3D CPST(S) | 0 |  | 42524 | METH-preparateur | LMI | _2___6_ | CCI-ES/ING | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 25-INDCPST | N | -61 | DEVELOPPEMENT | 30/05/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 03/06/2016 | LANCE | CC-ES-04 C3501-02 C3501-04 C3501-03 C3527-03 C3501-06 C3501-05 C3501-01 |  | 2016-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4912-220 | DISTRIBUTEUR TL1 - ETUDE OC SPECIFIQUES CPST(S) | 0 |  | 42538 | METH-SMOC | LMI | _2___6_ | CCI-ES/ING | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 25-INDCPST | N | -26 | DEVELOPPEMENT | 06/06/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 17/06/2016 | LANCE | C3501-03 |  | 2016-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4912-225 | DISTRIBUTEUR TL1 - CONSULTATION OC SPECIFIQUES CPST(S) | 0 |  | 42552 | METH-SMOC | LMI | _2___6_ | CCI-ES/ING | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 25-INDCPST | N | -26 | DEVELOPPEMENT | 20/06/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 01/07/2016 | LANCE | C3501-03 |  | 26/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4912-230 | DISTRIBUTEUR TL1 - DA OC SPECIFIQUES CPST(S) | 0 |  | 42570 | METH-SMOC | LMI | _2___6_ | CCI-ES/ING | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 25-INDCPST | N | -26 | DEVELOPPEMENT | 04/07/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 19/07/2016 | LANCE | C3501-03 |  | 2016-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4912-235 | DISTRIBUTEUR TL1 - CA OC SPECIFIQUES CPST(S) | 0 |  | 42606 | ACHAT | LMI | _2___6_ | DI/A/CCI-ES | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 25-INDCPST | N | -26 | DEVELOPPEMENT | 20/07/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 24/08/2016 | LANCE | C3501-03 |  | 30/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4912-240 | DISTRIBUTEUR TL1 - RECEPTION ET VALIDATION OC SPECIFIQUES CPST(S) | 0 |  | 42669 | METH-SMOC | LMI | _2___6_ | CCI-ES/ING | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 25-INDCPST | N | -26 | DEVELOPPEMENT | 20/10/2016 | 35 | 5 |  |  | 5 | 5 | 26/10/2016 | LANCE |  |  | 20/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4912-245 | DISTRIBUTEUR TL1 - DMP OUTILLAGES MONTAGE& PROGRAMMES CPST(S) | 0 |  | 42531 | METH-preparateur | LMI | _2___6_ | CCI-ES/ING | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 25-INDCPST | N | -61 | DEVELOPPEMENT | 06/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 10/06/2016 | LANCE | C3501-01 |  | 2016-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4912-250 | DISTRIBUTEUR TL1 - ETUDE OUTILLAGES MONTAGE CPST(S) | 0 |  | 42606 | METH-charge d'étude | LMI | _2___6_ | CCI-ES/ING | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 25-INDCPST | N | -61 | DEVELOPPEMENT | 13/06/2016 | 0 | 40 |  |  | 40 | 40 | 24/08/2016 | LANCE | C3501-04 C3501-03 |  | 2016-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4912-255 | DISTRIBUTEUR TL1 - CONSULTATION OUTILLAGES MONTAGE CPST(S) | 0 |  | 42620 | METH-chargé d'affaire | LMI | _2___6_ | CCI-ES/ING | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 25-INDCPST | N | -61 | DEVELOPPEMENT | 25/08/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 07/09/2016 | LANCE | C3501-06 |  | 26/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4912-260 | DISTRIBUTEUR TL1 - DA OUTILLAGES MONTAGES CPST(S) | 0 |  | 42634 | METH-chargé d'affaire | LMI | _2___6_ | CCI-ES/ING | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 25-INDCPST | N | -61 | DEVELOPPEMENT | 08/09/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 21/09/2016 | LANCE | C3501-06 |  | 2016-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4912-265 | DISTRIBUTEUR TL1 - CA OUTILLAGES MONTAGES CPST(S) | 0 |  | 42655 | METH-chargé d'affaire | LMI | _2___6_ | CCI-ES/ING | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 25-INDCPST | N | -61 | DEVELOPPEMENT | 22/09/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 12/10/2016 | LANCE | C3501-06 |  | 30/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4912-270 | DISTRIBUTEUR TL1 - RECEPTION ET VALIDATION 1IER OUTILLAGE MONTAGE CPST(S) | 0 |  | 42723 | METH-chargé d'affaire | LMI | _2___6_ | CCI-ES/ING | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 25-INDCPST | N | -61 | DEVELOPPEMENT | 13/12/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 19/12/2016 | LANCE | C3501-03 C3501-06 C3501-01 |  | 20/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4912-299 | DISTRIBUTEUR TL1 - REVUE D'INDUS AVANT 1ERE FAB CPST(S) | 0 |  | 42737 | METH-preparateur | LMI | _2___6_ | CCI-ES/ING | T-DISTRIBUTEUR TL1 |  |  |  | 25-INDCPST | N | -61 | DEVELOPPEMENT | 20/12/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 02/01/2017 | LANCE | C3501-03 CC-ES-04 C3527-03 C3501-02 C3501-04 C3501-05 C3501-01 |  | 27/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4916-005 | SPAR HIU 1 - MACRO GAMME CPSE | 0 |  | 42489 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 22-I3DCPSE | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 18/04/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 29/04/2016 | LANCE | C3501-01 |  | 2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4916-010 | SPAR HIU 1 - REVUE PRELIMINAIRE D'INDUS CPSE | 0 |  | 42500 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 22-I3DCPSE | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 02/05/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 10/05/2016 | LANCE | C3501-03 C3501-04 C3501-05 C3501-01 C3527-03 |  | 17/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4916-205 | SPAR HIU 1 - CAO INDUS 3D & EPIC CPSE | 0 |  | 42529 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 11/05/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 08/06/2016 | LANCE | C3501-02 C3501-01 C3715-04 |  | 15/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4916-210 | SPAR HIU 1 - REVUE D'INDUS 3D CPSE | 0 |  | 42536 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 09/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 15/06/2016 | LANCE | C3501-04 C3501-01 C3501-06 C3501-05 C3527-03 C3501-02 C3501-03 |  | 22/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4916-245 | SPAR HIU 1 - DMP OUTILLAGES MONTAGE& PROGRAMMES CPSE | 0 |  | 42543 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 16/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 22/06/2016 | LANCE | C3501-01 |  | 29/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4916-250 | SPAR HIU 1 - ETUDE OUTILLAGES MONTAGE CPSE | 0 |  | 42618 | METH-charge d'étude | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 23/06/2016 | 0 | 40 |  |  | 40 | 40 | 05/09/2016 | LANCE | C3501-04 C3501-03 |  | 29/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4916-255 | SPAR HIU 1 - CONSULTATION OUTILLAGES MONTAGE CPSE | 0 |  | 42632 | METH-chargé d'affaire | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 06/09/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 19/09/2016 | LANCE | C3501-06 |  | 13/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4916-260 | SPAR HIU 1 - DA OUTILLAGES MONTAGES CPSE | 0 |  | 42646 | METH-chargé d'affaire | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 20/09/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 03/10/2016 | LANCE | C3501-06 |  | 29/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4916-265 | SPAR HIU 1 - CA OUTILLAGES MONTAGES CPSE | 0 |  | 42667 | METH-chargé d'affaire | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 04/10/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 24/10/2016 | LANCE | C3501-06 |  | 2016-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4916-270 | SPAR HIU 1 - RECEPTION ET VALIDATION 1IER OUTILLAGE MONTAGE CPSE | 0 |  | 42740 | METH-chargé d'affaire | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 23/12/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 05/01/2017 | LANCE | C3501-01 C3501-06 C3501-03 |  | 2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | EASTPACK | EASTPACK | 800 4916-305 | SPAR HIU 1 - REVUE D'INDUS AVANT 1ERE FAB CPSE | 0 |  | 42747 | METH-preparateur | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | T-SPAR HIU 1 |  |  |  | 28-INDCPSE | N | -35 | DEVELOPPEMENT | 06/01/2017 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 12/01/2017 | LANCE | C3501-01 C3527-03 C3501-02 C3501-03 C3501-04 C3501-05 |  | 17/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | S322 | Soutien RTM322 | 590 4000-542 | PALE IGV - CPSE - I3 PVI | 90 | 42066 | 2015-08-19 | METH-GABASTON | LIJPRO | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-PALE IGV | 96326 | FRETTAGE PALE IGV EN PIED |  | 55-FCPSE | N | -104 | SOUTIEN | 17/08/2015 | 0 | 3 |  | 25/06/2015 | 20 | 29 | 19/08/2015 | LANCE |  | 032221A5N0 | 2015-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
BUDGET DT | S322 | Soutien RTM322 | 592 3000-310 | DIFFUSEUR - I2 PVI CPSE | 77 |  | 42248 | METH-COULAT | LIJPRO | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-DIFFUSEUR | 95054 | DIFFUSEUR UK | S23 glissement S36 / S22 - glissement S28 // S21 - glissement S22 // S14 - Recalé S21 // S05 - glissement S10 // 03 - glissement S04 // 02 - glissement S03 | 28-INDCPSE | N | -111 | SOUTIEN | 17/08/2015 | 27 | 12 | 2015-05-06 | 05/06/2015 | 52 | 52 | 01/09/2015 | LANCE | C3527-01 CC-ES-04 C1304A100 C3501-05 | 322210200 | 2015-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | S322 | Soutien RTM322 | 592 3000-405 | DIFFUSEUR - INDUS ET FABRICATION chez CCI-PS | 83 |  | 42285 | THOMAS | LMI | 12_4_67 | CCI-PS | C-DIFFUSEUR | 95054 | DIFFUSEUR UK | S26 - S26 - S41 // Fixé avec JP S08 Attente validation délai chez CCI PS | 50-FCPST | N | -138 | SOUTIEN | 17/08/2015 | 0 | 39 |  | 17/10/2014 | 70 | 228 | 08/10/2015 | LANCE |  | 2322210150 | 2015-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | S322 | Soutien RTM322 | 592 3000-705 | DIFFUSEUR - PROCEDES SPECIAUX | 0 |  | 42328 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-DIFFUSEUR | 95054 | DIFFUSEUR UK |  | 55-FCPSE | N | -138 | SOUTIEN | 09/10/2015 | 0 | 30 |  |  | 30 | 30 | 20/11/2015 | LANCE | C3527-02 C1304A100 C3527-01 C3501-04 | 322210200 | 17/04/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | S322 | Soutien RTM322 | 592 3000-710 | DIFFUSEUR - CONTROLE INTERMEDIAIRE | 0 |  | 42328 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-DIFFUSEUR | 95054 | DIFFUSEUR UK |  | 55-FCPSE | N | -138 | SOUTIEN | 20/11/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20/11/2015 | LANCE |  | 322210200 | 19/04/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | S322 | Soutien RTM322 | 592 3000-715 | DIFFUSEUR - USINAGE | 0 |  | 42416 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-DIFFUSEUR | 95054 | DIFFUSEUR UK |  | 55-FCPSE | N | -138 | SOUTIEN | 23/11/2015 | 0 | 55 |  |  | 55 | 55 | 16/02/2016 | LANCE | C3527-01 C3527-03 C1304A100 C3501-05 C3501-03 C3501-04 | 322210200 | 2015-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | S322 | Soutien RTM322 | 592 3000-720 | DIFFUSEUR - PROCEDE VALIDE | 0 |  | 42416 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-DIFFUSEUR | 95054 | DIFFUSEUR UK |  | 55-FCPSE | N | -138 | SOUTIEN | 16/02/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16/02/2016 | LANCE |  | 322210200 | 2015-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | S322 | Soutien RTM322 | 592 3000-725 | DIFFUSEUR - PHASE DE CONTROLE 1 IER ARTICLE / STADE DVI | 0 |  | 42444 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-DIFFUSEUR | 95054 | DIFFUSEUR UK |  | 55-FCPSE | N | -138 | SOUTIEN | 17/02/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 15/03/2016 | LANCE | C3527-01 C3501-05 | 322210200 | 24/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | S322 | Soutien RTM322 | 592 3000-730 | DIFFUSEUR - PROGRAMME RECTIF FINAL | 0 |  | 42451 | METH-COULAT | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-DIFFUSEUR | 95054 | DIFFUSEUR UK |  | 55-FCPSE | N | -138 | SOUTIEN | 16/03/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 22/03/2016 | LANCE | C3501-03 | 322210200 | 31/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | S322 | Soutien RTM322 | 592 3000-735 | DIFFUSEUR - I3 PVI | 0 |  | 42451 | METH-COULAT | LIJPRO | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-DIFFUSEUR | 95054 | DIFFUSEUR UK |  | 55-FCPSE | N | -138 | SOUTIEN | 24/02/2016 | -138 | 20 |  |  | 20 | 20 | 22/03/2016 | LANCE | C1304A100 C3527-01 | 322210200 | 31/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | SADR | TAM - Soutien ADOUR | 550 1090-060 | PALE COMP BP LOT B - FIN DE GAMMECHEZ MECAFI | 88 | 42076 | 42242 | METH-SIEHEN | LMI | MECA | CCI-ES/ING | C-PALE BP | 90930 | ADOUR_EVOL PIEDS PROTO 5 LOT B | S28 fin a S35 / S22->S23 / | 55-FCPSE | N | -101 | SOUTIEN | 17/08/2015 | 1256 | 8 |  | 06/05/2015 | 13 | 66 | 26/08/2015 | LANCE | C3527-02 | 626128650 | 13/03/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 610 1600-105 | CARTER TURBINE - CPSE - FABRICATION 1 iere piéce (Sous I2 V5) | 0 |  | 42570 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | T-CARTER TURBINE |  |  |  | 55-FCPSE | N | -17 | DEVELOPPEMENT | 22/03/2016 | 0 | 80 |  |  | 80 | 80 | 19/07/2016 | LANCE |  | 356410383 | 22/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 610 1600-107 | CARTER TURBINE - CPSE - I2 V5 1 iere PIECES | 0 |  | 42606 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | T-CARTER TURBINE |  |  | S13 - Délai à valider avec la qualité Dispo piéce S40 2016 / | 55-FCPSE | N | -17 | DEVELOPPEMENT | 20/07/2016 | -17 | 15 |  |  | 15 | 15 | 24/08/2016 | LANCE |  | 356410383 | 13/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 610 1600-108 | CARTER TURBINE - CPSE - USINAGE EBAUCHE | 0 |  | 42548 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | T-CARTER TURBINE |  |  |  | 55-FCPSE | N | -48 | DEVELOPPEMENT | 31/05/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 27/06/2016 | LANCE |  | 356410383 | 15/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 610 1600-110 | CARTER TURBINE - CPSE - PROCEDES SPECIAUX | 0 |  | 42562 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | T-CARTER TURBINE |  |  |  | 55-FCPSE | N | -48 | DEVELOPPEMENT | 28/06/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 11/07/2016 | LANCE |  | 356410383 | 29/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 610 1600-115 | CARTER TURBINE - CPSE - USINAGE FINITION | 0 |  | 42607 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | T-CARTER TURBINE |  |  | S22 - Réduction d'un mois sur la fabrication | 55-FCPSE | N | -48 | DEVELOPPEMENT | 12/07/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 25/08/2016 | LANCE |  | 356410383 | 2016-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 610 1600-120 | CARTER TURBINE - CPSE - PROCEDES SPECIAUX | 0 |  | 42621 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | T-CARTER TURBINE |  |  |  | 55-FCPSE | N | -48 | DEVELOPPEMENT | 26/08/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 08/09/2016 | LANCE |  | 356410383 | 15/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 610 1600-125 | CARTER TURBINE - CPSE - PHASE DE CONTROLE 1 IER ARTICLE / STADE DVI | 0 |  | 42635 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | T-CARTER TURBINE |  |  |  | 55-FCPSE | N | -48 | DEVELOPPEMENT | 09/09/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 22/09/2016 | LANCE |  | 356410383 | 29/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 610 1600-130 | CARTER TURBINE - CPSE - I3 PVI | 0 |  | 42649 | METH-preparateur | LIJPRO | 12_4_67 | CCI-ES/ING | T-CARTER TURBINE |  |  | S13 - Dispo piéce Lot DVI S07 2017 | 55-FCPSE | N | -48 | DEVELOPPEMENT | 09/09/2016 | -48 | 20 |  |  | 20 | 20 | 06/10/2016 | LANCE | CC-ES-04 C3501-01 | 356410383 | 13/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 610 5890-030 | REDRESSEUR RADIAL - CPSE - I3 PVI | 90 | 42034 | 2015-08-19 | METH-CROUZET | LIJPRO | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-REDRESSEUR RADIAL DM 100140 |  |  | S28->S34 / S24->S27 / S22 - glissement S24 // S22 - glissement S23 // S16 - glissement S18 // S14 - Recalé S16 | 55-FCPSE | N | -126 | DEVELOPPEMENT | 17/08/2015 | 0 | 3 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 14 | 30 | 19/08/2015 | LANCE | C1304A100 C3527-01 | 356260200 | 30/01/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 610 5900-105 | DIFFUSEUR 2 - CPSE - PROCEDES SPECIAUX | 0 |  | 42283 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-DIFFUSEUR 2 | 110532 | DM 110532 DIFFUSEUR 2 100 % |  | 55-FCPSE | N | -21 | DEVELOPPEMENT | 16/09/2015 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 06/10/2015 | LANCE |  | 356260240 | 2015-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 610 5900-110 | DIFFUSEUR 2 - CPSE - USINAGE | 0 |  | 42326 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-DIFFUSEUR 2 | 110532 | DM 110532 DIFFUSEUR 2 100 % |  | 55-FCPSE | N | -21 | DEVELOPPEMENT | 07/10/2015 | 0 | 30 |  |  | 30 | 30 | 18/11/2015 | LANCE |  | 356260240 | 19/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 610 5900-115 | DIFFUSEUR 2 - CPSE - PHASE DE CONTROLE 1 IER ARTICLE / STADE DVI | 0 |  | 42377 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | C-DIFFUSEUR 2 | 110532 | DM 110532 DIFFUSEUR 2 100 % |  | 55-FCPSE | N | -21 | DEVELOPPEMENT | 19/11/2015 | 0 | 30 |  |  | 30 | 30 | 08/01/2016 | LANCE |  | 356260240 | 2015-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 610 5900-120 | DIFFUSEUR 2 - CPSE - I3 PVI | 0 |  | 42391 | METH-preparateur | LIJPRO | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-DIFFUSEUR 2 | 110532 | DM 110532 DIFFUSEUR 2 100 % |  | 55-FCPSE | N | -21 | DEVELOPPEMENT | 17/12/2015 | -21 | 20 |  |  | 20 | 20 | 22/01/2016 | LANCE | C3527-01 CC-ES-04 | 356260240 | 15/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 620 1600-085 | CARTER TURBINE - BRUT - REAL & CTRL OUTILLAGE(S) | 95 |  | 2015-08-19 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-CARTER TURBINE |  |  | S31->S34 Pas de retour d'info // S29 - Confrimé S31 // S12 réduction durée de 110 à 85 j / | 30-BRUT | N | -48 | DEVELOPPEMENT | 17/08/2015 | 0 | 3 |  | 11/05/2015 | 53 | 59 | 19/08/2015 | LANCE |  | 4356410113 | 28/05/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 620 1600-090 | CARTER TURBINE - BRUT - FABRICATION (1 iere lot de Brut ) | 0 |  | 42303 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES | T-CARTER TURBINE |  |  | 5 jour de délai pour reception des outillages | 30-BRUT | N | -48 | DEVELOPPEMENT | 27/08/2015 | 0 | 43 |  |  | 43 | 43 | 26/10/2015 | LANCE | CC-ES-06 | 4356410113 | 19/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 620 1600-091 | CARTER TURBINE - BRUT - FABRICATION (2 ieme lot de Brut - 2 ieme itération) | 0 |  | 42422 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES | T-CARTER TURBINE |  |  | S12 réduction durée de 90 à 50 j / | 30-BRUT | N | -48 | DEVELOPPEMENT | 22/10/2015 | 0 | 80 |  |  | 80 | 80 | 22/02/2016 | LANCE |  | 4356410113 | 2015-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 620 1600-092 | CARTER TURBINE - BRUT - FABRICATION (3 ieme lot de BRUT - Lot DVI) | 0 |  | 42453 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES | T-CARTER TURBINE |  |  | S12 réduction durée de 90 à 50 j / | 30-BRUT | N | -48 | DEVELOPPEMENT | 06/01/2016 | 0 | 57 |  |  | 57 | 57 | 24/03/2016 | LANCE |  | 4356410113 | 18/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 620 1600-093 | CARTER TURBINE - BRUT - I2 V5 (2 ieme lot de Brut - 2 ieme itération) | 0 |  | 42443 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES | T-CARTER TURBINE |  |  | S13 - Délai a valider avec la qualité // S12 réduction durée de 90 à 50 j / | 30-BRUT | N | -17 | DEVELOPPEMENT | 23/02/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 14/03/2016 | LANCE |  | 4356410113 | 18/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 620 1600-094 | CARTER TURBINE - BRUT - LIVRAISON 1 iere PIECES (3 ieme lot de BRUT - Lot DVI) | 0 |  | 42450 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES | T-CARTER TURBINE |  |  | S13 - Dispo 1 ier BRUT S14 2016 / S12 réduction durée de 90 à 50 j / | 30-BRUT | N | -17 | DEVELOPPEMENT | 15/03/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 21/03/2016 | LANCE |  | 4356410113 | 25/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 620 1600-095 | CARTER TURBINE - BRUT - CONTROLES D'ESSAIS DE VALIDATION | 0 |  | 42459 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES | T-CARTER TURBINE |  |  | S12 réduction durée de 20 à 10 j / | 30-BRUT | N | -48 | DEVELOPPEMENT | 25/03/2016 | 0 | 3 |  |  | 3 | 3 | 30/03/2016 | LANCE | CC-ES-01 | 4356410113 | 21/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 620 1600-100 | CARTER TURBINE - BRUT - I3 FSSEUR | 0 |  | 42473 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-CARTER TURBINE |  |  | S12 réduction durée de 15 à 10 j / | 30-BRUT | N | -48 | DEVELOPPEMENT | 31/03/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 13/04/2016 | LANCE | CC-ES-01 | 4356410113 | 2016-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 620 1600-105 | CARTER TURBINE - BRUT - I3 TM (PVI) | 0 |  | 42487 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-CARTER TURBINE |  |  | S16 - Intégration nouveau planning fournisseur -> iere Piéces dispo avec bon niveau de qualité 15/04/16 // S12 réduction durée de 20 à 10 j / | 30-BRUT | N | -48 | DEVELOPPEMENT | 14/04/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 27/04/2016 | LANCE | CC-ES-01 | 4356410113 | 18/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 620 1600-110 | CARTER TURBINE - BRUT - RECEPTION CA OUTILLAGE(S) & POSTE PVI | 0 |  | 42487 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-CARTER TURBINE |  |  |  | 30-BRUT | M | -43 | DEVELOPPEMENT | 27/04/2016 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 27/04/2016 | LANCE | C4500-01 | 4356410113 | 25/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 620 1600-115 | CARTER TURBINE - BRUT - LIVRAISON BRUT | 0 |  | 42503 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-CARTER TURBINE |  |  | S12 réduction durée de 10 à 5 j / | 30-BRUT | N | -48 | DEVELOPPEMENT | 09/05/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 13/05/2016 | LANCE | CC-ES-06 | 4356410113 | 2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 620 1600-120 | CARTER TURBINE - BRUT - DISPO MAG BRUT | 0 |  | 42520 | APPRO | LM | 123456_ | CCI-ES/PC | T-CARTER TURBINE |  |  | S13 - Dispo lot DVI BRUT S37 // | 30-BRUT | N | -48 | DEVELOPPEMENT | 17/05/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 30/05/2016 | LANCE | CC-ES-06 | 4356410113 | 17/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 620 5900-108 | DIFFUSEUR 2 - CPST - FABRICATION VERSION 100% | 97 |  | 2015-08-18 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-DIFFUSEUR 2 | 110532 | DM 110532 DIFFUSEUR 2 100 % | S31->S34 // S30->S31 // S29 - S29->S30 // S28->S29 / S21 - glissement S28 / | 40-ACPST | N | -21 | DEVELOPPEMENT | 17/08/2015 | 0 | 2 |  | 11/05/2015 | 40 | 58 | 18/08/2015 | LANCE |  |  | 2015-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 620 5900-110 | DIFFUSEUR 2 - CPST - CONTROLES D'ESSAIS DE VALIDATION | 0 |  | 2015-08-18 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-DIFFUSEUR 2 | 110532 | DM 110532 DIFFUSEUR 2 100 % |  | 40-ACPST | M | -21 | DEVELOPPEMENT | 18/08/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18/08/2015 | LANCE | CC-ES-01 |  | 2015-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 620 5900-115 | DIFFUSEUR 2 - CPST - I3 FSSEUR | 0 |  | 2015-08-18 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-DIFFUSEUR 2 | 110532 | DM 110532 DIFFUSEUR 2 100 % |  | 40-ACPST | N | -21 | DEVELOPPEMENT | 18/08/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18/08/2015 | LANCE | CC-ES-01 |  | 2015-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 620 5900-120 | DIFFUSEUR 2 - CPST - I3 TM (PVI) | 0 |  | 42241 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-DIFFUSEUR 2 | 110532 | DM 110532 DIFFUSEUR 2 100 % |  | 40-ACPST | N | -21 | DEVELOPPEMENT | 19/08/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 25/08/2015 | LANCE | CC-ES-01 |  | 2015-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 620 5900-125 | DIFFUSEUR 2 - CPST - RECEPTION CA OUTILLAGE(S) & POSTE PVI | 0 |  | 42241 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | C-DIFFUSEUR 2 | 110532 | DM 110532 DIFFUSEUR 2 100 % |  | 40-ACPST | M | -11 | DEVELOPPEMENT | 25/08/2015 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 25/08/2015 | LANCE | C4500-01 |  | 27/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 620 5900-130 | DIFFUSEUR 2 - CPST - LIVRAISON CPST | 0 |  | 42255 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-DIFFUSEUR 2 | 110532 | DM 110532 DIFFUSEUR 2 100 % |  | 40-ACPST | N | -21 | DEVELOPPEMENT | 08/09/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 08/09/2015 | LANCE | CC-ES-06 |  | 27/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 620 5900-135 | DIFFUSEUR 2 - CPST - DISPO MAG CPST | 0 |  | 42262 | APPRO | LM | 12__5__ | CCI-ES/PC | C-DIFFUSEUR 2 | 110532 | DM 110532 DIFFUSEUR 2 100 % | S17 - Réduction délai | 40-ACPST | N | -21 | DEVELOPPEMENT | 09/09/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 15/09/2015 | LANCE | CC-ES-06 |  | 17/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 620 6000-115 | SPAR - BRUT - LIVRAISON BRUT | 54 |  | 42255 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | TH-SUPPORT PALIER ARR |  |  | S31 ->S37 // S30->S31 // S29 - S29->S30 // | 30-BRUT | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 17/08/2015 | 0 | 17 |  | 03/07/2015 | 10 | 37 | 08/09/2015 | LANCE | CC-ES-06 | 4356410103 | 28/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 620 6000-120 | SPAR - BRUT - DISPO MAG BRUT | 0 |  | 42263 | APPRO | LM | 123456_ | CCI-ES/PC | TH-SUPPORT PALIER ARR |  |  |  | 30-BRUT | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 09/09/2015 | 1 | 6 |  |  | 6 | 6 | 16/09/2015 | LANCE | CC-ES-06 | 4356410103 | 19/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 800 5900-140 | DIFFUSEUR 2 - REVUE D'INDUS AVANT 1ERE FAB CPSE | 63 |  | 2015-08-19 | METH-CROUZET | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/ING | C-DIFFUSEUR 2 | 110532 | DM 110532 DIFFUSEUR 2 100 % | S31->S34 // | 28-INDCPSE | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 17/08/2015 | 19 | 3 |  | 27/07/2015 | 8 | 8 | 19/08/2015 | LANCE | C3501-04 C3527-01 C3527-03 C3501-05 CC-ES-04 C3501-03 C3527-02 | 356260240 | 17/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 800 6000-045 | SPAR - CPSE - I2 TM | 50 |  | 2015-08-18 | QUALITE | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | TH-SUPPORT PALIER ARR |  |  | S31 ->S34 | 45-ACPSE | N | -21 | DEVELOPPEMENT | 17/08/2015 | 0 | 2 | 30/07/2015 | 30/07/2015 | 4 | 4 | 18/08/2015 | LANCE | CC-ES-01 | 356410140 | 2015-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 800 6000-050 | SPAR - CPSE - REAL & CTRL OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42264 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | TH-SUPPORT PALIER ARR |  |  |  | 45-ACPSE | N | -21 | DEVELOPPEMENT | 19/08/2015 | 0 | 22 |  |  | 22 | 22 | 17/09/2015 | LANCE |  | 356410140 | 19/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 800 6000-055 | SPAR - CPSE - FABRICATION | 0 |  | 42310 | APPRO | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | TH-SUPPORT PALIER ARR |  |  |  | 45-ACPSE | N | -21 | DEVELOPPEMENT | 18/09/2015 | 0 | 32 |  |  | 32 | 32 | 02/11/2015 | LANCE | CC-ES-06 | 356410140 | 2015-02-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 800 6000-060 | SPAR - CPSE - CONTROLES D'ESSAIS DE VALIDATION | 0 |  | 42310 | APPRO | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | TH-SUPPORT PALIER ARR |  |  |  | 45-ACPSE | M | -21 | DEVELOPPEMENT | 02/11/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 02/11/2015 | LANCE | CC-ES-01 | 356410140 | 2015-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 800 6000-065 | SPAR - CPSE - I3 FSSEUR | 0 |  | 42325 | QUALITE | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | TH-SUPPORT PALIER ARR |  |  | S27 - Recalé S45 | 45-ACPSE | N | -21 | DEVELOPPEMENT | 03/11/2015 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 17/11/2015 | LANCE | CC-ES-01 | 356410140 | 16/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 800 6000-070 | SPAR - CPSE - I3 TM (PVI) | 0 |  | 42354 | QUALITE | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | TH-SUPPORT PALIER ARR |  |  |  | 45-ACPSE | N | -21 | DEVELOPPEMENT | 18/11/2015 | 0 | 21 |  |  | 21 | 21 | 16/12/2015 | LANCE | CC-ES-01 | 356410140 | 17/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 800 6000-075 | SPAR - CPSE - RECEPTION CA OUTILLAGE(S) & POSTE PVI | 0 |  | 42354 | ACHAT | LMI | __3_5__ | DI/A/CCI-ES | TH-SUPPORT PALIER ARR |  |  |  | 45-ACPSE | M | -11 | DEVELOPPEMENT | 16/12/2015 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16/12/2015 | LANCE | C4500-01 | 356410140 | 2015-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 800 6000-080 | SPAR - CPSE - LIVRAISON CPSE | 0 |  | 42377 | APPRO | LMI | __3_5__ | CCI-ES/PC | TH-SUPPORT PALIER ARR |  |  | S30 - Si Brut livré S31 // S24 - Mise à jour avec PLanning fournisseur | 45-ACPSE | N | -21 | DEVELOPPEMENT | 08/01/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 08/01/2016 | LANCE | CC-ES-06 | 356410140 | 2015-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TM800 | TM800-Developpement | 800 6000-085 | SPAR - CPSE - DISPO MAG CPSE | 0 |  | 42391 | APPRO | LM | __3_5__ | CCI-ES/PC | TH-SUPPORT PALIER ARR |  |  |  | 45-ACPSE | N | -21 | DEVELOPPEMENT | 11/01/2016 | -21 | 10 |  |  | 10 | 10 | 22/01/2016 | LANCE | CC-ES-06 | 356410140 | 15/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | 4000000-0000 | SPAR - PLANS DE BRUT MOYEU FONDERIE | 0 |  | 42312 | BE-projeteur | LM | 1234567 | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 10-DEF | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 15/10/2015 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 04/11/2015 | PROB/POT | C3715-05 C3715-06 |  | 30/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | 4000000-0001 | SPAR - SPEC BPA | 0 |  | 42277 | BE | LM | 1234567 | DT/MD | T-SPAR IU |  |  |  | 10-DEF | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 30/09/2015 | 0 | 0 | 2015-01-10 |  | 0 | 0 | 30/09/2015 | PROB/POT |  |  | 19/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | 4000000-0002 | SPAR - OFFICIALISATION PROFILS | 0 |  | 42277 | BE | LMI | 1234567 | DT/MD | T-SPAR IU |  |  |  | 10-DEF | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 30/09/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 30/09/2015 | PROB/POT |  |  | 19/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | 4000000-0004 | SPAR - PLANS DE BRUT CONDUIT | 0 |  | 42312 | BE-projeteur | LM | 1234567 | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 10-DEF | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 15/10/2015 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 04/11/2015 | PROB/POT | C3715-05 C3715-06 |  | 23/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | 4000000-0007 | SPAR - SPEC BPI | 0 |  | 42379 | BE | LM | 1234567 | DT/MD | T-SPAR IU |  |  |  | 10-DEF | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 10/01/2016 | 0 | 0 | 2016-11-01 |  | 0 | 0 | 10/01/2016 | PROB/POT |  |  | 17/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | 4000000-0008 | SPAR - APPROPRIATION CPST(S) / CPSE | 0 |  | 42492 | BE-projeteur | LM | 1234567 | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  | = Charge d'IS seulement pour le cpse | 10-DEF | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 11/01/2016 | 0 | 80 |  |  | 80 | 80 | 02/05/2016 | PROB/POT | C3501-03 C3715-04 C3501-02 C3501-01 C3715-05 C3715-03 C3501-05 C3715-06 |  | 19/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | 4000000-0009 | SPAR - PLAN CPSE | 0 |  | 42523 | BE-projeteur | LM | 1234567 | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 10-DEF | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 12/05/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 02/06/2016 | PROB/POT | C3715-03 C3715-04 |  | 20/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | 4000000-0011 | SPAR - PLAN CPST KIT TOLERIE | 0 |  | 42544 | BE-projeteur | LM | 12__56_ | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 10-DEF | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 03/06/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 23/06/2016 | PROB/POT | C3715-03 C3715-04 |  | 2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | 4000000-0012 | SPAR - PLAN CPST BAGUE ROULEMENT | 0 |  | 42544 | BE-projeteur | LM | 12__56_ | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 10-DEF | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 03/06/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 23/06/2016 | PROB/POT | C3715-03 C3715-04 |  | 2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | 4000000-0013 | SPAR - PLAN CPST DOUILLE TUBE D'AIR | 0 |  | 42544 | BE-projeteur | LM | 12__56_ | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 10-DEF | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 03/06/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 23/06/2016 | PROB/POT | C3715-03 C3715-04 |  | 2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | 4000000-0014 | SPAR - PLAN CPST BAGUE 1 | 0 |  | 42544 | BE-projeteur | LM | 12__56_ | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 10-DEF | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 03/06/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 23/06/2016 | PROB/POT | C3715-04 C3715-03 |  | 2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | 4000000-0015 | SPAR - PLAN CPST BAGUE 2 | 0 |  | 42569 | BE-projeteur | LM | 12__56_ | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 10-DEF | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 24/06/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 18/07/2016 | PROB/POT | C3715-03 C3715-04 |  | 2016-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | 4000000-0016 | SPAR - PLAN CPST BAGUE 3 | 0 |  | 42569 | BE-projeteur | LM | 12__56_ | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 10-DEF | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 24/06/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 18/07/2016 | PROB/POT | C3715-04 C3715-03 |  | 2016-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | 4000000-0017 | SPAR - PLAN CPST PORTE BAGUE ETANCHEITE | 0 |  | 42569 | BE-projeteur | LM | 12__56_ | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 10-DEF | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 24/06/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 18/07/2016 | PROB/POT | C3715-03 C3715-04 |  | 2016-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | 4000000-0028 | SPAR - CAO 3D BE BRUT CONDUIT | 0 |  | 42298 | BE-projeteur | LMI | 1234567 | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 10-DEF | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 01/10/2015 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 21/10/2015 | PROB/POT | C3715-06 |  | 2015-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | 4000000-0029 | SPAR - CAO 3D BE BRUT MOYEU FONDERIE | 0 |  | 42298 | BE-projeteur | LMI | 1234567 | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 10-DEF | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 01/10/2015 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 21/10/2015 | PROB/POT | C3715-06 |  | 16/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | 4000000-0030 | SPAR - CAO 3D BE CPSE | 0 |  | 42509 | BE-projeteur | LMI | 1234567 | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 10-DEF | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 26/04/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 19/05/2016 | PROB/POT | C3715-04 |  | 2016-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | 4000000-0031 | SPAR - CAO 3D BE CPST KIT TOLERIE | 0 |  | 42530 | BE-projeteur | LMI | 12__56_ | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 10-DEF | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 20/05/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 09/06/2016 | PROB/POT | C3715-04 |  | 27/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | 4000000-0032 | SPAR - CAO 3D BE CPST BAGUE ROULEMENT | 0 |  | 42530 | BE-projeteur | LMI | 12__56_ | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 10-DEF | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 20/05/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 09/06/2016 | PROB/POT | C3715-04 |  | 27/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | 4000000-0033 | SPAR - CAO 3D BE CPST DOUILLE TUBE D'AIR | 0 |  | 42530 | BE-projeteur | LMI | 12__56_ | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 10-DEF | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 20/05/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 09/06/2016 | PROB/POT | C3715-04 |  | 27/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | 4000000-0034 | SPAR - CAO 3D BE CPST BAGUE 1 | 0 |  | 42530 | BE-projeteur | LMI | 12__56_ | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 10-DEF | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 20/05/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 09/06/2016 | PROB/POT | C3715-04 |  | 27/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | 4000000-0035 | SPAR - CAO 3D BE CPST BAGUE 2 | 0 |  | 42551 | BE-projeteur | LMI | 12__56_ | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 10-DEF | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 10/06/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 30/06/2016 | PROB/POT | C3715-04 |  | 17/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | 4000000-0036 | SPAR - CAO 3D BE CPST BAGUE 3 | 0 |  | 42551 | BE-projeteur | LMI | 12__56_ | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 10-DEF | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 10/06/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 30/06/2016 | PROB/POT | C3715-04 |  | 17/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | 4000000-0037 | SPAR - CAO 3D BE CPST PORTE BAGUE ETANCHEITE | 0 |  | 42551 | BE-projeteur | LMI | 12__56_ | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 10-DEF | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 10/06/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 30/06/2016 | PROB/POT | C3715-04 |  | 17/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0001 | SPAR - CPST BAGUE ROULEMENT - REFERENTIEL SAP | 0 |  | 42551 | COORDINATEUR | LMI | 12__5__ | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 24/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 30/06/2016 | PROB/POT |  |  | 17/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0002 | SPAR - CPST BAGUE ROULEMENT - EXPRESSION DES BESOINS SAP (BIP) | 0 |  | 42558 | COORDINATEUR | LMI | 12__5__ | DI/SMI | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 01/07/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 07/07/2016 | PROB/POT |  |  | 24/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0003 | SPAR - CPST BAGUE ROULEMENT - REVUE DE PRE INDUSTRIALISATION | 0 |  | 42551 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 24/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 30/06/2016 | PROB/POT |  |  | 28/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0004 | SPAR - CPST BAGUE ROULEMENT - VALIDATION CONDITIONS COMMERCIALES | 0 |  | 42558 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 01/07/2016 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 07/07/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0005 | SPAR - CPST BAGUE ROULEMENT - PARAMETRAGE SAP | 0 |  | 42558 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | M | -9 | DEVELOPPEMENT | 07/07/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 07/07/2016 | PROB/POT |  |  | 26/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0006 | SPAR - CPST BAGUE ROULEMENT - DA VALIDEE (PIECE ET DVI) | 0 |  | 42571 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 08/07/2016 | 0 | 7 |  |  | 7 | 7 | 20/07/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0007 | SPAR - CPST BAGUE ROULEMENT - I1 | 0 |  | 42569 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 08/07/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 18/07/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0008 | SPAR - CPST BAGUE ROULEMENT - CA (PIECE ET DVI) | 0 |  | 42578 | ACHAT | LM | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 21/07/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 27/07/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0009 | SPAR - CPST BAGUE ROULEMENT - VERROUILLAGE RESERVATION MATIERE | 0 |  | 42607 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 28/07/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 25/08/2016 | PROB/POT |  |  | 28/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0010 | SPAR - CPST BAGUE ROULEMENT - APPROVISIONNEMENT MATIERE | 0 |  | 42621 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | M | -9 | DEVELOPPEMENT | 08/09/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 08/09/2016 | PROB/POT |  |  | 28/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0011 | SPAR - CPST BAGUE ROULEMENT - DA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42569 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 08/07/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 18/07/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0012 | SPAR - CPST BAGUE ROULEMENT - CA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42576 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 19/07/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 25/07/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0013 | SPAR - CPST BAGUE ROULEMENT - ETUDES OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42612 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 26/07/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 30/08/2016 | PROB/POT |  |  | 19/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0014 | SPAR - CPST BAGUE ROULEMENT - PROPOSITION GAMME DE FABRICATION | 0 |  | 42605 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 19/07/2016 | 5 | 15 |  |  | 15 | 15 | 23/08/2016 | PROB/POT |  |  | 19/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0015 | PIECE - CPST BAGUE ROULEMENT - I2 FSSEUR | 0 |  | 42619 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 31/08/2016 | 2 | 5 |  |  | 5 | 5 | 06/09/2016 | PROB/POT |  |  | 26/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0016 | SPAR - CPST BAGUE ROULEMENT - I2 TM | 0 |  | 42628 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 09/09/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 15/09/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0017 | SPAR - CPST BAGUE ROULEMENT - REAL & CTRL OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42663 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 16/09/2016 | 0 | 25 |  |  | 25 | 25 | 20/10/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0018 | SPAR - CPST BAGUE ROULEMENT - FABRICATION | 0 |  | 42684 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 21/10/2016 | 0 | 13 |  |  | 13 | 13 | 10/11/2016 | PROB/POT |  |  | 26/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0019 | SPAR - CPST BAGUE ROULEMENT - CONTROLES D'ESSAIS DE VALIDATION | 0 |  | 42692 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 14/11/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 18/11/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0020 | SPAR - CPST BAGUE ROULEMENT - I3 FSSEUR | 0 |  | 42692 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 18/11/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18/11/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0021 | SPAR - CPST BAGUE ROULEMENT - I3 TM (PVI) | 0 |  | 42706 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 21/11/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 02/12/2016 | PROB/POT |  |  | 21/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0023 | SPAR - CPST BAGUE ROULEMENT - LIVRAISON CPST | 0 |  | 42720 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 16/12/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16/12/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0024 | SPAR - CPST BAGUE ROULEMENT - DISPO MAG CPST | 0 |  | 42741 | APPRO | LM | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 19/12/2016 | 16 | 10 |  |  | 10 | 10 | 06/01/2017 | PROB/POT |  |  | 19/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0026 | SPAR - CPST DOUILLE TUBE D'AIR - REFERENTIEL SAP | 0 |  | 42551 | COORDINATEUR | LMI | 12__5__ | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 24/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 30/06/2016 | PROB/POT |  |  | 17/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0027 | SPAR - CPST DOUILLE TUBE D'AIR - EXPRESSION DES BESOINS SAP (BIP) | 0 |  | 42558 | COORDINATEUR | LMI | 12__5__ | DI/SMI | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 01/07/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 07/07/2016 | PROB/POT |  |  | 24/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0028 | SPAR - CPST DOUILLE TUBE D'AIR - REVUE DE PRE INDUSTRIALISATION | 0 |  | 42551 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 24/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 30/06/2016 | PROB/POT |  |  | 28/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0029 | SPAR - CPST DOUILLE TUBE D'AIR - VALIDATION CONDITIONS COMMERCIALES | 0 |  | 42558 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 01/07/2016 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 07/07/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0030 | SPAR - CPST DOUILLE TUBE D'AIR - PARAMETRAGE SAP | 0 |  | 42558 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | M | -9 | DEVELOPPEMENT | 07/07/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 07/07/2016 | PROB/POT |  |  | 26/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0031 | SPAR - CPST DOUILLE TUBE D'AIR - DA VALIDEE (PIECE ET DVI) | 0 |  | 42571 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 08/07/2016 | 0 | 7 |  |  | 7 | 7 | 20/07/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0032 | SPAR - CPST DOUILLE TUBE D'AIR - I1 | 0 |  | 42569 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 08/07/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 18/07/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0033 | SPAR - CPST DOUILLE TUBE D'AIR - CA (PIECE ET DVI) | 0 |  | 42578 | ACHAT | LM | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 21/07/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 27/07/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0034 | SPAR - CPST DOUILLE TUBE D'AIR - VERROUILLAGE RESERVATION MATIERE | 0 |  | 42607 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 28/07/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 25/08/2016 | PROB/POT |  |  | 28/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0035 | SPAR - CPST DOUILLE TUBE D'AIR - APPROVISIONNEMENT MATIERE | 0 |  | 42621 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | M | -9 | DEVELOPPEMENT | 08/09/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 08/09/2016 | PROB/POT |  |  | 28/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0036 | SPAR - CPST DOUILLE TUBE D'AIR - DA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42569 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 08/07/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 18/07/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0037 | SPAR - CPST DOUILLE TUBE D'AIR - CA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42576 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 19/07/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 25/07/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0038 | SPAR - CPST DOUILLE TUBE D'AIR - ETUDES OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42612 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 26/07/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 30/08/2016 | PROB/POT |  |  | 19/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0039 | SPAR - CPST DOUILLE TUBE D'AIR - PROPOSITION GAMME DE FABRICATION | 0 |  | 42605 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 19/07/2016 | 5 | 15 |  |  | 15 | 15 | 23/08/2016 | PROB/POT |  |  | 19/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0040 | SPAR - CPST DOUILLE TUBE D'AIR - I2 FSSEUR | 0 |  | 42619 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 31/08/2016 | 2 | 5 |  |  | 5 | 5 | 06/09/2016 | PROB/POT |  |  | 26/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0041 | SPAR - CPST DOUILLE TUBE D'AIR - I2 TM | 0 |  | 42628 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 09/09/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 15/09/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0042 | SPAR - CPST DOUILLE TUBE D'AIR - REAL & CTRL OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42663 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 16/09/2016 | 0 | 25 |  |  | 25 | 25 | 20/10/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0043 | SPAR - CPST DOUILLE TUBE D'AIR - FABRICATION | 0 |  | 42684 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 21/10/2016 | 0 | 13 |  |  | 13 | 13 | 10/11/2016 | PROB/POT |  |  | 26/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0044 | SPAR - CPST DOUILLE TUBE D'AIR - CONTROLES D'ESSAIS DE VALIDATION | 0 |  | 42692 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 14/11/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 18/11/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0045 | SPAR - CPST DOUILLE TUBE D'AIR - I3 FSSEUR | 0 |  | 42692 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 18/11/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18/11/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0046 | SPAR - CPST DOUILLE TUBE D'AIR - I3 TM (PVI) | 0 |  | 42706 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 21/11/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 02/12/2016 | PROB/POT |  |  | 21/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0048 | SPAR - CPST DOUILLE TUBE D'AIR - LIVRAISON CPST | 0 |  | 42720 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 16/12/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16/12/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0049 | SPAR - CPST DOUILLE TUBE D'AIR - DISPO MAG CPST | 0 |  | 42741 | APPRO | LM | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 19/12/2016 | 16 | 10 |  |  | 10 | 10 | 06/01/2017 | PROB/POT |  |  | 19/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0051 | SPAR - CPST BAGUE 1 - REFERENTIEL SAP | 0 |  | 42551 | COORDINATEUR | LMI | 12__5__ | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 24/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 30/06/2016 | PROB/POT |  |  | 17/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0052 | SPAR - CPST BAGUE 1 - EXPRESSION DES BESOINS SAP (BIP) | 0 |  | 42558 | COORDINATEUR | LMI | 12__5__ | DI/SMI | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 01/07/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 07/07/2016 | PROB/POT |  |  | 24/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0053 | SPAR - CPST BAGUE 1 - REVUE DE PRE INDUSTRIALISATION | 0 |  | 42551 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 24/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 30/06/2016 | PROB/POT |  |  | 28/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0054 | SPAR - CPST BAGUE 1- VALIDATION CONDITIONS COMMERCIALES | 0 |  | 42558 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 01/07/2016 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 07/07/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0055 | SPAR - CPST BAGUE 1 - PARAMETRAGE SAP | 0 |  | 42558 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | M | -9 | DEVELOPPEMENT | 07/07/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 07/07/2016 | PROB/POT |  |  | 26/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0056 | SPAR - CPST BAGUE 1 - DA VALIDEE (PIECE ET DVI) | 0 |  | 42571 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 08/07/2016 | 0 | 7 |  |  | 7 | 7 | 20/07/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0057 | SPAR - CPST BAGUE 1 - I1 | 0 |  | 42569 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 08/07/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 18/07/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0058 | SPAR - CPST BAGUE 1 - CA (PIECE ET DVI) | 0 |  | 42578 | ACHAT | LM | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 21/07/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 27/07/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0059 | SPAR - CPST BAGUE 1 - VERROUILLAGE RESERVATION MATIERE | 0 |  | 42607 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 28/07/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 25/08/2016 | PROB/POT |  |  | 28/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0060 | SPAR - CPST BAGUE 1 - APPROVISIONNEMENT MATIERE | 0 |  | 42621 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | M | -9 | DEVELOPPEMENT | 08/09/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 08/09/2016 | PROB/POT |  |  | 28/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0061 | SPAR - CPST BAGUE 1 - DA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42569 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 08/07/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 18/07/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0062 | SPAR - CPST BAGUE 1 - CA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42576 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 19/07/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 25/07/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0063 | SPAR - CPST BAGUE 1 - ETUDES OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42612 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 26/07/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 30/08/2016 | PROB/POT |  |  | 19/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0064 | SPAR- CPST BAGUE 1 - PROPOSITION GAMME DE FABRICATION | 0 |  | 42605 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 19/07/2016 | 5 | 15 |  |  | 15 | 15 | 23/08/2016 | PROB/POT |  |  | 19/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0065 | SPAR - CPST BAGUE 1 - I2 FSSEUR | 0 |  | 42619 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 31/08/2016 | 2 | 5 |  |  | 5 | 5 | 06/09/2016 | PROB/POT |  |  | 26/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0066 | SPAR - CPST BAGUE 1 - I2 TM | 0 |  | 42628 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 09/09/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 15/09/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0067 | SPAR - CPST BAGUE 1 - REAL & CTRL OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42663 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 16/09/2016 | 0 | 25 |  |  | 25 | 25 | 20/10/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0068 | SPAR - CPST BAGUE 1 - FABRICATION | 0 |  | 42684 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 21/10/2016 | 0 | 13 |  |  | 13 | 13 | 10/11/2016 | PROB/POT |  |  | 26/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0069 | SPAR - CPST BAGUE 1 - CONTROLES D'ESSAIS DE VALIDATION | 0 |  | 42692 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 14/11/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 18/11/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0070 | SPAR - CPST BAGUE 1 - I3 FSSEUR | 0 |  | 42692 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 18/11/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18/11/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0071 | SPAR - CPST BAGUE 1 - I3 TM (PVI) | 0 |  | 42706 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 21/11/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 02/12/2016 | PROB/POT |  |  | 21/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0073 | SPAR - CPST BAGUE 1 - LIVRAISON CPST | 0 |  | 42720 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 16/12/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16/12/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0074 | SPAR - CPST BAGUE 1 - DISPO MAG CPST | 0 |  | 42741 | APPRO | LM | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 19/12/2016 | 16 | 10 |  |  | 10 | 10 | 06/01/2017 | PROB/POT |  |  | 19/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0076 | SPAR - CPST BAGUE 2 - REFERENTIEL SAP | 0 |  | 42576 | COORDINATEUR | LMI | 12__5__ | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 19/07/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 25/07/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0077 | SPAR - CPST BAGUE 2 - EXPRESSION DES BESOINS SAP (BIP) | 0 |  | 42598 | COORDINATEUR | LMI | 12__5__ | DI/SMI | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 26/07/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 16/08/2016 | PROB/POT |  |  | 19/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0078 | SPAR - CPST BAGUE 2 - REVUE DE PRE INDUSTRIALISATION | 0 |  | 42576 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 19/07/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 25/07/2016 | PROB/POT |  |  | 21/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0079 | SPAR - CPST BAGUE 2 - VALIDATION CONDITIONS COMMERCIALES | 0 |  | 42598 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 26/07/2016 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 16/08/2016 | PROB/POT |  |  | 28/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0080 | SPAR - CPST BAGUE 2 - PARAMETRAGE SAP | 0 |  | 42598 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | M | -9 | DEVELOPPEMENT | 16/08/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16/08/2016 | PROB/POT |  |  | 19/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0081 | SPAR - CPST BAGUE 2 - DA VALIDEE (PIECE ET DVI) | 0 |  | 42607 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 17/08/2016 | 0 | 7 |  |  | 7 | 7 | 25/08/2016 | PROB/POT |  |  | 28/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0082 | SPAR - CPST BAGUE 2 - I1 | 0 |  | 42605 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 17/08/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 23/08/2016 | PROB/POT |  |  | 28/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0083 | SPAR - CPST BAGUE 2 - CA (PIECE ET DVI) | 0 |  | 42614 | ACHAT | LM | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 26/08/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 01/09/2016 | PROB/POT |  |  | 19/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0084 | SPAR - CPST BAGUE 2 - VERROUILLAGE RESERVATION MATIERE | 0 |  | 42628 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 02/09/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 15/09/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0085 | SPAR - CPST BAGUE 2 - APPROVISIONNEMENT MATIERE | 0 |  | 42642 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | M | -9 | DEVELOPPEMENT | 29/09/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 29/09/2016 | PROB/POT |  |  | 18/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0086 | SPAR - CPST BAGUE 2 - DA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42605 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 17/08/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 23/08/2016 | PROB/POT |  |  | 28/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0087 | SPAR - CPST BAGUE 2 - CA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42612 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 24/08/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 30/08/2016 | PROB/POT |  |  | 19/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0088 | SPAR - CPST BAGUE 2 - ETUDES OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42633 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 31/08/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 20/09/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0089 | SPAR - CPST BAGUE 2 - PROPOSITION GAMME DE FABRICATION | 0 |  | 42626 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 24/08/2016 | 5 | 15 |  |  | 15 | 15 | 13/09/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0090 | SPAR - CPST BAGUE 2 - I2 FSSEUR | 0 |  | 42640 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 21/09/2016 | 2 | 5 |  |  | 5 | 5 | 27/09/2016 | PROB/POT |  |  | 16/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0091 | SPAR - CPST BAGUE 2 - I2 TM | 0 |  | 42649 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 30/09/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 06/10/2016 | PROB/POT |  |  | 23/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0092 | SPAR - CPST BAGUE 2 - REAL & CTRL OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42689 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 07/10/2016 | 0 | 25 |  |  | 25 | 25 | 15/11/2016 | PROB/POT |  |  | 28/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0093 | SPAR - CPST BAGUE 2 - FABRICATION | 0 |  | 42706 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 16/11/2016 | 0 | 13 |  |  | 13 | 13 | 02/12/2016 | PROB/POT |  |  | 21/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0094 | SPAR - CPST BAGUE 2 - CONTROLES D'ESSAIS DE VALIDATION | 0 |  | 42713 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 05/12/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 09/12/2016 | PROB/POT |  |  | 28/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0095 | SPAR - CPST BAGUE 2 - I3 FSSEUR | 0 |  | 42713 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 09/12/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 09/12/2016 | PROB/POT |  |  | 28/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0096 | SPAR - CPST BAGUE 2 - I3 TM (PVI) | 0 |  | 42727 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 12/12/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 23/12/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0098 | SPAR - CPST BAGUE 2 - LIVRAISON CPST | 0 |  | 42748 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 13/01/2017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 13/01/2017 | PROB/POT |  |  | 2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0099 | SPAR - CPST BAGUE 2 - DISPO MAG CPST | 0 |  | 42762 | APPRO | LM | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 16/01/2017 | 21 | 10 |  |  | 10 | 10 | 27/01/2017 | PROB/POT |  |  | 16/01/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0101 | SPAR - CPST BAGUE 3 - REFERENTIEL SAP | 0 |  | 42576 | COORDINATEUR | LMI | 12__5__ | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 19/07/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 25/07/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0102 | SPAR - CPST BAGUE 3 - EXPRESSION DES BESOINS SAP (BIP) | 0 |  | 42598 | COORDINATEUR | LMI | 12__5__ | DI/SMI | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 26/07/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 16/08/2016 | PROB/POT |  |  | 19/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0103 | SPAR - CPST BAGUE 3 - REVUE DE PRE INDUSTRIALISATION | 0 |  | 42576 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 19/07/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 25/07/2016 | PROB/POT |  |  | 21/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0104 | SPAR - CPST BAGUE 3 - VALIDATION CONDITIONS COMMERCIALES | 0 |  | 42598 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 26/07/2016 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 16/08/2016 | PROB/POT |  |  | 28/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0105 | SPAR - CPST BAGUE 3 - PARAMETRAGE SAP | 0 |  | 42598 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | M | -9 | DEVELOPPEMENT | 16/08/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16/08/2016 | PROB/POT |  |  | 19/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0106 | SPAR - CPST BAGUE 3 - DA VALIDEE (PIECE ET DVI) | 0 |  | 42607 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 17/08/2016 | 0 | 7 |  |  | 7 | 7 | 25/08/2016 | PROB/POT |  |  | 28/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0107 | SPAR - CPST BAGUE 3 - I1 | 0 |  | 42605 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 17/08/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 23/08/2016 | PROB/POT |  |  | 28/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0108 | SPAR - CPST BAGUE 3 - CA (PIECE ET DVI) | 0 |  | 42614 | ACHAT | LM | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 26/08/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 01/09/2016 | PROB/POT |  |  | 19/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0109 | SPAR - CPST BAGUE 3 - VERROUILLAGE RESERVATION MATIERE | 0 |  | 42628 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 02/09/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 15/09/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0110 | SPAR - CPST BAGUE 3 - APPROVISIONNEMENT MATIERE | 0 |  | 42642 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | M | -9 | DEVELOPPEMENT | 29/09/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 29/09/2016 | PROB/POT |  |  | 18/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0111 | SPAR - CPST BAGUE 3 - DA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42605 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 17/08/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 23/08/2016 | PROB/POT |  |  | 28/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0112 | SPAR - CPST BAGUE 3 - CA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42612 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 24/08/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 30/08/2016 | PROB/POT |  |  | 19/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0113 | SPAR - CPST BAGUE 3 - ETUDES OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42633 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 31/08/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 20/09/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0114 | SPAR - CPST BAGUE 3 - PROPOSITION GAMME DE FABRICATION | 0 |  | 42626 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 24/08/2016 | 5 | 15 |  |  | 15 | 15 | 13/09/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0115 | SPAR - CPST BAGUE 3 - I2 FSSEUR | 0 |  | 42640 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 21/09/2016 | 2 | 5 |  |  | 5 | 5 | 27/09/2016 | PROB/POT |  |  | 16/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0116 | SPAR - CPST BAGUE 3 - I2 TM | 0 |  | 42649 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 30/09/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 06/10/2016 | PROB/POT |  |  | 23/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0117 | SPAR - CPST BAGUE 3 - REAL & CTRL OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42689 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 07/10/2016 | 0 | 25 |  |  | 25 | 25 | 15/11/2016 | PROB/POT |  |  | 28/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0118 | SPAR - CPST BAGUE 3 - FABRICATION | 0 |  | 42706 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 16/11/2016 | 0 | 13 |  |  | 13 | 13 | 02/12/2016 | PROB/POT |  |  | 21/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0119 | SPAR - CPST BAGUE 3 - CONTROLES D'ESSAIS DE VALIDATION | 0 |  | 42713 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 05/12/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 09/12/2016 | PROB/POT |  |  | 28/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0120 | SPAR - CPST BAGUE 3 - I3 FSSEUR | 0 |  | 42713 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 09/12/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 09/12/2016 | PROB/POT |  |  | 28/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0121 | SPAR - CPST BAGUE 3 - I3 TM (PVI) | 0 |  | 42727 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 12/12/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 23/12/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0123 | SPAR - CPST BAGUE 3 - LIVRAISON CPST | 0 |  | 42748 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 13/01/2017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 13/01/2017 | PROB/POT |  |  | 2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0124 | SPAR - CPST BAGUE 3 - DISPO MAG CPST | 0 |  | 42762 | APPRO | LM | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 16/01/2017 | 21 | 10 |  |  | 10 | 10 | 27/01/2017 | PROB/POT |  |  | 16/01/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0126 | SPAR - CPST PORTE BAGUE ETANCHEITE- REFERENTIEL SAP | 0 |  | 42576 | COORDINATEUR | LMI | 12__5__ | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 19/07/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 25/07/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0127 | SPAR - CPST PORTE BAGUE ETANCHEITE - EXPRESSION DES BESOINS SAP (BIP) | 0 |  | 42598 | COORDINATEUR | LMI | 12__5__ | DI/SMI | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 26/07/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 16/08/2016 | PROB/POT |  |  | 19/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0128 | SPAR - CPST PORTE BAGUE ETANCHEITE - REVUE DE PRE INDUSTRIALISATION | 0 |  | 42576 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 19/07/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 25/07/2016 | PROB/POT |  |  | 21/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0129 | SPAR - CPST PORTE BAGUE ETANCHEITE - VALIDATION CONDITIONS COMMERCIALES | 0 |  | 42598 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 26/07/2016 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 16/08/2016 | PROB/POT |  |  | 28/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0130 | SPAR - CPST PORTE BAGUE ETANCHEITE - PARAMETRAGE SAP | 0 |  | 42598 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | M | -9 | DEVELOPPEMENT | 16/08/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16/08/2016 | PROB/POT |  |  | 19/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0131 | SPAR - CPST PORTE BAGUE ETANCHEITE - DA VALIDEE (PIECE ET DVI) | 0 |  | 42607 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 17/08/2016 | 0 | 7 |  |  | 7 | 7 | 25/08/2016 | PROB/POT |  |  | 28/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0132 | SPAR - CPST PORTE BAGUE ETANCHEITE - I1 | 0 |  | 42605 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 17/08/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 23/08/2016 | PROB/POT |  |  | 28/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0133 | SPAR - CPST PORTE BAGUE ETANCHEITE - CA (PIECE ET DVI) | 0 |  | 42614 | ACHAT | LM | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 26/08/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 01/09/2016 | PROB/POT |  |  | 19/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0134 | SPAR - CPST PORTE BAGUE ETANCHEITE - VERROUILLAGE RESERVATION MATIERE | 0 |  | 42628 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 02/09/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 15/09/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0135 | SPAR - CPST PORTE BAGUE ETANCHEITE - APPROVISIONNEMENT MATIERE | 0 |  | 42642 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | M | -9 | DEVELOPPEMENT | 29/09/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 29/09/2016 | PROB/POT |  |  | 18/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0136 | SPAR - CPST PORTE BAGUE ETANCHEITE - DA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42605 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 17/08/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 23/08/2016 | PROB/POT |  |  | 28/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0137 | SPAR - CPST PORTE BAGUE ETANCHEITE - CA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42612 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 24/08/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 30/08/2016 | PROB/POT |  |  | 19/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0138 | SPAR - CPST PORTE BAGUE ETANCHEITE - ETUDES OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42633 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 31/08/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 20/09/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0139 | SPAR - CPST PORTE BAGUE ETANCHEITE - PROPOSITION GAMME DE FABRICATION | 0 |  | 42626 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 24/08/2016 | 5 | 15 |  |  | 15 | 15 | 13/09/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0140 | SPAR - CPST PORTE BAGUE ETANCHEITE - I2 FSSEUR | 0 |  | 42640 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 21/09/2016 | 2 | 5 |  |  | 5 | 5 | 27/09/2016 | PROB/POT |  |  | 16/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0141 | SPAR - CPST PORTE BAGUE ETANCHEITE - I2 TM | 0 |  | 42649 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 30/09/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 06/10/2016 | PROB/POT |  |  | 23/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0142 | SPAR - CPST PORTE BAGUE ETANCHEITE - REAL & CTRL OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42689 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 07/10/2016 | 0 | 25 |  |  | 25 | 25 | 15/11/2016 | PROB/POT |  |  | 28/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0143 | SPAR - CPST PORTE BAGUE ETANCHEITE - FABRICATION | 0 |  | 42706 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 16/11/2016 | 0 | 13 |  |  | 13 | 13 | 02/12/2016 | PROB/POT |  |  | 21/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0144 | SPAR - CPST PORTE BAGUE ETANCHEITE - CONTROLES D'ESSAIS DE VALIDATION | 0 |  | 42713 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 05/12/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 09/12/2016 | PROB/POT |  |  | 28/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0145 | SPAR - CPST PORTE BAGUE ETANCHEITE - I3 FSSEUR | 0 |  | 42713 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 09/12/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 09/12/2016 | PROB/POT |  |  | 28/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0146 | SPAR - CPST PORTE BAGUE ETANCHEITE - I3 TM (PVI) | 0 |  | 42727 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 12/12/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 23/12/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0148 | SPAR- CPST PORTE BAGUE ETANCHEITE - LIVRAISON CPST | 0 |  | 42748 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 13/01/2017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 13/01/2017 | PROB/POT |  |  | 2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 000-0149 | SPAR - CPST PORTE BAGUE ETANCHEITE - DISPO MAG CPST | 0 |  | 42762 | APPRO | LM | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 16/01/2017 | 21 | 10 |  |  | 10 | 10 | 27/01/2017 | PROB/POT |  |  | 16/01/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 0000-005 | SPAR - CPST KIT TOLERIE - REFERENTIEL SAP | 0 |  | 42551 | COORDINATEUR | LMI | 12__5__ | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 24/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 30/06/2016 | PROB/POT |  |  | 17/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 0000-010 | SPAR- CPST KIT TOLERIE - EXPRESSION DES BESOINS SAP (BIP) | 0 |  | 42558 | COORDINATEUR | LMI | 12__5__ | DI/SMI | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 01/07/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 07/07/2016 | PROB/POT |  |  | 24/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 0000-015 | SPAR - CPST KIT TOLERIE - REVUE DE PRE INDUSTRIALISATION | 0 |  | 42551 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 24/06/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 30/06/2016 | PROB/POT | CC-ES-01 C4500-01 |  | 28/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 0000-020 | SPAR - CPST KIT TOLERIE - VALIDATION CONDITIONS COMMERCIALES | 0 |  | 42558 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 01/07/2016 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 07/07/2016 | PROB/POT | C4500-01 |  | 2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 0000-022 | SPAR - CPST KIT TOLERIE - PARAMETRAGE SAP | 0 |  | 42558 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | M | -9 | DEVELOPPEMENT | 07/07/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 07/07/2016 | PROB/POT | CC-ES-06 C4500-01 |  | 26/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 0000-025 | SPAR - CPST KIT TOLERIE - DA VALIDEE (PIECE ET DVI) | 0 |  | 42571 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 08/07/2016 | 0 | 7 |  |  | 7 | 7 | 20/07/2016 | PROB/POT | CC-ES-06 |  | 2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 0000-030 | SPAR - CPST KIT TOLERIE - I1 | 0 |  | 42569 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 08/07/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 18/07/2016 | PROB/POT | CC-ES-01 |  | 2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 0000-035 | SPAR - CPST KIT TOLERIE - CA (PIECE ET DVI) | 0 |  | 42578 | ACHAT | LM | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 21/07/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 27/07/2016 | PROB/POT | C4500-01 |  | 2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 0000-040 | SPAR - CPST KIT TOLERIE - VERROUILLAGE RESERVATION MATIERE | 0 |  | 42607 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 28/07/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 25/08/2016 | PROB/POT | C4500-01 |  | 28/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 0000-045 | SPAR - CPST KIT TOLERIE - APPROVISIONNEMENT MATIERE | 0 |  | 42621 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | M | -9 | DEVELOPPEMENT | 08/09/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 08/09/2016 | PROB/POT | CC-ES-06 |  | 28/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 0000-050 | SPAR - CPST KIT TOLERIE - DA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42569 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 08/07/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 18/07/2016 | PROB/POT | C4500-01 |  | 2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 0000-055 | SPAR - CPST KIT TOLERIE - CA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42576 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 19/07/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 25/07/2016 | PROB/POT | C4500-01 |  | 2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 0000-060 | SPAR - CPST KIT TOLERIE - ETUDES OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42612 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 26/07/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 30/08/2016 | PROB/POT |  |  | 19/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 0000-070 | SPAR - CPST KIT TOLERIE - PROPOSITION GAMME DE FABRICATION | 0 |  | 42605 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -2 | DEVELOPPEMENT | 19/07/2016 | 5 | 15 |  |  | 15 | 15 | 23/08/2016 | PROB/POT | CC-ES-01 |  | 19/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 0000-075 | SPAR - CPST KIT TOLERIE - I2 FSSEUR | 0 |  | 42619 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -7 | DEVELOPPEMENT | 31/08/2016 | 2 | 5 |  |  | 5 | 5 | 06/09/2016 | PROB/POT | CC-ES-01 |  | 26/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 0000-080 | SPAR - CPST KIT TOLERIE - I2 TM | 0 |  | 42628 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 09/09/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 15/09/2016 | PROB/POT | CC-ES-01 |  | 2016-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 0000-083 | SPAR - CPST KIT TOLERIE - REAL & CTRL OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42663 | ACHAT | LMI | 12__5__ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 16/09/2016 | 0 | 25 |  |  | 25 | 25 | 20/10/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 0000-085 | SPAR - CPST KIT TOLERIE - FABRICATION | 0 |  | 42684 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 21/10/2016 | 0 | 13 |  |  | 13 | 13 | 10/11/2016 | PROB/POT | CC-ES-06 |  | 26/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 0000-090 | SPAR - CPST KIT TOLERIE - CONTROLES D'ESSAIS DE VALIDATION | 0 |  | 42692 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 14/11/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 18/11/2016 | PROB/POT | CC-ES-01 |  | 2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 0000-095 | SPAR - CPST KIT TOLERIE - I3 FSSEUR | 0 |  | 42692 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 18/11/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18/11/2016 | PROB/POT | CC-ES-01 |  | 2016-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 0000-100 | SPAR - CPST KIT TOLERIE - I3 TM (PVI) | 0 |  | 42706 | QUALITE | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 21/11/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 02/12/2016 | PROB/POT | CC-ES-01 |  | 21/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 0000-110 | SPAR - CPST KIT TOLERIE - LIVRAISON CPST | 0 |  | 42720 | APPRO | LMI | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 16/12/2016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16/12/2016 | PROB/POT | CC-ES-06 |  | 2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | ACH 0000-115 | SPAR - CPST KIT TOLERIE - DISPO MAG CPST | 0 |  | 42741 | APPRO | LM | 12__5__ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 40-ACPST | N | -9 | DEVELOPPEMENT | 19/12/2016 | 16 | 10 |  |  | 10 | 10 | 06/01/2017 | PROB/POT | CC-ES-06 |  | 19/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 000-0001 | SPAR - BRUT CONDUIT - REFERENTIEL SAP | 0 |  | 42320 | COORDINATEUR | LMI | 123456_ | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 05/11/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 12/11/2015 | PROB/POT |  |  | 30/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 000-0002 | SPAR - BRUT CONDUIT - EXPRESSION DES BESOINS SAP (BIP) | 0 |  | 42327 | COORDINATEUR | LMI | 123456_ | DI/SMI | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 13/11/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 19/11/2015 | PROB/POT |  |  | 2015-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 000-0003 | SPAR - BRUT CONDUIT - REVUE DE PRE INDUSTRIALISATION | 0 |  | 42320 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 05/11/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 12/11/2015 | PROB/POT |  |  | 2015-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 000-0004 | SPAR - BRUT CONDUIT - VALIDATION CONDITIONS COMMERCIALES | 0 |  | 42327 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 13/11/2015 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 19/11/2015 | PROB/POT |  |  | 14/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 000-0005 | SPAR - BRUT CONDUIT - PARAMETRAGE SAP | 0 |  | 42327 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | M | -30 | DEVELOPPEMENT | 19/11/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19/11/2015 | PROB/POT |  |  | 2015-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 000-0006 | SPAR - BRUT CONDUIT - DA VALIDEE (BRUT ET DVI) | 0 |  | 42338 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -22 | DEVELOPPEMENT | 20/11/2015 | 0 | 7 |  |  | 7 | 7 | 30/11/2015 | PROB/POT |  |  | 28/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 000-0007 | SPAR - BRUT CONDUIT - I1 | 0 |  | 42334 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 20/11/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 26/11/2015 | PROB/POT |  |  | 14/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 000-0008 | SPAR - BRUT CONDUIT - CA (BRUT ET DVI) | 0 |  | 42345 | ACHAT | LM | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -22 | DEVELOPPEMENT | 01/12/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 07/12/2015 | PROB/POT |  |  | 2015-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 000-0009 | SPAR - BRUT CONDUIT - VERROUILLAGE RESERVATION MATIERE | 0 |  | 42359 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -22 | DEVELOPPEMENT | 08/12/2015 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 21/12/2015 | PROB/POT |  |  | 19/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 000-0010 | SPAR - BRUT CONDUIT - APPROVISIONNEMENT MATIERE | 0 |  | 42382 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | M | -22 | DEVELOPPEMENT | 13/01/2016 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 13/01/2016 | PROB/POT |  |  | 2015-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 000-0011 | SPAR - BRUT CONDUIT - DA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42334 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 20/11/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 26/11/2015 | PROB/POT |  |  | 14/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 000-0012 | SPAR - BRUT CONDUIT - CA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42341 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 27/11/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 03/12/2015 | PROB/POT |  |  | 21/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 000-0013 | SPAR - BRUT CONDUIT - ETUDES OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42373 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 04/12/2015 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 04/01/2016 | PROB/POT |  |  | 2015-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 000-0014 | SPAR - BRUT CONDUIT - PROPOSITION GAMME DE FABRICATION | 0 |  | 42355 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 27/11/2015 | 5 | 15 |  |  | 15 | 15 | 17/12/2015 | PROB/POT |  |  | 2015-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 000-0015 | SPAR - BRUT CONDUIT - I2 FSSEUR | 0 |  | 42394 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 05/01/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 25/01/2016 | PROB/POT |  |  | 2015-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 000-0016 | SPAR - BRUT CONDUIT - I2 TM | 0 |  | 42422 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 26/01/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 22/02/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 000-0017 | SPAR - BRUT CONDUIT - REAL & CTRL OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42472 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 23/02/2016 | 0 | 35 |  |  | 35 | 35 | 12/04/2016 | PROB/POT |  |  | 29/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 000-0018 | SPAR - BRUT CONDUIT - FABRICATION | 0 |  | 42577 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 13/04/2016 | 0 | 70 |  |  | 70 | 70 | 26/07/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 000-0019 | SPAR - BRUT CONDUIT - CONTROLES D'ESSAIS DE VALIDATION | 0 |  | 42620 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 27/07/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 07/09/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 000-0020 | SPAR - BRUT CONDUIT - I3 FSSEUR | 0 |  | 42641 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 08/09/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 28/09/2016 | PROB/POT |  |  | 17/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 000-0021 | SPAR - BRUT CONDUIT - I3 TM (PVI) | 0 |  | 42669 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 29/09/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 26/10/2016 | PROB/POT |  |  | 14/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 000-0022 | SPAR - BRUT CONDUIT - RECEPTION CA OUTILLAGE(S) & POSTE PVI | 0 |  | 42669 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | M | -20 | DEVELOPPEMENT | 26/10/2016 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 26/10/2016 | PROB/POT |  |  | 28/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 000-0023 | SPAR - BRUT CONDUIT - LIVRAISON BRUT | 0 |  | 42702 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 15/11/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 28/11/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 000-0024 | SPAR - BRUT CONDUIT - DISPO MAG BRUT | 0 |  | 42716 | APPRO | LM | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 29/11/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 12/12/2016 | PROB/POT |  |  | 26/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 0000-005 | SPAR - BRUT MOYEU FONDERIE - REFERENTIEL SAP | 0 |  | 42320 | COORDINATEUR | LMI | 123456_ | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 05/11/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 12/11/2015 | PROB/POT |  |  | 2015-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 0000-010 | SPAR - BRUT MOYEU FONDERIE - EXPRESSION DES BESOINS SAP (BIP) | 0 |  | 42327 | COORDINATEUR | LMI | 123456_ | DI/SMI | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 13/11/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 19/11/2015 | PROB/POT |  |  | 14/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 0000-015 | SPAR - BRUT MOYEU FONDERIE - REVUE DE PRE INDUSTRIALISATION | 0 |  | 42320 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 05/11/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 12/11/2015 | PROB/POT | CC-ES-01 C4500-01 |  | 14/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 0000-020 | SPAR - BRUT MOYEU FONDERIE - VALIDATION CONDITIONS COMMERCIALES | 0 |  | 42327 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 13/11/2015 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 19/11/2015 | PROB/POT | C4500-01 |  | 21/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 0000-022 | SPAR - BRUT MOYEU FONDERIE - PARAMETRAGE SAP | 0 |  | 42327 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | M | -25 | DEVELOPPEMENT | 19/11/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19/11/2015 | PROB/POT | C4500-01 CC-ES-06 |  | 14/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 0000-025 | SPAR - BRUT MOYEU FONDERIE - DA VALIDEE (BRUT ET DVI) | 0 |  | 42338 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -17 | DEVELOPPEMENT | 20/11/2015 | 0 | 7 |  |  | 7 | 7 | 30/11/2015 | PROB/POT | CC-ES-06 |  | 2015-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 0000-028 | SPAR - BRUT MOYEU FONDERIE - I1 | 0 |  | 42334 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 20/11/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 26/11/2015 | PROB/POT | CC-ES-01 |  | 21/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 0000-030 | SPAR - BRUT MOYEU FONDERIE - CA (BRUT ET DVI) | 0 |  | 42345 | ACHAT | LM | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -17 | DEVELOPPEMENT | 01/12/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 07/12/2015 | PROB/POT | C4500-01 |  | 2015-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 0000-035 | SPAR - BRUT MOYEU FONDERIE - VERROUILLAGE RESERVATION MATIERE | 0 |  | 42359 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -17 | DEVELOPPEMENT | 08/12/2015 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 21/12/2015 | PROB/POT | C4500-01 |  | 26/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 0000-040 | SPAR - BRUT MOYEU FONDERIE - APPROVISIONNEMENT MATIERE | 0 |  | 42382 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | M | -17 | DEVELOPPEMENT | 13/01/2016 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 13/01/2016 | PROB/POT | CC-ES-06 |  | 2015-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 0000-045 | SPAR - BRUT MOYEU FONDERIE - DA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42334 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 20/11/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 26/11/2015 | PROB/POT | C4500-01 |  | 21/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 0000-050 | SPAR - BRUT MOYEU FONDERIE - CA OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42341 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 27/11/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 03/12/2015 | PROB/POT | C4500-01 |  | 28/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 0000-055 | SPAR - BRUT MOYEU FONDERIE - ETUDES OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42373 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 04/12/2015 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 04/01/2016 | PROB/POT |  |  | 19/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 0000-065 | SPAR - BRUT MOYEU FONDERIE - PROPOSITION GAMME DE FABRICATION | 0 |  | 42355 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -20 | DEVELOPPEMENT | 27/11/2015 | 5 | 15 |  |  | 15 | 15 | 17/12/2015 | PROB/POT | CC-ES-01 |  | 19/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 0000-070 | SPAR - BRUT MOYEU FONDERIE - I2 FSSEUR | 0 |  | 42394 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 05/01/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 25/01/2016 | PROB/POT | CC-ES-01 |  | 2015-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 0000-075 | SPAR - BRUT MOYEU FONDERIE - I2 TM | 0 |  | 42422 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 26/01/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 22/02/2016 | PROB/POT | CC-ES-01 |  | 18/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 0000-078 | SPAR - BRUT MOYEU FONDERIE- REAL & CTRL OUTILLAGE(S) | 0 |  | 42472 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 23/02/2016 | 0 | 35 |  |  | 35 | 35 | 12/04/2016 | PROB/POT |  |  | 2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 0000-080 | SPAR - BRUT MOYEU FONDERIE - FABRICATION | 0 |  | 42577 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 13/04/2016 | 0 | 70 |  |  | 70 | 70 | 26/07/2016 | PROB/POT | CC-ES-06 |  | 17/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 0000-085 | SPAR - BRUT MOYEU FONDERIE - CONTROLES D'ESSAIS DE VALIDATION | 0 |  | 42620 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 27/07/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 07/09/2016 | PROB/POT | CC-ES-01 |  | 19/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 0000-090 | SPAR - BRUT MOYEU FONDERIE - I3 FSSEUR | 0 |  | 42641 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 08/09/2016 | 0 | 15 |  |  | 15 | 15 | 28/09/2016 | PROB/POT | CC-ES-01 |  | 24/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 0000-095 | SPAR - BRUT MOYEU FONDERIE - I3 TM (PVI) | 0 |  | 42669 | QUALITE | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 29/09/2016 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 26/10/2016 | PROB/POT | CC-ES-01 |  | 21/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 0000-100 | SPAR - BRUT MOYEU FONDERIE - RECEPTION CA OUTILLAGE(S) & POSTE PVI | 0 |  | 42669 | ACHAT | LMI | 123456_ | DI/A/CCI-ES | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | M | -15 | DEVELOPPEMENT | 26/10/2016 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 26/10/2016 | PROB/POT | C4500-01 |  | 2016-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 0000-105 | SPAR - BRUT MOYEU FONDERIE - LIVRAISON BRUT | 0 |  | 42702 | APPRO | LMI | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 15/11/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 28/11/2016 | PROB/POT | CC-ES-06 |  | 19/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | BRU 0000-110 | SPAR - BRUT MOYEU FONDERIE - DISPO MAG BRUT | 0 |  | 42716 | APPRO | LM | 123456_ | CCI-ES/PC | T-SPAR IU |  |  |  | 30-BRUT | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 29/11/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 12/12/2016 | PROB/POT | CC-ES-06 |  | 2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | FAB 000-0001 | SPAR - CPST MOYEU - USINAGE ou PROCEDES SPECIAUX | 0 |  | 42723 |  | LMI | _2___6_ | CCI-ES/F | T-SPAR IU |  |  |  | 50-FCPST | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 13/12/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 19/12/2016 | PROB/POT |  |  | 14/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | FAB 000-0002 | SPAR - CPST MOYEU - PROCEDES SPECIAUX | 0 |  | 42737 |  | LMI | _2___6_ | CCI-ES/F | T-SPAR IU |  |  |  | 50-FCPST | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 20/12/2016 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 02/01/2017 | PROB/POT |  |  | 21/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | FAB 000-0003 | SPAR - CPST MOYEU - USINAGE FINITION ou USINAGE | 0 |  | 42744 |  | LMI | _2___6_ | CCI-ES/F | T-SPAR IU |  |  |  | 50-FCPST | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 03/01/2017 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 09/01/2017 | PROB/POT |  |  | 28/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | FAB 000-0004 | SPAR - CPST MOYEU - PHASE DE CONTROLE 1 IER ARTICLE / STADE DVI | 0 |  | 42751 |  | LMI | _2___6_ | CCI-ES/F | T-SPAR IU |  |  |  | 50-FCPST | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 10/01/2017 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 16/01/2017 | PROB/POT |  |  | 2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | FAB 000-0005 | SPAR - CPST MOYEU- I3 PVI | 0 |  | 42765 | METH-preparateur | LIJPRO | _2___6_ | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 50-FCPST | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 03/01/2017 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 30/01/2017 | PROB/POT | CC-ES-04 C3501-01 |  | 19/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | FAB 000-0010 | SPAR - CPST CONDUIT - USINAGE ou PROCEDES SPECIAUX | 0 |  | 42737 |  | LMI | _2___6_ | CCI-ES/F | T-SPAR IU |  |  |  | 50-FCPST | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 13/12/2016 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 02/01/2017 | PROB/POT |  |  | 14/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | FAB 000-0011 | SPAR - CPST CONDUIT - PROCEDES SPECIAUX | 0 |  | 42751 |  | LMI | _2___6_ | CCI-ES/F | T-SPAR IU |  |  |  | 50-FCPST | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 03/01/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 16/01/2017 | PROB/POT |  |  | 28/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | FAB 000-0012 | SPAR - CPST CONDUIT - USINAGE FINITION ou USINAGE | 0 |  | 42765 |  | LMI | _2___6_ | CCI-ES/F | T-SPAR IU |  |  |  | 50-FCPST | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 17/01/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 30/01/2017 | PROB/POT |  |  | 2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | FAB 000-0013 | SPAR - CPST CONDUIT - PHASE DE CONTROLE 1 IER ARTICLE / STADE DVI | 0 |  | 42779 |  | LMI | _2___6_ | CCI-ES/F | T-SPAR IU |  |  |  | 50-FCPST | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 31/01/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 13/02/2017 | PROB/POT |  |  | 2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | FAB 000-0014 | SPAR - CPST CONDUIT - I3 PVI | 0 |  | 42793 | METH-preparateur | LIJPRO | _2___6_ | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 50-FCPST | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 31/01/2017 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 27/02/2017 | PROB/POT | CC-ES-04 C3501-01 |  | 16/01/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | FAB 000-0019 | SPAR - CPST MOYEU COMPLET - USINAGE ou PROCEDES SPECIAUX | 0 |  | 42779 |  | LMI | _2___6_ | CCI-ES/F | T-SPAR IU |  |  |  | 50-FCPST | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 31/01/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 13/02/2017 | PROB/POT |  |  | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | FAB 000-0020 | SPAR - CPST MOYEU COMPLET - PROCEDES SPECIAUX | 0 |  | 42793 |  | LMI | _2___6_ | CCI-ES/F | T-SPAR IU |  |  |  | 50-FCPST | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 14/02/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 27/02/2017 | PROB/POT |  |  | 23/01/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | FAB 000-0021 | SPAR - CPST MOYEU COMPLET - USINAGE FINITION ou USINAGE | 0 |  | 42807 |  | LMI | _2___6_ | CCI-ES/F | T-SPAR IU |  |  |  | 50-FCPST | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 28/02/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 13/03/2017 | PROB/POT |  |  | 2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | FAB 000-0022 | SPAR - CPST MOYEU COMPLET - PHASE DE CONTROLE 1 IER ARTICLE / STADE DVI | 0 |  | 42821 |  | LMI | _2___6_ | CCI-ES/F | T-SPAR IU |  |  |  | 50-FCPST | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 14/03/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 27/03/2017 | PROB/POT |  |  | 20/02/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | FAB 000-0023 | SPAR - CPST MOYEU COMPLET - I3 PVI | 0 |  | 42835 | METH-preparateur | LIJPRO | _2___6_ | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 50-FCPST | N | -25 | DEVELOPPEMENT | 14/03/2017 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 10/04/2017 | PROB/POT | CC-ES-04 C3501-01 |  | 2017-06-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | FAB 000-0028 | SPAR - CPST CONDUIT COMPLET - USINAGE ou PROCEDES SPECIAUX | 0 |  | 42802 |  | LMI | _2___6_ | CCI-ES/F | T-SPAR IU |  |  |  | 50-FCPST | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 28/02/2017 | 0 | 7 |  |  | 7 | 7 | 08/03/2017 | PROB/POT |  |  | 25/01/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | FAB 000-0029 | SPAR - CPST CONDUIT COMPLET - PROCEDES SPECIAUX | 0 |  | 42811 |  | LMI | _2___6_ | CCI-ES/F | T-SPAR IU |  |  |  | 50-FCPST | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 09/03/2017 | 0 | 7 |  |  | 7 | 7 | 17/03/2017 | PROB/POT |  |  | 2017-03-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | FAB 000-0030 | SPAR - CPST CONDUIT COMPLET - USINAGE FINITION ou USINAGE | 0 |  | 42821 |  | LMI | _2___6_ | CCI-ES/F | T-SPAR IU |  |  |  | 50-FCPST | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 20/03/2017 | 0 | 6 |  |  | 6 | 6 | 27/03/2017 | PROB/POT |  |  | 13/02/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | FAB 000-0031 | SPAR - CPST CONDUIT COMPLET - PHASE DE CONTROLE 1 IER ARTICLE / STADE DVI | 0 |  | 42828 |  | LMI | _2___6_ | CCI-ES/F | T-SPAR IU |  |  |  | 50-FCPST | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 28/03/2017 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 03/04/2017 | PROB/POT |  |  | 20/02/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | FAB 000-0032 | SPAR - CPST CONDUIT COMPLET - I3 PVI | 0 |  | 42843 | METH-preparateur | LIJPRO | _2___6_ | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 50-FCPST | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 21/03/2017 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 18/04/2017 | PROB/POT | C3501-01 CC-ES-04 |  | 2017-06-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | FAB 000-0037 | SPAR - CPST ENS CONDUIT INTER HPT SEMI FINI - USINAGE ou PROCEDES SPECIAUX | 0 |  | 42852 |  | LMI | _2___6_ | CCI-ES/F | T-SPAR IU |  |  |  | 50-FCPST | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 19/04/2017 | 0 | 7 |  |  | 7 | 7 | 27/04/2017 | PROB/POT |  |  | 15/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | FAB 000-0038 | SPAR - CPST ENS CONDUIT INTER HPT SEMI FINI - PROCEDES SPECIAUX | 0 |  | 42865 |  | LMI | _2___6_ | CCI-ES/F | T-SPAR IU |  |  |  | 50-FCPST | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 28/04/2017 | 0 | 7 |  |  | 7 | 7 | 10/05/2017 | PROB/POT |  |  | 24/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | FAB 000-0039 | SPAR - CPST ENS CONDUIT INTER HPT SEMI FINI - USINAGE FINITION ou USINAGE | 0 |  | 42877 |  | LMI | _2___6_ | CCI-ES/F | T-SPAR IU |  |  |  | 50-FCPST | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 11/05/2017 | 0 | 8 |  |  | 8 | 8 | 22/05/2017 | PROB/POT |  |  | 2017-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | FAB 000-0040 | SPAR - CPST ENS CONDUIT INTER HPT - PHASE DE CONTROLE 1 IER ARTICLE / STADE DVI | 0 |  | 42892 |  | LMI | _2___6_ | CCI-ES/F | T-SPAR IU |  |  |  | 50-FCPST | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 23/05/2017 | 0 | 8 |  |  | 8 | 8 | 06/06/2017 | PROB/POT |  |  | 18/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | FAB 000-0041 | SPAR - CPST ENS CONDUIT INTER HPT SEMI FINI - I3 PVI | 0 |  | 42906 | METH-preparateur | LIJPRO | _2___6_ | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 50-FCPST | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 19/05/2017 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20/06/2017 | PROB/POT | CC-ES-04 C3501-01 |  | 2017-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | FAB 0000-510 | SPAR - CPSE - USINAGE ou PROCEDES SPECIAUX | 0 |  | 42935 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | T-SPAR IU |  |  |  | 55-FCPSE | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 21/06/2017 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 19/07/2017 | PROB/POT |  |  | 2017-06-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | FAB 0000-530 | SPAR - CPSE - PROCEDES SPECIAUX | 0 |  | 42949 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | T-SPAR IU |  |  |  | 55-FCPSE | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 20/07/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 02/08/2017 | PROB/POT |  |  | 20/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | FAB 0000-540 | SPAR - CPSE - USINAGE FINITION ou USINAGE | 0 |  | 42977 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | T-SPAR IU |  |  |  | 55-FCPSE | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 03/08/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 30/08/2017 | PROB/POT |  |  | 2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | FAB 0000-550 | SPAR - CPSE - PROCEDES SPECIAUX | 0 |  | 42991 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | T-SPAR IU |  |  |  | 55-FCPSE | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 31/08/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 13/09/2017 | PROB/POT |  |  | 19/07/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | FAB 0000-560 | SPAR - CPSE - PHASE DE CONTROLE 1 IER ARTICLE / STADE DVI | 0 |  | 43005 |  | LMI | 12_4_67 | CCI-ES/F | T-SPAR IU |  |  |  | 55-FCPSE | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 14/09/2017 | 0 | 10 |  |  | 10 | 10 | 27/09/2017 | PROB/POT |  |  | 2017-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | TS2500K-AW189 | TS 2500K-AW189 | FAB 0000-580 | SPAR - CPSE - I3 PVI | 0 |  | 43019 | METH-preparateur | LIJPRO | 12_4_67 | CCI-ES/ING | T-SPAR IU |  |  |  | 55-FCPSE | N | -30 | DEVELOPPEMENT | 14/09/2017 | -30 | 20 |  |  | 20 | 20 | 11/10/2017 | PROB/POT | CC-ES-04 C3501-01 |  | 30/08/2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | LS-024-A-005 | RAYON DE BRASURE - *ANALYSE | 0 |  | 42275 | METH-SIEHEN | LMI | FABR | CCI-ES/F | C-DIFF |  |  |  | 230-ANALYSE | N | -317 |  | 01/09/2015 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 28/09/2015 | LANCE | C3527-02 |  | 14/05/2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | LS-024-C-005 | RAYON DE BRASURE - *CONTROLE | 0 |  | 42359 | METH-SIEHEN | LMI | FABR | CCI-ES/F | C-DIFF |  |  |  | 250-CONTROL | N | -317 |  | 27/10/2015 | 0 | 39 |  |  | 39 | 39 | 21/12/2015 | LANCE | C3527-02 |  | 25/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | LS-024-C-008 | RAYON DE BRASURE - TFIN DU PROJET | 0 | 41876 | 42359 | METH-SIEHEN | LMI | FABR | CCI-ES/F | C-DIFF |  |  |  | 250-CONTROL | N | -317 |  | 21/12/2015 | 1174 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21/12/2015 | LANCE |  |  | 25/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | LS-024-I-005 | RAYON DE BRASURE - *IMPROVE | 0 |  | 42303 | METH-SIEHEN | LMI | FABR | CCI-ES/F | C-DIFF |  |  |  | 240-IMPROVE | N | -317 |  | 29/09/2015 | 0 | 20 |  |  | 60 | 60 | 26/10/2015 | LANCE | C3527-02 |  | 16/06/2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | LS-024-M-005 | RAYON DE BRASURE - *MEASURE | 63 |  | 42247 | METH-SIEHEN | LMI | FABR | CCI-ES/F | C-DIFF |  |  | S11->S36 / S42->S44 / S37->S42 / S36->S37 / S35->S36/S31->S35 / S30-S31 / S29->S30 / S24->S29 / S23->S24 / 16 - glissement S23 fin des usinages // A voir avec Yann // S15->S16 / S12->S15 / S11->S12 / S10->S11 / S09->S10 / S07->S09 | 220-MEASURE | N | -317 |  | 17/08/2015 | 0 | 11 | 2015-06-07 | 06/07/2015 | 30 | 30 | 31/08/2015 | LANCE |  |  | 2014-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | LS-501-A-005 | F01 MAKILA SUPPORT ETOILE HOWMETT 056 - *ANALYSE | 86 |  | 42264 | BE | LMI | FAB | CCI-ES/ING | T |  |  | S31->S38 // S28->S31 / | 230-ANALYSE | N | -39 |  | 17/08/2015 | 0 | 24 |  | 01/01/2015 | 100 | 167 | 17/09/2015 | LANCE | C3715-05 C3715-03 |  | 2015-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | LS-501-C-005 | F01 MAKILA SUPPORT ETOILE HOWMETT 056 - *CONTROLE | 0 |  | 42416 | BE | LMI | FAB | CCI-ES/ING | T |  |  |  | 250-CONTROL | N | -39 |  | 14/12/2015 | 0 | 40 |  |  | 40 | 40 | 16/02/2016 | LANCE | C3715-03 C3715-06 C3715-04 C3715-05 |  | 14/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | LS-501-C-200 | F01 MAKILA SUPPORT ETOILE HOWMETT 056 - TFIN DU PROJET | 0 | 42352 | 42416 | BE | LMI | FAB | CCI-ES/ING | T |  |  |  | 250-CONTROL | N | -39 |  | 16/02/2016 | 1140 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16/02/2016 | LANCE |  |  | 14/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | LS-501-I-005 | F01 MAKILA SUPPORT ETOILE HOWMETT 056 - *IMPROVE | 0 |  | 42349 | BE | LMI | FAB | CCI-ES/ING | T |  |  |  | 240-IMPROVE | N | -39 |  | 18/09/2015 | 0 | 60 | 29/09/2014 |  | 60 | 60 | 11/12/2015 | LANCE | C3715-05 C3715-04 C3715-03 C3715-06 |  | 16/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | LS-502-C-005 | F02 ARRIEL SUPPORT ETOILE HOWMETT 330 - *CONTROLE | 0 |  | 42380 | BE | LMI | FAB | CCI-ES/ING | T |  |  |  | 250-CONTROL | N | -13 |  | 05/11/2015 | 0 | 40 |  |  | 40 | 40 | 11/01/2016 | LANCE | C3715-04 C3715-05 C3715-03 C3715-06 | 4292803303 | 14/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | LS-502-C-200 | F02 ARRIEL SUPPORT ETOILE HOWMETT 330 - TFIN DU PROJET | 0 | 42352 | 42380 | BE | LMI | FAB | CCI-ES/ING | T |  |  |  | 250-CONTROL | N | -13 |  | 11/01/2016 | 1166 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11/01/2016 | LANCE |  | 4292803303 | 14/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | LS-502-I-005 | F02 ARRIEL SUPPORT ETOILE HOWMETT 330 - *IMPROVE | 3 |  | 42312 | BE | LMI | FAB | CCI-ES/ING | T |  |  |  | 240-IMPROVE | N | -13 |  | 17/08/2015 | 0 | 58 | 29/09/2014 | 30/07/2015 | 60 | 60 | 04/11/2015 | LANCE | C3715-04 C3715-03 C3715-06 C3715-05 | 4292803303 | 16/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | LS-503-A-005 | F03 ADR3 CARTER TURBINE HP HOWMETT - *ANALYSE | 99 |  | 2015-08-18 | BE | LMI | FAB | CCI-ES/ING | T |  |  | S31 ->S34 // S28->S31 / | 230-ANALYSE | N | -17 |  | 17/08/2015 | 0 | 2 |  | 01/01/2015 | 100 | 145 | 18/08/2015 | LANCE | C3715-05 C3715-03 |  | 2015-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | LS-503-C-005 | F03 ADR3 CARTER TURBINE HP HOWMETT - *CONTROLE | 0 |  | 42384 | BE | LMI | FAB | CCI-ES/ING | T |  |  |  | 250-CONTROL | N | -17 |  | 12/11/2015 | 0 | 40 |  |  | 40 | 40 | 15/01/2016 | LANCE | C3715-06 C3715-05 C3715-04 C3715-03 |  | 14/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | LS-503-C-200 | F03 ADR3 CARTER TURBINE HP HOWMETT - TFIN DU PROJET | 0 | 42352 | 42384 | BE | LMI | FAB | CCI-ES/ING | T |  |  |  | 250-CONTROL | N | -17 |  | 15/01/2016 | 1162 | 0 |  |  | 0 | 0 | 15/01/2016 | LANCE |  |  | 14/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | LS-503-I-005 | F03 ADR3 CARTER TURBINE HP HOWMETT - *IMPROVE | 0 |  | 42318 | BE | LMI | FAB | CCI-ES/ING | T |  |  |  | 240-IMPROVE | N | -17 |  | 19/08/2015 | 0 | 60 | 29/09/2014 |  | 60 | 60 | 10/11/2015 | LANCE | C3715-05 C3715-06 C3715-04 C3715-03 |  | 16/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | LS-509-A-005 | F09 TM333 SPAR HOWMETT - *ANALYSE | 0 |  | 42439 | BE | LMI | FAB | CCI-ES/ING | T-SPAR |  |  |  | 230-ANALYSE | N | -25 |  | 03/09/2015 | 0 | 128 |  |  | 100 | 100 | 10/03/2016 | LANCE | C3715-05 C3715-03 |  | 2016-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | LS-509-C-005 | F09 TM333 SPAR HOWMETT - *CONTROLE | 0 |  | 42604 | BE | LMI | FAB | CCI-ES/ING | T-SPAR |  |  |  | 250-CONTROL | N | -25 |  | 09/06/2016 | 0 | 40 |  |  | 40 | 40 | 22/08/2016 | LANCE | C3715-05 C3715-04 C3715-06 C3715-03 |  | 29/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | LS-509-C-200 | F09 TM333 SPAR HOWMETT - TFIN DU PROJET | 0 | 42550 | 42604 | BE | LMI | FAB | CCI-ES/ING | T-SPAR |  |  |  | 250-CONTROL | N | -25 |  | 22/08/2016 | 1023 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22/08/2016 | LANCE |  |  | 29/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | LS-509-I-005 | F09 TM333 SPAR HOWMETT - *IMPROVE | 0 |  | 42529 | BE | LMI | FAB | CCI-ES/ING | T-SPAR |  |  |  | 240-IMPROVE | N | -25 |  | 11/03/2016 | 0 | 60 |  |  | 60 | 60 | 08/06/2016 | LANCE | C3715-03 C3715-04 C3715-05 C3715-06 |  | 29/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | LS-509-M-005 | F09 TM333 SPAR HOWMETT - *MEASURE | 90 |  | 42249 | BE | LMI | FAB | CCI-ES/ING | T-SPAR |  |  | S29->S36 | 220-MEASURE | N | -25 |  | 17/08/2015 | 0 | 13 |  | 03/02/2015 | 260 | 135 | 02/09/2015 | LANCE | C3715-03 C3715-05 |  | 15/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | LS-510-A-005 | F10 ARRIUS SPAR HOWMETT - *ANALYSE | 0 |  | 42433 | BE | LMI | FAB | CCI-ES/ING | T-SPAR |  |  |  | 230-ANALYSE | N | -21 |  | 28/08/2015 | 0 | 128 |  |  | 100 | 100 | 04/03/2016 | LANCE | C3715-05 C3715-03 |  | 2016-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | LS-510-C-005 | F10 ARRIUS SPAR HOWMETT - *CONTROLE | 0 |  | 42598 | BE | LMI | FAB | CCI-ES/ING | T-SPAR |  |  |  | 250-CONTROL | N | -21 |  | 03/06/2016 | 0 | 40 |  |  | 40 | 40 | 16/08/2016 | LANCE | C3715-06 C3715-05 C3715-03 C3715-04 |  | 29/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | LS-510-C-200 | F10 ARRIUS SPAR HOWMETT - TFIN DU PROJET | 0 | 42550 | 42598 | BE | LMI | FAB | CCI-ES/ING | T-SPAR |  |  |  | 250-CONTROL | N | -21 |  | 16/08/2016 | 1027 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16/08/2016 | LANCE |  |  | 29/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | LS-510-I-005 | F10 ARRIUS SPAR HOWMETT - *IMPROVE | 0 |  | 42523 | BE | LMI | FAB | CCI-ES/ING | T-SPAR |  |  |  | 240-IMPROVE | N | -21 |  | 07/03/2016 | 0 | 60 |  |  | 60 | 60 | 02/06/2016 | LANCE | C3715-03 C3715-04 C3715-06 C3715-05 |  | 29/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | LS-510-M-005 | F10 ARRIUS SPAR HOWMETT - *MEASURE | 93 |  | 42243 | BE | LMI | FAB | CCI-ES/ING | T-SPAR |  |  | S31->S35 // S29->S31 / | 220-MEASURE | N | -21 |  | 17/08/2015 | 0 | 9 |  | 03/02/2015 | 260 | 131 | 27/08/2015 | LANCE | C3715-03 C3715-05 |  | 15/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | LS-517-A-005 | C03 REDRESSEUR - *ANALYSE | 0 |  | 43272 | BE | LMI | CAPA | CCI-ES/ING | C |  |  |  | 230-ANALYSE | N | -386 |  | 11/04/2017 | 0 | 280 |  |  | 280 | 280 | 21/06/2018 | LANCE | C3715-09 C3715-01 |  | 2016-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | LS-517-C-005 | C03 REDRESSEUR - *CONTROLE | 0 |  | 44021 | BE | LMI | CAPA | CCI-ES/ING | C |  |  |  | 250-CONTROL | N | -386 |  | 06/09/2019 | 0 | 200 |  |  | 200 | 200 | 09/07/2020 | LANCE | C3715-08 C3715-01 C3715-02 |  | 16/11/2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | LS-517-C-200 | C03 REDRESSEUR - TFIN DU PROJET | 0 | 43420 | 44021 | BE | LMI | CAPA | CCI-ES/ING | C |  |  |  | 250-CONTROL | N | -386 |  | 09/07/2020 | 106 | 0 |  |  | 0 | 0 | 09/07/2020 | LANCE |  |  | 16/11/2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | LS-517-D-005 | C03 REDRESSEUR - *DEFINE | 30 |  | 42304 | BE | LMI | CAPA | CCI-ES/ING | C |  |  |  | 210-DEFINE | N | -386 |  | 17/08/2015 | 0 | 52 | 2012-03-09 | 01/07/2015 | 20 | 74 | 27/10/2015 | LANCE | C3715-01 |  | 28/02/2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | LS-517-I-005 | C03 REDRESSEUR - *IMPROVE | 0 |  | 43713 | BE | LMI | CAPA | CCI-ES/ING | C |  |  |  | 240-IMPROVE | N | -386 |  | 22/06/2018 | 0 | 280 |  |  | 280 | 280 | 05/09/2019 | LANCE | C3715-01 C3715-08 C3715-02 C3715-09 |  | 2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | LS-517-M-005 | C03 REDRESSEUR - *MEASURE | 0 |  | 42835 | BE | LMI | CAPA | CCI-ES/ING | C |  |  |  | 220-MEASURE | N | -386 |  | 28/10/2015 | 0 | 346 |  |  | 260 | 260 | 10/04/2017 | LANCE | C3715-09 C3715-01 |  | 2015-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | PI-037-I-124 | SOUDURE ROBOTISEE TIG - QUALIFICATION DES MOYENS CHEZ TM | 92 |  | 2015-08-18 | METH-GOGAT | LMI |  | CCI-ES/ING | T- |  |  | S31->S34 // S30->S31 // S29->S30 // S28->S29 / S25->S27 / | 140-INDUS | N | -9 |  | 17/08/2015 | 0 | 2 |  | 29/06/2015 | 8 | 26 | 18/08/2015 | LANCE |  |  | 22/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | PI-037-I-145 | SOUDURE ROBOTISEE TIG - CREATION MONTAGE ARDIDEN 1 | 98 |  | 2015-08-18 | METH-GOGAT | LMI |  | CCI-ES/ING | T- |  |  | S31->S34 // S30->S31 // S28->S29 / | 140-INDUS | N | -19 |  | 17/08/2015 | 0 | 2 | 2015-07-04 | 07/04/2015 | 60 | 80 | 18/08/2015 | LANCE |  |  | 2015-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | PI-037-I-148 | SOUDURE ROBOTISEE TIG - MISE A JOUR DES GAMMES ARRANO | 95 |  | 2015-08-18 | METH-GOGAT | LMI |  | CCI-ES/ING | T- |  |  | S31->S34 // S30->S31 // | 140-INDUS | N | -9 |  | 17/08/2015 | 0 | 2 | 2015-03-06 | 03/06/2015 | 35 | 44 | 18/08/2015 | LANCE |  |  | 22/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | PI-037-I-152 | SOUDURE ROBOTISEE TIG - MISE A JOUR DES GAMMES ARDIDEN 3 | 96 |  | 2015-08-18 | METH-GOGAT | LMI |  | CCI-ES/ING | T- |  |  | S31->S34 // S30->S31 // | 140-INDUS | N | -14 |  | 17/08/2015 | 0 | 2 | 26/05/2015 | 26/05/2015 | 36 | 50 | 18/08/2015 | LANCE |  |  | 15/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | PI-037-P-030 | SOUDURE ROBOTISEE TIG - LANCEMENT OF PVI MAKILA | 93 |  | 2015-08-19 | METH-GOGAT | LMI |  | CCI-ES/ING | T- |  |  | S31->S34 // S30->S31 // S28->S29 / S25->S27 / | 150-PVI | N | -10 |  | 17/08/2015 | 0 | 3 |  | 08/06/2015 | 20 | 42 | 19/08/2015 | LANCE |  |  | 22/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | PI-037-P-032 | SOUDURE ROBOTISEE TIG - SOUDAGE OF PVI MAKILA | 0 |  | 42242 | METH-GOGAT | LMI |  | CCI-ES/ING | T- |  |  |  | 150-PVI | N | -10 |  | 20/08/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 26/08/2015 | LANCE |  |  | 29/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | PI-037-P-034 | SOUDURE ROBOTISEE TIG - FIN OF PVI MAKILA | 0 |  | 42277 | METH-GOGAT | LMI |  | CCI-ES/ING | T- |  |  |  | 150-PVI | N | -10 |  | 27/08/2015 | 0 | 25 |  |  | 25 | 25 | 30/09/2015 | LANCE |  |  | 16/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | PI-037-P-036 | SOUDURE ROBOTISEE TIG - LANCEMENT OF PVI ARRIEL | 93 |  | 2015-08-19 | METH-GOGAT | LMI |  | CCI-ES/ING | T- |  |  | S31->S34 // S30->S31 // S28->S29 / S25->S27 / | 150-PVI | N | -7 |  | 17/08/2015 | 0 | 3 |  | 08/06/2015 | 20 | 42 | 19/08/2015 | LANCE |  |  | 27/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | PI-037-P-038 | SOUDURE ROBOTISEE TIG - SOUDAGE OF PVI ARRIEL | 0 |  | 2015-08-21 | METH-GOGAT | LMI |  | CCI-ES/ING | T- |  |  | S31->S34 // | 150-PVI | N | -7 |  | 20/08/2015 | 0 | 2 |  |  | 2 | 2 | 21/08/2015 | LANCE |  |  | 29/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | PI-037-P-040 | SOUDURE ROBOTISEE TIG - FIN OF PVI ARRIEL | 0 |  | 42272 | METH-GOGAT | LMI |  | CCI-ES/ING | T- |  |  |  | 150-PVI | N | -7 |  | 24/08/2015 | 0 | 25 |  |  | 25 | 25 | 25/09/2015 | LANCE |  |  | 16/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | PI-037-P-042 | SOUDURE ROBOTISEE TIG - LANCEMENT OF PVI ARDIDEN 1 | 80 |  | 2015-08-20 | METH-GOGAT | LMI |  | CCI-ES/ING | T- |  |  |  | 150-PVI | N | -6 |  | 17/08/2015 | 13 | 4 |  | 09/07/2015 | 20 | 20 | 20/08/2015 | LANCE |  |  | 29/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | PI-037-P-044 | SOUDURE ROBOTISEE TIG - SOUDAGE OF PVI ARDIDEN 1 | 0 |  | 42262 | METH-GOGAT | LMI |  | CCI-ES/ING | T- |  |  |  | 150-PVI | N | -19 |  | 09/09/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 15/09/2015 | LANCE |  |  | 19/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | PI-037-P-046 | SOUDURE ROBOTISEE TIG - FIN OF PVI ARDIDEN 1 | 0 |  | 42297 | METH-GOGAT | LMI |  | CCI-ES/ING | T- |  |  |  | 150-PVI | N | -19 |  | 16/09/2015 | 0 | 25 |  |  | 25 | 25 | 20/10/2015 | LANCE |  |  | 23/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | PI-037-P-050 | SOUDURE ROBOTISEE TIG - SOUDAGE OF PVI ARRIUS | 0 |  | 42269 | METH-GOGAT | LMI |  | CCI-ES/ING | T- |  |  |  | 150-PVI | N | -19 |  | 16/09/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 22/09/2015 | LANCE |  |  | 26/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | PI-037-P-052 | SOUDURE ROBOTISEE TIG - FIN OF PVI ARRIUS | 0 |  | 42304 | METH-GOGAT | LMI |  | CCI-ES/ING | T- |  |  |  | 150-PVI | N | -19 |  | 23/09/2015 | 0 | 25 |  |  | 25 | 25 | 27/10/2015 | LANCE |  |  | 30/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | PI-037-P-054 | SOUDURE ROBOTISEE TIG - LANCEMENT OF PVI ARRANO | 0 |  | 42262 | METH-GOGAT | LMI |  | CCI-ES/ING | T- |  |  |  | 150-PVI | N | -9 |  | 19/08/2015 | 10 | 20 |  |  | 20 | 20 | 15/09/2015 | LANCE |  |  | 2015-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | PI-037-P-056 | SOUDURE ROBOTISEE TIG - SOUDAGE OF PVI ARRANO | 0 |  | 42283 | METH-GOGAT | LMI |  | CCI-ES/ING | T- |  |  |  | 150-PVI | N | -19 |  | 30/09/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 06/10/2015 | LANCE |  |  | 2015-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | PI-037-P-058 | SOUDURE ROBOTISEE TIG - FIN OF PVI ARRANO | 0 |  | 42318 | METH-GOGAT | LMI |  | CCI-ES/ING | T- |  |  |  | 150-PVI | N | -19 |  | 07/10/2015 | 0 | 25 |  |  | 25 | 25 | 10/11/2015 | LANCE |  |  | 14/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | PI-037-P-060 | SOUDURE ROBOTISEE TIG - LANCEMENT OF PVI ARDIDEN 3 | 0 |  | 42262 | METH-GOGAT | LMI |  | CCI-ES/ING | T- |  |  |  | 150-PVI | N | -14 |  | 19/08/2015 | 5 | 20 |  |  | 20 | 20 | 15/09/2015 | LANCE |  |  | 26/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | PI-037-P-062 | SOUDURE ROBOTISEE TIG - SOUDAGE OF PVI ARDIDEN 3 | 0 |  | 42276 | METH-GOGAT | LMI |  | CCI-ES/ING | T- |  |  |  | 150-PVI | N | -19 |  | 23/09/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 29/09/2015 | LANCE |  |  | 2015-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | PI-037-P-064 | SOUDURE ROBOTISEE TIG - FIN OF PVI ARDIDEN 3 | 0 |  | 42311 | METH-GOGAT | LMI |  | CCI-ES/ING | T- |  |  |  | 150-PVI | N | -19 |  | 30/09/2015 | 0 | 25 |  |  | 25 | 25 | 03/11/2015 | LANCE |  |  | 2015-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | PI-037-P-066 | SOUDURE ROBOTISEE TIG - CONTRÔLE A 100% OF PVI MAKILA | 0 |  | 42284 | METH-GOGAT | LMI |  | CCI-ES/ING | T- |  |  | Délai a confirmer | 150-PVI | N | -10 |  | 01/10/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 07/10/2015 | LANCE |  |  | 23/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | PI-037-P-068 | SOUDURE ROBOTISEE TIG - CONTRÔLE A 100% OF PVI ARRIEL | 0 |  | 42279 | METH-GOGAT | LMI |  | CCI-ES/ING | T- |  |  | Délai a confirmer | 150-PVI | N | -7 |  | 28/09/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 02/10/2015 | LANCE |  |  | 23/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | PI-037-P-070 | SOUDURE ROBOTISEE TIG - CONTRÔLE A 100% OF PVI ARDIDEN 1 | 0 |  | 42304 | METH-GOGAT | LMI |  | CCI-ES/ING | T- |  |  | Délai a confirmer | 150-PVI | N | -19 |  | 21/10/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 27/10/2015 | LANCE |  |  | 30/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | PI-037-P-072 | SOUDURE ROBOTISEE TIG - CONTRÔLE A 100% OF PVI ARRIUS | 0 |  | 42311 | METH-GOGAT | LMI |  | CCI-ES/ING | T- |  |  | Délai a confirmer | 150-PVI | N | -19 |  | 28/10/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 03/11/2015 | LANCE |  |  | 2015-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | PI-037-P-074 | SOUDURE ROBOTISEE TIG - CONTRÔLE A 100% OF PVI ARRANO | 0 |  | 42326 | METH-GOGAT | LMI |  | CCI-ES/ING | T- |  |  | Délai a confirmer | 150-PVI | N | -19 |  | 12/11/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 18/11/2015 | LANCE |  |  | 21/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | PI-037-P-076 | SOUDURE ROBOTISEE TIG - CONTRÔLE A 100% OF PVI ARDIDEN 3 | 0 |  | 42318 | METH-GOGAT | LMI |  | CCI-ES/ING | T- |  |  | Délai a confirmer | 150-PVI | N | -19 |  | 04/11/2015 | 0 | 5 |  |  | 5 | 5 | 10/11/2015 | LANCE |  |  | 14/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | PI-037-P-078 | SOUDURE ROBOTISEE TIG - MODIFICATION PVI EXISTANT MAKILA | 0 |  | 42291 | METH-GOGAT | LMI |  | CCI-ES/ING | T- |  |  |  | 150-PVI | N | -10 |  | 08/10/2015 | -10 | 5 |  |  | 5 | 5 | 14/10/2015 | LANCE |  |  | 30/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | PI-037-P-083 | SOUDURE ROBOTISEE TIG - MODIFICATION PVI EXISTANT ARRIEL | 0 |  | 42291 | METH-GOGAT | LMI |  | CCI-ES/ING | T- |  |  | S09-S10 | 150-PVI | N | -7 |  | 05/10/2015 | -7 | 8 |  |  | 8 | 8 | 14/10/2015 | LANCE |  |  | 2015-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | PI-037-P-086 | SOUDURE ROBOTISEE TIG - MODIFICATION PVI EXISTANT ARDIDEN 1 | 0 |  | 42311 | METH-GOGAT | LMI |  | CCI-ES/ING | T- |  |  |  | 150-PVI | N | -19 |  | 28/10/2015 | -19 | 5 |  |  | 5 | 5 | 03/11/2015 | LANCE |  |  | 2015-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | PI-037-P-090 | SOUDURE ROBOTISEE TIG - MODIFICATION PVI EXISTANT ARRIUS | 0 |  | 42318 | METH-GOGAT | LMI |  | CCI-ES/ING | T- |  |  |  | 150-PVI | N | -19 |  | 04/11/2015 | -19 | 5 |  |  | 5 | 5 | 10/11/2015 | LANCE |  |  | 14/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | PI-037-P-094 | SOUDURE ROBOTISEE TIG - MODIFICATION PVI EXISTANT ARRANO | 0 |  | 42333 | METH-GOGAT | LMI |  | CCI-ES/ING | T- |  |  |  | 150-PVI | N | -19 |  | 19/11/2015 | -19 | 5 |  |  | 5 | 5 | 25/11/2015 | LANCE |  |  | 28/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | PI-037-P-098 | SOUDURE ROBOTISEE TIG - MODIFICATION PVI EXISTANT ARDIDEN 3 | 0 |  | 42326 | METH-GOGAT | LMI |  | CCI-ES/ING | T- |  |  |  | 150-PVI | N | -19 |  | 12/11/2015 | -19 | 5 |  |  | 5 | 5 | 18/11/2015 | LANCE |  |  | 21/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | RG-021-B-130 | RESSOURCING PALE LARZAC - I2 TM | 0 |  | 42241 | METH-SIEHEN | LMI | PROC | CCI-ES/F | C-PALE COMP |  |  | S27->S35 / | 45-ACPSE | N | -175 |  | 25/08/2015 | 0 | 0 | 26/08/2015 |  | 0 | 0 | 25/08/2015 | LANCE | CC-ES-01 | 274140880 | 18/11/2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | RG-021-B-140 | RESSOURCING PALE LARZAC - CORRELATION DIMENSIONNELLE OP140 | 99 |  | 2015-08-19 | METH-SIEHEN | LMI | PROC | CCI-ES/F | C-PALE COMP |  |  | S23->S34 / S21->S22 // S20->S21 / S19 - glissement S20 // S13->S16 / S40 --> S41 | 45-ACPSE | N | -173 |  | 17/08/2015 | 2 | 3 | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 20 | 282 | 19/08/2015 | LANCE |  | 274140880 | 14/11/2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | RG-021-B-155 | RESSOURCING PALE LARZAC - I3 FSSEUR | 0 |  | 42241 | METH-SIEHEN | LMI | PROC | CCI-ES/F | C-PALE COMP |  |  |  | 45-ACPSE | N | -175 |  | 25/08/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 25/08/2015 | LANCE |  | 274140880 | 18/11/2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | RG-021-B-160 | RESSOURCING PALE LARZAC - I3 TM | 0 |  | 42269 | METH-SIEHEN | LMI | PROC | CCI-ES/F | C-PALE COMP |  |  |  | 45-ACPSE | N | -175 |  | 22/09/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22/09/2015 | LANCE |  | 274140880 | 16/12/2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | RG-021-B-165 | RESSOURCING PALE LARZAC - DISPO PALE | 0 | 42015 | 42283 | METH-SIEHEN | LM | PROC | CCI-ES/F | C-PALE COMP |  |  |  | 45-ACPSE | N | -175 |  | 06/10/2015 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 06/10/2015 | LANCE |  | 274140880 | 2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | RG-021-B-225 | RESSOURCING PALE LARZAC - I2 TM | 0 |  | 42241 | METH-SIEHEN | LMI | PROC | CCI-ES/F | C-PALE COMP |  |  | S27->S35 / | 45-ACPSE | N | -170 |  | 25/08/2015 | 1 | 0 | 26/08/2015 |  | 0 | 0 | 25/08/2015 | LANCE | CC-ES-01 | 274140900 | 25/11/2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | RG-021-B-240 | RESSOURCING PALE LARZAC - FABRICATION OP 40->OP170 | 98 |  | 2015-08-19 | METH-SIEHEN | LMI | PROC | CCI-ES/F | C-PALE COMP |  |  | S28 FIN S34 / S23->S30 / S22->S23 // S13->S21 / | 45-ACPSE | N | -171 |  | 17/08/2015 | 0 | 3 |  | 10/10/2014 | 60 | 197 | 19/08/2015 | LANCE | C3527-02 | 274140900 | 18/11/2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | RG-021-B-245 | RESSOURCING PALE LARZAC - CORRELATION DIMENSIONNELLE | 99 |  | 2015-08-19 | METH-SIEHEN | LMI | PROC | CCI-ES/F | C-PALE COMP |  |  | S23->S34 / S22->S23 / S40 --> S42 + lien FF avec Fabrication OP 20-30 | 45-ACPSE | N | -166 |  | 17/08/2015 | 5 | 3 | 19/08/2014 | 20/08/2014 | 20 | 234 | 19/08/2015 | LANCE |  | 274140900 | 25/11/2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | RG-021-B-255 | RESSOURCING PALE LARZAC - I3 FSSEUR | 0 |  | 42242 | METH-SIEHEN | LMI | PROC | CCI-ES/F | C-PALE COMP |  |  |  | 45-ACPSE | N | -171 |  | 26/08/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 26/08/2015 | LANCE |  | 274140900 | 25/11/2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | RG-021-B-260 | RESSOURCING PALE LARZAC - I3 TM | 0 |  | 42270 | METH-SIEHEN | LMI | PROC | CCI-ES/F | C-PALE COMP |  |  |  | 45-ACPSE | N | -171 |  | 23/09/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 23/09/2015 | LANCE |  | 274140900 | 2015-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BUDGET DT | Z-ACT | Z-Autres activités des services | RG-021-B-265 | RESSOURCING PALE LARZAC - DISPO PALE | 0 |  | 42284 | METH-SIEHEN | LM | PROC | CCI-ES/F | C-PALE COMP |  |  |  | 45-ACPSE | N | -171 |  | 07/10/2015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 07/10/2015 | LANCE |  | 274140900 | 16/01/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1