## Feuil1
|  |  | 2015-07-02 |  |  |  | T0 | 2015-07-02 | 2015-07-02 |  | 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-02
ID | Tool | Deliverable name ( deliverables linked to payment only) | Months from signature | MANDATAIRE | SOCIETE #1 | SOCIETE #2 |  | Date franchissement jalon | Date validation jalon | Date facturation du jalon imposée | Date facturation du jalon | Date encaissement facture (mandataire) | Date encaissement final
0 | all | Pre-Financing Payment | 0 | 1595300.23 | 2754005.3711 | 1566680.8089 |  |  |  | 2015-07-28 | 2015-07-28 |  | 2015-11-09
9 | TA1 | Final design review | 2 | 10242.6578 | 131741.01 |  |  |  | 2015-12-15 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-12-14 | 2015-12-31
10 | TA7 | Final design review | 3.5 | 24112.924 |  | 310140.31 |  |  |  | 2016-03-02 | 2016-03-02
11 | TA2 | Final design review | 4 | 9175.7147 | 118018 |  |  |  | 2015-12-15 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-12-14 | 2015-12-31
12 | TA3 | Final design review | 4 | 298757.31 | [5 empty] | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-12-14
13 | TA4 | Final design review | 4 | 5761.4954 |  | 74104.32 |  |  |  | 2016-03-02 | 2016-03-02
14 | TI | Final design review | 5 | 5135076.2 | [5 empty] | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-12-14
17 | TA1 | FAT: all components, sub-systems, systems, apparatus | 7 | 174754.646 | 183162.53 |  |  | 2016-02-02 | 2016-03-18 |  | 2016-07-02 | 2016-08-16 | 2016-08-26
18 | TA2 | FAT: all components, sub-systems, systems, apparatus | 8 | 153090.8461 | 160456.43 |  |  | 2016-03-02 | 2016-04-16 |  | 2016-07-02 | 2016-08-16 | 2016-08-26
19 | TA3 | FAT: all components, sub-systems, systems, apparatus | 8 | 449614.97 |  |  |  | 2016-03-02 | 2016-04-16 |  | 2016-07-02 | 2016-08-16 | 2016-08-26
20 | TA4 | FAT: all components, sub-systems, systems, apparatus | 8 | 98209.2229 |  | 102934.32 |  | 2016-03-02 | 2016-04-16 |  | 2016-07-02 | 2016-08-16 | 2016-08-26
21 | TA1 | SAT/FiAT: all components, sub-systems, systems, apparatus | 12 | 88099.4513 | 92338.14 |  |  | 2016-07-02 | 2016-08-16 |  | 2016-11-02 | 2016-12-17 | 2016-12-27
22 | TA7 | FAT: all components, sub-systems, systems, apparatus | 8 | 407279.4185 |  | 426874.66 |  | 2016-03-02 | 2016-04-16 |  | 2016-07-02 | 2016-08-16 | 2016-08-26
23 | TA7 | SAT: all components, sub-systems, systems, apparatus | 17.5 | 17040.533 |  | 317212.7 |  | 2016-12-02 | 2017-01-16 |  | 2017-03-02 | 2017-04-16 | 2017-04-26
24 | TA4 | SAT: all components, sub-systems, systems, apparatus | 9.5 | 2035.816 |  | 37897.095 |  | 2016-04-02 | 2016-05-17 |  | 2016-07-02 | 2016-08-16 | 2016-08-26
24 | TA4 | SAT: all components, sub-systems, systems, apparatus | 13 | 2035.816 |  | 37897.095 |  | 2016-08-02 | 2016-09-16 |  | 2016-11-02 | 2016-12-17 | 2016-12-27
25 | TA5 | Final design review | 10 | 27747.4167 |  | 516523.33 |  | 2016-05-02 | 2016-06-16 |  | 2016-07-02 | 2016-08-16 | 2016-08-26
26 | TA6 | Final design review | 11 | 213082.0644 | 3966562.34 |  |  | 2016-06-02 | 2016-07-17 |  | 2016-11-02 | 2016-12-17 | 2016-12-27
27 | TI | FAT: all components, subsystems, systems apparatus except mould assembly | 12 | 813448.13 |  |  |  | 2016-07-02 | 2016-08-16 |  | 2016-11-02 | 2016-12-17 | 2016-12-27
28 | TA2 | SAT: all components, sub-systems, systems, apparatus | 10 | 6484.4508 | 120709.26 |  |  | 2016-05-02 | 2016-06-16 |  | 2016-07-02 | 2016-08-16 | 2016-08-26
32 | TI | SAT: Dummy DP PF5 mould assembly with all components, sub-systems, systems, apparatus | 12 | 813448.13 |  |  |  | 2016-07-02 | 2016-08-16 |  | 2016-11-02 | 2016-12-17 | 2016-12-27
0 | all | Pre-financing reimbursement # 1 | 12 | -478590.069 | -826201.6113 | -470004.2427 |  | 2016-07-02 | 2016-08-16 |  | 2016-11-02 | 2016-07-02 | 2016-07-02
29 | TA3 | SAT: all components, sub-systems, systems, apparatus | 9.5 | 223328.485 |  |  |  | 2016-04-02 | 2016-05-17 |  | 2016-07-02 | 2016-08-16 | 2016-08-26
29 | TA3 | SAT: all components, sub-systems, systems, apparatus | 13 | 223328.485 |  |  |  | 2016-08-02 | 2016-09-16 |  | 2016-11-02 | 2016-12-17 | 2016-12-27
30 | TA4 | FiAT: all components, sub-systems, systems, apparatus | 13 | 1099.9277 |  | 19606.02 |  | 2016-08-02 | 2016-09-16 |  | 2016-11-02 | 2016-12-17 | 2016-12-27
31 | TA5 | FAT: all components, sub-systems, systems, apparatus | 14 | 72595.2366 |  | 1293997.62 |  | 2016-09-02 | 2016-10-17 |  | 2016-11-02 | 2016-12-17 | 2016-12-27
0 | all | Pre-financing reimbursement # 2 | 16 | -478590.069 | -826201.6113 | -470004.2427 |  | 2016-11-02 | 2016-12-17 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | Erreur 2/11/2016
34 | TA2 | FiAT: all components, sub-systems, systems, apparatus | 17 | 1425.3458 | 31112.5842 |  |  | 2016-12-02 | 2017-01-16 |  | 2017-03-02 | 2017-04-16 | 2017-04-26
35 | TA5 | SAT: all components, sub-systems, systems, apparatus | 16 | 23842.145 |  | 520428.605 |  | 2016-11-02 | 2016-12-17 |  | 2017-03-02 | 2017-04-16 | 2017-04-26
37 | TA3 | FiAT: all components, sub-systems, systems, apparatus | 18 | 147899.66 |  |  |  | 2017-01-02 | 2017-02-16 |  | 2017-03-02 | 2017-04-16 | 2017-04-26
38 | TA6 | FAT: all components, sub-systems, systems, apparatus | 19 | 83188.3539 | 1815843.2861 |  |  | 2017-02-02 | 2017-03-19 |  | 2017-07-02 | 2017-08-16 | 2017-08-26
39 | all | On-site maintenance and repair services report of all supplied tooling | 20 | 683512.4896 | 343009.614 | 195129.0964 |  | 2017-03-02 | 2017-04-16 |  | 2017-07-02 | 2017-08-16 | 2017-08-26
0 | all | Pre-financing reimbursement # 3 | 20 | -478590.069 | -826201.6113 | -470004.2427 |  | 2017-03-02 | 2017-04-16 | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 2017-03-02 | Erreur 2/03/2017
40 | TA5 | FiAT: all components, sub-systems, systems, apparatus | 21 |  |  | 136067.69 |  | 2017-04-02 | 2017-05-17 |  | 2017-07-02 | 2017-08-16 | 2017-08-26
41 | TA6 | SAT: all components, sub-systems, systems, apparatus | 24 |  | 760204.25 |  |  | 2017-07-02 | 2017-08-16 |  | 2017-11-02 | 2017-12-17 | 2017-12-27
0 | all | Pre-financing reimbursement # 4 | 24 | -159530.023 | -275400.5371 | -156668.0809 |  | 2017-07-02 | 2017-08-16 | 2017-07-02 | 2017-07-02 | 2017-07-02 | 2017-07-02 | Erreur 02/07/2017
42 | TI | FiAT: DP PF2 mould assembly | 25 | 911061.91 |  |  |  | 2017-08-02 | 2017-09-16 |  | 2017-11-02 | 2017-12-17 | 2017-12-27
43 | TI | FiAT: WP PF5 mould assembly | 23 | 911061.91 |  |  |  | 2017-06-02 | 2017-07-17 |  | 2017-11-02 | 2017-12-17 | 2017-12-27
44 | TA7 | FiAT: all components, sub-systems, systems, apparatus | 29 | 10847.2495 |  | 71976.5605 |  | 2017-12-02 | 2018-01-16 |  | 2018-03-02 | 2018-04-16 | 2018-04-26
47 | all | On-site maintenance and repair services report of all supplied tooling | 30 | 227042.4422 | 96617.524 | 54963.1538 |  | 2018-01-02 | 2018-02-16 |  | 2018-03-02 | 2018-04-16 | 2018-04-26
46 | TI | FiAT: DP PF4 mould assembly | 36 | 813448.13 |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-08-16 |  | 2018-11-02 | 2018-12-17 | 2018-12-27
48 | all | On-site maintenance and repair services report of all supplied tooling | 40 | 767565.9619 | 289433.9308 | 164651.3073 |  | 2018-11-02 | 2018-12-17 |  | 2019-03-02 | 2019-04-16 | 2019-04-26
50 | TI | FiAT: WP PF4 mould assembly | 48 | 325379.25 |  |  |  | 2019-07-02 | 2019-08-16 |  | 2019-11-02 | 2019-12-17 | 2019-12-27
51 | all | On-site maintenance and repair services report of all supplied tooling | 50 | 204436.447 | 77088.949 | 43853.864 |  | 2019-09-02 | 2019-10-17 |  | 2019-11-02 | 2019-12-17 | 2019-12-27
52 | TA6 | FiAT: all components, sub-systems, systems, apparatus | 53 |  | 378623.13 |  |  | 2019-12-02 | 2020-01-16 |  | 2020-03-02 | 2020-04-16 | 2020-04-26
53 | TI | FiAT: WP PF3 mould assembly | 57 | 325379.25 |  |  |  | 2020-04-02 | 2020-05-17 |  | 2020-07-02 | 2020-08-16 | 2020-08-26
54 | all | On-site maintenance and repair services report of all supplied tooling | 62 | 208153.4733 | 78490.5557 | 44651.201 |  | 2020-09-02 | 2020-10-17 |  | 2020-11-02 | 2020-12-17 | 2020-12-27
55 | all | Final Report | 62 | 1038908.8861 | 391751.9767 | 222857.3372 |  | 2020-08-31 03:00 | 2020-10-15 03:00 |  | 2020-11-02 | 2020-12-17 | 2020-12-27
TOTAL |  |  |  | 15953002.2521 | 9035163.5105 | 4591766.2852
Formulas:
Date facturation du jalon = IF([Date facturation du jalon imposée]<>"",[Date facturation du jalon imposée],EDATE(D_DEPART,(ROUNDUP(([Date validation jalon]-D_DEPART)/121.7,0))*4))
Date franchissement jalon = DATE(YEAR(D_DEPART),MONTH(D_DEPART)+[Months from signature],DAY(D_DEPART))
Date franchissement jalon = I1+([Months from signature]*(365.25/12))
Date validation jalon = [Date franchissement jalon]+45
Date encaissement facture (mandataire) = [Date facturation du jalon]+45
Date encaissement final = [Date encaissement facture (mandataire)]+10