## Plan d'action
4481000%
Identification des situations dangereuses et/ou des risques | Cotations de la priorité avant AC / AP | Actions préventives / correctives projetées | Cout | Site concerné | Référence AT | Pilote | Délais | Attention | Etat d'avancement | Nouvelle cotation après AC/AP | Annotations
Risques liés à la présence de fosses | 0.4 | Mise en place d'un balisage type potelets + chaine de sécurité pour protéger les personnes contre le risque de chute dans la fosse de visite |  | Sorgues |  | S.FAURE | 4486500% |  | Terminé |  |  | pe.ok
Risques liés à la présence de fosses | 0.6 | Support de sensibilisation (flash AT) sur le risque de chute + rappel sur le fait que le personnel n’est pas autorisé à rester dans les ateliers mécaniques |  | Roullet-Saint-Estephe |  | S.FAURE | 4489600% |  | A faire |  |  | 2022-09-10 15:17
Risques liés aux installations électriques, et d' incendie | 1.2 | Exercice d'évacuation tous les 6 mois (Article R 4227-39 du CDC) |  | La Fouillouse |  | S.FAURE | 4482900% |  | Terminé
Risques liés aux conditions de circulation et de visibilité | 1.2 | Traçage au sol à refaire sur le site de Roullet. Prévoir des marquages additionnels pour identifier notamment les nouvelles zones de stationnement. |  | Roullet-Saint-Estephe |  | S.FAURE P.FLEURANT | 4486700% |  | A faire | 0.8
Risques liés aux conditions de circulation et de visibilité | 1.2 | Poser le panneau du plan de circulation sur le site de Saint Sulpice |  | La Fouillouse |  | D.EVAIN | 4507800% |  | A faire | 0.8
Risques d’incendie |  |  |  | Saint-Sulpice-des-Landes |  |  |  |  | A faire
Risques liés à l’intervention sur les véhicules |  | Mise en place de lunette et sur-lunette de protection étanches destinées au mécaniciens et chefs d'ateliers pour les opérations de meulage |  | Sorgues |  |  |  |  | A faire
Risques liés à l’intervention des entreprises extérieures |  | Réactualiser les plans de prévention annuels. 1. Solliciter les Directeurs de sites / responsables de dépôts pour vérifier d'éventuel nouveauté (changement de prestataire ou prestation complémentaire) 2. Contacter les prestataires pour actualiser et signer les plans de prévention 2022. |  | Tous |  |  |  |  | A faire
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Plan action sur Planning

## Sorgues
Personnel concerné | Identification des situations dangereuses et/ou des risques | Gravité du risque 1 à 4 | Fréquence du risque en % | Priorité 0,2 à 3,2 | Mesures de prévention existantes | Ressources
| Risques Incendies, Risques liés aux installations électriques, |  |  |  | Revoir le process de vérification des extincteurs embarqués notament sur les sites externes et écrire une procédure
| Risques Incendies, Risques liés aux installations électriques, |  |  |  | Vérification des installations électriques toutes les années par la Société ALPES CONTROLES
| Risques Incendies, Risques liés aux installations électriques, |  |  |  | Installation et vérification périodique des extincteurs par un organisme agréé.
| Risques Incendies, Risques liés aux installations électriques, |  |  |  | Affichage des consignes de sécurité en cas d'incendie + panneau "point de rassemblement"
| Risques Incendies, Risques liés aux installations électriques, |  |  |  | Affichage d’un plan d’évacuation du site à côté des « consignes incendies »
| Risques Incendies, Risques liés aux installations électriques, |  |  |  | Local indépendant pour les pneus
| Risques Incendies, Risques liés aux installations électriques, |  |  |  | Formation incendie "manipulation d'extinteurs" pour un effectif de 8 personnes (mécaniciens, formateur, etc.)
| Risques Incendies, Risques liés aux installations électriques, |  |  |  | Mise aux normes de l’atelier en 2010
| Risques liés à la circulation et au stationnement des véhicules du personnel |  |  |  | Vitesse limitée à 20km/h sur l'ensemble des sites
| Risques liés à la circulation et au stationnement des véhicules du personnel |  |  |  | Emplacement réservé au parking des VL
| Risques liés à la circulation et au stationnement des véhicules du personnel |  |  |  | Port des EPI sur le site hors parking VL
| Risques liés à la circulation et au stationnement des véhicules du personnel |  |  |  | Signalisation horizontale (passages piétons etc.) et plan de circulation
| Risques liés à l'utilisation, des équipements informatiques et bureau |  |  |  | Tous les ordinateurs sont équipés d’écrans plats.
| Risques liés à l'utilisation, des équipements informatiques et bureau |  |  |  | Tous les salariés travaillant sur ordinateur ont un test ophtalmologique dans le cadre de la visite médicale obligatoire
| Risques liés à l'utilisation, des équipements informatiques et bureau |  |  |  | Installation de l’écran évitant l’exposition au soleil afin d’écarter les éblouissements.
| Risques liés à l'utilisation, des équipements informatiques et bureau |  |  |  | Intervention d'un ergonome pour les collaborateurs souhaitants avoir une étude personalisée de leurs poste de travail
| Risques liés à l'utilisation, des équipements informatiques et bureau |  |  |  | Déploiement du casque audio
| Risques liés à l'utilisation, des équipements informatiques et bureau |  |  |  | Achat et mise à disposition de reposes pieds ergonomiques pour remédier aux risques de TMS
| Température des locaux, Risques liés aux « fortes chaleurs » |  |  |  | Chauffage et climatisation des bureaux
| Température des locaux, Risques liés aux « fortes chaleurs » |  |  |  | Eau fraîche et potable à disposition des employés
| Température des locaux, Risques liés aux « fortes chaleurs » |  |  |  | Installation de fontaines à eau supplémentaires au niveau du parc (bungalow) et du local conducteurs pour le site de la Fouillouse
| Température des locaux, Risques liés aux « fortes chaleurs » |  |  |  | Présence d’SST
| Température des locaux, Risques liés aux « fortes chaleurs » |  |  |  | Sollicitation du medecin du travail et informations envoyées aux conducteurs en cas d’alerte météorologique
| Risques de chutes dans les locaux |  |  |  | Tapis au sol à l’entrée des bureaux
| Risques de chutes dans les locaux |  |  |  | Eclairage de nuit sur sites
| Hygiène des locaux |  |  |  | Nettoyage hebdomadaire de tous les locaux par prestataires externes
| Hygiène des locaux |  |  |  | Vestiaires
| Hygiène des locaux |  |  |  | Interdiction de fumer à l’intérieur du bâtiment : Affichage légal
| Hygiène des locaux |  |  |  | Délimitation d’une zone fumeur à l’extérieur des bâtiments équipée de cendriers
| Hygiène des locaux |  |  |  | Réalisation d'un sol en résine (novembre 2015) afin de faciliter le nettoyage des sols pour le site de la Fouillouse
| Risque pandémique |  |  |  | Communication sur : L'application "tous anticovid" aux collaborateurs + vaccination organisée par la médecine du travail
| Risque pandémique |  |  |  | Mesures de prévention concernant le coronavirus covis-19 : • Campagnes régulières d’affichage sur sites, écrans télé, Intranet et via messages transics, mails à l’ensemble du personnel • Mise à disposition d’équipement de protection individuel adéquats : gel hydro alcoolique, masques en cas de nécessité pour les administratifs et kit de désinfection cabine pour le personnel roulant. • Contact auprès des services de santé au travail • Consultation de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail • Information des membres du Comité Social et Economique • Mise en place du télétravail dans la mesure du possible • Création et diffusion d'un procédure "Procédure Mesures sanitaires en cas de pandémie" précisant la préservation de la santé et la sécurité du collaborateur et des tiers. • Réalisation d'un plan de continuité d'activité • Prise de température du personnel administratif à la prise de poste • Pour le personnel administratif : Désinfection régulière (tous les 3 heures) des surfaces telle que les poignées de porte et de placard, interrupteurs, rampes d’escaliers ; matériel informatique. • Dialogue instauré avec les sites clients.
| Risques liés aux accidents cardiaques |  |  |  | Investissement sans un défribilateur (2018)
| Risque lié au déplacement des véhicules de fonction |  |  |  | Ensemble des véhicules suivis en interne
| Risques liés à l’intervention des entreprises extérieures |  |  |  | Mise en place et actualisation des plans de prévention des entreprises extérieures
| Risques psycho sociaux liés à la gestion du temps |  |  |  | Création de deux espaces détente/restauration (local conducteur et réfectoire administratif au 3 éme étages) => Site de la Fouillouse
| Risques psycho sociaux liés à la gestion des conflits |  |  |  | Direction accessible pour aider à gérer les conflits
| Risques liés à la consommation d'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments avec effet secondaire ou indésirable (somnolence, trouble visuel…) |  |  |  | Obligations professionnelles rappelées dans le contrat de travail, dans le règlement intérieur, notes de service ainsi que dans le manuel du conducteur
| Risques liés à la consommation d'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments avec effet secondaire ou indésirable (somnolence, trouble visuel…) |  |  |  | Interdiction de pénétrer dans l’entreprise ou de conduire sous l’emprise d'alcool ou de stupéfiants et interdiction d'introduire et de consommer ce type de produits, dans le cadre de l'exercice de sa mission.
| Risques liés à la consommation d'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments avec effet secondaire ou indésirable (somnolence, trouble visuel…) |  |  |  | Achat d'un éthylotest électronique (disponible dans l'armoire à pharmacie pour les membres du CSE à la Fouillouse)
| Risques liés à la consommation d'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments avec effet secondaire ou indésirable (somnolence, trouble visuel…) |  |  |  | Réactualisation de la liste du contenu des trousses à pharmacie en colaboration avec la médecine du travail + réapprovisionnement de 7 trousses de secours en 2018 sur l'ensemble des sites
| Risques liés à la consommation d'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments avec effet secondaire ou indésirable (somnolence, trouble visuel…) |  |  |  | Sensibilisation de groupe sur l'addictologie faite par les services de la mutuelle EOVI (réalisée sur 2018)
| Risques liés à la consommation d'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments avec effet secondaire ou indésirable (somnolence, trouble visuel…) |  |  |  | Une procédure avec alcootest est prévue dans le règlement intérieur pour les personnes manipulants des produits dangereux ou affectés à la conduite de véhicules
| Risques liés à la consommation d'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments avec effet secondaire ou indésirable (somnolence, trouble visuel…) |  |  |  | Participation du responsable sécurité au Forum Santé : Club Sécurité
| Risques liés à l'accès et à l’utilisation des installations de prise du carburant |  |  |  | Etablissement d’un sens pour l’accès aux installations de prise de carburant, inscrit dans le protocole de sécurité, affiché à l’extérieur des bâtiments.
| Risques liés à l'accès et à l’utilisation des installations de prise du carburant |  |  |  | Délimitation zone piétonne
| Risques liés à l'accès et à l’utilisation des installations de prise du carburant |  |  |  | Délimitation et marquage au sol.
| Risques liés à l'accès et à l’utilisation des installations de prise du carburant |  |  |  | Panneaux d’interdiction de fumer
| Risques liés à l'accès et à l’utilisation des installations de prise du carburant |  |  |  | Mettre en place un système de plateforme sécurisé pour pouvoir accéder à la partie haute de la cuve (réaliser un plan de fabrication pour duplication sur les autres sites) Au 27/05/21 : 1 exemplaire terminé > Acheminement vers Roullet selon opportunité transport Au 09/06/21 : Finalisation de la 2e plateforme destinée au site de La Fouillouse
| Risques liés à l'accès et à l’utilisation des installations de prise du carburant |  |  |  | Mise en place d'un éclairage de la zone de prise de carburant sur les sites
| Risques liés à l'accès et à l’utilisation des installations de prise du carburant |  |  |  | Livraison du carburant par une entreprise spécialisée + consignes de dépotage affichée.
| Risques liés à l'accès et à l’utilisation des installations de prise du carburant |  |  |  | Plan d’accès aux installations de prise de carburant dans le manuel du conducteur + plan de circulation
| Risques liés à l'accès et à l’utilisation des installations de prise du carburant |  |  |  | Pistolet automatique évitant le contact direct avec la peau
| Risques liés à l'accès et à l’utilisation des installations de prise du carburant |  |  |  | Etude zonage ATEX réalisée en 2010
| Risques liés au non respect de la Réglementation et des consignes de sécurité |  |  |  | Formations FIMO / FCOS pour tous les conducteurs (rappel des règles de sécurité et de la réglementation communautaire en présence du responsable sécurité)
| Risques liés au non respect de la Réglementation et des consignes de sécurité |  |  |  | Rappels permanents de la réglementation communautaire (Règlements n°561/2006 et 3821/85), notamment dans le contrat de travail et le règlement intérieur ainsi que par des notes de service par le bulletin mensuel et le manuel du conducteur.
| Risques liés au non respect de la Réglementation et des consignes de sécurité |  |  |  | Rappels réguliers des règles élémentaires du code de la route (respect des distances de sécurité, des vitesses maximales, des feux, des distances de freinage…) ainsi que de l’obligation de les respecter (contrats de travail, Règlement intérieur, notes de service, manuel du conducteur)
| Risques liés au non respect de la Réglementation et des consignes de sécurité |  |  |  | Création d'une liste de référents sur les activités dites "sensibles" avec pour objectif un meilleur accompagnement des nouvelles recrues
| Risques liés au non respect de la Réglementation et des consignes de sécurité |  |  |  | Vérification des données tackygraphe et rappels à l’ordre pour les conducteurs ayant dépassé les vitesses maximales
| Risques liés au non respect de la Réglementation et des consignes de sécurité |  |  |  | Explication individuelle et détaillée des infractions à la Réglementation communautaire.
| Risques liés au non respect de la Réglementation et des consignes de sécurité |  |  |  | Edition et remise en mains propres d’un rapport d’infractions aux conducteurs concernés (pour les infractions les moins graves)
| Risques liés au non respect de la Réglementation et des consignes de sécurité |  |  |  | Notification d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute, pour les infractions les plus graves.
| Risques liés au non respect de la Réglementation et des consignes de sécurité |  |  |  | Ordres de mission donnés en adéquation avec le respect de la Réglementation en vigueur
| Risques liés au non respect de la Réglementation et des consignes de sécurité |  |  |  | Système de conduite embarquée pour une meilleure gestion des temps et une vérification quotidienne de la réglementation.
| Risques liés au non respect de la Réglementation et des consignes de sécurité |  |  |  | Formations « éco-sécurité » pour une conduite rationnelle (prévention fatigue au volant, anticipation…)
| Risques liés au non respect de la Réglementation et des consignes de sécurité |  |  |  | Campagnes de sensibilisation régulières et par thèmes sur les risques liés à la circulation routière au travers des FCOS, module QSE
| Risques liés au non respect de la Réglementation et des consignes de sécurité |  |  |  | Suivi des conducteurs par le chargé à la formation et à la sécurité
| Risques liés au non respect de la Réglementation et des consignes de sécurité |  |  |  | Création de modules de sensibilisation à la sécurité et à la réglementation
| Risques liés au non respect de la Réglementation et des consignes de sécurité |  |  |  | Rappel de la règlementation pour tous les exploitants
| Risques liés au non respect de la Réglementation et des consignes de sécurité |  |  |  | Suivi (audit) du conducteur sur plusieurs mois : coupures, temps de service, vitesse, freins, gasoil
| Risques liés au non respect de la Réglementation et des consignes de sécurité |  |  |  | Mise en place d'écran de diffusion : communication sur la prévention routière, le respect de la réglementation …
| Risques liés au non respect de la Réglementation et des consignes de sécurité |  |  |  | Préparer et lancer la campagne de sécurité routière 2021
| Risques liés au non respect de la Réglementation et des consignes de sécurité |  |  |  | Création et mise en place d'une trame « tour de parc » remplie de manière hebdomadaire par les services formation/QSE
| Risques liés au non respect de la Réglementation et des consignes de sécurité |  |  |  | Commande de flyers INRS (sujets diverses en lien avec la sécurité au volant) pour distribution via les bulletins de paie
| Risques liés au non respect de la Réglementation et des consignes de sécurité |  |  |  | Établir des statistiques afin de suivre l’évolution des infractions.
| Risques liés à l'inexpérience |  |  |  | Accompagnement des conducteurs inexpérimentés par un formateur interne de l’entreprise ou un tuteur. La durée de l’accompagnement sera fonction de l’évaluation du conducteur
| Risques liés à l'inexpérience |  |  |  | 5 tuteurs conducteurs (contrats pro) et 1 formateur interne
| Risques liés à l'inexpérience |  |  |  | Rappel des obligations professionnelles du conducteur dans son contrat de travail, dans le règlement intérieur.
| Risques liés à l'inexpérience |  |  |  | Consignes utiles dans le manuel du conducteur remis à jour en décembre 2015
| Risques liés à l'inexpérience |  |  |  | Mise en place d’une procédure pour accueillir les nouveaux embauchés : maniement du tachygraphe et de l’informatique embarqué – prise en main du nouveau véhicule – conduite en doublon
| Risques liés à l'inexpérience |  |  |  | Réalisation de minis films sécurité (tutos) sur les bonnes pratiques relatives aux tâches quotidiennes du conducteur routier en 2018
| Risques liés à l'inexpérience |  |  |  | Pour le personnel déjà embauché, une formation est dispensée à chaque fois qu’il est amené à prendre un nouveau véhicule
| Risques liés à une présence non professionnelle dans la cabine |  |  |  | Consigne écrite (contrat de travail et règlement intérieur) de ne faire monter, ni véhiculer aucune personne étrangère à l'entreprise sauf autorisation expresse de la Direction.
| Risques liés à une présence non professionnelle dans la cabine |  |  |  | Insérer cette consigne dans le manuel du conducteur.
| Risques liés à l'utilisation non conforme des équipements de communication |  |  |  | Véhicules équipés de systèmes informatique embarqués respectant le décret du 24 juin 2015 : interdiction de l’oreillette, du casque ou des écouteurs au volant
| Risques liés à l'utilisation non conforme des équipements de communication |  |  |  | Maximum d’informations passées par le biais de l'informatique embarquée
| Risques liés à l'utilisation non conforme des équipements de communication |  |  |  | Interdiction formelle de téléphoner ou d’utiliser les équipements de communication en roulant rappelée dans le manuel conducteur
| Risques liés à l'utilisation non conforme des équipements de communication |  |  |  | Rappel de l’interdiction de conduire en téléphonant dans le règlement intérieur
| Risques liés à la somnolence au volant |  |  |  | Rappel des durées maximales de conduite ainsi que les temps de repos et de pause dans le contrat de travail, le règlement intérieur et le manuel conducteur + rappel qu'il faut s'arrêter en cas de coup de pompe
| Risques liés à la somnolence au volant |  |  |  | Sensibiliser l’ensemble des salariés sur les coups de pompe, notamment lors de la procédure d’accueil des nouveaux embauchés (rythme de vie…)
| Risques liés à la somnolence au volant |  |  |  | Mise en ligne (intranet LTR) sur l'intranet d'un guide alimentaire (pas de sucre le soir …)
| Risques liés au défaut d'entretien ou de vérification du véhicule |  |  |  | Atelier intégré
| Risques liés au défaut d'entretien ou de vérification du véhicule |  |  |  | Entretien régulier et de qualité des véhicules par le mécanicien et supervisé par le responsable d’atelier.
| Risques liés au défaut d'entretien ou de vérification du véhicule |  |  |  | Une fiche est remplie par les conducteurs pour signaler toutes les anomalies constatées (nature de la panne, ou pièce défectueuse).
| Risques liés au défaut d'entretien ou de vérification du véhicule |  |  |  | Une vérification complète est opérée automatiquement à chaque entretien du véhicule.
| Risques liés au défaut d'entretien ou de vérification du véhicule |  |  |  | La plupart des conducteurs ont un véhicule attitré dès leur embauche, ce qui permet une meilleure visibilité des anomalies.
| Risques liés au défaut d'entretien ou de vérification du véhicule |  |  |  | Visites des mines
| Risques liés au défaut d'entretien ou de vérification du véhicule |  |  |  | Contrats d’entretien avec les concessionnaires de chaque véhicule
| Risques liés au défaut d'entretien ou de vérification du véhicule |  |  |  | Contrat d’entretien pneumatique par un organisme spécialisé (« ayme pneu »)
| Risques liés au défaut d'entretien ou de vérification du véhicule |  |  |  | suivi de l’usure des équipements (tableaux de bord)
| Risques liés au défaut d'entretien ou de vérification du véhicule |  |  |  | Suivi informatique optimisé par le développement d’un logiciel dédié
| Risques Incendies |  |  |  | Vérification annuelle des extincteurs par des prestataires agréés
| Risques Incendies |  |  |  | Existence d'une procédure de gestion des vérifications des extincteurs véhicules
| Risques liés à l'absence ou à l'inadaptation des équipements |  |  |  | Chaque véhicule est équipé d’équerres et de sangles, de barre à palettes
| Risques liés à l'absence ou à l'inadaptation des équipements |  |  |  | Renouvellement des véhicules camion grue (télécommande)
| Risques liés à l'absence ou à l'inadaptation des équipements |  |  |  | Mise en place de perches de préhension pour les opérations de chargement/déchargement
| Risques liés à l'absence ou à l'inadaptation des équipements |  |  |  | Equipement de certains porteurs de chaînes
| Risques liés aux contraintes imposées dans l'organisation du travail des conducteurs |  |  |  | Organisation des trafics en respectant la réglementation et le code de la route
| Risques liés aux contraintes imposées dans l'organisation du travail des conducteurs |  |  |  | Refus de certaines tournées si elles ne peuvent être effectuées conformément aux règles de sécurité.
| Risques liés aux contraintes imposées dans l'organisation du travail des conducteurs |  |  |  | Les conducteurs ont pour consigne d'avertir l'exploitation en cas de risque d'infraction à la Réglementation.
| Risques liés aux contraintes imposées dans l'organisation du travail des conducteurs |  |  |  | Exploitants qualifiés
| Risques liés aux contraintes imposées dans l'organisation du travail des conducteurs |  |  |  | Renouvellement de formation à la RSE pour l’exploitation
| Risques liés au plan de circulation |  |  |  | Plan de circulation élaboré pour l’enceinte de l’entreprise et affiché à l’extérieur du bâtiment.
| Risques liés au plan de circulation |  |  |  | Consigne de rouler à maximum 20 km/h sur l'ensemble des sites
| Risques liés au plan de circulation |  |  |  | Reprise du goudronnage sur l’enceinte refait en 2012 et 2017
| Risques liés au plan de circulation |  |  |  | Rajouter des panneaux B21 au niveau du garage sur le site de La Fouillouse + marquage au sol avec flèches directionnelles pour expliciter le sens de circulation)
| Risques liés au plan de circulation |  |  |  | Plan de circulation consultable dans le manuel du conducteur.
| Risques liés au plan de circulation |  |  |  | Retraçage de la signalisation horizontale sur l'ensemble du parc à la Fouillouse en reétudiant notament les cheminements piétons au préalable (2016)
| Risques liés au plan de circulation |  |  |  | Installation d’un panneau stipulant l’interdiction de l’accès à l’atelier.
| Risques liés aux intempéries |  |  |  | Consigne d’immobiliser le véhicule, si les conditions de circulation sont difficiles, au détriment du service client parfois.
| Risques liés aux intempéries |  |  |  | Appel à la vigilance et à la prudence par temps de pluie ou de neige (manuel du conducteur, transics)
| Risques liés aux intempéries |  |  |  | Equipement de certains porteurs de chaînes
| Risques liés aux marchandises dont les mouvements peuvent affecter le centre de gravité du véhicule |  |  |  | Consignes précises quant au sanglage et à l’arrimage selon le type de marchandises (intranet)
| Risques liés aux marchandises dont les mouvements peuvent affecter le centre de gravité du véhicule |  |  |  | Arrimage de la marchandise selon le protocole de sécurité de l’entreprise d’accueil.
| Risques liés aux marchandises dont les mouvements peuvent affecter le centre de gravité du véhicule |  |  |  | Appel à encore davantage de prudence et de respect des distances de sécurité
| Risques liés aux marchandises dont les mouvements peuvent affecter le centre de gravité du véhicule |  |  |  | Sensibilisation interne sur les opérations de chargement / déchargement
| Risques liés au transport de matières dangereuses |  |  |  | Formation ADR des conducteurs concernés
| Risques liés au transport de matières dangereuses |  |  |  | Suivi de la validité des formations par le biais du planning
| Risques liés au transport de matières dangereuses |  |  |  | Sur recommandation de la Médecine du travail, préconisation de la vaccination contre l’hépatite B dans le cas de transports déchets infectieux
| Risques liés au transport de matières dangereuses |  |  |  | Déclarer le conseiller à la sécurité pour l'année 2021 (selon nouvelle démarche)
| Risques liés au transport de matières dangereuses |  |  |  | Suivi annuel du conseiller à la sécurité (audit + plan d'actions)
| Risques liés au transport de déchets |  |  |  | Centres de lavage à proximité des points de déchargement de déchets (PEHD)
| Risques liés au transport de déchets |  |  |  | Test de bombes bactéricides (aérosol) à percuter dans le véhicule après un transport de déchets
| Risques liés au transport de déchets |  |  |  | Mise à disposition d'aérosols bactéricides à la disposition des conducteurs
| Risques liés au stationnement chez un tiers |  |  |  | Consignes : - stationnement sur les parkings - mettre automatiquement le frein de parking
| Risques liés au stationnement chez un tiers |  |  |  | Respecter le plan de stationnement de l’entreprise d’accueil
| Risques liés à la montée et à la descente du véhicule |  |  |  | Rappel annuel sur la règles des 3 appuis
| Risques liés à la montée et à la descente du véhicule |  |  |  | Resensibilisation collective sur la règle des 3 appuis en 2016
| Risques liés à la montée et à la descente du véhicule |  |  |  | Rédaction d’une consigne écrite sur l’interdiction formelle de monter sur les bennes ampliroll pour les opérations de mise en place du filet de protection.
| Risques liés à la montée et à la descente du véhicule |  |  |  | Mise en place d'une échelle ecamotable sur les porteurs (Camions remorques)
| Risques liés à la montée et à la descente du véhicule |  |  |  | Réalisation d'un "tutoriel" illustrant les bonnes pratiques à adopter lors de la montée/descente depuis l'arrière des véhicules. Diffusion de la vidéo sur les différents canaux de communication. (Conducteur pressenti : T. GRATTON)
| Risques liés à la montée et à la descente du véhicule |  |  |  | Rédaction d’une consigne écrite sur l’interdiction formelle de monter sur les bennes ampliroll pour les opérations de mise en place du filet de protection.
| Risques liés à la montée et à la descente du véhicule |  |  |  | Mise en place sur les ensembles ampliroll d'un système de bâchage / débâchage automatique permettant d'effectuer les opérations à partir du sol
| Risques liés à la montée et à la descente du véhicule |  |  |  | Mise en place d'un module de formation à l'HY TOWER dans le cadre de l'activité SERMACO
| Risques liés à la montée et à la descente du véhicule |  |  |  | Marche pieds anti-dérapant
| Risques liés aux réparations en cas de panne ou d'incident |  |  |  | Obligation d'appeler le responsable de parc qui déclenche les moyens adéquats.
| Risques liés aux réparations en cas de panne ou d'incident |  |  |  | Consignes dans le manuel du conducteur : allumez les feux de détresse, positionner le véhicule en stationnement non dangereux, placer le triangle de signalisation sur la chaussée pour prévenir de l’immobilisation du véhicule
| Risques liés aux réparations en cas de panne ou d'incident |  |  |  | Equipements individuels de protection : baudrier fluorescent.
| Risques liés aux réparations en cas de panne ou d'incident |  |  |  | Rappel dans le règlement intérieur des consignes
| Risques liés à l’hygiène de vie du conducteur |  |  |  | Climatisation et chauffage intégrés
| Risques liés à l’hygiène de vie du conducteur |  |  |  | Campagne d'actions dans le domaine de l'addictologie en 2018
| Risques liés à l’hygiène de vie du conducteur |  |  |  | Campagne de sensibilisation sur l'interdiction de fumer dans les locaux et véhicules (communication et affichage dans les camions) en 2018
| Risques liés à l’hygiène de vie du conducteur |  |  |  | Organisation de l’exploitation et des départs en mission en tenant compte dans la mesure du possible des impératifs de chacun
| Risques liés à l’hygiène de vie du conducteur |  |  |  | Consignes intégrées au manuel du conducteur en cas de « coup de pompe ».
| Risques liés à l’hygiène de vie du conducteur |  |  |  | Solliciter les services de la medecine du travail pour lancer des séances de coaching nutrition auprès des conducteurs intéressés : > Présenter la démarche en CSSCT de décembre 2021 > Sondage à lancer via le fil conducteur (fin décembre). > Ateliers en visio le 15/03/2022
| Risques liés à l’hygiène de vie du conducteur |  |  |  | Obligation de se rendre aux visites médicales et de faire les examens médicaux prescrits.
| Risques liés à l’hygiène de vie du conducteur |  |  |  | Véhicule sur coussins d’air prévenant les éventuels mal de dos
| Risques liés à l’hygiène de vie du conducteur |  |  |  | Cabines spacieuses.
| Risques liés à l’hygiène de vie du conducteur |  |  |  | Suivi des samedis matins : tableau récapitulant les samedis matins réalisés au cours de l’année afin d’obtenir une certaines équité entre les conducteurs.
| Risques liés à l’hygiène de vie du conducteur |  |  |  | La société participe à l’enquête réalisée pour la médecine du travail pour le dépistage de l’apnée du sommeil
| Risques liés à l’hygiène de vie du conducteur |  |  |  | Tests de dépistage diabète et cholestérol prescrit par la medecine du travail
| Risques liés à l’hygiène de vie du conducteur |  |  |  | Travail avec la medecine du travail sur les mesures d'hygiène.
| Risques d’agression et vol de carburant |  |  |  | Consignes par notes de service actualisées en décembre 2015 et dans le règlement intérieur afin de diminuer les risques de vols : actionner les dispositifs anti-vols, bâches soigneusement fixés, stationnement dans un lieu sécurisé…
| Risques d’agression et vol de carburant |  |  |  | Installation d’un portail électrique
| Risques d’agression et vol de carburant |  |  |  | Site de la Fouillouse sous vidéosurveillance + contrat CPS. Site de Bonson sous vidéosurveillance
| Risques d’agression et vol de carburant |  |  |  | Rédaction et diffusion (intranet LTR / manuel du conducteur) d'une note de sensibilisation sur les consignes à adopter en cas de vol de carburant
| Risques d’agression et vol de carburant |  |  |  | Fermeture centralisée des portes
| Risques liés au stationnement |  |  |  | Parking prévu à cet effet, distinct de celui réservé aux VL des salariés.
| Risques liés au stationnement |  |  |  | Délimiter les places de parking de manière visible.
| Risques liés au stationnement |  |  |  | Mise en place d’un grillage entre le parking situé au bâtiment 5 et le voisin du bas (limitant le risque de chute de plein pied)
| Risques liés à l'accès et à l’utilisation de la station de lavage |  |  |  | Sens imposé par le fonctionnement de la machine, pour l’accès à la station de lavage + consignes d'utilisation dans le manuel du conducteur
| Risques liés à l'accès et à l’utilisation de la station de lavage |  |  |  | Usage pour un seul véhicule
| Risques liés à l'accès à l'atelier |  |  |  | Interdiction d’accéder à l’atelier pour les personnes non habilitées indiquée par un panneau
| Risques liés à l'accès à l'atelier |  |  |  | Atelier fermé à clé en l’absence du responsable d’atelier ou du mécanicien
| Risques liés à l'accès à l'atelier |  |  |  | Obligation de porter ses chaussures de sécurité en cas d’accès à l’atelier
| Risques liés à l'accès à l'atelier |  |  |  | Création de couloirs piétons marquage au sol
| Risques liés à l'accès à l'atelier |  |  |  | Fosse sécurisée
| Risques liés à l’attelage et au dételage |  |  |  | Réalisation d'un "tutoriel" illustrant les bonnes pratiques à adopter sur les opérations d'accroche/déccroche d'une semie. Diffusion de la vidéo sur les différents canaux de communication. (Conducteur pressenti : Alain CLUZEL)
| Risques liés à l’attelage et au dételage |  |  |  | Utilisation obligatoire des équipements de protection individuelle (gants, chaussures de sécurité).
| Risques liés à l’attelage et au dételage |  |  |  | Réalisation et diffusion d'une note sécurité via l'intranet
| Risques liés à l’attelage et au dételage |  |  |  | Procédure relative à l’attelage et au dételage dans le manuel conducteur
| Risques liés à la méconnaissance de l’entreprise d’accueil |  |  |  | Consignes de respecter les règles internes à l’entreprise d’accueil (limitations de vitesse, interdiction de stationner, consignes de sécurité).
| Risques liés à la méconnaissance de l’entreprise d’accueil |  |  |  | Obligation de prendre connaissance et de se soumettre aux protocoles de sécurité délivrés.
| Risques liés à la méconnaissance de l’entreprise d’accueil |  |  |  | Mise à jour du règlement intérieur avec obligation de prendre connaissance des protocoles de sécurité
| Risques liés à la méconnaissance de l’entreprise d’accueil |  |  |  | Demander systématiquement le protocole de sécurité aux nouveaux clients récurrents et mise à jour sur l'intranet LTR de l'ensemble des protocoles de sécurité à partir d'octobre 2015
| Risques liés à la méconnaissance de l’entreprise d’accueil |  |  |  | Etablir des fiches synthétiques par clients au niveau du protocole de sécurité
| Risques liés aux manœuvres de mise à quai |  |  |  | En cas de mauvaise visibilité, obligation de descendre de la cabine afin de s'assurer qu'aucun dommage corporel ou matériel ne peut être engendré par la manœuvre.
| Risques liés aux manœuvres de mise à quai |  |  |  | Interdiction de manœuvrer avec les vitres fermées et les autoradios allumés.
| Risques liés aux manœuvres de mise à quai |  |  |  | Mise en place de caméra de recul pour les camions-remorques. Option retenue pour les véhicules neufs Solution en cours d’étude pour les véhicules existants (caméras WIFI)
| Risques liés aux manœuvres de mise à quai |  |  |  | (La vitesse en marche arrière est limitée pour les véhicules équipés de boite automatique : Automatisation pour tous les véhicules)
| Risques liés aux manœuvres de mise à quai |  |  |  | Ouvrir les portes avant la mise à quai
| Risques liés aux manœuvres de mise à quai |  |  |  | Warning mis en route automatiquement en marche arrière sur certains véhicules (Renault)
| Risques liés aux manœuvres de mise à quai |  |  |  | Respect des consignes délivrées par l’entreprise d’accueil
| Risques liés au calage du véhicule |  |  |  | Utilisation systématique du frein de parking.
| Risques liés au calage du véhicule |  |  |  | Mettre systématiquement une cale en cas de dételage.
| Risques liés à l’utilisation du hayon / passage intégral |  |  |  | Hayons contrôlés une fois par an par une société extérieure
| Risques liés à l’utilisation du hayon / passage intégral |  |  |  | Contrôles périodiques en interne
| Risques liés à l’utilisation du hayon / passage intégral |  |  |  | Outil de suivi des contrôles des hayons
| Risques liés au bâchage et débâchage |  |  |  | Utilisation obligatoire des équipements de protection individuelle (gants, chaussures de sécurité).
| Risques liés au bâchage et débâchage |  |  |  | Communication systématique à l'embauche et lors des FCOS sur l'intérêt de porter le casque afin d'éviter les heurts au niveau de la tête (chute de planche)
| Risques liés au bâchage et débâchage |  |  |  | Essai d'un porte « grande équerre » adaptable à notre perche télescopique en 2018
| Risques liés au bâchage et débâchage |  |  |  | Réalisation de "géofencing" / msg transics rappelant au conducteur les zones présentant un risque relatif au vent (ou autre situation dangereuse)
| Risques liées au calage et à l'arrimage de la marchandise |  |  |  | Interdiction de partir de chez un client sans s'assurer auparavant de sa sécurité ainsi que de celle d'autrui.
| Risques liées au calage et à l'arrimage de la marchandise |  |  |  | Se référer au protocole de sécurité
| Risques liées au calage et à l'arrimage de la marchandise |  |  |  | Thématique abordée lors des FCOS
| Risques liées au calage et à l'arrimage de la marchandise |  |  |  | Consigne de vérifier que la marchandise n’a pas bougé en cours de route (manuel du conducteur).
| Risques liées au calage et à l'arrimage de la marchandise |  |  |  | Sanglage à effectuer en fonction du chargement et selon les consignes délivrées par le chargeur.
| Risques liées au calage et à l'arrimage de la marchandise |  |  |  | Réalisation et diffusion d'une note sécurité via l'intranet
| Risques liées au calage et à l'arrimage de la marchandise |  |  |  | Réalisation et diffusion d'un flash incident suite au litige du 07/09/2021 (dossier UNILIN)
| Risques liées au calage et à l'arrimage de la marchandise |  |  |  | Achat de sangles à cliquets inversés afin de faciliter les opérations d'arrimage des marchandises
| Risques liées au calage et à l'arrimage de la marchandise |  |  |  | Effectuer un calage en fonction du chargement transporté
| Manutention manuelle / aide au chargement et déchargement |  |  |  | Selon les prescriptions du protocole de sécurité (accord du client), possibilité d'utiliser un transpalette accompagnant pour les opérations de chargement/déchargement
| Manutention manuelle / aide au chargement et déchargement |  |  |  | Sondage à lancer dans le fil conducteur du mois d'octobre pour recueillir les critères attendus pour des chaussures de sécurité. A partir des résultats du sondage, lancer un test avec différents modèles en lien avec les critères retenus par les conducteurs et réorienter ensuite nos achats.
| Manutention manuelle / aide au chargement et déchargement |  |  |  | Test d'une jugulaire de casque pour accroitre la tenue du casque sur la tête lors des opérations de (dé)chargement. 30/04/21 Test concluant > Equipements à commander en quantité
| Manutention manuelle / aide au chargement et déchargement |  |  |  | Réalisation et diffusion d'un flash accident sur la manipulation des planches de ridelles
| Manutention manuelle / aide au chargement et déchargement |  |  |  | Réalisation d'un témoignage d'un conducteur sur l'utilisation des lampes frontales. Témoin : D. RUFFIER
| Manutention manuelle / aide au chargement et déchargement |  |  |  | Réalisation d'un témoignage d'une conductrice sur l'utilisation des coffres de rangement des équipements (voir M. LE FLOCH)
| Manutention manuelle / aide au chargement et déchargement |  |  |  | Activité DEVILLE: Etudier et mettre à disposition des 5 porteurs un moyen sécurisant pour les opérations de chainage
| Manutention manuelle / aide au chargement et déchargement |  |  |  | Sensibilisation à l'utilisation des transpalettes accompagnants lors des intégrations de conducteurs succeptibles d'intervenir dans le secteur de la grande distribution (Réaliser par le responsable QSE)
| Manutention manuelle / aide au chargement et déchargement |  |  |  | Assistance au chargement et déchargement, notamment pour ce qui attrait aux sangles et aux chaînes.
| Manutention manuelle / aide au chargement et déchargement |  |  |  | Obligation d’assister aux opérations de chargement muni de l’équipement de sécurité adéquat : baudrier, gants, chaussures, casque…
| Manutention manuelle / aide au chargement et déchargement |  |  |  | Mise en place d'une liste de référents pour l'intégration (accompagnement) des nouvelles recrues dans le cadre des activités "sensibles"
| Manutention manuelle / aide au chargement et déchargement |  |  |  | CACES pour les conducteurs qui utilisent la grue auxiliaire (porteurs) + autorisation de conduite.
| Manutention manuelle / aide au chargement et déchargement |  |  |  | Obligation de prendre connaissance du protocole de sécurité
| Manutention manuelle / aide au chargement et déchargement |  |  |  | Procédure dans le manuel conducteur
| Manutention manuelle / aide au chargement et déchargement |  |  |  | Resensibilisation sur le protocole de sécurité notamment au niveau de la règle des 3 mètres à respecter entre cariste et conducteur.
| Risques liés à l’accès au chargement |  |  |  | Port obligatoire des équipements de protection individuels (gilet HV et chaussures de sécurité au minimum)
| Risques liés à l’accès au chargement |  |  |  | Rappel via le bulletin d'information
| Risques liés à l’accès au chargement |  |  |  | Équipement de vestes hautes visibilité
| Risques liés à l’accès au chargement |  |  |  | Remise d’EPI à l’embauche
| Risques liés à l’accès au chargement |  |  |  | Mise en ligne de l'ensemble des protocoles de sécurité sur l'intranet LTR
| Risques liés à l’utilisation de moyen de manutention mécanique. |  |  |  | Autorisation de conduite + Formation CACES (exclusion des transpalettes accompagnés)
| Risques liés à l’utilisation de moyen de manutention mécanique. |  |  |  | Action pour distribution 42/69 : voir Marvin et Benoît
| Risques liés à l’utilisation de moyen de manutention mécanique. |  |  |  | Mise en ligne (intranet) d’une fiche de sécurité concernant l’utilisation des transpalettes électriques
| Risques liés à l’utilisation de moyen de manutention mécanique. |  |  |  | Suivi des recyclages
| Risques psycho sociaux liés à l’environnement extérieur |  |  |  | Formation gestion de conflit
| Risques psycho sociaux liés à l’environnement extérieur |  |  |  | Assistance à la gestion du temps via l’informatique embarqué
| Risques psycho sociaux liés à l’environnement extérieur |  |  |  | Exploitant accessible pour aider à gérer le temps
| Présence et utilisation de produits toxiques ou dangereux |  |  |  | Affichage des EPI à porter pour l'approvisionnement en gazole sur les pompes
| Présence et utilisation de produits toxiques ou dangereux |  |  |  | Activités bennes : Masque anti-poussières fourni à chaque conducteur. Pour l'activité TP : le risque est particulièrement faible vue l'exposition limitée. Aucun protocole de sécurité ne demande de protection particulière. Aucun transport de sable sec n'est réalisé. Le chargement de ce dernier est toujours fait au chargeur. Pour l'activité benne céréalières : lors des chargements et déchargements, fort empoussièrement l'été lié au mouvement des véhicules. Les conducteurs au chargement vont dans les bureaux des clients et au déchargement restent dans leur cabine. Un rappel est fait avec les ordres de mission de porter le masque si le mode opératoire ne protège pas suffisamment. Pour l'activité benne céréalières: l'exposition ne dure qu'une quinzaine de jours en été.
| Présence et utilisation de produits toxiques ou dangereux |  |  |  | Seuls les mécaniciens ont accès à l'atelier, les autres salariés ne sont pas habilités à s'y introduire (affichage)
| Risques liés à l’utilisation de moyen de manutention mécanique |  |  |  | Personnel habilité à utiliser ce type d’engins (personnel formé, détenteur du CACES et apte à la conduite de ces véhicules)
| Risques liés à l’utilisation de moyen de manutention mécanique |  |  |  | Remise à niveau de la formation CACES tous les 5 ans.
| Risques liés à l’utilisation de moyen de manutention mécanique |  |  |  | Utilisation de machines conformes aux exigences réglementaires et conformément aux prescriptions du fournisseur : vérification bi-annuelle par un prestataire extérieur
| Risques liés à l’utilisation de moyen de manutention mécanique |  |  |  | Mise en ligne (intranet) d’une fiche de sécurité concernant l’utilisation des transpalettes électriques
| Risques liés aux conditions de circulation et de visibilité |  |  |  | Etablissement de règles pour la circulation interne des véhicules (plan de circulation)
| Risques liés aux conditions de circulation et de visibilité |  |  |  | Mise en place de feu de recul sur les véhicules. Option retenue véhicules neufs « A la demande » pour les véhicules existants
| Risques liés aux conditions de circulation et de visibilité |  |  |  | Mise en place d'autocollants "angles morts" sur les véhicules (arrêté ministériel du 05/01/2021)
| Risques liés aux conditions de circulation et de visibilité |  |  |  | Mettre en place des autocollants indiquants la hauteur des porteurs tournants en Distribution. Formaliser leurs emplacements à partir d'un mode opératoire à référencer dans le système documentaire
| Risques liés aux conditions de circulation et de visibilité |  |  |  | Reprise des nombreux trous présents au niveau du sol sur le site de La Fouillouse. Au 19/05/21 arrivée du 2e devis. Offre validée au 31/05/2021 (BALMONT TP)
| Risques liés aux conditions de circulation et de visibilité |  |  |  | Equiper les services formation et parc de piges destinées à mesurer la hauteur des véhicules
| Risques liés aux conditions de circulation et de visibilité |  |  |  | Nombreux luminaires non fonctionnels sur le dépôt de La Fouillouse > Remédier aux problémes d'éclairage
| Risques liés aux conditions de circulation et de visibilité |  |  |  | Vitesse limitée à 20km/h sur l'ensemble des sites
| Risques liés aux conditions de circulation et de visibilité |  |  |  | Voies de circulation large permettant le stationnement de véhicules poids lourds et la circulation de chariot automoteur sans difficulté
| Risques liés aux conditions de circulation et de visibilité |  |  |  | Mise en place d'un éclairage de la zone de prise de carburant sur le site de Bonson en 2018
| Risques liés aux conditions de circulation et de visibilité |  |  |  | Sécurisation de la pente derrière le site de la Fouillouse en 2018
| Risques liés aux conditions de circulation et de visibilité |  |  |  | Engins équipés de manière très sécuritaire : rétroviseur (œil de poisson), éclairage bas et haut et arrière, essuie glace
| Risques liés aux conditions de circulation et de visibilité |  |  |  | Voies de circulation éclairées soit par la lumière naturelle soit par des halogènes / LED puissants.
| Risque de versement de l’engin |  |  |  | Cabine isolante des éventuelles chutes d’objet, des intempéries et d’un éventuel versement du véhicule + ceinture de sécurité
| Risque de versement de l’engin |  |  |  | Engins conduits uniquement par le personnel habilité
| Risques liés à la circulation de véhicules poids lourds d’entreprises extérieures |  |  |  | Plan de circulation et protocole de sécurité affichés à l’entrée.
| Risques liés à la circulation de véhicules poids lourds d’entreprises extérieures |  |  |  | Signalisation sur le parc des limitations de vitesse
| Présence et utilisation de produits toxiques ou dangereux |  |  |  | Produits obligatoirement étiquetés et rangés à part, éloignés de toute source de risque
| Présence et utilisation de produits toxiques ou dangereux |  |  |  | Seuls les mécaniciens ont accès à l'atelier, les autres salariés ne sont pas habilités à s'y introduire
| Présence et utilisation de produits toxiques ou dangereux |  |  |  | Port obligatoire des EPI mentionnés dans la procédure interne "Maintenance"
| Présence et utilisation de produits toxiques ou dangereux |  |  |  | Fiches de données sécurité répertoriées dans un classeur et réactualisées annuellement
| Présence et utilisation de produits toxiques ou dangereux |  |  |  | Mise à disposition (mécaniciens) de masques de protection adaptés (Masque FFP2 ref.23205) pour les retouches de peinture
| Présence et utilisation de produits toxiques ou dangereux |  |  |  | Evacuation des produits chimiques usagés présents au garage de la Fouillouse (extérieur) en 2018
| Présence et utilisation de produits toxiques ou dangereux |  |  |  | Se conformer obligatoirement au FDS et aux procédures mises en place.
| Présence et utilisation de produits toxiques ou dangereux |  |  |  | Sensibilisation et information du personnel sur les nouveaux pictogrammes des produits dangereux
| Risques liés à la présence et à l’utilisation d’outils et de matériels agressifs ou dangereux |  |  |  | Embauche de personnels qualifiés
| Risques liés à la présence et à l’utilisation d’outils et de matériels agressifs ou dangereux |  |  |  | Port obligatoire des équipements individuels de protection adéquats au travail demandé : Chaussure de sécurité, lunette de protection, casque anti-bruit, cotte de travail, gants
| Risques liés à la présence et à l’utilisation d’outils et de matériels agressifs ou dangereux |  |  |  | Mise à disposition de gants adaptés à la mécanique
| Risques liés à la présence et à l’utilisation d’outils et de matériels agressifs ou dangereux |  |  |  | Se référer aux procédures internes de l’atelier /réparations et s’y conformer
| Risques liés aux interventions à l’extérieur |  |  |  | Interdiction de rouler avec la bouteille d’air du compresseur gonflée à une pression supérieure à 2 bars.
| Risques liés aux interventions à l’extérieur |  |  |  | Porter les équipements de sécurité appropriés à l’intervention
| Risques liés aux interventions à l’extérieur |  |  |  | Balisage de la zone de travail
| Risques liés aux interventions à l’extérieur |  |  |  | Réactualiser les plans de prévention annuels. 1. Solliciter les Directeurs de sites / responsables de dépôts pour vérifier d'éventuel nouveauté (changement de prestataire ou prestation complémentaire) 2. Contacter les prestataires pour actualiser et signer les plans de prévention 2022.
| Risques liés aux interventions à l’extérieur |  |  |  | En cas d’intervention dans l’enceinte d’une entreprise, se conformer au protocole de sécurité dont il a dû prendre connaissance à l’entrée du site.
| Risques liés aux interventions à l’extérieur |  |  |  | Se conformer aux procédures internes avant d’intervenir et les respecter
| Risques liés à l’écrasement |  |  |  | Positionnement de chandelle sous le véhicule lors d’intervention de levage
| Risques liés au bruit |  |  |  | Mise à disposition de protections auditives
| Risques liés à la présence et à l’utilisation d’équipement sous pression |  |  |  | vérification des tôles de protection liée aux compresseurs
| Risques liés à la présence et à l’utilisation d’équipement sous pression |  |  |  | insonorisation du compresseur d’air
| Risques liés à la présence et à l’utilisation d’équipement sous pression |  |  |  | gonflage des pneumatiques effectué par une société agréée extérieure.
| Risques liés aux travaux de soudure |  |  |  | Etablissement et signature d'un permis feu à l'ensemble des mécaniciens et chefs d'ateliers pour une durée de 3 ans + mise en place d'une alerte sur date sur le PLANNING.
| Risques liés aux travaux de soudure |  |  |  | Port obligatoire des équipements individuels de protection mentionnés dans la procédure interne "Maintenance"
| Risques liés aux travaux de soudure |  |  |  | Atelier dédié à la soudure en aluminium
| Risques liés à la présence de fosses |  |  |  | Installation d'une protection de fosse semi-automatique (pneumatique) en 2018 pour le site de La Fouillouse
| Risques liés à la présence de fosses |  |  |  | Support de sensibilisation (flash AT) sur le risque de chute + rappel sur le fait que le personnel n’est pas autorisé à rester dans les ateliers mécaniques
| Risques liés à la présence de fosses |  |  |  | Réalisation d'un sol en résine au garage afin de pouvoir matérialisé au sol la présence de fosse (décembre 2015)
| Risques liés à la présence de fosses |  |  |  | Mise en place d’une procédure sur l’utilisation de la fosse à La Fouillouse
| Risques liés à la présence de fosses |  |  |  | Installation d’un extincteur de type ABC à moins de 3 mètres
| Risques liés à l’accès de personnes étrangères à l’atelier |  |  |  | Interdiction stricte pour toute personne non habilitée à pénétrer dans l’atelier indiqué par un panneau
| Risques liés à l’accès de personnes étrangères à l’atelier |  |  |  | Fermeture à clé de l’atelier en l’absence des personnes habilitées
| Risques liés à l’accès de personnes étrangères à l’atelier |  |  |  | Obligation de travailller avec les portes fermées
| Risques liés aux chutes en hauteur et de plein pied |  |  |  | Chéneaux cassés sur le site de La Fouillouse : Risque de chute en cas de gel
| Risques liés aux chutes en hauteur et de plein pied |  |  |  | Utilisation systématique de la nacelle pour laquelle les salariés ont reçu la formation et les autorisations de conduite.
| Risques liés à l’intervention sur les véhicules |  |  |  | Intervention réalisé au garage dans des zones sécurisées
Risques liés à l’intervention sur les véhicules
| Risques liés à la présence de fosses |  |  |  | Mise en place d'un balisage type potelets + chaine de sécurité pour protéger les personnes contre le risque de chute dans la fosse de visite
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Note on F66: LIENARD Alice: accompagnement pédagogique voire courrier de sensibilisation ou sanction disciplinaire
Note on F68: LIENARD Alice: Dépôt dans coffre fort People Doc
Note on F70: LIENARD Alice: Rappel de la possibilité d'alerter l'exploitation dans le cas contraire
Note on F71: LIENARD Alice: informatique
Note on F72: LIENARD Alice: Formation et sensibilisations régulières à l'éco conduite via le service de formation interne
Note on F73: LIENARD Alice: formation dédiée dans le cadre des FCO
Note on F74: LIENARD Alice: le service formation interne, les conducteurs référents
Note on F77: LIENARD Alice: suivi intégration
Note on F81: LIENARD Alice: à supprimer?
Note on F82: LIENARD Alice: en nombre et gravité
Note on F84: LIENARD Alice: MAJ à faire: formateurs, conducteurs référents et conducteurs moniteurs
Note on F86: LIENARD Alice: date de mise à jour?
Note on F87: LIENARD Alice: parcours d'intégration à détailler
Note on F89: LIENARD Alice: notamment, en cas de changement de marque ou de modèle
Note on F93: LIENARD Alice: du fil conducteur et de l'intranet
Note on F97: LIENARD Alice: sensibilisation incidence prise de médicaments
Note on F98: LIENARD Alice: où est ce guide?
Note on F100: LIENARD Alice: supervisé par l'éventuel chef d'atelier et l'équipe parc
Note on F102: LIENARD Alice: + vérification obligatoire chaque jour de la part du conducteur
Note on F108: LIENARD Alice: quel logiciel? Planning?
Note on F111: LIENARD Alice: guide utilisation sangles à cliquet inversé
Note on F112: LIENARD Alice: quelle date?
Note on F116: LIENARD Alice: refus possible et encadré par le règlement intérieur
Note on F118: LIENARD Alice: et disponibles Idem pour les formateurs
Note on F122: LIENARD Alice: attention, non adapté à tous les sites
Note on F126: LIENARD Alice: ce panneu existe-t-il bien sur tous les sites?
Note on F127: LIENARD Alice: consigne de prendre contact avec l'exploitation en vue d'une éventuelle immobilisation
Note on F149: LIENARD Alice: benne tout type
Note on F153: LIENARD Alice: n° unique maintenance
Note on F156: LIENARD Alice: quel rappel?
Note on F158: LIENARD Alice: 2019, 2020 (alcoolémie)
Note on F159: LIENARD Alice: 2019/2020: le mois sans tabac
Note on F167: LIENARD Alice: quand? Teqoya: rouler à l'air pur !
Note on F168: LIENARD Alice: invitation participation salon peps
Note on F170: LIENARD Alice: auto collant
Note on F177: LIENARD Alice: non adapté à tous les sites
Note on F180: LIENARD Alice: idem précedemment: panneau sur tous les sites?
Note on F184: LIENARD Alice: préciser dispositif: chaîne de sécurité ou fermeture
Note on F187: LIENARD Alice: quelle note?
Note on F190: LIENARD Alice: supprimer "délivrés"
Note on F191: LIENARD Alice: mise à jour du RI?
Note on F193: LIENARD Alice: où sont ces fiches? Ajout du geofencing pour mieux appréhender les spécificités des sites