## Listing
Affaire | Zone | Client | Chef de Projet | Revente ou autoconso | Support | Pu kWc | Modèle économique | Marché | Date de détection | Phase | Date AOCRE | Commentaires | Commercial | Détecteur | Origine | N° Oxygène | N° harmony
Parking Hyères | 83 | Ville de Hyères | Bouvet | Revente | parking | 250 | Invest | Public |  | En sommeil |  | S'isncrit dans Terrinov | Pomares | Pomares | Marchés
Pôle d'échange de la Seyne | 83 | TPM | Reynard | Revente | Parking | 250 | Invest | Public |  | Détection |  | Les services sont OK mais difficulté pour convaincre les élus car pas de loyer | Pomares | Pomares | Marchés
Pôle d'échange de La Garde | 83 | TPM | Reynard | Revente | Parking | 250 | Invest | Public |  | Détection |  | Les services sont OK mais difficulté pour convaincre les élus car pas de loyer | Pomares | Pomares | Marchés
Parking de l'Escallion | 83 | TPM | Reynard | Revente | Parking | 250 | Invest | Public |  | Détection |  | Les services sont OK mais difficulté pour convaincre les élus car pas de loyer | Pomares | Pomares | Marchés
Parking du CADAM | 6 | CG 06 | Reynard | Revente | Parking | 250 | Invest | Public |  | Développement |  | Réponse AOCRE 21 mars 2016 | Pomares | Pomares | Marchés
Collège du Castelet | 83 | CG 83 | Reynard | Revente | Toit | 250 | Invest | Public |  | Développement |  | Réponse AOCRE 21 mars 2016 | Arcamone | Juaneda | Marchés
Collège de Vinon | 83 | CG 83 | Reynard | Revente | Toit | 250 | Invest | Public |  | Offre CRE remise |  | En attente résultats CRE | Arcamone | Juaneda | Marchés
College JM de Brignoles | 83 | CG 83 | Reynard | Revente | Toit | 250 | Invest | Public |  | Offre CRE remise |  | En attente résultats CRE | Arcamone | Juaneda | Marchés
Collège de Bormes | 83 | CG 83 | Reynard | Revente | Toit | 250 | Invest | Public |  | Développement |  | Réponse AOCRE 21 mars 2016 | Arcamone | Juaneda | Marchés
CH Grasse 1 | 6 | CH Grasse | Reynard | Revente | Parking | 250 | Invest | Public |  | Opportunité |  | Pas d'écho du client suite à notre proposition | Arcamone | Arcamone | Marchés
CH Grasse 2 | 6 | CH Grasse | Reynard | Autoconso | Toit | 400 | Non défini | Public |  | Opportunité |  | Pas d'écho du client suite à notre proposition | Arcamone | Arcamone | Marchés
Parking CH Crest | 26 | CH Crest | Reynard | Revente | Parking | 250 | Invest | Public |  | Abandon |  | Le client ne donne pas suite | Castex | Castex | Marchés
Parking CH Montéléger | 26 | CH Montéléger | Reynard | Revente | Parking | 250 | Invest | Public |  | Développement |  | Le PC a été déposé, l'autoirisation est attendue vers janvier 2016 | Castex | Castex | Marchés
Aires Vinci Autoroute | Sud | Vinci Autoroutes | Reynard | Revente | Parking | X fois 250 | Non défini | Tertaire |  | En sommeil |  | Suite à rdv du 21 avril, tjs en attente d'un retour du client sur leur motivation | Chassonnery | Chassonnery | Marchés
Orange Marine La Seyne/Mer | 83 | Orange Marine | Reynard | Revente | Toit | 250 | Invest | Industrie |  | En sommeil |  | Plus de news | Chassonnery | Chassonnery | Marchés
Chocolaterie de Provence 1 | 13 | Chocolaterie de Provence | Reynard | Revente | Parking | 250 | Invest | Industrie |  | En sommeil |  | Plus de news | Savely | Savely | Marchés
Chocolaterie de Provence 2 | 13 | Chocolaterie de Provence | Reynard | Autoconso | Toit | 1000 | Clé en main | Industrie |  | En sommeil |  |  | Savely | Savely | Marchés
Brico Dépôt de Dax | 40 | Brico Dépôt | Lebreton | Autoconso | Toit | 200 | Clé en main | Tertaire |  | Offre Client remise |  |  | Fresse | Fresse | Marchés
Ombrière Roissy | 75 | Aéroports de Paris | Lebreton | Autoconso | Parking | 2300 | Invest | Public |  | En sommeil |  | Plus de news
Parking Tournefeuille 1 | 31 | Ville de Tournefeuille | Martinez | Revente | Parking | 250 | Invest | Public |  | Développement |  |  | Noirot | Martinez | BLS
Parking Tournefeuille 2 | 31 | Ville de Tournefeuille | Martinez | Revente | Parking | 250 | Clé en main | Public |  | Développement |  |  | Noirot | Martinez | BLS
Parking Tournefeuille 3 | 31 | Ville de Tournefeuille | Martinez | Revente | Parking | 100 | Clé en main | Public |  | Développement |  |  | Noirot | Martinez | BLS
Hangar Balmigère 1 | 11 | Balmigère | Martinez | Revente | Hangar | 100 | Invest | Industrie |  |  |  | client agri cherche un invest. PhR refait un tir le 29/09 |  | Martinez | BLS
Hangar Balmigère 2 | 11 | Balmigère | Martinez | Revente | Hangar | 100 | Invest | Industrie |  |  |  | client agri cherche un invest. PhR refait un tir le 29/09 |  | Martinez | BLS
Hangar Balmigère 3 | 11 | Balmigère | Martinez | Revente | Hangar | 36 | Invest | Industrie |  |  |  | client agri cherche un invest. PhR refait un tir le 29/09 |  | Martinez | BLS
Hangar Ournac | 11 | Ournac | Martinez | Revente | Hangar | 100 | Invest | Industrie |  |  |  | client agri cherche un invest. PhR refait un tir le 29/09 |  | Martinez | BLS
Hangar Ournac | 11 | Ournac | Martinez | Revente | Hangar | 100 | Invest | Industrie |  |  |  | client agri cherche un invest. PhR refait un tir le 29/10 |  | Martinez | BLS
Leclerc Perpignan |  | Leclerc | Martinez | Revente | Toit | 887 | Invest | Tertaire |  | Passage en Réalisation |  | Notification MEDDE le 7/12/2015. Négo en cours avec le client sur les charges de copro. Passage en mode projet le 7 janvier 2016 pour lancement réalisation. Objectif MES le 1er juin 2016 |  | Martinez | BLS
Comau BEI SUD | 81 | Comau | Martinez |  | Toit | 167 |  | Tertaire |  |  |  | Réalisation d'une etude de faisa pour en toiture 167 kWc en autoconso + une ombrière 36 kWc en revente + brise soleil auto conso | Serge EMMANUEL
Coopérative de Tonnay Boutonne | 17 | La Rochelle | Martinez | [8 empty] | Plus de news
Dufour | 17 | Dufour | Martinez | [8 empty] | Plus de news
SARL LAVAIL |  | DEDIES Daniel be Entec | Martinez |  | Toit | 250 |  | Industrie |  |  |  | Toiture ombrière Invest client E&C CEM + montage dossier AOS |  | Martinez | BLS
SARL LAVAIL BEI SUD |  | DEDIES Daniel be Entec | Martinez |  | Toit | 250 |  | Industrie |  |  |  | Toiture ombrière CEM |  | Martinez | BLS
Henry PUJOL BELFLOU |  | DEDIES Daniel be Entec | Martinez |  | Hangar | 250 |  | Industrie |  |  |  | hangar agricol + centrale PV Invest client E&C CEM + montage dossier AOS |  | Martinez | BLS
COOPERATIVE DU RAZES |  | COOPERATIVE DU RAZES | Martinez |  | Toit | 100 |  | Industrie |  |  |  | CEM transmis par be ENTEC |  | Martinez | BLS
Coopérativs de Bessan |  | Coopérativs de Bessan | Pilar | Revente | Toit | 250 | Invest | Industrie |  | Abandon
Teissere |  | Teissere | Pilar | Revente | Toit | 250 | Invest | Industrie |  | Opportunité |  |  | Alberty | Alberty | Marchés
Promens |  | Promens | Pilar | Revente | Toit | 250 | Invest | Industrie |  | Opportunité |  |  | Alberty | Alberty | Marchés
Eurecat |  | Eurecat | Pilar | Revente | Toit | 250 | Invest | Industrie |  | Opportunité |  |  | Gicquel | Gicquel | Marchés
LIDL | Sud | LIDL | Reynard | Revente | Parking | 250 | Invest | Tertaire |  | Opportunité |  | Toujours en attente de la signature de la convention de développement. Pourrait se débloquer en janvier, le client reste indécis | Fresse | Fresse | Marchés
Miramas | 13 | Carrefour | Bouvet | Revente | Parking | 250 | Invest | Tertaire |  | Opportunité |  |  | Fresse | Fresse | Marchés
Villiers en Bière |  | Carrefour | Bouvet | Revente | Parking | 250 | Invest | Tertaire |  | Opportunité |  |  | Fresse | Fresse | Marchés
CTM | 83 | Ville de La Farlède | Bouvet | Revente | Toit | 250 | Invest | Public |  | Développement |  |  | Pomares | Pomares | Marchés
Parking du stade | 83 | Ville de La Farlède | Bouvet | Revente | Parking | 250 | Invest | Public |  | Développement |  |  | Pomares | Pomares | Marchés
Tesla | Fra | Tesla Motors | Reynard | Revente | Parking | x 100 |  | Tertaire |  | En sommeil |  | Client pas encore mûr |  | Lebreton | BLS
Ombrières LRA | LARO | Languedoc Roussillon Aménagement | Martinez | Revente | Parking | 1000 | Invest | Public |  | Opportunité |  |  | Noirot | Lebreton | BLS
|  |  | Chef de Projet | Revente ou autoconso | Support |  | Modèle économique | Marchés |  | Phase |  |  |  |  | Origine
|  |  | Bouvet | Revente | Toit |  | Invest | Public |  | Détection |  |  |  |  | BLS
|  |  | Reynard | Autoconso | Parking |  | Clé en main | Tertaire |  | Opportunité |  |  |  |  | Marchés
|  |  | Vernay | non défini | Sol |  | Non défini | Industrie |  | Développement |  |  |  |  | Cofely
|  |  | Martinez |  | Hangar |  |  | Copro |  | Passage en CDE
|  |  | Pilar |  |  |  |  | Global Energy |  | Offre CRE remise
|  |  | Lebreton | [6 empty] | Offre Client remise
Passage en Réalisation
Gangnée
Perdue
En sommeil
Abandon

## Feuil_Modèle
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Parking Hyères
Parking Hyères
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Pôle d'échange de la Seyne
Pôle d'échange de la Seyne
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Pôle d'échange de La Garde
Pôle d'échange de La Garde
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Parking de l'Escallion
Parking de l'Escallion
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Parking du CADAM
Parking du CADAM
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Collège du Castelet
Collège du Castelet
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Collège de Vinon
Collège de Vinon
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## College JM de Brignoles
College JM de Brignoles
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Collège de Bormes
Collège de Bormes
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## CH Grasse 1
CH Grasse 1
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## CH Grasse 2
CH Grasse 2
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Parking CH Crest
Parking CH Crest
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Parking CH Montéléger
Parking CH Montéléger
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Aires Vinci Autoroute
Aires Vinci Autoroute
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Feuil2 (2)
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Chocolaterie de Provence 1
Chocolaterie de Provence 1
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Chocolaterie de Provence 2
Chocolaterie de Provence 2
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Brico Dépôt de Dax
Brico Dépôt de Dax
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Ombrière Roissy
Ombrière Roissy
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Parking Tournefeuille 1
Parking Tournefeuille 1
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Parking Tournefeuille 2
Parking Tournefeuille 2
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Parking Tournefeuille 3
Parking Tournefeuille 3
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Hangar Balmigère 1
Hangar Balmigère 1
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Hangar Balmigère 2
Hangar Balmigère 2
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Hangar Balmigère 3
Hangar Balmigère 3
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Hangar Ournac
Hangar Ournac
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Leclerc Perpignan
Leclerc Perpignan
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Comau BEI SUD
Comau BEI SUD
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Coopérative de Tonnay Boutonne
Coopérative de Tonnay Boutonne
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Dufour
Dufour
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## SARL LAVAIL
SARL LAVAIL
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## SARL LAVAIL BEI SUD
SARL LAVAIL BEI SUD
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Henry PUJOL BELFLOU
Henry PUJOL BELFLOU
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## COOPERATIVE DU RAZES
COOPERATIVE DU RAZES
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Coopérativs de Bessan
Coopérativs de Bessan
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Teissere
Teissere
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Promens
Promens
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Eurecat
Eurecat
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## LIDL
LIDL
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Miramas
Miramas
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Villiers en Bière
Villiers en Bière
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## CTM
CTM
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Parking du stade
Parking du stade
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Tesla
Tesla
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL

## Ombrières LRA
Ombrières LRA
| montant | N° de commande | date de commande | date de facture | date de demande de paiment
opportunité
conception
consultation
optimisation
DP
PC
PES
PTF
Autre
TOTAL