## Données du plan marketing
|  | Non commencé | En cours de réalisation | Retardé | Terminé
|  | ACTIVÉ | ACTIVÉ | DÉSACTIVÉ | ACTIVÉ
|  |  |  | ANTICIPÉ |  | RÉEL |  | COÛT
TÂCHE | ÉTAT | PROPRIÉTAIRE | AFFECTÉ À | DATE DÉBUT | DATE FIN | DATE DÉBUT | DATE FIN | ESTIMÉ | RÉEL
Analyse du produit | En cours de réalisation | John C. | John C. | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-06-28 |  | 1500 | 1250
Concevoir les story-boards | En cours de réalisation | Mark M. | John C. | 2012-07-15 | 2012-08-15 | 2012-07-13 |  | 2000 | 1840
Revoir la conception des story-boards | Terminé | Mark M. | John C. | 2012-08-01 | 2012-08-20 |  |  | 1450

## Données de liste
Listes du plan marketing
NOM | TITRE
John C. | Spécialiste marketing
Mark M. | Responsable marketing
Kamil A. | Responsable de projet
Phil G. | Analyste marketing
Andrew L. | Coordinateur de recherche
Timothy S. | Spécialiste marketing
Vivian A. | Analyste marketing
Gabe F. | Responsable marketing associé
DONNÉES DU PLAN MARKETING