## Feuil1
Objectif: Calculer le pourcentage d'avancement des activitées du Bureau d'étude sur ces actions pour le comparer au budget qu'il a consomé et voir s'il est en avance ou en retard par rapport au réalisé.
| Avancement des activitées % | WP | heures alouées | heures concommées | Descritpion de l'action
| 10% | Bureau Etude | 100 | 10 | BE Action 1
| 10% | Production | 100 | 20 | Production Action 1
| 25% | Production | 300 | 50 | Production Action 2
| 50% | Bureau Etude | 200 | 90 | BE Action 2
| 0% | Bureau Etude | 1500 | 0 | BE Action 3
| 100% | Production | 300 | 298 | Produciton Action 3
| 80% | Bureau Etude | 200 | 170 | BE Action 4
| 100% | Production | 100 | 100 | Production Action 4
| 10% | Production | 300 | 50 | Production Action 5
% d'avancement du WP bureau d'étude
% d'heures consommés du WP Bureau d'étude