## Gantt
Entrez le nom de la société dans la cellule B2. Entrez la date de début du projet dans la cellule E2, ou autorisez l’exemple de formule à rechercher la plus petite valeur de date dans le tableau de données du diagramme de Gantt. Date de début du projet : l’étiquette figure dans la cellule C2. | POSAGE USINAGE OBELIX |  |  | Date de début du projet : |  | 2019-04-17
Entrez le nom du Responsable du projet dans la cellule B3. Un incrément de défilement figure dans la cellule E3. La barre de défilement figure dans les cellules H3 à M3. L’augmentation de l’incrément de défilement ou l’utilisation de la barre de défilement ont pour effet d’incrémenter la chronologie du diagramme de Gantt. L’entrée de la valeur 0 dans la cellule E3 a pour effet de réinitialiser le diagramme au début du projet. | Projeteurs |  |  | Incrément de défilement : |  | 0
Pour modifier le type de Marqueur de jalon par défaut, entrez 0, 1 ou 2 dans la cellule E5. Le marqueur correspondant s’affiche dans la cellule F5. Pour changer les marqueurs, modifiez le format conditionnel de cette cellule et du tableau ci-dessous. Les mois des dates dans la ligne 5 s’affichent dans les cellules H4 à BK4. Ne modifiez pas ces cellules. Elles sont mises à jour automatiquement en fonction de la date de début du projet et de l’incrément de la barre de défilement. Incrément de défilement : l’étiquette figure dans la cellule C4. | [7 empty] | avril | [13 empty] | mai | [34 empty] | juin
Les cellules H5 à BK5 contiennent les numéros de jour du mois représenté dans le bloc de cellules au-dessus de chaque cellule de date. Leurs valeurs sont calculées automatiquement. Ne modifiez pas ces cellules. Les dates antérieures à aujourd’hui sont grisées. | time axis 2019-04-17 to 2019-06-11
Cette ligne contient des en-têtes pour le planning de projet figurant sous ceux-ci. Naviguez des cellules B7 à BK7 pour entendre l’énoncé du contenu. Première lettre de chaque jour de la semaine pour la date figurant au-dessus de cet en-tête. Commence dans la cellule H7, et continue jusqu’à la cellule BK7. Le diagramme entier de chronologie du projet est généré automatiquement en fonction de la catégorie, de la date de début et du nombre de jours entré dans le tableau Jalons. Les formules figurant dans ces cellules vous permettent de définir l’apparence du diagramme de Gantt. Ne modifiez pas ces cellules. | N° | Description du jalon | Besoin | Affecté à | Avancement | Début | Nombre de jours | time axis 2019-04-17 to 2019-06-11
Ne supprimez pas cette ligne. Cette ligne est masquée afin de préserver une formule utilisée pour mettre en évidence le jour en cours au sein du planning de projet.
Entrez les informations du projet des cellules B8 à F8. Les cellules B8 à G32 contiennent les exemples de données. Entrez la Description du jalon, affectez une personne à l’élément, entrez l’avancement de la tâche en tant que pourcentage d’accomplissement, entrez une date de début et une durée de tâche exprimée en nombre de jours. Le diagramme de Gantt est automatiquement mis à jour pendant l’entrée des données. L’instruction suivante figure dans la cellule A33. | POSAGE F29850-415-001/003
DOSSIER DEFINITION |  | Réception données client | Données 3D et 2D |  | 0% | 2019-04-17 | 1
|  | Création de la panoplie | L'intégration crée un PN |  | 0% | 2019-04-18 | 5
|  | Création de la DHA | MDE, CDC, PANOPLIE, Doc des spécificités |  | 0% | 2019-04-26 | 1
|  | Validation de la DHA | Comunication mail aux interlocuteurs |  | 0% | 2019-04-29 | 1
ACHAT |  | Validation compréhension | Valider la compréhension du besoin avec le fournisseur |  | 0% | 2019-04-30 | 5
|  | Validation du délai | Valider le délai avec les achats |  | 0% | 2019-05-09 | 3
ETUDES |  | Retour étude 1 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-14 | 2
|  | Retour étude 2 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-16 | 2
|  | Revue intern | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-20 | 2
|  | Retour étude 3 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-22 | 2
|  | Revue intern de validation | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-24 | 2
FABRICATION |  | Appro Matière | Suivi |  | 0% | 2019-05-28 | 8
|  | Usinage | Suivi |  | 0% | 2019-06-11 | 8
|  | Montage | Suivi |  | 0% | 2019-06-21 | 5
|  | Control | Suivi |  | 0% | 2019-06-28 | 2
RECPETION |  | Check posage | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-07-02 | 2
|  | Déploiment du plan d'action | Comunication |  | 0% | 2019-07-04 | 5
|  | Livraison du posage | Insérer le rapport de validation |  | 0% | 2019-07-11 | 1
POSAGE F29850-415-002/004
DOSSIER DEFINITION |  | Réception données client | Données 3D et 2D |  | 0% | 2019-04-17 | 1
|  | Création de la panoplie | L'intégration crée un PN |  | 0% | 2019-04-18 | 2
|  | Création de la DHA -MDE -CDC -PNAOPLIE -DOC DES SPECIFICITES | MDE, CDC, PANOPLIE, Doc des spécificités |  | 0% | 2019-04-23 | 1
|  | Validation de la DHA | Comunication mail aux interlocuteurs |  | 0% | 2019-04-24 | 1
ACHAT |  | Validation compréhension | Valider la compréhension du besoin avec fournisseur |  | 0% | 2019-04-25 | 5
|  | Validation du délai | Valider le délai avec les achats |  | 0% | 2019-05-03 | 3
ETUDES |  | Retour étude 1 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-09 | 2
|  | Retour étude 2 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-13 | 2
|  | Revue intern | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-15 | 2
|  | Retour étude 3 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-17 | 2
|  | Revue intern de validation | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-21 | 2
FABRICATION |  | Appro Matière | Suivi |  | 0% | 2019-05-23 | 8
|  | Usinage | Suivi |  | 0% | 2019-06-05 | 8
|  | Montage | Suivi |  | 0% | 2019-06-18 | 5
|  | Control | Suivi |  | 0% | 2019-06-25 | 2
RECPETION |  | Check posage | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-06-27 | 2
|  | Déploiment du plan d'action | Comunication |  | 0% | 2019-07-01 | 5
|  | Livraison du posage | Insérer le rapport de validation |  | 0% | 2019-07-08 | 1
Entrez les informations du projet des cellules B8 à F8. Les cellules B8 à G32 contiennent les exemples de données. Entrez la Description du jalon, affectez une personne à l’élément, entrez l’avancement de la tâche en tant que pourcentage d’accomplissement, entrez une date de début et une durée de tâche exprimée en nombre de jours. Le diagramme de Gantt est automatiquement mis à jour pendant l’entrée des données. L’instruction suivante figure dans la cellule A33. | POSAGE F29850-420-001/003
DOSSIER DEFINITION |  | Réception données client | Données 3D et 2D |  | 0% | 2019-04-17 | 1
|  | Création de la panoplie | L'intégration crée un PN |  | 0% | 2019-04-18 | 2
|  | Création de la DHA -MDE -CDC -PNAOPLIE -DOC DES SPECIFICITES | MDE, CDC, PANOPLIE, Doc des spécificités |  | 0% | 2019-04-23 | 1
|  | Validation de la DHA | Comunication mail aux interlocuteurs |  | 0% | 2019-04-24 | 1
ACHAT |  | Validation compréhension | Valider la compréhension du besoin avec fournisseur |  | 0% | 2019-04-25 | 5
|  | Validation du délai | Valider le délai avec les achats |  | 0% | 2019-05-03 | 3
ETUDES |  | Retour étude 1 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-09 | 2
|  | Retour étude 2 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-13 | 2
|  | Revue intern | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-15 | 2
|  | Retour étude 3 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-17 | 2
|  | Revue intern de validation | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-21 | 2
FABRICATION |  | Appro Matière | Suivi |  | 0% | 2019-05-23 | 8
|  | Usinage | Suivi |  | 0% | 2019-06-05 | 8
|  | Montage | Suivi |  | 0% | 2019-06-18 | 5
|  | Control | Suivi |  | 0% | 2019-06-25 | 2
RECPETION |  | Check posage | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-06-27 | 2
|  | Déploiment du plan d'action | Comunication |  | 0% | 2019-07-01 | 5
|  | Livraison du posage | Insérer le rapport de validation |  | 0% | 2019-07-08 | 1
POSAGE F29850-420-002/004
DOSSIER DEFINITION |  | Réception données client | Données 3D et 2D |  | 0% | 2019-04-17 | 1
|  | Création de la panoplie | L'intégration crée un PN |  | 0% | 2019-04-18 | 2
|  | Création de la DHA -MDE -CDC -PNAOPLIE -DOC DES SPECIFICITES | MDE, CDC, PANOPLIE, Doc des spécificités |  | 0% | 2019-04-23 | 1
|  | Validation de la DHA | Comunication mail aux interlocuteurs |  | 0% | 2019-04-24 | 1
ACHAT |  | Validation compréhension | Valider la compréhension du besoin avec fournisseur |  | 0% | 2019-04-25 | 5
|  | Validation du délai | Valider le délai avec les achats |  | 0% | 2019-05-03 | 3
ETUDES |  | Retour étude 1 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-09 | 2
|  | Retour étude 2 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-13 | 2
|  | Revue intern | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-15 | 2
|  | Retour étude 3 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-17 | 2
|  | Revue intern de validation | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-21 | 2
FABRICATION |  | Appro Matière | Suivi |  | 0% | 2019-05-23 | 8
|  | Usinage | Suivi |  | 0% | 2019-06-05 | 8
|  | Montage | Suivi |  | 0% | 2019-06-18 | 5
|  | Control | Suivi |  | 0% | 2019-06-25 | 2
RECPETION |  | Check posage | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-06-27 | 2
|  | Déploiment du plan d'action | Comunication |  | 0% | 2019-07-01 | 5
|  | Livraison du posage | Insérer le rapport de validation |  | 0% | 2019-07-08 | 1
Entrez les informations du projet des cellules B8 à F8. Les cellules B8 à G32 contiennent les exemples de données. Entrez la Description du jalon, affectez une personne à l’élément, entrez l’avancement de la tâche en tant que pourcentage d’accomplissement, entrez une date de début et une durée de tâche exprimée en nombre de jours. Le diagramme de Gantt est automatiquement mis à jour pendant l’entrée des données. L’instruction suivante figure dans la cellule A33. | POSAGE F29850-425-001/003
DOSSIER DEFINITION |  | Réception données client | Données 3D et 2D |  | 0% | 2019-04-17 | 1
|  | Création de la panoplie | L'intégration crée un PN |  | 0% | 2019-04-18 | 2
|  | Création de la DHA -MDE -CDC -PNAOPLIE -DOC DES SPECIFICITES | MDE, CDC, PANOPLIE, Doc des spécificités |  | 0% | 2019-04-23 | 1
|  | Validation de la DHA | Comunication mail aux interlocuteurs |  | 0% | 2019-04-24 | 1
ACHAT |  | Validation compréhension | Valider la compréhension du besoin avec fournisseur |  | 0% | 2019-04-25 | 5
|  | Validation du délai | Valider le délai avec les achats |  | 0% | 2019-05-03 | 3
ETUDES |  | Retour étude 1 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-09 | 2
|  | Retour étude 2 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-13 | 2
|  | Revue intern | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-15 | 2
|  | Retour étude 3 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-17 | 2
|  | Revue intern de validation | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-21 | 2
FABRICATION |  | Appro Matière | Suivi |  | 0% | 2019-05-23 | 8
|  | Usinage | Suivi |  | 0% | 2019-06-05 | 8
|  | Montage | Suivi |  | 0% | 2019-06-18 | 5
|  | Control | Suivi |  | 0% | 2019-06-25 | 2
RECPETION |  | Check posage | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-06-27 | 2
|  | Déploiment du plan d'action | Comunication |  | 0% | 2019-07-01 | 5
|  | Livraison du posage | Insérer le rapport de validation |  | 0% | 2019-07-08 | 1
POSAGE F29850-425-002/004
DOSSIER DEFINITION |  | Réception données client | Données 3D et 2D |  | 0% | 2019-04-17 | 1
|  | Création de la panoplie | L'intégration crée un PN |  | 0% | 2019-04-18 | 2
|  | Création de la DHA -MDE -CDC -PNAOPLIE -DOC DES SPECIFICITES | MDE, CDC, PANOPLIE, Doc des spécificités |  | 0% | 2019-04-23 | 1
|  | Validation de la DHA | Comunication mail aux interlocuteurs |  | 0% | 2019-04-24 | 1
ACHAT |  | Validation compréhension | Valider la compréhension du besoin avec fournisseur |  | 0% | 2019-04-25 | 5
|  | Validation du délai | Valider le délai avec les achats |  | 0% | 2019-05-03 | 3
ETUDES |  | Retour étude 1 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-09 | 2
|  | Retour étude 2 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-13 | 2
|  | Revue intern | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-15 | 2
|  | Retour étude 3 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-17 | 2
|  | Revue intern de validation | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-21 | 2
FABRICATION |  | Appro Matière | Suivi |  | 0% | 2019-05-23 | 8
|  | Usinage | Suivi |  | 0% | 2019-06-05 | 8
|  | Montage | Suivi |  | 0% | 2019-06-18 | 5
|  | Control | Suivi |  | 0% | 2019-06-25 | 2
RECPETION |  | Check posage | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-06-27 | 2
|  | Déploiment du plan d'action | Comunication |  | 0% | 2019-07-01 | 5
|  | Livraison du posage | Insérer le rapport de validation |  | 0% | 2019-07-08 | 1
Entrez les informations du projet des cellules B8 à F8. Les cellules B8 à G32 contiennent les exemples de données. Entrez la Description du jalon, affectez une personne à l’élément, entrez l’avancement de la tâche en tant que pourcentage d’accomplissement, entrez une date de début et une durée de tâche exprimée en nombre de jours. Le diagramme de Gantt est automatiquement mis à jour pendant l’entrée des données. L’instruction suivante figure dans la cellule A33. | POSAGE F29850-437-001/002/003/004
DOSSIER DEFINITION |  | Réception données client | Données 3D et 2D |  | 0% | 2019-04-17 | 1
|  | Création de la panoplie | L'intégration crée un PN |  | 0% | 2019-04-18 | 2
|  | Création de la DHA -MDE -CDC -PNAOPLIE -DOC DES SPECIFICITES | MDE, CDC, PANOPLIE, Doc des spécificités |  | 0% | 2019-04-23 | 1
|  | Validation de la DHA | Comunication mail aux interlocuteurs |  | 0% | 2019-04-24 | 1
ACHAT |  | Validation compréhension | Valider la compréhension du besoin avec fournisseur |  | 0% | 2019-04-25 | 5
|  | Validation du délai | Valider le délai avec les achats |  | 0% | 2019-05-03 | 3
ETUDES |  | Retour étude 1 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-09 | 2
|  | Retour étude 2 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-13 | 2
|  | Revue intern | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-15 | 2
|  | Retour étude 3 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-17 | 2
|  | Revue intern de validation | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-21 | 2
FABRICATION |  | Appro Matière | Suivi |  | 0% | 2019-05-23 | 8
|  | Usinage | Suivi |  | 0% | 2019-06-05 | 8
|  | Montage | Suivi |  | 0% | 2019-06-18 | 5
|  | Control | Suivi |  | 0% | 2019-06-25 | 2
RECPETION |  | Check posage | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-06-27 | 2
|  | Déploiment du plan d'action | Comunication |  | 0% | 2019-07-01 | 5
|  | Livraison du posage | Insérer le rapport de validation |  | 0% | 2019-07-08 | 1
POSAGE F29870-415-001/003/005
DOSSIER DEFINITION |  | Réception données client | Données 3D et 2D |  | 0% | 2019-04-17 | 1
|  | Création de la panoplie | L'intégration crée un PN |  | 0% | 2019-04-18 | 2
|  | Création de la DHA -MDE -CDC -PNAOPLIE -DOC DES SPECIFICITES | MDE, CDC, PANOPLIE, Doc des spécificités |  | 0% | 2019-04-23 | 1
|  | Validation de la DHA | Comunication mail aux interlocuteurs |  | 0% | 2019-04-24 | 1
ACHAT |  | Validation compréhension | Valider la compréhension du besoin avec fournisseur |  | 0% | 2019-04-25 | 5
|  | Validation du délai | Valider le délai avec les achats |  | 0% | 2019-05-03 | 3
ETUDES |  | Retour étude 1 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-09 | 2
|  | Retour étude 2 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-13 | 2
|  | Revue intern | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-15 | 2
|  | Retour étude 3 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-17 | 2
|  | Revue intern de validation | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-21 | 2
FABRICATION |  | Appro Matière | Suivi |  | 0% | 2019-05-23 | 8
|  | Usinage | Suivi |  | 0% | 2019-06-05 | 8
|  | Montage | Suivi |  | 0% | 2019-06-18 | 5
|  | Control | Suivi |  | 0% | 2019-06-25 | 2
RECPETION |  | Check posage | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-06-27 | 2
|  | Déploiment du plan d'action | Comunication |  | 0% | 2019-07-01 | 5
|  | Livraison du posage | Insérer le rapport de validation |  | 0% | 2019-07-08 | 1
POSAGE F29850-415-002/004/006
DOSSIER DEFINITION |  | Réception données client | Données 3D et 2D |  | 0% | 2019-04-17 | 1
|  | Création de la panoplie | L'intégration crée un PN |  | 0% | 2019-04-18 | 2
|  | Création de la DHA -MDE -CDC -PNAOPLIE -DOC DES SPECIFICITES | MDE, CDC, PANOPLIE, Doc des spécificités |  | 0% | 2019-04-23 | 1
|  | Validation de la DHA | Comunication mail aux interlocuteurs |  | 0% | 2019-04-24 | 1
ACHAT |  | Validation compréhension | Valider la compréhension du besoin avec fournisseur |  | 0% | 2019-04-25 | 5
|  | Validation du délai | Valider le délai avec les achats |  | 0% | 2019-05-03 | 3
ETUDES |  | Retour étude 1 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-09 | 2
|  | Retour étude 2 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-13 | 2
|  | Revue intern | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-15 | 2
|  | Retour étude 3 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-17 | 2
|  | Revue intern de validation | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-21 | 2
FABRICATION |  | Appro Matière | Suivi |  | 0% | 2019-05-23 | 8
|  | Usinage | Suivi |  | 0% | 2019-06-05 | 8
|  | Montage | Suivi |  | 0% | 2019-06-18 | 5
|  | Control | Suivi |  | 0% | 2019-06-25 | 2
RECPETION |  | Check posage | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-06-27 | 2
|  | Déploiment du plan d'action | Comunication |  | 0% | 2019-07-01 | 5
|  | Livraison du posage | Insérer le rapport de validation |  | 0% | 2019-07-08 | 1
Entrez les informations du projet des cellules B8 à F8. Les cellules B8 à G32 contiennent les exemples de données. Entrez la Description du jalon, affectez une personne à l’élément, entrez l’avancement de la tâche en tant que pourcentage d’accomplissement, entrez une date de début et une durée de tâche exprimée en nombre de jours. Le diagramme de Gantt est automatiquement mis à jour pendant l’entrée des données. L’instruction suivante figure dans la cellule A33. | POSAGE F29870-427-001/002
DOSSIER DEFINITION |  | Réception données client | Données 3D et 2D |  | 0% | 2019-04-17 | 1
|  | Création de la panoplie | L'intégration crée un PN |  | 0% | 2019-04-18 | 2
|  | Création de la DHA -MDE -CDC -PNAOPLIE -DOC DES SPECIFICITES | MDE, CDC, PANOPLIE, Doc des spécificités |  | 0% | 2019-04-23 | 1
|  | Validation de la DHA | Comunication mail aux interlocuteurs |  | 0% | 2019-04-24 | 1
ACHAT |  | Validation compréhension | Valider la compréhension du besoin avec fournisseur |  | 0% | 2019-04-25 | 5
|  | Validation du délai | Valider le délai avec les achats |  | 0% | 2019-05-03 | 3
ETUDES |  | Retour étude 1 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-09 | 2
|  | Retour étude 2 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-13 | 2
|  | Revue intern | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-15 | 2
|  | Retour étude 3 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-17 | 2
|  | Revue intern de validation | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-21 | 2
FABRICATION |  | Appro Matière | Suivi |  | 0% | 2019-05-23 | 8
|  | Usinage | Suivi |  | 0% | 2019-06-05 | 8
|  | Montage | Suivi |  | 0% | 2019-06-18 | 5
|  | Control | Suivi |  | 0% | 2019-06-25 | 2
RECPETION |  | Check posage | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-06-27 | 2
|  | Déploiment du plan d'action | Comunication |  | 0% | 2019-07-01 | 5
|  | Livraison du posage | Insérer le rapport de validation |  | 0% | 2019-07-08 | 1
POSAGE F29870-435-001/002/003/004
DOSSIER DEFINITION |  | Réception données client | Données 3D et 2D |  | 0% | 2019-04-17 | 1
|  | Création de la panoplie | L'intégration crée un PN |  | 0% | 2019-04-18 | 2
|  | Création de la DHA -MDE -CDC -PNAOPLIE -DOC DES SPECIFICITES | MDE, CDC, PANOPLIE, Doc des spécificités |  | 0% | 2019-04-23 | 1
|  | Validation de la DHA | Comunication mail aux interlocuteurs |  | 0% | 2019-04-24 | 1
ACHAT |  | Validation compréhension | Valider la compréhension du besoin avec fournisseur |  | 0% | 2019-04-25 | 5
|  | Validation du délai | Valider le délai avec les achats |  | 0% | 2019-05-03 | 3
ETUDES |  | Retour étude 1 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-09 | 2
|  | Retour étude 2 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-13 | 2
|  | Revue intern | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-15 | 2
|  | Retour étude 3 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-17 | 2
|  | Revue intern de validation | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-21 | 2
FABRICATION |  | Appro Matière | Suivi |  | 0% | 2019-05-23 | 8
|  | Usinage | Suivi |  | 0% | 2019-06-05 | 8
|  | Montage | Suivi |  | 0% | 2019-06-18 | 5
|  | Control | Suivi |  | 0% | 2019-06-25 | 2
RECPETION |  | Check posage | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-06-27 | 2
|  | Déploiment du plan d'action | Comunication |  | 0% | 2019-07-01 | 5
|  | Livraison du posage | Insérer le rapport de validation |  | 0% | 2019-07-08 | 1
POSAGE F29871-405-001/002
DOSSIER DEFINITION |  | Réception données client | Données 3D et 2D |  | 0% | 2019-04-17 | 1
|  | Création de la panoplie | L'intégration crée un PN |  | 0% | 2019-04-18 | 2
|  | Création de la DHA -MDE -CDC -PNAOPLIE -DOC DES SPECIFICITES | MDE, CDC, PANOPLIE, Doc des spécificités |  | 0% | 2019-04-23 | 1
|  | Validation de la DHA | Comunication mail aux interlocuteurs |  | 0% | 2019-04-24 | 1
ACHAT |  | Validation compréhension | Valider la compréhension du besoin avec fournisseur |  | 0% | 2019-04-25 | 5
|  | Validation du délai | Valider le délai avec les achats |  | 0% | 2019-05-03 | 3
ETUDES |  | Retour étude 1 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-09 | 2
|  | Retour étude 2 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-13 | 2
|  | Revue intern | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-15 | 2
|  | Retour étude 3 | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-17 | 2
|  | Revue intern de validation | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-05-21 | 2
FABRICATION |  | Appro Matière | Suivi |  | 0% | 2019-05-23 | 8
|  | Usinage | Suivi |  | 0% | 2019-06-05 | 8
|  | Montage | Suivi |  | 0% | 2019-06-18 | 5
|  | Control | Suivi |  | 0% | 2019-06-25 | 2
RECPETION |  | Check posage | Insérer le rapport |  | 0% | 2019-06-27 | 2
|  | Déploiment du plan d'action | Comunication |  | 0% | 2019-07-01 | 5
|  | Livraison du posage | Insérer le rapport de validation |  | 0% | 2019-07-08 | 1
Cette ligne marque la fin des données de jalons du diagramme de Gantt. N’ENTREZ RIEN dans cette ligne. Pour ajouter des éléments, insérez des lignes au-dessus de celle-ci. | Pour ajouter des données, insérez des lignes AU-DESSUS de celle-ci.

## JOUR FERIE
France | 2019 | 2020 | 2021
Jour de l'an | 2019-01-01 | mercredi 1er janvier | vendredi 1er janvier
Lundi de Pâques | 2019-04-22 | lundi 13 avril | lundi 5 avril
Fête du Travail | 2019-05-01 | vendredi 1er mai | samedi 1er mai
Victoire des alliés | 2019-05-08 | vendredi 8 Mai | samedi 8 Mai
Jeudi de l'Ascension | 2019-05-30 | jeudi 21 mai | jeudi 13 mai
Lundi de Pentecôte | 2019-06-10 | lundi 1er juin | lundi 24 mai
Fête nationale | 2019-07-14 | mardi 14 juillet | mercredi 14 juillet
Assomption | 2019-08-15 | samedi 15 août | dimanche 15 août
La Toussaint | 2019-11-01 | dimanche 1er novembre | lundi 1er novembre
Armistice | 2019-11-11 | mercredi 11 novembre | jeudi 11 novembre
Noël | 2019-12-25 | vendredi 25 décembre | samedi 25 décembre