## Liste des plans
REVISION:
*N° AFFAIRE
*DESIGNATION
*REF DOCUMENT
|  |  |  | *DATE DERNIERE MISE A JOUR |  |  | Client
|  |  | P.xxxxxxxx.1.01- | *RESPONSABLE MISE A JOUR
Jours Initaux Rev.A
|  |  |  | REV. LISTE | N° ORDRE | DESIGNATION DOCUMENT |  | Calibre |  | CODE DOCUMENT | [6 empty] | Date Sortie Actualisée | Date Limite Sortie | DATE REELLE SORTIE | DIFFUSION | [10 empty] | POID UNITAIRE
[20 empty] | JESA |  |  |  |  | KM7 |  |  | CHANTIER
N° Classeur | Client interne | Limite Batterie | Code Plan | RL | N° | DESIGNATION DOCUMENT |  |  | Avancement | N°. Affaire |  | A |  | Code | Ordre | Rev | Date Sortie Actualisée | Date de remise | Date reel de sortie | CODE (*) | Code du Bordereau | Date d'envoi | DATE RETOUR | STATUT RETOUR (**) | CODE (*) | Code du Bordereau | DATE ENVOI | CODE (*) | Code du Bordereau | DATE ENVOI |  | Plans Client | Plans AF | Plans Chantier
|  |  |  | A | 001 | Etude de la Partie Electricité
Dernier Indice | interne |  |  | A | 002 | Gestion
Dernier Indice | interne |  | P.xxxxxxxx.1.01-15-DI-001-A | A | 003 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 10 | ET4 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | DI | 001 | A
Dernier Indice |  |  |  | A | 012 | PLANS GUIDE DE GENIE CIVIL
Dernier Indice | client | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.01-15-GC-001-A | A | 013 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 1 | ET2 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | GC | 001 | A
Dernier Indice | client | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.01-15-GC-002-A | A | 021 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 1 | ET2 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | GC | 002 | A
Dernier Indice | client |  |  | A | 022 | PLANS GENIE CIVIL
Dernier Indice | client | ST | P.xxxxxxxx.1.01-15-GC-003-A | A | 019 | Implantation ensemble | 0.25 | ET2 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | GC | 003 | A
Dernier Indice | client | ST | P.xxxxxxxx.1.01-15-GC-004-A | A | 020 | Vue en plan : ensemble | 0.25 | ET2 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | GC | 004 | A
Dernier Indice | client | ST | P.xxxxxxxx.1.01-15-GC-005-A | A | 014 | Coupes et Détails | 0.25 | ET2 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | GC | 005 | A
Dernier Indice | client | ST | P.xxxxxxxx.1.01-15-GC-006-A | A | 015 | Notes de calculs des massifs | 0.25 | ET2 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | GC | 006 | A
Dernier Indice |  |  |  | A |  | PLANS D'EQUIPEMENT
Dernier Indice | client | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.01-15-EQ-001-A | A | 016 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 1 | ET2 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | EQ | 001 | A
Dernier Indice | client | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.01-15-EQ-002-A | A | 017 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 1 | ET2 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | EQ | 002 | A
Dernier Indice | client |  |  | A | 018 | PLANS DE LA CHARPENTE METALLIQUE
Dernier Indice |  | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.01-15-CH-001-A | A |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 1 | ET2 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | CH | 001 | A
Dernier Indice | client | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.01-15-CH-002-A | A | 024 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 1 | ET2 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | CH | 002 | A
Dernier Indice | client | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.01-15-CH-003-A | A | 025 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 1 | ET2 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | CH | 003 | A
Dernier Indice | client |  |  | A | 026 | SCHEMAS UNIFILAIRES ET MULTIFILAIRES
Dernier Indice | client | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.01-15-SH-001-A | A | 027 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0.75 | ET2 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | SH | 001 | A
Dernier Indice | client | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.01-15-SH-003-A | A | 028 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0.5 | ET2 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | SH | 003 | A
Dernier Indice |  | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.01-15-SH-004-A | A |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0.75 | ET2 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | SH | 004 | A
Dernier Indice | client | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.01-15-SH-005-A | A | 023 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0.75 | ET2 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | SH | 005 | A
Dernier Indice | client | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.01-15-SH-006-A | A | 029 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0.75 | ET2 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | SH | 006 | A
Dernier Indice | client | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.01-15-SH-007-A | A | 030 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 1 | ET2 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | SH | 007 | A
Dernier Indice | client | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.01-15-SH-008-A | A | 031 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0.75 | ET2 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | SH | 008 | A
Dernier Indice | client |  |  | A | 098 | PLANS DE RACCORDEMENT
Dernier Indice | client | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.01-15-SH-009-A | A | 099 | Plan de raccordement BT | 0.5 | ET2 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | SH | 009 | A
Dernier Indice | client |  |  | A | 100 | LISTES
Dernier Indice | client | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.01-15-LI-001-A | A | 101 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0.5 | ET2 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | LI | 001 | A
Dernier Indice | client | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.01-15-LI-002-A | A | 102 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0.5 | ET2 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | LI | 002 | A
Dernier Indice | client | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.01-15-LI-003-A | A | 103 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0.5 | ET2 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | LI | 003 | A
Dernier Indice | client | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.01-15-LI-004-A | A | 104 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 1 | ET2 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | LI | 004 | A
Dernier Indice | client |  |  | A | 105 | NOTES DE CALCUL
Dernier Indice | client | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.01-15-NC-001-A | A | 105 | Chassis support CM ,Sectionneur de ligne 60 KV,Sectionneur Unipolaire | 1.5 | ET2 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | NC | 001 | A
Dernier Indice | client |  |  | A | 105 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES (Shéma electrique,Plan d'encombrement)
Dernier Indice |  | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.01-15-ST-001-A | A | 032 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0.5 | ET1 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | ST | 001 | A
Dernier Indice | client | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.01-15-ST-002-A | A | 033 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0.5 | ET1 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | ST | 002 | A
|  |  | P.xxxxxxxx.1.0115-ST-003-A | A | 034 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0.5 | ET2 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 |  | 15 | - | ST | 003 | A
|  |  | P.xxxxxxxx.1.0115-ST-004-A | A | 035 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0.5 | ET3 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 |  | 15 | - | ST | 004 | A
|  | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.0115-ST-006-A | A | 036 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0.5 | ET1 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 |  | 15 | - | ST | 006 | A
|  | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.0115-ST-007-A | A | 037 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0.5 | ET1 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 |  | 15 | - | ST | 007 | A
|  |  |  | A | 038 | PLAN DE CONTRÔLE
Dernier Indice | client | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.01-15-PC-006-A | A | 039 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 1.5 | ET1 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | PC | 006 | A
Dernier Indice | client | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.01-15-PC-007-A | A | 040 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0.5 | ET1 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | PC | 007 | A
Dernier Indice | client | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.01-15-PC-008-A | A | 041 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0.5 | ET1 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | PC | 008 | A
Dernier Indice | client |  |  | A | 042 | Plans Interne
Dernier Indice | client | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.01-15-LI-005-A | A | 043 | Liste de materiels des armoires CC, Auxilliare, éclairages & PC | 0.25 | ET1 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | LI | 005 | A
Dernier Indice | client | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.01-15-LI-006-A | A | 044 | Liste de quantité de chemin de cable | 0.25 | ET1 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | LI | 006 | A
Dernier Indice | client | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.01-15-LI-007-A | A | 045 | Liste des accessoire d'eclairage & PC | 0.25 | ET1 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | LI | 007 | A
Dernier Indice | client | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.01-15-LI-008-A | A | 046 | Liste de quantité cables et accessoires de MALT | 0.25 | ET1 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | LI | 008 | A
Dernier Indice | client | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.01-15-LI-009-A | A | 047 | Liste de cable pour commande | 0.25 | ET1 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | LI | 009 | A
Dernier Indice | client | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.01-15-LI-010-A | A | 048 | Liste des equipements CC pour commande | 0.25 | ET1 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | LI | 010 | A
Dernier Indice | client | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.01-15-LI-011-A | A | 049 | Liste des equipements HT pour commande | 0.25 | ET1 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | LI | 011 | A
#REF! |  | XXXXX | P.xxxxxxxx.1.01-15-LI-012-A | A | 050 | Liste des raccords HT pour commande | 0.25 | ET1 | #REF! | P.xxxxxxxx.1.01 | - | 15 | - | LI | 012 | A
[6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  | #REF!
[6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  | #REF!
Fait
Code d'envoi:
A: Doc adréssé pour approbation
B: Doc adressé pour informationour
C: Doc en distribution finale
D: Doc adressé pour exécution
STATUTS DE RETOUR:
AP:Approuvé sans reserves
APR: Approuvé avec reserves
NAP: Non approuvé
Note on T10: chaker: Date réelle de sortie du document
Note on AF10: chaker: Poid unitaire du document, calculé sur la base du nombre d'heures prévue et servant de base pour la pondération de calcul d'avancement physique et du restant à réaliser

## Bordereau
|  |  |  | BUREAU D'ETUDES |  | BORDEREAU DE TRANSMISSION |  | Code : EN.BET.01
Version : 03
Date : 08/05/2006
|  |  |  | OBJET : EXTENTION DU POSTE ELECTRIQUE HT A MLIKAT |  |  | DESTINATAIRE :
Chantier
|  |  |  | N/REF : | 19
|  |  |  | DATE : | 01/03/2016 |  | V/REF :
MESSIEURS,
NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR TROUVER CI-JOINT LES DOCUMENTS SUIVANTS ;
[6 empty] | DESIGNATION DOCUMENT |  | NBRE | CODE ENVOI
Code famille | Indice | revision | Indice revision
DT | 100 | A | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
DT | 102 | C | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
DT | 106 | C | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | NOUS VOUS SOUHAITONS BONNE RECEPTION. |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | CODE ENVOI : |  | A - document adressé pour approbation. | C - document en distribution finale.
[6 empty] | B - document adressé pour information. | D - document adressé pour exécution.
Nota : les documents adressés sous le code "A" doivent être retournés avec votre approbation ou vos commentaires avant le : ………... …………….passé ce délais, nous considérons que ces documents sont approuvés.
|  |  |  | DATE, VISA & FONCTION EMETTEURS (S) Le 15/06/2015 |  |  | DATE & ACCUSE DESTINATAIRE (S)
2
29/02/16
Code famille | Indice | revision | Indice revision
DT | 100 | A | [8 empty] | 19 | 01/03/2016
DT | 102 | C
DT | 106 | C