## CHANTIERS_2016
N° Chantier | Version | MOIS | ANNEE | SEMAINE | Date OS | Clients | Adresse Chantiers | Communes | Ex Locataire | N° OS | CA HT OS | ACEE | HSF SOFTELEC | N°Facture | CA HT Facturé | Intervenant | Date de réception Diag | nb Jours ouvrés contractuels | Montant TS | nb JO après TS | Date de fin théorique | date de démarrage | A Elec | A Plomb | A Peint | A Sols | A Maçon | A Menuis | Date de fin Réelle | Attestation ou Diag | Date d'envoi | Pointage
33347 | 1 | 1 | 2016 | 2 | 2016-01-04 | TROIS MOULINS | 18 boulevard Danger |  |  | 20164210000002 | 1057.5 | 1057.5 |  | 601-067 | 1057.5 |  |  | 5
33348 | 1 | 1 | 2016 | 2 | 2016-01-04 | TROIS MOULINS | 3 place Denis de Chailly |  |  | 20164210000001 | 103.5 | 103.5 |  | 601-068 | 103.5 |  |  | 3
33349 | 1 | 1 | 2016 | 2 | 2016-01-04 | ANTIN | Rue Francoeur |  |  | ATR/308663 | 148 | 148 |  | 601-083 | 45 |  | 2016-09-05 | 7 |  |  | 2016-09-13 | [7 empty] | 2016-10-20
33350 | 1 | 1 | 2016 | 2 | 2016-01-04 | ANTIN | 3 rue de Mandres |  |  | ATR/308711 | 175 | 175 |  | 602-244 | 175 |  |  | 7
33351 | 1 | 1 | 2016 | 2 | 2016-01-04 | ANTIN | 12 rue de Bretagne |  |  | ATR/308712 | 175 | 175 |  | 603-063 | 175 |  |  | 7
33352 | 1 | 1 | 2016 | 2 | 2016-01-04 | EFIDIS | 162 rue Gabriel Péri |  |  | 16018719 | 2361.21 | 2361.21 |  | 602-239 | 2361.21 |  |  | 8
33353 | 1 | 1 | 2016 | 2 | 2016-01-05 | RIVP CENTRE | 8 allée des Cerisiers |  |  | 58-2016-1127 | 8263.5 | 8263.5 |  | 602-072 | 8263.5 |  | 2016-09-20 | 20 | 729 | 20 | 2016-10-18 | [7 empty] | 2016-10-20 | 2016-01-08
33354 | 1 | 1 | 2016 | 2 | 2016-01-05 | RIVP CENTRE | 89 avenue du Général de Gaulle |  |  | 58-2016-1150 | 3780.5 | 3780.5 |  | 602-073 | 3780.5 |  | 2016-09-30 | 8 | 100000 | 30 | 2016-11-11 | [8 empty] | 2016-01-08
33355 | 1 | 1 | 2016 | 2 | 2016-01-05 | RIVP CENTRE | 2 allée des Cerisiers |  |  | 58-2016-1162 | 6287 | 6287 |  | 602-074 | 3287 |  | 2016-09-30 | 20 | 154 | 20 | 2016-10-28 | [8 empty] | 2016-01-08
33356 | 1 | 1 | 2016 | 2 | 2016-01-05 | ANTIN | 2 rue des Vergers |  |  | ATR/308730 | 35 | 35 |  | 602-182 | 35 |  |  | 7 |  |  |  |  | 100% | 100%
33357 | 1 | 1 | 2016 | 2 | 2016-01-05 | ANTIN | 1 à 9 rue Champ de Coq |  |  | ATR/308734 | 55 | 55 |  | 602-168 | 55 |  |  | 7
Formulas:
SEMAINE = IF([Date OS]="","",WEEKNUM([Date OS],2))
Attestation ou Diag = IF(OR([Clients]="rivp centre",[Clients]="rivp nord"),WORKDAY([Date OS],3),"")
Date de fin théorique = IF([Date de réception Diag]="","",IF(OR([Clients]="3F",[Clients]="AEDIFICAT",[Clients]="ANTIN"),[Date de réception Diag]+IF([nb JO après TS]<>"",[nb JO après TS],[nb Jours ouvrés contractuels])+1,WORKDAY([Date de réception Diag],IF([nb JO après TS]<>"",[nb JO après TS],[nb Jours ouvrés contractuels]))))
Date de fin théorique = IF([Date de réception Diag]="","",IF(OR([Clients]="3F",[Clients]="AEDIFICAT",[Clients]="ANTIN"),[Date de réception Diag]+IF([nb JO après TS]<>"",[nb JO après TS],[Date de réception Diag])+1,WORKDAY([Date de réception Diag],IF([nb JO après TS]<>"",[nb JO après TS],[Date de réception Diag]))))