## MENU
Menu du Gestionnaire de Facturation
BDD Devis
BDD Clients
BDD Etapes projets
BDD Factures clients
BDD Fournisseurs
BDD Factures fournisseurs
Centre Commercial CAP DU CRES 35, Chemin de Prignolles 12100 MILLAU
05 65 61 05 28
euro12construction@orange.fr
Créer une facture Maison Individuelle
Créer une facture Honoraires
BDD Affaires Honoraires
BDD Factures Affaires
BDD lot, avenant, affaire
BDD Etapes Honoraires

## Facture
Total déjà facturé | 89.5 | Total facture fournisseur |  | 30 | 5
FACTURE |  |  | N° facture | M -03-16-006
|  |  | Date facture | 2016-04-01
Type de client |  |  | SARL MEGANE
Maison Individuelle |  |  | BALITRAND Mégane
Nom affaire |  |  | 5 Av des Roses
Maxime |  |  | 48000 Mende
N°Client | 1 |  | N° du devis |  | 52
|  |  | Montant initial du devis |  | 100
|  |  | Date du devis |  | 2016-04-01
|  |  | Date d'échéance |  | 2016-05-31
Achèvement du chantier | % achèvement |  | Montant HT
Achèvement des fondations | 10% |  | 10
Achèvement des fondations
|  | Total HT | 10
|  | TVA | 20%
|  | Total TTC | 12
Factures précédentes
Nom affaire | N° facture | Date | Achèvement | Montant TTC
Maxime | M -03-16-005 | 2016-03-17 | Achèvement des fondations | 12
Maxime | M -03-16-004 | 2016-03-17 |  | 24
Maxime | M -03-16-003 | 2016-03-16 |  | 24
Maxime | M -03-16-003 | 2016-03-16 |  | 24
Maxime | M -03-16-003 | 2016-03-16 |  | 5.5
Centre Commercial CAP DU CRES 35, Chemin de Prignolles 12100 MILLAU
110, Rue du Docteur Theodor Av. de la Gineste 12000 RODEZ
05 65 61 05 28
euro12construction@orange.fr
Enregistrer la facture
Extraire les factures précedentes
Aperçu avant impression
Enregistrer au format PDF
Créer une nouvelle facture
1
2
3
4
5
Retour
Menu

## Paramètres
Type | Achèvement | % Achèvement
Honoraire | Signature du contrat | 5%
Contractant | Ouverture du chantier | 15%
Maison Individuelle | Achèvement des fondations | 10%
| Achèvement des murs | 15%
| Mise hors d'eau | 20%
| Achèvement des cloisons et mise hors d'air | 15%
| Achèvement des travaux de plomberie, menuiserie, chauffage | 20%
TVA
5.5%
10%
20%
Retour
Menu

## BDD devis
Base de données Devis
Nom affaire | Numéro devis | Numéro client | Date devis | Montant Initial | Montant Client | Montant fournisseurs | Somme facture clients | Somme facture fournisseurs
Maxime | 52 | 1 | 2016-04-01 | 100 | 50
Maxime | 53 | 2 | 2016-04-01 | 120 | 50
Mégane | 54 | 3 | 2016-04-01 | 140 | 0
Margaux | 55 | 4 | 2016-04-01 | 160 | 0
Astrid | 56 | 5 | 2016-04-01 | 180 | 0
Maxime | 57 | 6 | 2016-04-01 | 200 | 50
Valet | 58 |  | 2016-04-01 | 220 | 0
Meggy | 59 |  | 2016-04-01 | 240 | 0
Gomar |  |  | 2016-04-01 | 260 | 0
Retour
Menu

## BDD étapes projet
Base de données Etapes projet
Etapes | % de projet
Ouverture chantier | 15%
Achèvement fondation | 10%
Achèvement murs | 15%
Mise hors d'eau | 20%
Achèvement cloisons et mise hors d'air | 15%
Achèvement travaux, équipements, menuiserie, plomberie, chauffage | 20%
Réserve | 5%
Total | 100%
Retour
Menu

## BDD facture clients
BDD Facture clients
date du jour | 2016-04-01
N° facture | Date | N°client | Nom affaire | Achèvement | Montant HT | Taux TVA | Montant TTC | Montant réglé | Reste à payer | Date d'échéance | Différence entre la date du jour et la date d'échéance | Réglé le | Relance
M -03-16-006 | 2016-01-17 | 1 | Maxime | Signature du contrat | 5 | 20% | 6 |  | 6 | 2016-02-29 | 32 |  | 2
M -03-16-005 | 2016-02-29 | 2 | Maxime | Achèvement des fondations | 10 | 20% | 12 |  | 12 | 2016-03-31 | 1 |  | Aucune Relance
M -03-16-004 | 2016-03-17 | 1 | Maxime | Mise hors d'eau | 20 | 20% | 24 |  | 24 | 2016-04-30 | -29 |  | Aucune Relance
M -03-16-003 | 2016-03-16 | 2 | Maxime | Mise hors d'eau | 20 | 20% | 24 | 20 | 4 | 2016-04-30 | -29 |  | Aucune Relance
M -03-16-003 | 2016-03-16 | 6 | Maxime | Mise hors d'eau | 20 | 20% | 24 |  | 24 | 2016-04-30 | -29 |  | Aucune Relance
M -03-16-003 | 2016-03-16 | 3 | Mégane | Mise hors d'eau | 28 | 20% | 33.6 | 30 | 3.6 | 2016-04-30 | -29 |  | Aucune Relance
M -03-16-003 | 2016-03-16 | 1 | Maxime | Signature du contrat | 5 | 10% | 5.5 | 2.3 | 3.2 | 2016-04-30 | -29 |  | Aucune Relance
Formulas:
Date d'échéance = EOMONTH(TableauFacCLient[[#This Row],[Date ]],1)
Retour
Menu

## BDD fournisseurs
Base de données Fournisseurs
N° fournisseur | Dénomination sociale | Lot | Représentant | Telephonne | Fax | Adresse | Remarques
1 | SARL MOULIAC ET fils | Maître d'ouvrage | M. MOULIAC |  |  | Route des Bessières 12420 SAINTE GENEVIEVE SUR ARGENCE
2 | EURO 12 CONSTRUCTION | Maitre d'œuvre | M. CAUSSE | 565610528 | 565614098 | 35 chemin de Prignolles 12100 MILLAU
3 | SOULENQ Tp | Terrassement | M. SOULENQ | 05 65 66 04 32 | 05 65 66 21 00 | 12600 MUR DE BARREZ
4 | BES maçonnerie | Gros-Oeuvre | M. BES | 06 85 22 65 40 |  | 12420 Sainte Geneviève sur Argence
5 | SORECO | Lot charpente / couverture / Bardage | M. LATTES M. TOUROLLES | 05 65 66 07 84 | 06 77 05 68 57 | BP 7 12600 MUR DE BARREZ
6 | GUNTHER | Lot portail sectionnel | M. BARBET | 06 24 98 14 21
7 | Ets Meije SARL | Lot pont roulant | Mme FERRET | 05 63 61 14 55 | 05 63 98 98 29 | 54 rue de la mécanique BP18 - Ausillon 81201 MAZAMET cédex
8 | SARL ROUALDES | Lot désamiantage | M. ROUALDES | 05 65 42 86 39 | 06 83 04 36 58 | ZA Le Puech 12000 Le monastère
9 | Magne menuiserie | Lot menuiseries extérieures / intérieures | M. Magne | 05 65 66 48 98 | 06 88 91 07 43 | ZA les Bessières 12420 SAINTE GENEVIEVE SUR ARGENCE
10 | SARL BOISSONNADE | Faux plafonds / Cloisons techniques | M. BOISSONNADE | 05 65 68 63 87 | 05 65 73 10 46 | parc artisanal de Malan 12510 OLEMPS
11 | BRAUGE Frères | Lot peinture | M. BRAUGE | 05 65 66 45 95 | 05 65 66 29 27 | Rue Neuve 12420 Ste Geneviève Sur Argence
12 | Jean Claude Borie | lot plomberie | M. BORIE | 05 65 66 47 62 | 05 65 66 44 43 | ZA les Bessières 12420 SAINTE GENEVIEVE SUR ARGENCE
13 | Groupe Fauche | Electricité | M. BRAZ | 05 65 42 21 41 |  | ZA Bel Air Avenue du causse 12850 ONET LE CHÂTEAU
14 | EURL SALESSE Carrelage | lot carrelages | M. SALESSE | 04 71 23 35 76 |  | le bourg 15230 Paulhenc
15 | ACTIWORK | lot monte charge | M. CHAVE | 5 71 23 35 76 |  | 176 rue gustave Eiffel 30000 Nîmes
Retour
Menu

## BDD facture fournisseurs
Base de données Facture fournisseurs
N° clients | Clients | Nom Affaire | Date reception | Montant HT | Taux TVA | Montant TTC | Montant réglé | Reste à payer | Date d'échéance
3 | SARL LAFON | Maxime |  | 30 |  | 30 |  | 30
Formulas:
Date d'échéance = IF(TableauFactFour[[#This Row],[Date reception ]]="","",EOMONTH(TableauFactFour[[#This Row],[Date reception ]],1))
Certificat de paiement
Retour
Menu
Inserer une ligne et mise en forme
Euro 12
Maitre d'ouvrage

## BDD clients
Numéro client | Dénomination Sociale | Nom | Prénom | Adresse | CP | Ville | Mail | Téléphone | Remarques
1 | SARL MEGANE | BALITRAND | Mégane | 5 Av des Roses | 48000 | Mende |  | 622485315
2 | SAS POUGET | POUGET | Valentin | Labordes | 12120 | Pruines
3 | SARL LAFON | LAFON | Maxime | 2 Rue des Lilas | 15000 | Aurillac
4 | SAS MARGAUX | RAMADIER | Margaux | Altayrac | 48000 | Chastel-Nouvel
5 | EURL ASTRID | BRAS | Astrid | Rte des Champs | 12200 | Laguiole
6 | CCI | BRAS | Patrice | 17 Rue Aristide | 12000 | Rodez
Retour
Menu