## projet
Personnes
Titre | Sous Titre | Sous sous Titre | projet activité détail | Tendance | Origine | Référent | Etat | Début | Fin | Réalisé | Durée | Mesure | Réf | Priorité | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Description/ Commentaire | Projet | Activité | Détail | Déb | Fin | Charge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 |  |  | projet 1 |  |  |  |  | 2016-01-04 | 2016-01-08 |  | 8 | 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | projet 1 |  |  | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 |  | Projet 1 activité 1 | [7 empty] | 3 | 2 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | projet 1 | Projet 1 activité 1 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 |  | Projet 1 activité 2 | [7 empty] | 3 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | projet 1 | Projet 1 activité 2 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 |  | Projet 1 activité 3 |  |  |  |  | 2016-01-04 | 2016-02-05 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | projet 1 | Projet 1 activité 3 |  | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 |  | Projet 1 activité 4 |  |  |  |  | 2016-01-06 | 2016-01-08 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | projet 1 | Projet 1 activité 4 |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Projet 2 |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-18 |  | 13 | 8 |  |  | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Projet 2 |  |  | 1 | 52 | 13 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| 2.1 |  | Projet 2 activité 1 |  |  |  |  | 2016-12-16 | 2016-12-16 |  | 3 | 1 |  |  | 3 | [9 empty] | Projet 2 | Projet 2 activité 1 |  | 51 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | 2.1.1 | Projet 2 activité 1 détail 1 |  |  |  |  | 2016-12-16 | 2016-12-16 |  | 4 | 1 |  |  | 3 |  | 1 | [7 empty] | Projet 2 | Projet 2 activité 1 | Projet 2 activité 1 détail 1 | 51 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
| 2.2 |  | Projet 2 activité 2 | [21 empty] | Projet 2 | Projet 2 activité 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2.1 | Projet 2 activité 2 détail 1 | [5 empty] | 2016-12-18 |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Projet 2 | Projet 2 activité 2 | Projet 2 activité 2 détail 1 | 0 | 52 | 3 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
|  | 2.2.2 | Projet 2 activité 2 détail 2 | [5 empty] | 2016-12-18 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Projet 2 | Projet 2 activité 2 | Projet 2 activité 2 détail 2 | 0 | 52 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| 2.3 |  | Projet 2 activité 3 |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-01-15 | 2016-02-04 | 2 | 2 |  |  | 2 | [9 empty] | Projet 2 | Projet 2 activité 3 |  | 1 | 3 | 2 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | Projet 3 |  |  |  |  | 2016-01-04 | 2016-02-12 |  | 8.75 | 6 |  |  | 4 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Projet 3 |  |  | 2 | 7 | 8.75 | 0 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1 |  | Projet 3 activité 1 | [21 empty] | Projet 3 | Projet 3 activité 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.1.1 | Projet 3 activité 1 détail 1 |  |  |  |  | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-07 | 0.75 | 1.25 |  |  |  | 0.75 | [8 empty] | Projet 3 | Projet 3 activité 1 | Projet 3 activité 1 détail 1 | 2 | 6 | 0.75 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.1.2 | Projet 3 activité 1 détail 2 |  |  |  |  | 2016-01-05 | 2016-02-06 | 2016-02-08 | 1 | 0.25 |  |  | 1 | [9 empty] | Projet 3 | Projet 3 activité 1 | Projet 3 activité 1 détail 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 |  | Projet 3 activité 2 |  |  |  |  | 2016-01-09 | 2016-02-10 | 2016-02-12 | 2 |  |  |  | 2 | [9 empty] | Projet 3 | Projet 3 activité 2 |  | 2 | 7 | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.2.1 | Projet 3 activité 2 détail 1 |  |  |  |  | 2016-01-10 | 2016-02-11 | 2016-02-13 | 0.5 | 0.25 |  |  | 0.5 | [9 empty] | Projet 3 | Projet 3 activité 2 | Projet 3 activité 2 détail 1 | 3 | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.2.2 | Projet 3 activité 2 détail 2 |  |  |  |  | 2016-01-11 | 2016-02-12 | 2016-02-14 | 0.5 | 3 |  |  | 0.5 | [9 empty] | Projet 3 | Projet 3 activité 2 | Projet 3 activité 2 détail 2 | 3 | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 |  | Projet 3 activité 3 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | Projet 3 | Projet 3 activité 3 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.3.1 | Projet 3 activité 3 détail 1 |  |  |  |  | 2016-01-04 | 2016-01-31 | 2016-01-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Projet 3 | Projet 3 activité 3 | Projet 3 activité 3 détail 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.3.2 | Projet 3 activité 3 détail 2 |  |  |  |  | 2016-01-04 | 2016-01-31 | 2016-02-15 | 1 | 0.75 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Projet 3 | Projet 3 activité 3 | Projet 3 activité 3 détail 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.3.3 | Projet 3 activité 3 détail 3 |  |  |  |  | 2016-01-04 | 2016-01-31 | 2016-02-15 | 1.5 | 0.5 |  |  |  | 1.5 | [8 empty] | Projet 3 | Projet 3 activité 3 | Projet 3 activité 3 détail 3 | 2 | 6 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.3.4 | Projet 3 activité 3 détail 4 |  |  |  |  | 2016-03-10 | 2016-03-15 |  | 0 | [13 empty] | Projet 3 | Projet 3 activité 3 | Projet 3 activité 3 détail 4 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.3.5 | Projet 3 activité 3 détail 5 |  |  |  |  | 2016-04-11 | 2016-04-15 |  | 0 | [13 empty] | Projet 3 | Projet 3 activité 3 | Projet 3 activité 3 détail 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Début = MIN([Début, row below]:I7)
Fin = MIN([Fin, row below]:J7)
Fin = WEEKNUM([Fin],)
Déb = WEEKNUM([Début],)

## projet avec macro par ressource
Personnes
Titre | Sous Titre | Sous sous Titre | projet activité détail | Tendance | Origine | Référent | Etat | Début | Fin | Réalisé | Durée | Mesure | Réf | Priorité | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Description/ Commentaire | Projet | Activité | Détail | Déb | Fin | Charge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 |  |  | projet 1 |  |  |  |  | 2016-01-04 | 2016-01-08 |  | 8 | 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | projet 1 |  |  | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 |  | Projet 1 activité 1 | [7 empty] | 3 | 2 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | projet 1 | Projet 1 activité 1 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 |  | Projet 1 activité 2 | [7 empty] | 1 | 2 |  |  | 1 | [9 empty] | projet 1 | Projet 1 activité 2 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 |  | Projet 1 activité 2 | [7 empty] | 1 | 2 |  |  |  | 1 | [8 empty] | projet 1 | Projet 1 activité 2 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 |  | Projet 1 activité 2 | [7 empty] | 1 | 2 | [8 empty] | 1 |  |  |  | projet 1 | Projet 1 activité 2 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 |  | Projet 1 activité 3 |  |  |  |  | 2016-01-04 | 2016-02-05 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | projet 1 | Projet 1 activité 3 |  | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 |  | Projet 1 activité 4 |  |  |  |  | 2016-01-06 | 2016-01-08 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | projet 1 | Projet 1 activité 4 |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Projet 2 |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-18 |  | 13 | 13 |  |  | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Projet 2 |  |  | 1 | 52 | 13 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| 2.1 |  | Projet 2 activité 1 |  |  |  |  | 2016-12-16 | 2016-12-16 |  | 3 | 1 |  |  | 3 | [9 empty] | Projet 2 | Projet 2 activité 1 |  | 51 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | 2.1.1 | Projet 2 activité 1 détail 1 |  |  |  |  | 2016-12-16 | 2016-12-16 |  | 3 | 1 |  |  | 3 | [9 empty] | Projet 2 | Projet 2 activité 1 | Projet 2 activité 1 détail 1 | 51 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | 2.1.1 | Projet 2 activité 1 détail 1 |  |  |  |  | 2016-12-16 | 2016-12-16 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Projet 2 | Projet 2 activité 1 | Projet 2 activité 1 détail 1 | 51 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 2.2 |  | Projet 2 activité 2 | [21 empty] | Projet 2 | Projet 2 activité 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2.1 | Projet 2 activité 2 détail 1 | [5 empty] | 2016-12-18 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Projet 2 | Projet 2 activité 2 | Projet 2 activité 2 détail 1 | 0 | 52 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | 2.2.1 | Projet 2 activité 2 détail 1 | [5 empty] | 2016-12-18 |  | 1 | 2 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Projet 2 | Projet 2 activité 2 | Projet 2 activité 2 détail 1 | 0 | 52 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | 2.2.1 | Projet 2 activité 2 détail 1 | [5 empty] | 2016-12-18 |  | 1 | 2 | [10 empty] | 1 |  | Projet 2 | Projet 2 activité 2 | Projet 2 activité 2 détail 1 | 0 | 52 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | 2.2.2 | Projet 2 activité 2 détail 2 | [5 empty] | 2016-12-18 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Projet 2 | Projet 2 activité 2 | Projet 2 activité 2 détail 2 | 0 | 52 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| 2.3 |  | Projet 2 activité 3 |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-01-15 | 2016-02-04 | 2 | 2 |  |  | 2 | [9 empty] | Projet 2 | Projet 2 activité 3 |  | 1 | 3 | 2 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | Projet 3 |  |  |  |  | 2016-01-04 | 2016-02-12 |  | 8.75 | 6 |  |  | 4 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Projet 3 |  |  | 2 | 7 | 8.75 | 0 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1 |  | Projet 3 activité 1 | [21 empty] | Projet 3 | Projet 3 activité 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.1.1 | Projet 3 activité 1 détail 1 |  |  |  |  | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-07 | 0.75 | 1.25 |  |  |  | 0.75 | [8 empty] | Projet 3 | Projet 3 activité 1 | Projet 3 activité 1 détail 1 | 2 | 6 | 0.75 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.1.2 | Projet 3 activité 1 détail 2 |  |  |  |  | 2016-01-05 | 2016-02-06 | 2016-02-08 | 1 | 0.25 |  |  | 1 | [9 empty] | Projet 3 | Projet 3 activité 1 | Projet 3 activité 1 détail 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 |  | Projet 3 activité 2 |  |  |  |  | 2016-01-09 | 2016-02-10 | 2016-02-12 | 2 |  |  |  | 2 | [9 empty] | Projet 3 | Projet 3 activité 2 |  | 2 | 7 | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.2.1 | Projet 3 activité 2 détail 1 |  |  |  |  | 2016-01-10 | 2016-02-11 | 2016-02-13 | 0.5 | 0.25 |  |  | 0.5 | [9 empty] | Projet 3 | Projet 3 activité 2 | Projet 3 activité 2 détail 1 | 3 | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.2.2 | Projet 3 activité 2 détail 2 |  |  |  |  | 2016-01-11 | 2016-02-12 | 2016-02-14 | 0.5 | 3 |  |  | 0.5 | [9 empty] | Projet 3 | Projet 3 activité 2 | Projet 3 activité 2 détail 2 | 3 | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 |  | Projet 3 activité 3 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | Projet 3 | Projet 3 activité 3 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.3.1 | Projet 3 activité 3 détail 1 |  |  |  |  | 2016-01-04 | 2016-01-31 | 2016-01-08 | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | Projet 3 | Projet 3 activité 3 | Projet 3 activité 3 détail 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.3.2 | Projet 3 activité 3 détail 2 |  |  |  |  | 2016-01-04 | 2016-01-31 | 2016-02-15 | 1 | 0.75 |  |  |  | 1 | [8 empty] | Projet 3 | Projet 3 activité 3 | Projet 3 activité 3 détail 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.3.3 | Projet 3 activité 3 détail 3 |  |  |  |  | 2016-01-04 | 2016-01-31 | 2016-02-15 | 1.5 | 0.5 |  |  |  | 1.5 | [8 empty] | Projet 3 | Projet 3 activité 3 | Projet 3 activité 3 détail 3 | 2 | 6 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.3.4 | Projet 3 activité 3 détail 4 |  |  |  |  | 2016-03-10 | 2016-03-15 |  | 0 | [13 empty] | Projet 3 | Projet 3 activité 3 | Projet 3 activité 3 détail 4 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.3.5 | Projet 3 activité 3 détail 5 |  |  |  |  | 2016-04-11 | 2016-04-15 |  | 0 | [13 empty] | Projet 3 | Projet 3 activité 3 | Projet 3 activité 3 détail 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Début = MIN([Début, row below]:I9)
Fin = MIN([Fin, row below]:J9)
Fin = WEEKNUM([Fin],)
Déb = WEEKNUM([Début],)

## Légende
TENDANCE
2
1
0
RESSOURCE
_
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10