## A livrer en 2018
Opération | RO | Marché MOE notifié | OS ESQ - prévu | OS ESQ - Réalisé | ECART (j) | Dépôt du dossier PC en Mairie (GANTT)-Prévu | Dépôt du dossier PC en Mairie - Réalisé | Ecart dépôt PC (j) | OS APD - prévu | OS APD - Réalisé | Ecart | OS PRO - prévu | OS PRO - Réalisé | Ecart | OS DCE - prévu | OS DCE - Réalisé | Ecart | CAO | Signature Marché Travaux - Prévu | Signature Marché Travaux - Réalisé | Ecart | Date OS Prévu | Date OS - Réalisé | Ecart | Fonds propres au démarrage | Terrassement - Prévu | Terrassement Réalisé | Ecart | Fondations - Prévu | Fondations Réalisé | Ecart | Elevations - Prévu | Elevations Réalisé | Ecart | Charpente / Couv - Prévu | Charpente / Couv - Réalisé | Ecart | Clos - Prévu | Clos - Réalisé | Ecart | Cloisons - Prévu | Cloisons - Réalisé | Ecart | Finitions int - Prévu | Finitions int - Réalisé | Ecart | Réception AEP | Réception FT | Réception EDF | Date d effet réception des travaux (GANTT)-Prévu | Délai travaux (m) | Inauguration (GANTT)-Prévu | Inauguration (GANTT)-Recalée | Ecart Inauguration (m) | RO successifs | Observations
AMATA | APU | 2012-08-09 | 2012-08-10 | 2014-09-17 | 768 | 2015-02-06 | 2015-02-05 | -1 | 2015-03-12 | 2015-04-07 | 26 | 2015-07-16 | 2015-08-10 | 25 | 2015-10-19 | 2015-12-01 | 43 | 2016-05-24 | 2017-01-27 | 2017-02-07 | 11 | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 0 | 0 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 0 | 2017-07-26 | 2017-11-21 | 118 | 2017-11-07 | 2017-11-21 | 14 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 0 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 0 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 0 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 0 |  |  |  | 2018-09-14 | 19.1667 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 0 | SFE / APU
AT 257-RPA St Philippe | FHO | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 0 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 0 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 0 | 2015-06-22 | 2015-12-14 | 175 | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 0 | 2016-05-24 | 2017-06-15 | 2017-07-24 | 39 | 2017-08-08 | 2017-07-31 | -8 | 66994 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 1 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 0 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 0 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 0 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 0 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 0 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-05-04 | 2018-10-31 | 15.2333 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 0 | FHO
FAHAM | ADE | 2013-10-01 | 2013-10-02 | 2013-10-17 | 15 | 2014-02-09 | 2014-02-04 | -5 | 2014-02-09 | 2014-02-27 | 18 | 2014-04-24 | 2014-07-04 | 71 | 2014-08-29 | 2014-10-08 | 40 | 2015-02-20 | 2015-06-22 | 2017-02-14 | 603 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 0 | 0 | 2017-04-19 | 2017-04-04 | -15 | 2017-08-07 | 2017-07-13 | -25 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 0 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 0 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 0 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 0 | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 0 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-30 | 2018-06-15 | 16.1667 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 0 | JDC / NBL / MFL / ADE
FLEURS JAUNES | FHO | 2013-09-26 | 2013-09-27 | 2013-10-07 | 10 | 2014-02-06 | 2013-12-17 | -51 | 2014-03-10 | 2014-03-10 | 0 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 0 | 2014-09-10 | 2014-09-10 | 0 | 2015-02-20 | 2016-12-30 | 2017-02-06 | 38 | 2017-02-21 | 2017-02-07 | -14 | 0 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 0 | 2017-06-22 | 2017-06-21 | -1 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 0 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 0 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 0 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 0 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 0 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-06-19 | 16.5667 | 2018-07-06 | 2018-08-30 | 1 | FMA / FHO
LACAUSSADE 3 | FBR | 2014-07-08 | 2014-07-09 | 2014-08-11 | 33 | 2015-02-13 | 2015-02-05 | -8 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 0 | 2015-04-27 | 2015-06-29 | 63 | 2015-08-28 | 2015-09-07 | 10 | 2016-06-07 | 2017-03-16 | 2017-02-15 | -29 | 2017-03-02 | 2017-02-20 | -10 | 0 | 2017-05-05 | 2017-06-07 | 33 | 2017-06-13 | 2017-08-31 | 79 | 2017-08-31 | 2017-11-15 | 76 | 2017-11-15 | 2017-11-21 | 6 | 2017-11-08 | 2017-11-21 | 13 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 0 | 2017-04-10 | 2017-11-21 | 225 |  |  |  | 2018-04-16 | 14 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 0 | JMO / NBL / FBR | info/ difficultés de terrassement dû à la nature du sol rencontré (courrier LASETRA) /retard galvanisation charpente+ 45 jours
Manapany Les Bains | FHO | 2011-09-12 | 2011-09-13 | 2011-09-15 | 2 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 0 | 2012-01-10 | 2012-02-13 | 34 | 2012-03-30 | 2014-04-24 | 755 | 2015-06-09 | 2014-04-24 | -411 | 2015-08-28 | 2017-08-04 | 2017-07-12 | -23 | 2017-07-27 | 2017-07-17 | -10 | 369004 | 2017-08-18 | 2017-10-30 | 73 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 0 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 0 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 0 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 0 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 0 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 0 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-10-17 | 15.2333 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 0 | FHO
PLAINE SAINT-PAUL | FBR | 2014-06-23 | 2014-06-24 | 2014-06-23 | -1 | 2015-01-23 | 2014-12-23 | -31 | 2015-01-22 | 2015-02-03 | 12 | 2015-03-15 | 2015-05-04 | 50 | 2015-07-01 | 2015-09-07 | 68 | 2016-04-12 | 2016-11-21 | 2017-02-03 | 74 | 2017-02-17 | 2017-02-06 | -11 | 0 | 2017-03-06 | 2017-05-12 | 67 | 2017-07-12 | 2017-07-07 | -5 | 2017-11-29 | 2017-11-25 | -4 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 0 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 0 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 0 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 0 |  |  |  | 2018-06-01 | 16 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 0 | JMO / NBL / FBR | INFO / arrêt de chantier du 20/02/17 au 17/04/2017 suite pb d'avoisinant (bornage et mur)/retard galvanisation charpente
VEFA Maurice Lebon (ex VEFA Butor) | FHO |  |  |  | 0 | 2015-02-06 | 2014-12-09 | -59 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2017-01-06 | 2017-02-01 | 26 | 0 | 2017-03-30 | 2017-03-13 | -17 | 2017-07-30 | 2017-06-09 | -51 |  | 2017-09-18 | 0 | 2017-10-30 | 2017-11-21 | 22 | 2017-10-30 | 2017-11-21 | 22 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 0 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 0 |  |  |  | 2018-11-23 | 22 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 0 | FHO
VEFA PAULE ET GASTON | ADE |  |  |  | 0 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2017-01-06 | 2016-08-01 | -158 | 0 |  | 2017-11-21 | 0 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | 0 |  | 2017-09-16 | 0 |  | 2017-10-16 | 0 | 2017-07-30 | 2017-11-14 | 107 | 2017-08-30 | 2017-11-14 | 76 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 0 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 20.6667 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 0 | MFL / ADE
VEFA PETUNIAS | YFR |  |  |  | 0 | 2014-02-06 | 2012-02-07 | -730 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2015-12-11 | 2015-12-10 | -1 | 119075 |  | 2017-11-21 | 0 |  | 2016-08-24 | 0 |  | 2017-11-21 | 0 |  | 2017-11-21 | 0 |  | 2017-11-21 | 0 |  | 2017-11-21 | 0 |  | 2017-11-21 | 0 |  |  |  | 2018-08-24 | 32.9333 | 2018-09-24 | 2018-02-05 | 7 | FMA / YFR
Z'AMBAVILLE | FVA | 2013-10-01 | 2013-10-02 | 2013-10-08 | 6 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 0 | 2014-02-14 | 2014-02-18 | 4 | 2014-05-14 | 2014-06-11 | 28 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 0 | 2015-05-22 | 2015-06-03 | 2016-05-10 | 342 | 2015-03-20 | 2016-05-10 | 417 | 0 | 2016-07-01 | 2017-06-20 | 354 | 2016-09-02 | 2016-08-22 | -11 | 2016-12-01 | 2017-06-20 | 201 | 2017-02-09 | 2017-10-27 | 260 | 2017-03-07 | 2017-09-01 | 178 | 2017-03-24 | 2017-10-09 | 199 | 2017-05-24 | 2017-11-21 | 181 | 2017-11-20 | - | 2017-11-30 | 2017-06-05 | 13.0333 | 2017-07-05 | 2018-03-01 | 7 | SFE / AGA / FVA
Formulas:
Fondations Réalisé = IF([Fondations - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Fondations - Prévu])
Elevations Réalisé = IF([Elevations - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Elevations - Prévu])
Charpente / Couv - Réalisé = IF([Charpente / Couv - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Charpente / Couv - Prévu])
Clos - Réalisé = IF([Clos - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Clos - Prévu])
Cloisons - Réalisé = IF([Cloisons - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Cloisons - Prévu])
Finitions int - Réalisé = IF([Finitions int - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Finitions int - Prévu])
Délai travaux (m) = (DATEDIF([Date OS - Réalisé],AY2,"d"))/30
Ecart Inauguration (m) = DATEDIF([Inauguration (GANTT)-Prévu],[Inauguration (GANTT)-Recalée],"M")
Ecart Inauguration (m) = DATEDIF([Inauguration (GANTT)-Recalée],[Inauguration (GANTT)-Prévu],"M")
Terrassement Réalisé = IF([Terrassement - Prévu]<TODAY(),TODAY(),[Terrassement - Prévu])
OS APD - prévu = +[OS ESQ - Réalisé]+21*2+21*2+31
OS PRO - prévu = +[OS APD - Réalisé]+28*2
OS DCE - prévu = +[OS PRO - Réalisé]+28*2
Signature Marché Travaux - Prévu = +[CAO]+122