## Récap Planning
[5 empty] | Date début de mois: |  |  | 2016-04-04
| Date du jour: | 2016-04-21 |  |  | Date début affichage: |  |  | 2016-03-29 |  |  |  |  | S 13 | [5 empty] | S 14 | [6 empty] | S 15 | [6 empty] | S 16 | [6 empty] | S 17 | [6 empty] | S 18 | [6 empty] | S 19 | [6 empty] | S 20 | [6 empty] | S 21 | [6 empty] | S 22 | [6 empty] | S 23 | [6 empty] | S 24 | [6 empty] | S 25 | [6 empty] | S 26 | [6 empty] | S 27 | [6 empty] | S 28
[13 empty] | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
Machine: | Référence | Date Début | Durée | Date Fin | n° OF | Client | Qté Prévue | Qté Réalisée | Réalisé | Nom Touret | Qté sur Touret | Qté déjà faites | time axis 2016-03-29 to 2016-07-16
F6K1 | 1600 AL SG R_G 5x319 | 2016-04-01 | 43 | 0 | 435796 | F8K1 | 592.775
F6K1 | 1200 Alu CI R-G 127X(1er passe) | 2016-04-26 | 4 | 2016-04-29 | 435839 | F6K1 | 29

## Exportation demande de toron
on copie colle le tableau de la demande de toron, on choisi vers quelle machine on veut l'envoyer en ça rempli automatiquement

## F6K1
| Date du jour: | 2016-04-21 |  | F6K1 |  |  | Paramètres: | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 | S 13 | S 13 | S 13 | S 13 | S 13 | S 13 | S 14 | S 14 | S 14 | S 14 | S 14 | S 14 | S 14 | S 15 | S 15 | S 15 | S 15 | S 15 | S 15 | S 15 | S 16 | S 16 | S 16 | S 16 | S 16 | S 16 | S 16 | S 17 | S 17 | S 17 | S 17 | S 17 | S 17 | S 17 | S 18 | S 18 | S 18 | S 18 | S 18 | S 18 | S 18 | S 19 | S 19 | S 19 | S 19 | S 19 | S 19 | S 19 | S 20 | S 20 | S 20 | S 20 | S 20 | S 20 | S 20 | S 21 | S 21
[8 empty] | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
| Code DIKO | Désignation | n° OF | n° Phase | Destinataire | Vitesse en km/h | Date de début | Durée | Date de fin | Longueur à faire | Touret | nb de tourets à lancer | reste à faire | time axis 2016-03-29 to 2016-05-24
[14 empty] | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | 3x8h-2x12h | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
commande | M22853 | 1600 AL SG R_G 5x319 | 435796 | 30 | F8K1 | 0.6 | 2016-04-01 | 43 |  | 592.775 | 2600 fer
detail | M22853 | 1600 AL SG R_G 5x319 | 435796 | 30 | F8K1 | 0.6 |  |  |  | 100 | 2600 fer | 5 | 5
detail | M22853 | 1600 AL SG R_G 5x319 | 435796 | 30 | F8K1 | 0.6 |  |  |  | 2.603 | 2600 fer | 5 | 5
detail | M22853 | 1600 AL SG R_G 5x319 | 435796 | 30 | F8K1 | 0.6 |  |  |  | 3.191 | 2600 fer | 5 | 5
detail | M22853 | 1600 AL SG R_G 5x319 | 435796 | 30 | F8K1 | 0.6 | 2016-04-12 | 1 |  | 2.863 | 2600 fer | 5 | 5
detail | M22853 | 1600 AL SG R_G 5x319 | 435796 | 30 | F8K1 | 0.6 |  |  |  | 2.941 | 2600 fer | 5 | 5
detail | M22853 | 1600 AL SG R_G 5x319 | 435796 | 30 | F8K1 | 0.6 |  |  |  | 3.019 | 2600 fer | 5 | 5
detail | M22853 | 1600 AL SG R_G 5x319 | 435796 | 30 | F8K1 | 0.6 |  |  |  | 2.635 | 2600 fer | 5 | 5
detail | M22853 | 1600 AL SG R_G 5x319 | 435796 | 30 | F8K1 | 0.6 |  |  |  | 1.303 | 2600 fer | 5 | 5
commande | 322701 | 1200 Alu CI R-G 127X(1er passe) | 435839 | 30 | F6K1 | 0.27 | 2016-04-26 | 4 | 2016-04-29 | 29 | 2600 fer
commande | 322701 | 1200 Alu CI R-G 127X(2eme passe) | 435839 | 30 | CC3 | 0.27 | 2016-04-30 | 4 | 2016-05-03 | 29 | 30*20*13
Calcul durée

## F17T
Date du jour: | 2016-04-21 |  | F17T |  |  | Paramètres: | 3x8h-2x12h
Code DIKO | Désignation | n° OF | n° Phase | Destinataire | Date de début | Longueur à faire | type de touret | nb de longueur à lancer | reste à faire

## Table
1 | L | OUI
2 | M | NON
3 | M
4 | J
5 | V
6 | S
7 | D

## BdD
Code DIKO | Ref | machine | vitesse en km/h | Touret | option touret | longueur touret | nbr de fils | Ø fils | trefileuse | Type de bobine | longueur max sur bobine
T32160M | 95 alu unilay | F17T | 3.1 | din 2000 | vert | 18.71 | 19 | 2.6 | 1872 | Fut | 40
T321705 | 120 alu unilay | F17T | 2.54 | din 2000 | vert | 12.2 | 16 | 3.22 | 1872 | Fut | 33
T32181M | 150 alu unilay | F17T | 2.77 | din 2000 | orange | 14.05 | 19 | 3.22 | 1872 | Fut
T321905 | 185 alu unilay | F17T | 2.01 | din 2000 | vert | 6.1 | 36 | 2.6 | 1872 | Fut
T322006 | 240 alu unilay | F17T | 2.15 | din 2000 | vert | 5.35 | 32 | 3.22 | 1872 | Fut
T322105 | 300 alu unilay | F17T | 1.44 | din 2000 | vert | 5.1 | 39 | 3.22 | 1872 | Fut
T051481 | 0050 CR CI RTL 7X | F7K1 | 0.44 | 1650 fer |  | 10.15 | 7 | 2.88 | F12M | bobine 560 | 4.6
T051504 | 0070 CR CI R-L 12X | F7K1 | 0.57 | 1900 fer |  |  | 12 |  | F12M | bobine 560
T051603 | 0095 CR CI R-L 19X | F7K1 | 0.51 | 1900fer |  |  | 19 |  | F12M | bobine 560
T3516F3 | 0095 AL SC R-L(SP)19X | F7K1 | 0.94 | 2600fer |  | 18.225 | 19 | 2.66 | F12M | bobine 560 | 5.3
T321700 | 0120 AL CI R-L 19X | F7K1 | 0.51 | 1900 fer |  | 12.2 | 19 | 3.21 | F12M | bobine 560 | 3.6
T3518F4 | 0150 AL SC R-L(SP)19X | F7K1 | 0.79 | 2600 fer |  |  | 19 | 3.3 | F12M | bobine 560 | 3.4
T321903 | 0185 AL CI R-L 37X | F7K1 | 0.86 | 2600 fer |  | 5.1 | 37 |  | F12M | bobine 560 | 5.3
T321905 | 0185 AL CI R_L 36X "UNILAY" | F7K1 | 0.63 | 2200 fer |  | 5.1 | 36 | 2.62 | F12M | bobine 560 | 5.3
T321915 | 0185 AL CI R_L 36X | F7K1 | 0.41 | 2600 fer |  | 5.1 | 36 | 2.62 | F12M | bobine 560 | 5.3
T322004 | 0240 AL CI R-L 37X | F7K1 | 0.76 | 2600 fer |  | 6.1 ou 8.2 | 37 | 2.88 | F12M | bobine 560 | 4.6
T352046 | 0240 AL SC R-L 37X 120° | F7K1 | 0.24 | 2600 fer |  | 9.225 | 37 | 3 | F12M | bobine 560 | 4
T3520F8 | 0240 AL SC R-L(SP)37X 100° | F7K1 | 0.85 | 2600 fer |  | 9.225 | 37 | 3 | F12M | bobine 560 | 4
T051306 | 35² BOURRAGE CR CI RTL | F6K1 | 0.62
T051483 | 0050 CR CI RTMiL 19X | F6K1 | 0.49 |  |  |  | 19
TAM3006 | 054,6 AM CI R-G 7x | F6K1 | 1.43 |  |  |  | 7
TAM1503 | 70 AM CI R-G 7x | F6K1 | 1.18 |  |  |  | 7
T321812 | 0150 AL CI R-L 19X | F6K1 | 1.15 |  |  |  | 19
T3518F4 | 0150 AL SC R-L(SP)19X | F6K1 | 0.7 |  |  |  | 19
T321903 | 0185 AL CI R-L 37X | F6K1 | 0.86 |  |  |  | 37
T321914 | 0185 AL CI RTML 37X 16.3 | F6K1 | 0.26 |  |  |  | 37
T322004 | 0240 AL CI R-L 37X | F6K1 | 0.81 |  |  |  | 37
T3520F8 | 0240 AL SC R-L(SP)37X 100° | F6K1 | 0.84 |  |  |  | 37
T322202 | 400 AL CI R-L 61X | F6K1 | 0.46 |  |  |  | 61
T322203 | 400 AL CI R-G 61X | F6K1 | 0.77 |  |  |  | 61
T322300 | 500 AL CI R-L 61X | F6K1 | 0.24 |  |  |  | 61
T322380 | 500² AL CI RTG 61X | F6K1 | 0.33 |  |  |  | 61
T322402 | 0630 AL CI R-L 91X | F6K1 | 0.18 |  |  |  | 91
T322403 | 0630 AL CI R-G 91X | F6K1 | 0.41 |  |  |  | 91
T322503 | 800 AL CI RTiG 91X | F6K1 | 0.28 |  |  |  | 91
T322503 | 800 AL CI RTiG 91X | F6K1 | 0.04 |  |  |  | 91
TM12541 | 800² CR SG R_G 4x200 | F6K1 | 0.45
T322604 | 1000 AL CI RTG 127X | F6K1 | 0.11 |  |  |  | 127
T322701 | 1200 AL CI R-G 127X | F6K1 | 0.27 |  |  |  | 127
T322701 | 1200 AL CI R-G 127X | F6K1 | 0.3 |  |  |  | 127
T322781 | 1200 AL CI RTiG 127X | F6K1 | 0.13 |  |  |  | 127
T322703 | 1200 AL CI RTMiG 127X | F6K1 | 0.16 |  |  |  | 127
TM22852 | 1600 AL SG RTiG 5x319 | F6K1 | 0.46
TM22853 | 1600 AL SG R_G 5x319 | F6K1 | 0.6
TM22953 | 2000 AL SG RT_G 5X400 | F6K1 | 0.48
TM23453 | 2500 AL SG R__G 5x460 DC | F6K1 | 0.47
| 95 alu SC | F7K1 |  | SP 2600 Fer |  | 18.225 | 19 |  | F12M | bobine
| 150 alu SC | F7K1 |  | SP 2600 Fer |  | 13.725 | 19 |  | F12M | bobine
| 240 alu SC | F7K1 |  | SP 2600 Fer |  | 9.225 | 37 |  | F12M | bobine
| 95 alu SC | 1800 |  | SP 2600 Fer |  | 18.225 | 19 |  | F12M | bobine
| 150 alu SC | 1800 |  | SP 2600 Fer |  | 13.725 | 19 |  | F12M | bobine
| 70 Alu R-L | 1525 |  | 2200 Fer |  | 18.33 | 12 | 2,69/2,71 | F12M | bobine
| 70 Alu RTL | 1525 |  | 1650 Fer |  | 6.104 | 12 | 2,69/2,71 | F12M | bobine
| 50 Alu R-L | 1525 | [5 empty] | 2,65/2,67 | F12M | bobine
| 50 Alu RTL | 1525 | [5 empty] | 2,65/2,67 | F12M | bobine
| 25 Alu R-L | 1525 | [5 empty] | 2,65/2,67 | F12M | bobine
| 1600 SC (5x319) | F6K1 | [5 empty] | 2.65/2.67 | F17M | Bobine
| SC (5x460) | F6K1 | [5 empty] | 3.21/3.23 | F17M | Bobine
| 630 CI | F6K1 | [5 empty] | 2.95/2.97 | F17M | Bobine
| 1200 CI | F6K1 |  |  |  |  | 127 | 3.44/3.46 | F17M | Bobine

## implication
Implication | h/semaines | sem | we
1x8h | 37.5 | 7.5 | 0
2x8h | 75 | 15 | 0
3x8h | 112.5 | 22.5 | 0
1x8h-1x12h | 60.5 | 7.5 | 11.5
2x8h-1x12h | 98 | 15 | 11.5
3x8h-1x12h | 135.5 | 22.5 | 11.5
1x8h-2x12h | 83.5 | 7.5 | 23
2x8h-2x12h | 121 | 15 | 23
3x8h-2x12h | 158.5 | 22.5 | 23