## Feuille de calcul
Semaine | 32 | Année |  | 2016 | TRS |  | 60 |  |  | http://forum.excel-pratique.com/excel/realisation-d-un-planning-t77164.html
[10 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Machine | Numéro d'affaire | Quantité | Temps de réglage en heures | Temps de cycle en minutes | Durée en heures | Durée en jours | Date de début | Date de fin |  | http://forum.excel-pratique.com/excel/realisation-d-un-planning-t77164.html 12: Ne pas supprimer ni effacer ce tableau
[10 empty] | 2016-08-08 | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 2016-08-11 | 2016-08-12 | 2016-08-13 | 2016-08-14 | 2016-08-15 | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 2016-08-20 | 2016-08-21
DMC 635 V | 224578 | 50 | 11 | 10 | 27.0667 | 1.6917 | 2016-08-08 05:00 | 2016-08-17 05:04 |  | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche
| 224555 | 125 | 3 | 3 | 12.95 | 0.80937 | 2016-08-17 05:04 | 2016-08-17 17:57 | horaire de fin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 0 | 0
[7 empty] | 2016-08-17 17:57 |  | heures travaillées
Milltap 700 | 224392 | 145 | 6.45 | 4.2 | 23.24 | 1.4525 | 2016-08-08 05:00 | 2016-08-16 17:14
| 223358 | 125 | 2 | 5 | 17.3833 | 1.0865 | 2016-08-16 17:14 | 2016-08-17 06:23
| 224712 | 250 | 2 | 5 | 31.9667 | 1.9979 | 2016-08-17 06:23 | 2016-08-18 20:58
| 224055 | 125 | 3 |  |  |  | 2016-08-18 20:58
DMU 50 N°47 | 224122 | 119 | 6.45 | 20 | 64.5633 | 4.0352 | 2016-08-08 05:00 | 2016-08-19 10:34
2016-08-19 10:34
DMU 50 N°48 | 224140 | 7 | 6.45 | 43 | 16.0533 | 1.0033 | 2016-08-08 05:00 | 2016-08-16 10:03
| 223999 | 166 | 2.5 | 3 | 15.12 | 0.945 | 2016-08-16 10:03 | 2016-08-16 20:07
2016-08-16 20:07
DMU 70 | [6 empty] | 2016-08-08 05:00
Jours de fermeture
2016-03-27 | Pâques
2016-03-28 | Lundi de Pâques
2016-05-05 | Ascension
2016-05-16 | Pentecôte
2016-01-01 | J. de l'an
2016-05-01 | F.du travail
2016-05-08 | Victoire
14/7/2016 | Fêt. nat.
15/8/2016 | Assompt.
2016-11-01 | Toussaints
2016-11-11 | Armistice
25/12/2016 | Noël
2016-08-08 | Congés d'été
2016-08-09
2016-08-10
2016-08-11
2016-08-12
13/8/2016
14/8/2016
15/8/2016
16/8/2016
17/8/2016
18/8/2016
19/8/2016
26/12/2016 | Congés d'hiver
27/12/2016
28/12/2016
29/12/2016
30/12/2016
31/12/2016
Formulas:
Date de début = IF([Date de fin, row above]="","",IF(ISTEXT([Date de fin, row above]),"",[Date de fin, row above]))
Machine = [Machine, row above]+1
Dates de fin

## Gantt
|  |  |  | 2016-08-08 05:00 | [16 empty] | 2016-08-09 05:00 | [16 empty] | 2016-08-10 05:00 | [16 empty] | 2016-08-11 05:00 | [16 empty] | 2016-08-12 05:00
|  |  |  | 2016-08-08 05:00 | [16 empty] | 2016-08-09 05:00 | [16 empty] | 2016-08-10 05:00 | [16 empty] | 2016-08-11 05:00 | [16 empty] | 2016-08-12 05:00
|  |  |  | 05h | [7 empty] | 13h | [6 empty] | 21h |  | 05h | [7 empty] | 13h | [6 empty] | 21h |  | 05h | [7 empty] | 13h | [6 empty] | 21h |  | 05h | [7 empty] | 13h | [6 empty] | 21h |  | 05h | [7 empty] | 13h |  |  |  |  | 19h
DMC 635 V |  | Date de début | Date de fin
| 224578 | 2016-08-08 05:00 | 2016-08-17 05:04
| 224555 | 2016-08-17 05:04 | 2016-08-17 17:57
2016-08-17 17:57
|  |  |  | Après le 4 | Après le 3 | Après le 2 | Après le 1
Milltap 700 |  | Date de début | Date de fin
| 224392 | 2016-08-08 05:00 | 2016-08-16 17:14
| 223358 | 2016-08-16 17:14 | 2016-08-17 06:23
| 224712 | 2016-08-17 06:23 | 2016-08-18 20:58
| 224055 | 2016-08-18 20:58
DMU 50 N°47 |  | Date de début | Date de fin
| 224122 | 2016-08-08 05:00 | 2016-08-19 10:34
2016-08-19 10:34
DMU 50 N°48 |  | Date de début | Date de fin
| 224140 | 2016-08-08 05:00 | 2016-08-16 10:03
| 223999 | 2016-08-16 10:03 | 2016-08-16 20:07
2016-08-16 20:07
DMU 70 |  | Date de début | Date de fin
2016-08-08 05:00
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87