## Période de fermeture
2016
Mois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Jours | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  |  | 26
[8 empty] | 9 |  |  |  | 27
[8 empty] | 10 |  |  |  | 28
[8 empty] | 11 |  |  |  | 29
12
13
14
15
16
17
18
19
Plage de calcul | 2016-01-01 |  |  |  | 2016-01-06 |  |  | 2016-08-08 |  |  |  | 2016-12-26
[8 empty] | 2016-08-09 |  |  |  | 2016-12-27
[8 empty] | 2016-08-10 |  |  |  | 2016-12-28
[8 empty] | 2016-08-11 |  |  |  | 2016-12-29
2016-08-12
2016-08-13
2016-08-14
2016-08-15
2016-08-16
2016-08-17
2016-08-18
2016-08-19

## Feuille de calcul
S17 |  | Date début de semaine : | [5 empty] | 2016-04-25 05:00
Machine | Numéro d'affaire | Quantité | Temps de réglage en heures | Temps de cycle en minutes | Durée en heures | Durée en jours | Date de début | Date de fin
DMC635 V | 223737 | 100 | 2 | 9 | 17 | 1.0625 | 2016-04-25 05:00 | 2016-04-25 22:30
| 223756 | 100 | 2.5 | 8.5 | 16.6667 | 1.0417 | 2016-04-25 22:30 | 2016-04-26 23:30
2016-04-26 23:30
Milltap 700 | [6 empty] | 2016-04-25 05:00 |  | #VALUE!
DMU50 N°47 | [6 empty] | 2016-04-25 05:00
DMU50 N°48 | [6 empty] | 2016-04-25 05:00
DMU70 | [6 empty] | 2016-04-25 05:00
Formulas:
Date de début = IF([Date de fin, row above]="","",[Date de fin, row above])
Date de fin = IF([Durée en jours]="","",IF([Durée en jours]<=16/24,[Durée en jours],[Durée en jours]+[Date de début]+(16/24-1)))
Date de fin = IF([Durée en jours]="", "", [Date de début]+[Durée en jours])

## Gantt
|  |  |  | 2016-04-25 05:00 |  |  | 2016-04-26 05:00 |  |  | 2016-04-27 05:00 |  |  | 2016-04-28 05:00 |  |  | 2016-04-29 05:00
|  |  |  | 2016-04-25 05:00 |  |  | 2016-04-26 05:00 |  |  | 2016-04-27 05:00 |  |  | 2016-04-28 05:00 |  |  | 2016-04-29 05:00
|  |  |  | 05h | 13h | 21h | 05h | 13h | 21h | 05h | 13h | 21h | 05h | 13h | 21h | 05h | 12h | 19h
DMC635 V |  | Date de début | Date de fin
| 223737 | 2016-04-25 05:00 | 2016-04-25 22:30
| 223756 | 2016-04-25 22:30 | 2016-04-26 23:30
2016-04-26 23:30
Milltap 700 |  | Date de début | Date de fin
2016-04-25 05:00
DMU50 N°47 |  | Date de début | Date de fin
2016-04-25 05:00
DMU50 N°48 |  | Date de début | Date de fin
2016-04-25 05:00
DMU70 |  | Date de début | Date de fin
2016-04-25 05:00