## Feuille de calcul
Semaine | 37 | Année : |  | 2017 | [5 empty] | http://forum.excel-pratique.com/excel/realisation-d-un-planning-t77164.html
[10 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Machine | Numéro d'affaire | Quantité | Temps de réglage en heures | Temps de cycle en minutes | Durée en heures | Durée en jours | Date de début | Date de fin |  | http://forum.excel-pratique.com/excel/realisation-d-un-planning-t77164.html 12: Ne pas supprimer ni effacer ce tableau
[10 empty] | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 2017-09-24
DMC 635 V | 223737 | 100 | 3 | 8.4 | 17 | 1.0625 | 2017-09-11 05:00 | 2017-09-12 06:00 |  | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-12 06:00 | 2017-09-12 21:00 | horaire de fin | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 0 | 0
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-12 21:00 | 2017-09-12 21:00 | heures travaillées | 2017-09-11: 16
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-12 21:00 | 2017-09-12 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-12 21:00 | 2017-09-12 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-12 21:00 | 2017-09-12 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-12 21:00 | 2017-09-12 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-12 21:00 | 2017-09-12 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-12 21:00 | 2017-09-12 21:00
Milltap 700 | 223757 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 05:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
DMU 50 N°47 | 223757 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 05:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
DMU 50 N°48 | 223757 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 05:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
DMU 70 | 223757 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 05:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 100 | 2 | 8.4 | 16 | 1 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
Jours de fermeture
2017-04-16 | Pâques
2017-04-17 | Lundi de Pâques
2017-05-25 | Ascension
2017-06-05 | Pentecôte
1/1/1899 | J. de l'an
1/5/1899 | F.du travail
8/5/1899 | Victoire
14/7/1899 | Fêt. nat.
15/8/1899 | Assompt.
1/11/1899 | Toussaints
11/11/1899 | Armistice
25/12/1899 | Noël
2016-08-08 | Congés d'été
2016-08-09
2016-08-10
2016-08-11
2016-08-12
2016-08-13
2016-08-14
2016-08-15
2016-08-16
2016-08-17
2016-08-18
2016-08-19
2016-12-26 | Congés d'hiver
2016-12-27
2016-12-28
2016-12-29
2016-12-30
Formulas:
Date de début = IF([Date de fin, row above]="","",IF(ISTEXT([Date de fin, row above]),"",[Date de fin, row above]))
Date de début = IF([Date de fin, row above]="","",[Date de fin, row above])
Machine = [Machine, row above]+1
Dates de fin

## Gantt
|  |  |  | 2017-09-11 05:00 | [5 empty] | 2017-09-12 05:00 |  |  | 2017-09-13 05:00 |  |  | 2017-09-14 05:00 |  |  | 2017-09-15 05:00
|  |  |  | 2017-09-11 05:00 | [5 empty] | 2017-09-12 05:00 |  |  | 2017-09-13 05:00 |  |  | 2017-09-14 05:00 |  |  | 2017-09-15 05:00
|  |  |  | 05h |  |  |  | 13h | 21h | 05h | 13h | 21h | 05h | 13h | 21h | 05h | 13h | 21h | 05h | 13h | 19h
DMC 635 V |  | Date de début | Date de fin
| 223737 | 2017-09-11 05:00 | 2017-09-12 06:00
| 223756 | 2017-09-12 06:00 | 2017-09-12 21:00
| 223756 | 2017-09-12 21:00 | 2017-09-12 21:00
| 223756 | 2017-09-12 21:00 | 2017-09-12 21:00
| 223756 | 2017-09-12 21:00 | 2017-09-12 21:00
| 223756 | 2017-09-12 21:00 | 2017-09-12 21:00 | Après le 4 | Après le 3 | Après le 2 | Après le 1
| 223756 | 2017-09-12 21:00 | 2017-09-12 21:00
| 223756 | 2017-09-12 21:00 | 2017-09-12 21:00
| 223756 | 2017-09-12 21:00 | 2017-09-12 21:00
Milltap 700 |  | Date de début | Date de fin
| 223757 | 2017-09-11 05:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
DMU 50 N°47 |  | Date de début | Date de fin
| 223757 | 2017-09-11 05:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
DMU 50 N°48 |  | Date de début | Date de fin
| 223757 | 2017-09-11 05:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
DMU 70 |  | Date de début | Date de fin
| 223757 | 2017-09-11 05:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
| 223756 | 2017-09-11 21:00 | 2017-09-11 21:00
87