## PA-PB
| INFORMATION GENERAL | [7 empty] | INFORMATION DOSSIER |  |  |  |  | ETUDE |  |  |  |  | CRIT |  |  |  | IPON |  |  |  |  | BORDEAUX | FACTURATION
DATE DE RECEPTION DE DOSSIER | N° ID | PA / PM | N°GFI | VILLE | N°CEM | ETAPE DOSSIER | ETAT DOSSIER | OBSERVATION | NBR DE LGT TOTAL | NBR DE LGT SOUT | NBR DE PB SOUT | NBR ART | DATE VISITE BATIMENTS | DESSINATEUR | DATE SAISIE D'ETUDE | DATE DE FIN ETUDE | A-S ETUDE | IMPORT OPTIMUM | CH CRIT | DATE ENVOI CRIT | DATE RELANCE | DATE THEORIQUE RETOUR CRIT | DESSINATEUR | DATE DE SAISIE | DATE D'ENVOI EN IMPRESSION TRAVAUX | DATE THEORIQUE | A-S IPON | DATE ENVOI BORDEAUX | FACTU ETUDE | FACTU ENVOIE | FACTU IPON
VISION COMPLET
ETUDE
TAGGAGE
IPON
HAUT DE PAGE
AJOUT DOSSIER

## AERIENS
INFORMATION GENERAL | [5 empty] | INFORMATION DOSSIER |  |  | IPON
N° ID | PA / PM | N°GFI | VILLE | N°CEM | OBSERVATION | N° ARTERE | NBR DE LGT | NBR DE PB | DESSINATEUR | DATE DE SAISIE | DATE D'ENVOI EN IMPRESSION TRAVAUX
PA-79191-0032 | PA | 220 | NIORT | 11 |  | A1 | 6 | 1
PA-79191-0032 | PA | 220 | NIORT | 11 |  | A2 | 5 | 2
FI-33063-00GX | PMR | 16035 | BORDEAUX | 20 |  | F1 | 5 | 1 | DELPHINE | 2016-05-13 | 2016-05-13
FI-33063-00GX | PMR | 16035 | BORDEAUX | 20 |  | F2 | 6 | 1 | DELPHINE | 2016-05-13 | 2016-05-13
PA-79191-00B2 | PA | 1852 | NIORT | 34 |  | A1 | 6 | 1
PA-79191-00B2 | PA | 1852 | NIORT | 34 |  | A2 | 6 | 1
PA-79191-00B2 | PA | 1852 | NIORT | 34 |  | A3 | 6 | 1
PA-79191-00B2 | PA | 1852 | NIORT | 34 |  | A4 | 6 | 1
PA-79191-00B2 | PA | 1852 | NIORT | 34 |  | A5 | 4 | 1
PA-79191-00B2 | PA | 1852 | NIORT | 34 |  | A6 | 11 | 2
PA-79191-00B2 | PA | 1852 | NIORT | 34 |  | A7 | 6 | 1
PA-33522-004V | PA | 15132 | TALENCE | 17 |  | A1 | 6 | 1
PA-33522-004V | PA | 15132 | TALENCE | 17 |  | A2 | 6 | 1
PA79191-00AM | PA | 1752 | NIORT | 34 |  | A1 | 4 | 1
PA79191-00AM | PA | 1752 | NIORT | 34 |  | F1 | 11 | 2
PA79191-00AM | PA | 1752 | NIORT | 34 |  | F2 | 6 | 1
PA79191-00AM | PA | 1752 | NIORT | 34 |  | F3 | 4 | 1
FI-33063-00E9 | PMR | 15316 | BORDEAUX | 20 |  | A1 | 5 | 1
FI-33063-00E9 | PMR | 15316 | BORDEAUX | 20 |  | A2 | 6 | 1
FI-33063-00E9 | PMR | 15316 | BORDEAUX | 20 |  | A3 | 4 | 1
FI-33063-00E9 | PMR | 15316 | BORDEAUX | 20 |  | A4 | 5 | 1
FI-33063-00E9 | PMR | 15316 | BORDEAUX | 20 |  | A5 | 6 | 1
FI-33063-00E9 | PMR | 15316 | BORDEAUX | 20 |  | A6 | 7 | 2
FI-33063-00GU | PMR | 16038 | BORDEAUX | 20 |  | F1 | 5 | 1 | DELPHINE | 2016-05-12 | 2016-05-12
FI-33063-00GU | PMR | 16038 | BORDEAUX | 20 |  | F2 | 6 | 1 | DELPHINE | 2016-05-12 | 2016-05-12
FI-33063-00GU | PMR | 16038 | BORDEAUX | 20 |  | F3 | 6 | 1 | DELPHINE | 2016-05-12 | 2016-05-12
FI-33063-00H2 | PMR | 16029 | BORDEAUX | 20 |  | F1 | 6 | 1 | DELPHINE | 2016-05-02 | 2016-05-02
FI-33063-00E0 | PMR | 15401 | BORDEAUX | 20 |  | A1 | 6 | 1
FI-33063-00E0 | PMR | 15401 | BORDEAUX | 20 |  | ZE1 | 6 | 3
FI-33063-00GT | PMR | 16039 | BORDEAUX | 20 |  | F1 | 5 | 1 | DELPHINE | 2016-05-20 | 2016-05-20
FI-33063-00GT | PMR | 16039 | BORDEAUX | 20 |  | F2 | 4 | 1 | DELPHINE | 2016-05-20 | 2016-05-20
FI-33063-00H1 | PMR | 16030 | BORDEAUX | 20 |  | F1 | 5 | 1
FI-33063-00H1 | PMR | 16030 | BORDEAUX | 20 |  | F2 | 5 | 1
PA-86194-000J | PA | 1281 | POITIERS | 23 |  | A1 | 5 | 1
PA-86194-000J | PA | 1281 | POITIERS | 23 |  | A2 | 17 | 4
PA-86194-000J | PA | 1281 | POITIERS | 23 |  | A3 | 16 | 3
PA-79191-006M | PA | 979 | NIORT | 34 |  | A1 | 6 | 1
PA-79191-00BU | PA | 1627 | NIORT | 34 |  | A1 | 5 | 1
PA-79191-00BU | PA | 1627 | NIORT | 34 |  | A2 | 19 | 3
PA-79191-00BU | PA | 1627 | NIORT | 34 |  | A3 | 3 | 1
PA-79191-00BU | PA | 1627 | NIORT | 34 |  | A4 | 5 | 1
PA-79191-006O | PA | 981 | NIORT | 34 |  | A1 | 5 | 1
PA-79191-006O | PA | 981 | NIORT | 34 |  | F1 | 5 | 1 | MATHILDE | 2016-04-26 | 2016-04-26
PA-79191-006O | PA | 981 | NIORT | 34 |  | F2 | 5 | 1 | MATHILDE | 2016-04-26 | 2016-04-26
PA-79191-006O | PA | 981 | NIORT | 34 |  | F3 | 4 | 1
PA-79191-006N | PA | 980 | NIORT | 34 |  | F1 | 5 | 1 | DELPHINE | 2016-05-04 | 2016-05-04
PA-79191-006N | PA | 980 | NIORT | 34 |  | F2 | 6 | 1 | DELPHINE | 2016-05-04 | 2016-05-04
PA-79191-006N | PA | 980 | NIORT | 34 |  | A1 | 5 | 1
PA-79191-006N | PA | 980 | NIORT | 34 |  | A2 | 16 | 3
PA-79191-00AQ | PA | 1756 | NIORT | 26 |  | A1 | 11 | 2
PA-79191-00AQ | PA | 1756 | NIORT | 26 |  | A2 | 6 | 1
PA-79191-00AQ | PA | 1756 | NIORT | 26 |  | A3 | 12 | 2
PA-79191-00BQ | PA | 1923 | NIORT | 34 |  | A1 | 9 | 2
PA-79191-00BQ | PA | 1923 | NIORT | 34 |  | A2 | 10 | 2
PA-79191-00BQ | PA | 1923 | NIORT | 34 |  | A3 | 6 | 1
PA-79191-00BQ | PA | 1923 | NIORT | 34 |  | A4 | 24 | 4
PA-79191-00BQ | PA | 1923 | NIORT | 34 |  | A5 | 6 | 1
PA-79191-006P | PA | 982 | NIORT | 34 |  | A1 | 5 | 1
PA-79191-006P | PA | 982 | NIORT | 34 |  | A2 | 4 | 1
PA-79191-006P | PA | 982 | NIORT | 34 |  | F1 | 2 | 1
PA-79191-00BW | PA | 1929 | NIORT | 34 |  | A1 | 12 | 2
PA-79191-00BW | PA | 1929 | NIORT | 34 |  | A2 | 12 | 2
PA-79191-006K | PA | 977 | NIORT | 34 |  | F1 | 11 | 2
PA-79191-006K | PA | 977 | NIORT | 34 |  | F2 | 2 | 1
PA-79191-00AW | PA | 1762 | NIORT | 34 |  | A1 | 11 | 2
PA-79191-00AW | PA | 1762 | NIORT | 34 |  | F1 | 6 | 1 | MATHILDE | 2016-04-26 | 2016-04-27
PA-79191-00AW | PA | 1762 | NIORT | 34 |  | ZE1 | 2 | 1
PA-79191-000L | PA | 1283 | POITIERS | 23 |  | A1 | 12 | 2
PA-786194-000W | PA | 1294 | POITIERS | 34 |  | A1 | 5 | 1
PA-79191-00BU | PA | 1927 | NIORT | 34 |  | A1 | 5 | 1
PA-79191-00BU | PA | 1927 | NIORT | 34 |  | A2 | 19 | 3
PA-79191-00BU | PA | 1927 | NIORT | 34 |  | A3 | 3 | 1
PA-79191-00BU | PA | 1927 | NIORT | 34 |  | A4 | 5 | 1
PA-86194-0010 | PA | 1298 | POITIERS | 23 |  | A1 | 23 | 4
PA-86194-0010 | PA | 1298 | POITIERS | 23 |  | A2 | 6 | 1
PA-86194-0010 | PA | 1298 | POITIERS | 23 |  | A3 | 4 | 1
PA-86194-0010 | PA | 1298 | POITIERS | 23 |  | A4 | 11 | 2
PA-86194-0010 | PA | 1298 | POITIERS | 23 |  | A5 | 14 | 3
PA-86194-0010 | PA | 1298 | POITIERS | 23 |  | A6 | 4 | 1
PA-86194-0010 | PA | 1298 | POITIERS | 23 |  | ZE1 | 4 | 2
PA-86194-001J | PA | 1317 | POITIERS | 23 |  | A1 | 5 | 1
PA-86194-000Q | PA | 1288 | POITIERS | 23 |  | A1 | 8 | 2
PA-86194-000U | PA | 1292 | POITIERS | 23 |  | A1 | 12 | 2
PA-86194-000U | PA | 1292 | POITIERS | 23 |  | A2 | 6 | 1
PA-86194-000U | PA | 1292 | POITIERS | 23 |  | A3 | 7 | 1
PA-86194-000U | PA | 1292 | POITIERS | 23 |  | A4 | 6 | 1
PA-86194-000U | PA | 1292 | POITIERS | 23 |  | A5 | 5 | 1
PA-86194-000U | PA | 1292 | POITIERS | 23 |  | A6 | 6 | 1
PA-86194-000U | PA | 1292 | POITIERS | 23 |  | A7 | 6 | 1
PA-86194-000U | PA | 1292 | POITIERS | 23 |  | A8 | 12 | 2
PA-79191-006Y | PA | 974 | NIORT | 34 |  | A1 | 6 | 1
PA-79191-006Y | PA | 974 | NIORT | 34 |  | A2 | 6 | 1
PA-79191-006Y | PA | 974 | NIORT | 34 |  | A3 | 7 | 2
PA-79191-006L | PA | 978 | NIORT | 34 |  | F1 | 11 | 3
PA-79191-0015 | PA | 128 | NIORT | 34 |  | A1 | 4 | 1
PA-79191-0015 | PA | 128 | NIORT | 34 |  | A2 | 6 | 1
PA-79191-0015 | PA | 128 | NIORT | 34 |  | A3 | 3 | 1
PA-86194-0013 | PA | 1301 | POITIERS | 23 |  | A1 | 13 | 2
PA-86194-0013 | PA | 1301 | POITIERS | 23 |  | A2 | 11 | 2
PA-86194-0013 | PA | 1301 | POITIERS | 23 |  | A3 | 15 | 3
PA-79191-001B | PA | 134 | NIORT | 34 |  | A1 | 12 | 2
PA-79191-001B | PA | 134 | NIORT | 34 |  | A2 | 13 | 2
PA-79191-001B | PA | 134 | NIORT | 34 |  | A3 | 6 | 1
PA-79191-001B | PA | 134 | NIORT | 34 |  | A4 | 11 | 2
PA-79191-001B | PA | 134 | NIORT | 34 |  | A5 | 4 | 1
PA-79191-001B | PA | 134 | NIORT | 34 |  | A6 | 11 | 2
PA-79191-001B | PA | 134 | NIORT | 34 |  | A7 | 6 | 1
pa-79191-007B | PA | 1038 | NIORT | 34 |  | A1 | 4 | 1
pa-79191-007B | PA | 1038 | NIORT | 34 |  | A2 | 4 | 1
pa-79191-007B | PA | 1038 | NIORT | 34 |  | A3 | 4 | 1
pa-79191-007B | PA | 1038 | NIORT | 34 |  | F1 | 4 | 1 | DELPHINE | 2016-05-18 | 2016-05-18
pa-79191-007B | PA | 1038 | NIORT | 34 |  | F2 | 6 | 1 | DELPHINE | 2016-05-18 | 2016-05-18
PA-86194-0016 | PA | 1304 | NIORT | 23 |  | A1 | 17 | 3
PA-86194-0016 | PA | 1304 | NIORT | 23 |  | A2 | 6 | 1
PA-79191-007K | PA | 1047 | NIORT | 34 |  | A1 | 3 | 1
PA-79191-007K | PA | 1047 | NIORT | 34 |  | A2 | 5 | 1
PA-33312-0007 | PA | 5401 | PAREMPUYRE | 34 |  | A1 | 6 | 1
PA-33312-0007 | PA | 5401 | PAREMPUYRE | 34 |  | A2 | 18 | 3
PA-79191-007C | PA | 1039 | NIORT | 34 |  | F1 | 6 | 1 | DELPHINE | 2016-05-19 | 2016-05-19
PA-16102-0006 | PA | 1023 | COGNAC | 35 |  | A1 | 12 | 2
PA-16102-0006 | PA | 1023 | COGNAC | 35 |  | A2 | 6 | 1
PA-16102-0006 | PA | 1023 | COGNAC | 35 |  | A3 | 8 | 2
PA-16102-0006 | PA | 1023 | COGNAC | 35 |  | A4 | 6 | 1
PA-33056-0015 | PA | 16624 | BLANQUEFORT | 15 |  | A1 | 12 | 2
PA-33056-0015 | PA | 16624 | BLANQUEFORT | 15 |  | A2 | 13 | 3
PA-33056-0015 | PA | 16624 | BLANQUEFORT | 15 |  | A3 | 5 | 1
PA-33056-0015 | PA | 16624 | BLANQUEFORT | 15 |  | F1 | 9 | 5 | DELPHINE | 2016-05-09 | 2016-05-09
PA-86194-000R | PA | 1289 | POITIERS | 23 |  | A1 | 18 | 3
PA-86194-000R | PA | 1289 | POITIERS | 23 |  | A2 | 12 | 2
PA-79191-004F | PA | 236 | NIORT | 34 |  | A1 | 12 | 2
PA-79191-004F | PA | 236 | NIORT | 34 |  | A2 | 4 | 1
PA-79191-0028 | PA | 53 | NIORT | 34 |  | F1 | 12 | 2
PA-79191-0075 | PA | 1032 | NIORT | 34 |  | A1 | 20 | 4
PA-79191-0075 | PA | 1032 | NIORT | 34 |  | A2 | 18 | 3
PA-79191-002I | PA | 75 | NIORT | 34 |  | F1 | 6 | 1
PA-79191-005T | PA | 947 | NIORT | 34 |  | A1 | 6 | 1
PA-79191-0070 | PA | 1027 | NIORT | 34 |  | A1 | 5 | 1
PA-79191-0070 | PA | 1027 | NIORT | 34 |  | A2 | 4 | 1
PA-79191-0071 | PA | 1028 | NIORT | 34 |  | A1 | 6 | 1
PA-79191-0071 | PA | 1028 | NIORT | 34 |  | A2 | 5 | 1
PA-79191-0071 | PA | 1028 | NIORT | 34 |  | F1 | 6 | 1
PA-79191-001D | PA | 136 | NIORT | 34 |  | A1 | 12 | 2
PA-79191-001D | PA | 136 | NIORT | 34 |  | A2 | 6 | 1
PA-33039-000Y | PA | 4552 | BEGLES | 17 |  | F1 | 4 | 1 | DELPHINE | 2016-05-23 | 2016-05-23
FI-33063-00G0 | PMR | 16074 | BORDEAUX | 20 |  | F1 | 4 | 1 | DELPHINE | 2016-05-23 | 2016-05-23
FI-33063-00G0 | PMR | 16074 | BORDEAUX | 20 |  | F2 | 6 | 1 | DELPHINE | 2016-05-23 | 2016-05-23
FI-33063-00G0 | PMR | 16074 | BORDEAUX | 20 |  | F3 | 10 | 2 | DELPHINE | 2016-05-23 | 2016-05-23
FI-33063-00G0 | PMR | 16074 | BORDEAUX | 20 |  | F4 | 6 | 1 | DELPHINE | 2016-05-23 | 2016-05-23
PA-79191-0036 | PA | 199 | NIORT | 34 |  | A1 | 9 | 2
FI-33063-00EO | PMR | 15263 | BORDEAUX | 20 |  | F1 | 5 | 1 | DELPHINE | 2016-05-24 | 2016-05-24
PA-79191-006R | PA | 984 | NIORT | 34 |  | F1 | 5 | 1
PA-79191-006R | PA | 984 | NIORT | 34 |  | F2 | 5 | 1
PA-79191-0078 | PA | 1035 | NIORT | 34 |  | F1 | 47 | 4 | DELPHINE | 2016-05-25 | 2016-05-25
PA-79191-0073 | PA | 1030 | NIORT | 34 |  | F1 | 6 | 1

## Annexe
VILLE | ETAT DOSSIER PA-PB | DESSINATEURS | ETAPE DOSSIER
AIFFRES | Etude | JULIEN | EN ATTENTE
BASSENS | Taggage | TIPHAINE | BLOQUER
BEGLES | Ipon | MATHILDE | A FAIRE
BLANQUEFORT | Bordeaux | DELPHINE | EN COURS
BORDEAUX | Contrôle |  | CRIT
CHATELLERAULT | Annulé
BRUGES | A FAIRE
CENON
COGNAC
GRADIGNAN
EYSINES
LA ROCHELLE
LE BOUSCAT
LE HAILLAN
MERIGNAC
NIORT
PAREMPUYRE
PESSAC
POITIERS
ROCHEFORT
ST AUBIN
ST MEDARD
TALENCE
VERGEROUX
VILLENAVE D'ORNON